
МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Гражданская инициатива»
за 3 квартал 2024 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по работе с населением на территориях.

	№
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы),  прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета МО «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
(тыс.руб.)
	кассовое исполнение на отчетную дату
(тыс.руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Общественное участие»

	1. 
	Содействие в проведении собраний и конференций по организации ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Совместно с ТОС подготовлено и проведено более 37 заседаний руководящих органов территориальных общин:10 отчетно-выборных конференций ТОС: «Малиновка», «Площадь Московская», «Чичеринская», «Пучково», «Наш Терепец», «Суворовская», «Содружество», «Байконур», «Московская площадь», «Поле Свободы»

	2. 
	Совершенствование правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС в муниципальном образовании 

«Город Калуга» 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Внесение изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Калуга»

	3. 
	Организация деятельности Совета по территориальному общественному самоуправлению при Городской Управе города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Заседания Совета не проводились.

	4. 
	Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Председатели Советов ТОС включены в комиссии городских конкурсов «Калуга в цвету», «Дом образцового содержания».

	5. 
	Проведение регулярных встреч территориальных общественных самоуправлений с участием Городского Головы города Калуги, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской Управы города Калуги, ведение личного приема на территориях ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Совместно с ТОС подготовлена и проведена встреча с участием Городского Головы территориального общественного самоуправления. Территориальные общины «Содружество».

	6. 
	Содействие в предоставлении муниципальных помещений для работы органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Помещения не предоставлялись.

	7. 
	Организация ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	300,0
	-
	Проведение мероприятия запланировано в 4 квартале 2024 года.

	8. 
	Городской праздник «Единый день территориального общественного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	95,2
	95,2
	31 мая состоялся большой праздник «Единый день территориального общественного самоуправления».

	9. 
	Городской праздник «День местного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Мероприятие не запланировано в 2024 году.

	10. 
	Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер территориального общественного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	2 102,2
	1 533,0
	Закупка продукции для поощрения активистов ТОС.

	11. 
	Организация цикла мероприятий в сельских ТОС «День малой деревни»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Мероприятие не запланировано в 2024 году.

	12. 
	Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования деятельности органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Ежеквартально составляются планы работы ТОС, данные планы размещаются в официальных группах управления по работе с населением на территориях и на информационном стенде управления.

	13. 
	Оказание консультативной помощи при проведении общественно значимой деятельности органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Оказана консультативная помощь по вопросам организации и проведения отчетно-выборных конференций и собрания, также оказывалась помощь жителям по вопросу организации территориального общественного самоуправления.

	14. 
	Подготовка и издание брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ТОС «ТОС: перспективы и проблемы» 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	150,1
	-
	Будут изготовлены буклеты ТОС «Содружество», ТОС «Черемушки».

	15. 
	Создание и ведение раздела «Территориальное общественное самоуправление» на официальном сайте Городской Управы города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Размещено 201 новость, анонс и другая информация.

	16. 
	Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В СМИ освещено более 90 мероприятий.

	17. 
	Организация ежегодного конкурса «Калуга в цвету» по итогам проведения конкурсов в ТОС «Цветущий микрорайон». Поощрение участников конкурса в ТОС «Цветущий микрорайон»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	300,0
	183,1
	Конкурс «Калуга в цвету» стартовал в мае 2024 года. С 15 по 31 мая прошел первый этап конкурса «Цветущий микрорайон». В июле конкурсная комиссия оценивала поданные материалы, состоялись выезды комиссии на заявленные объекты. 20 августа на площадке городского досугового центра (ул.Пухова, д.52) были награждены победители и участники конкурса, также были организованы цветочная выставка, подготовленная силами ТОС, фотозоны.

	18. 
	Организация ежегодного конкурса «Дом образцового содержания». Поощрение участников конкурса «Дом образцового содержания» в ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	200,0
	137,5
	Конкурс стартовал в мае 2024 года. В июле конкурсная комиссия оценивала поданные материалы, выезжала на заявленные объекты. 31 августа на Театральной площади в рамках празднования Дня города были вручены награды победителям конкурса

	19. 
	Организация проведения акции «Калужские дворы»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	1 170,2
	437,2
	Для проведения данной акции управлением по работе с населением на территориях закуплен и выдан территориальным общинам необходимый инвентарь. Активистами территориальных общин отремонтированы и покрашены малые формы, элементы детских и спортивных площадок, леерные ограждения, скамейки и т.п.

	20. 
	Организация проведения месячников по санитарной уборке города и пригорода
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	53,7
	47,4
	Для проведения месячников по благоустройству по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги закуплены лопаты, грабли, метла и перчатки.

	21. 
	Организация проведения цикла мероприятий по озеленению городских и сельских территорий в рамках акции «Зеленая инициатива»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	365,4
	244,4
	Жителями высажено в апреле, мае 162 саженца деревьев и кустарников и 7 824 рассады цветов.

	22. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государствен-ными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание и развитие целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга», территориаль-ных общественных самоуправлений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», путем предоставления субсидий
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	10 445,2
	10 435,2
	Выданы субсидии Ассоциации ТОС г.Калуги для организации фестиваля «Общинами сильна Калуга».

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 17.05.2024 № 292 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для поощрения муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления» выданы субсидии ТОС «Правобережье» и ТОС «Дружба» в сумме на 1465,2 тыс. рублей

	23. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на защиту интересов граждан при управлении многоквартирными домами товариществами собственников жилья и советами многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Калуга», путем предоставления субсидий
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Финансирование в 2024 году не предусмотрено.

	24. 
	Организация конкурса «Новый год в гостях у ТОС»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2021 г.
	2021 г.
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов»

	1.
	Реализация инициативного бюджетирования
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги
	2020 г.
	2020 г.
	-
	-
	-

	2.
	Реализация инициативных проектов
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги, управление образования города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги, управление образования города Калуги
	2021 г.
	2025 г.
	19863,2
	-
	По результатам заседания экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2024 году были определены 4 проекта, которые будут реализованы в этом году.

1. Благоустройство дворовой территории д.1 по ул Кибальчича

2. «Благоустройство пешеходной зоны от б-р Моторостроителей, д.4 до б-р Энтузиастов, д.17»

3. Детская площадка- «Дворик детства»

4. «Аллея Дружбы»

По результатам заседания экспертной комиссии по проведению областного конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2024 году были определены 6 проектов, которые будут реализованы в этом году.

1. Озеленение сквера в честь освоения космоса «Байконур».

2. Благоустройство дворовой территории в микрорайоне Куровской

3. Сквер памяти имени И.Ф. Милёхина

4. Парк Малиновка

5. Детская площадка «Дворик детства»

6. Липовая аллея

	Основное мероприятие «Поддержка организаций, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах»

	1. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2021 г.
	2025 г.
	-
	-
	Финансирование в 2024 году не предусмотрено.

	Основное мероприятие «Поддержка старост сельских населенных пунктов»

	
	Организация ежегодного конкурса «Лучший сельский староста»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2024 г.
	2026 г.
	100,00
	99,3
	В апреле 2024 года были выбраны победители конкурса. В сельских населённых пунктах победивших старост были установлены информационные стенды, победители были награждены денежными премиями

	
	Итого по подпрограмме 
	35 145,2
	13 212,3
	

	Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

	1. 
	Организация деятельности Координационного Совета ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей и пенсионеров города Калуги при управлении по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	25 января 2024 года в Городской Управе в зале «Циолковский» прошло заседание Координационного Совета. Рассматривались вопросы:

- о работе городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда ветеранов в 2023 году; 

- о задачах на 2024 год. 

Также был продемонстрирован видеоролик о деятельности ветеранских организаций
 

	2. 
	Включение представителей ветеранских и общественных организаций патриотической направленности в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Представители ветеранских и общественных организаций приняли участие в работе КРО МОО  «Комитет памяти маршала Советского Союза   Г.К. Жукова», комиссии по присвоению почетных званий, рабочей группы по сохранению исторической памяти


	3. 
	Проведение регулярных встреч представителей ветеранских и общественных организаций патриотической направленности с участием Городского Головы города Калуги, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской Управы города Калуги.
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Рабочие встречи проводятся на регулярной основе.

	4. 
	Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования  деятельности ветеранских и общественных организаций патриотической направленности
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Планирование осуществляется ежемесячно.

	5. 
	Оказание консультативной помощи при проведении общественно значимой деятельности ветеранских и общественных организаций 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Оказание консультативной помощи проводится управлением на постоянной основе.

	6. 
	Привлечение предпринимателей и организаций к решению вопросов патриотического воспитания
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Взаимодействие с предпринимателями и организациями происходит на регулярной основе.

	7. 
	Подготовка и издание фотографий, брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ветеранских и общественных организаций 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2024 году не запланировано.

	8. 
	Ведение долгосрочного сюжета «75-летию Великой Победы посвящается», «80-летию Великой Победы посвящается» на официальном сайте Городской Управы города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Сюжет будет создан и размещен на официальном сайте Городской Управы города Калуги к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

	9. 
	Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы ветеранских и общественных организаций патриотической направленности
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Освещены мероприятия:

«Калужская неделя»

- 1 квартал – 20 публикаций

- 2 квартал – 25 публикаций

- 3 квартал - 14 публикаций

«Калужские губернские ведомости»:

- 1 квартал – 1 публикация 

- 2 квартал – 2 публикации

- 3 квартал - 6 публикации

Новостной канал ВГТРК:

- 1 квартал – 8 репортажей

- 2 квартал – 9 репортажей

- 3 квартал - 7 репортажей
Новостной Телеканал «НИКА»: 

- 1 квартал – 2 репортажа

Новостной канал «Радио-Калуга»:

- 2 квартал – 1 репортаж

- 3 квартал – 1 репортаж



	10. 
	Подготовка фильмов о ветеранских и общественных организациях к 75-летию,  80-летию Победы в Великой Отечественной войне
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2024 году не запланировано.


	11. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню Победы (возложения венков, праздники улицы)
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	389,6
	375,9
	Ко Дню Победы в 2024 году были проведены:

25.04.2024 возложение цветов к мемориальной доске А.Я. Унтилова.

07.05.2024 торжественный прием участников Великой Отечественной войны, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

Праздники улиц: 08.05.2024 «Победа во имя живущих» в микрорайоне Правобережье у памятника Матери;

06.05.2024 «Память хранят живые» (ул. Болдина, 22);

08.05.2024 возложения венков и цветов в памятных местах города; 

04.05.2024 организована патриотическая экспедиция «Эстафета памяти» с возложением венков и цветов, участием ветеранов, молодежи.

	12. 
	Конкурс ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 2024 году проведение конкурса не запланировано

	13. 
	Конкурс «Калуга урожайная»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	210,1
	203,3
	28 августа 2024 года в 29-й раз прошел городской праздник «Калуга урожайная» и церемония награждения победителей и участников конкурса «Калуга урожайная. Концертная программа прошла на территории МБУК «Городской досуговый центр». Была организована выставка достижений садоводов и огородников, мастер-классы, анимационная программа для детей. Победители конкурса были награждены дипломами и денежными премиями, участники - памятными подарками и благодарственными письмами. 

	14. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годовщине со дня рождения маршала 
Г.К. Жукова
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	25,0
	-
	Проведение мероприятий запланировано
в 4 квартале 2024 года.

	15. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годовщине освобождения г. Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	250,0
	6,3
	Проведение мероприятий запланировано
в 4 квартале 2024 года. Для мероприятий были закуплены ритуальные венки

	16. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, «Талант служения Отчизне»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	22 февраля 2024 года накануне праздника Дня защитника Отечества управление по работе с населением на территориях совместно с городским Советом ветеранов организовало и провело возложения цветов на Воинском мемориальном кладбище. 


	17. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	65,0
	61,8
	21 июня прошли траурные возложения на воинских захоронениях в Ждамирово и Ромодановских двориках.

22 июня 2024 года в 04.00, в День памяти и скорби на Воинском мемориальном кладбище (вход со стороны ул. Пухова) управление по работе с населением на территориях организовало и провело траурный митинг-реквием «Вечная Слава Героям!», посвященный 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. 
Главная цель мероприятия - сохранение памяти у молодого поколения о Великой Отечественной войне.
В митинге приняли участие представители органов власти: Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов, председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда                 Е.М. Янкелевич; Почетный гражданин Калужской области, участники локальных войн, воины пограничники, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, представители общественных организаций, духовенства и молодежь. После выступлений была проведена минута молчания, возложены венки и цветы.

	18. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных дням Воинской Славы
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	2 августа 2024 состоялось возложение цветов, посвященное 132-й годовщине со дня рождения, генерал - полковника Ивана Васильевича Болдина.

В нем приняли участие: начальник управления по работе с населением на территориях Павел Харламенков, депутат Городской Думы города Калуги Андрей Беккер, председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Евгений Янкелевич, заместитель руководителя Калужского регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Вячеслав Хомутов, офицер штаба и почетный караул войсковой части № 10199, ветераны и жители микрорайона.

	19. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей «Детство, опаленное войной»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	11 апреля управление по работе с населением на территориях организовало возложение венков и цветов на площади Победы, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концентрационных лагерей.


	20. 
	Организация проведения цикла мероприятий «Ветеран рядом»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	843,7
	701,4
	По заявкам депутатов Городской Думы города Калуги был проведен концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Гостям праздника были вручены сладкие подарки (зефир) и цветы. 
По заявкам депутатов Городской Думы города Калуги управлением были приобретены подарки ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. 

	21. 
	Фотоконкурс «Мой День Победы»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение конкурса не запланировано в 2024 году.

	22. 
	Конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	60,0
	-
	Проведение конкурса запланировано на 4 квартал 2024 года

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	1 843,4
	1 348,7
	

	Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

	1. 
	Организация проведения цикла мероприятий «День избирателя»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	0,0
	-
	27 февраля в рамках проведения недели молодого избирателя в ГБУ КО «Областной молодежный центр» состоялся Открытый чемпионат по игре «Что? Где? Когда?». Он проводился в целях повышения электоральной активности молодых избирателей. 

Мероприятие было организовано МБУ «Молодежный центр» г. Калуги, ГБУ КО «Областной молодежный центр» и управлением по работе с населением на территориях.

В нем принимали участие 9 команд студентов учреждений среднего профессионального образования города Калуги. Турнир состоял из трех туров и конкурса «Эрудит-лото». 

 Сначала перед соревнующимися командами выступил Валерий Луговой – председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа и член жюри. Он напутствовал будущих молодых избирателей и рассказал о предстоящих выборах Президента Российской Федерации.

Затем председатель жюри Евгений Черепанов рассказал о правилах проведения чемпионата  и команды приступили к ответам на вопросы. Места команд определялись по количеству данных ими правильных ответов.

1 место занял команда «Фемида» колледжа Калужского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России).

2 места у команды «Летописцы» ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства».

3 место у команды «Бананчики» ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов».

В конкурсе «Эрудит-лото» победителем стала студентка Калужского филиала Петербургского Государственного университета путей сообщения имени «Александра 1» Джикаева Аллана.

	2. 
	Проведение семинаров «Выборы - наше дело по вопросам повышения электоральной активности населения и оказания содействия избирательным комиссиям в период проведения выборов, референдумов
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2024 году не запланировано.

	3. 
	Организация проведения мероприятия «Агитпоезд»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	0,0
	-
	Проведение мероприятия в 2024 году не запланировано.

	4. 
	Организация проведения цикла мероприятий «Посвящение в избиратели»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2024 году не запланировано.

	5. 
	Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении референдумов, голосований, выборов всех уровней
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	1719,9
	1 653,8
	1. Для организационно-технического содействия избирательным комиссиям на территории муниципального образования «Город Калуга» в подготовке и проведении выборов Президента РФ были приняты следующие меры: изготовлены  информационные листовки для оповещения избирателей о смене места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, изготовлены и установлены информационные стенды для размещения печатных агитационных материалов, организовано горячее питание для членов УИК, приобретены телефонные аппараты для обеспечения связи. Все участковые избирательные комиссии избирательных участков были обеспечены средствами связи. Мобильные номера были закреплены за УИК, работал единый номер для бесплатных входящих звонков, где номер ИУ является добавочным для связи с конкретной участковой избирательной комиссией. 
17 марта 2024 года была организована работа транспорта для подвоза избирателей, место проживания которых удалено от избирательных участков. Объявления с маршрутом движения автобуса и временем были размещены в границах избирательных участков соответствующими участковыми избирательными комиссиями. Велась работа по актуализации сведений об избирателях.

2. В целях оказания содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 был разработан и утвержден Комплекс организационно-технических мероприятий.
Все участковые избирательные комиссии избирательных участков были обеспечены средствами связи. Мобильные номера были закреплены за УИК, работал единый номер для бесплатных входящих звонков, где номер ИУ является добавочным для связи с конкретной участковой избирательной комиссией. 
На всех избирательных участках велось видеонаблюдение. Велась работа по актуализации сведений об избирателях.

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	1719,9
	1 653,8
	


