ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КВАРТАЛЬНАЯ)
За 1 квартал 2024 года
  Наименование муниципальной программы «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей 
в сфере искусства города Калуги»

	1
	Проведение мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2026
	2641,6
	110,4

	Обеспечена противопожарная безопасность учреждений культуры. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и искусства автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) — 100%.

	2
	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	4071,4
	346,5

	Обеспечена антитеррористическая безопасность учреждений культуры. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и искусства кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) — 100%. 
В первом квартале 2024 года оборудование и дооборудование учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения подведомственных учреждений не осуществлялось.
В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 57 учреждениях (53 здания) 14 юридических лиц. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет — 93,4%.

	
	Итого:
	
	
	
	
	6713,0

	456,9

	

	Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	6669,0
	1411,3
	Созданы условия для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга», проведены все запланированные мероприятия.
За 1 квартал 2024 года было проведено 34 городских культурно-массовых мероприятия, которые посетило 32 400 человек.

	2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	5586,7
	785,0
	Проведены запланированные культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей  в 1 квартале 2024 года составило 88 человек.

	
	Итого:
	
	
	
	
	12255,7
	2196,3

	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного
творчества города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	171854,8
	28449,5

	Созданы условия для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги, повышен уровень исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, осуществлена поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров современного декоративно-прикладного творчества.
Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа за 1 квартал 2024 года составило 52 единицы.
Количество выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов: 1 выставка и 18 мастер-класса с участием мастеров прикладного творчества.
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 1456 единиц.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 105 064 человека.
В настоящее время в учреждениях осуществляют деятельность 311 клубных формирований, в которых занимается 4261 человек  в возрасте от 3 до 80 лет.
За 3 месяца 2024 года проведено 3 культурно-массовых мероприятия с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба), в которых приняли участие 1 050 человек.

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение, МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	1265,0
	53,9
	В 1 квартале 2024 года приобретена оргтехника на сумму 53 859,6 руб. для Городского досугового центра.

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»; управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги  г.Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	16320,0
	0,0
	В 1 квартале 2024 года  работы по капитальному и текущему ремонту зданий учреждений культуры не производились.

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение, МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	6285,9

	0,0
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников культурно-досуговых учреждений по итогам 1 квартала 2024 года составила           47 597,40 руб.

	5
	Размещение здания дома декоративно-прикладного творчества (здания дома творчества для занятий с детьми)
	Инвестор
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	250000,0
	0,0
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	445725,7
	28503,4

	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	92433,3
	17872,4
	Обеспечено библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий населения, сохраняется и пополняется  библиотечный фонд, совершенствуется деятельность муниципальных библиотек как информационных, культурных и образовательных центров.
По итогам 1 квартала 2024 года достигнуты следующие показатели: количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек -        1494411 экз., количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек — 54 376 человек, количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек - 706,039 тыс. ед., количество массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках - 1 418 единиц, количество посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках —     51 501  человек. 
В 1 квартале 2024 года закуплено 489 наименований книг (2996 экземпляров).

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» 
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	711,0
	43,9
	Выполнены работы по замене оконных блоков в городской детской библиотеке-филиале № 4 

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	1557,1
	1435,1
	В рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства Калужской области» (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования фондов муниципальных библиотек) в 2024 году для МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги» предоставлена субсидия в размере 1 254 152,23 руб. Средства освоены в полном объеме, МБУ «ЦБС г.Калуги» закуплено 489 наименований книг (2996 экземпляров).
В 1 квартале 2024 году МБУ «ЦБС г.Калуги» приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, мебель на сумму       180 934 руб.


	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	3202,0
	0,0

	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников библиотек по итогам 1 квартала 2024 года составила 47380,58 руб.

	
	Итого:
	
	
	
	
	97903,4
	19351,4
	

	Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного
Образования детей в сфере искусства города Калуги»

	1
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	315574,6
	77312,2
	Реализуются учебные программы, созданы условия для совершенствования учебного процесса, для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги.
Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере  искусств — 99,4%. Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования  в сфере  искусства на  конкурсах и фестивалях различного уровня – 1326 единиц. Количество проведенных мероприятий   учреждениями дополнительного образования в сфере  искусств в рамках муниципального задания — 16 единиц. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 4410 человек. Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 86%. Доля детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно  учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т. д.) от общего числа детей  обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 75%.

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	300,0
	149,2

	В ДШИ № 2  им.С.С.Туликова приобретены музыкальные инструменты: виолончель – 1 шт. 44 777 руб., ксилофон, металлофон – 1 шт. 18 200 руб., кларнет – 1 шт. 36 270 руб.
В ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова приобретен ноутбук стоимостью   50 000 руб.

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий, благоустройство территорий образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги;  учреждения дополнительного образования в сфере искусств; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	410,0
	0,0
	

	4
	Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	540,0
	178,0
	Выплачена стипендия учащимся за январь-март финансового года

	5
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	8686,0
	1707,3
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в сфере искусств по итогам 1 квартала 2024 года составила 48580,92 руб. 

	
	Итого:
	
	
	
	
	325510,6
	79346,7
	

	Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных
Бюджетных учреждений культуры города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	80555,4
	16425,9
	Обеспечены права граждан, детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности, показ спектаклей в Калужском театре кукол и показ концертных программ в Калужском доме музыки проходят по утвержденному плану мероприятий.
Количество мероприятий, проведенных театром собственными силами в 1 квартале 2024 года - 145 единиц (95 спектаклей и 50 мероприятий). Количество посетителей  мероприятий,  проведенных театром собственными силами — 15 935 человек.
Количество мероприятий, проведенных Домом музыки - 91 единица. Количество посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки — 29 985 человек.

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий театрально-зрелищных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский театр кукол»; МБУК «Калужский дом музыки»; управление архитектуры, градостроите-льства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений

	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	6078,3
	0,0
	В целях поддержки основной деятельности, укрепления материально-технической базы и содействия творческому процессу в части новых постановок в рамках государственной программы «Развитие культуры Калужской области»  предусмотрена субсидия за счет средств областного бюджета в объеме 6 078 266,67 рублей для МБУК «Калужский театр кукол» на поставку автобуса до 25 пассажирских мест для осуществления гастрольной деятельности. По итогам электронного аукциона победителем стал ООО «Камаз-Виста». Цена контракта 5 432 050,06 руб. Планируемую экономию средств субсидии, полученную при закупке автобуса туристического: 646 216,61 руб., по окончании исполнения контракта планируется направить на создание новой постановки (спектакля)

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	3307,9

	0,0
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников театрально-зрелищных учреждений по итогам 1 квартала 2024 года составила 47887,07 руб.

	
	Итого:
	
	
	
	
	89941,6
	16425,9
	

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	
	Реализация муниципальной программы
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	17745,0
	4036,5
	Обеспечена реализация муниципальной программы

	
	Всего:
	
	
	
	
	995795,0
	150317,1
	


