ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ)

За 3 квартал 2023 года

  Наименование муниципальной программы «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга»
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей 

в сфере искусства города Калуги»

	1
	Проведение мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025
	2200,1
	1530,5


	Обеспечена противопожарная безопасность учреждений культуры. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и искусства автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) — 100%.

	2
	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	4512,9
	2337,1


	Обеспечена антитеррористическая безопасность учреждений культуры. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и искусства кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) — 100%. 

За 9 месяцев 2023 года проведено дооборудование камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения следующих учреждений:
- МБУК «Городской досуговый центр» (ул. Пухова, д.52) — 2 камеры наружного и 2 внутреннего видеонаблюдения;

- городская библиотека-филиал №1 им.В.В.Маяковского МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Плеханова, д.80) -  1 камера наружного и 1 внутреннего видеонаблюдения;

- городская библиотека-филиал №36 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (б-р Моторостроителей, д.9) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения;

- Центральная городская библиотека им.Н.В.Гоголя (ул. Ленина, д.66) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения;

- городская библиотека-филиал № 14 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Вишневского, д.23а) - 2 камеры внутреннего видеонаблюдения;

- МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги (пер. Малинники д.8 а) - 1 камера наружного и 3 внутреннего видеонаблюдения;

- филиал МБУК «Городской досуговый центр» Дом местеров (пер.Григоров, д.9) - 1 камера наружного и 1 внутреннего видеонаблюдения.
В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 48 зданиях 14 подведомственных учреждений. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет — 80,0%.

	
	Итого:
	
	
	
	
	6713,0


	3867,6


	

	Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры

и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	6441,2
	2308,5
	Созданы условия для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга», проведен цикл  культурно-массовых мероприятий городского уровня. 
За 9 месяцев 2023 года было проведено 122 городских культурно-массовых мероприятий, которые посетили около  125 000 человек. 

	2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	5125,5
	3557,0
	Проведены запланированные культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей составило 665 человек.

	
	Итого:
	
	
	
	
	11566,7
	5865,5


	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного

творчества города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	159787,5
	106437,5


	Созданы условия для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги, повышен уровень исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, осуществлена поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров современного декоративно-прикладного творчества.
Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа за 9 месяцев 2023 года составило 329 единиц.

Количество выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов: 6 выставок и 32 мастер-класса с участием мастеров прикладного творчества. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 5021 единица.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 400 930 человек.
В настоящее время в учреждениях осуществляют деятельность 304 клубных формирования, в которых занимается 3965 человек  в возрасте от 3 до 80 лет.

За 9 месяцев 2023 года проведено 51 культурно-массовое мероприятие с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба), в которых приняли участие 11 798 человек.

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение, МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1388,8
	1192,5
	Приобретено компьютерное оборудование, звуковое оборудование, оргтехника, костюмы, бытовая техника, мебель  на сумму 1 192,5 тыс. руб

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»; управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги  г.Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	38389,9
	5049,7
	В настоящее время в МБУК «Городской досуговый центр» (ул.Пухова, д.52) проводится ремонт кровли и ремонт перекрытия между чердаком и третьим этажом. Выполнен ремонт входной группы и фойе филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» Шопинский СДК. Проведением вышеуказанных ремонтных работ занимается МКУ «Управление капитального строительства города Калуги».
За 9 месяцев 2023 года в культурно-досуговых учреждениях выполнены следующие ремонтные работы:
- установлена система вентиляции в филиале МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» (пер. Малинники, д.20) на сумму 375,8 тыс. руб.;
- в филиалах МБУК «Культурно-досуговое объединение» КДЦ «Турынино» и  ДК «Дубрава» произведена замена деревянных оконных блоков на ПВХ на сумму 200,0 тыс.  руб.

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение, МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	5166,9


	3763,3
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников культурно-досуговых учреждений по итогам 9 месяцев 2023 года составила 44 135,59 руб.

	5
	Размещение здания дома декоративно-прикладного творчества (здания дома творчества для занятий с детьми)
	Инвестор
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	100000,0
	0,0
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	304733,1
	116443,0


	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	86662,1
	58625,4
	Обеспечено библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий населения, сохраняется и пополняется  библиотечный фонд, совершенствуется деятельность муниципальных библиотек как информационных, культурных и образовательных центров.

По итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие показатели: количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек -        1490364 экз., количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек - 76 900 человек, количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек - 1765,730 тыс. ед., количество массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках - 4966 единиц, количество посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках - 205016 человек. 
За 9 месяцев 2023 года закуплено 957 наименований книг - 5831 экземпляров.

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» 
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	190,0
	66,0
	Выполнены работы по замене оконных блоков в городской библиотеке – филиале № 11 на сумму 66,0 тыс. руб.

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1595,1
	1553,4
	В рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства Калужской области» (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования фондов муниципальных библиотек) в 2023 году для МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги» предоставлена субсидия в размере 1 330 073,08 руб. Средства освоены в полном объеме, МБУ «ЦБС г.Калуги» закуплено 450 наименований книг (2895 экземпляров).

В 2023 году МБУ «ЦБС г.Калуги» 
приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, мебель на сумму 223,3 тыс.руб.

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	2631,9
	1973,9


	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников библиотек по итогам 9 месяцев 2023 года составила 42 922,4 руб.

	
	Итого:
	
	
	
	
	91079,1
	62218,7
	

	Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного

Образования детей в сфере искусства города Калуги»

	1
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	289057,8
	213647,0
	Реализуются учебные программы, созданы условия для совершенствования учебного процесса, для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги.
Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере  искусств — 99,9%. Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования  в сфере  искусства на  конкурсах и фестивалях различного уровня – 2887 единиц.
Количество проведенных мероприятий   учреждениями дополнительного образования в сфере  искусств в рамках муниципального задания — 34 единицы. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 4541 человек. Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 84%. Доля детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно  учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т. д.) от общего числа детей  обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 87%.


	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	556,2
	516,7


	В ДШИ № 2  им.С.С.Туликова установлены уличные велопарковки на сумму 29,0 тыс. руб, приобретены музыкальные инструменты (мандолина) на сумму 50,0 тыс. руб. и  компьютер в сборе на сумму 43,00 тыс. руб., пополнен  библиотечный фонд на сумму 1,0 тыс. руб.

В  ДШИ № 4 закуплена оргтехника на сумму 19, 9  тыс. руб. и  сценические костюмы на сумму  100,1 тыс. руб.

В ДШИ № 5 приобретена мебель на сумму 49,3 тыс. руб.

В ДШИ № 6 приобретено оборудованин для кабинета истории изобразительного искусства на сумму 98,0 тыс. руб. и оборудование (банкетка, пульт для нот) на сумму 76,4 тыс. руб. 

В ДШИ № 8 приобретенио оборудование (вокальная радиосистема, МФУ струйное) на сумму 50,0 тыс. руб.

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий, благоустройство территорий образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги;  учреждения дополнительного образования в сфере искусств; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	530,0
	77,5


	В МБОУДО «ДШИ № 8» г.Калуги осуществлен ремонт в учебном классе № 4 по адресу г.Калуга, ул.Московская, д.315. кор. 1 - 

30,0 тыс.руб.
В ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова выполнена установка оконных блоков по адресу ул.5-я Линия, д.1, кор.2 на сумму 47,5 тыс. руб.


	4
	Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	540,0
	300,0
	Выплачена стипендия учащимся за январь-июнь финансового года

	5
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	7139,6
	4987,4
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в сфере искусств по итогам 9 месяцев 2023 года составила 44 235,16 руб. 

	
	Итого:
	
	
	
	
	297823,6
	219528,6
	

	Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных

Бюджетных учреждений культуры города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	74621,0
	51318,9


	Обеспечены права граждан, детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности, показ спектаклей в Калужском театре кукол и показ концертных программ в Калужском доме музыки проходят по утвержденному плану мероприятий.
Количество мероприятий, проведенных театром собственными силами - 348 единиц (239 спектаклей и 109 мероприятий). Количество посетителей  мероприятий,  проведенных театром собственными силами — 42184 человека.

Количество мероприятий, проведенных Домом музыки - 269 единиц. Количество посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки — 68 120 человек.

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий театрально-зрелищных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский театр кукол»; МБУК «Калужский дом музыки»; управление архитектуры, градостроите-льства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	0,0
	0,0
	

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений

	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	3888,9
	2985,6
	В целях поддержки основной деятельности, укрепления материально-технической базы и содействия творческому процессу в части новых постановок в рамках государственной программы «Развитие культуры Калужской области»  предусмотрена субсидия за счет средств областного бюджета в объеме 3 888 888,89 рублей для МБУК «Калужский театр кукол». Софинансирование МО «Город Калуга» в размере 10%  - 388888,89 рублей.  На выделенные средства  в Калужский театр кукол закуплено и установлено в зрительном зале оборудование (светодиодный экран) на сумму 1072407,39 рублей,  репертуар пополнился 4 новыми постановками: Гримм.Страшилки» режиссер П.Васильев, «Мышка ищет маму» режиссер А.Шульгач, «Обломов» режиссер А.Абрамов, капитально восстановлен спектакль «Декамерон» режиссер П.Васильев
Общая сумма средств по проекту на 2023 год:  3 888 888,89 рублей, на отчетный период израсходовано: 2 985 607,28 рублей. 

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	2719,0


	2039,3
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников театрально-зрелищных учреждений по итогам 9 месяцев 2023 года составила 44135,93 руб.

	
	Итого:
	
	
	
	
	81228,9
	56343,8
	

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	
	Реализация муниципальной программы
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	16831,5
	12223,0
	Обеспечена реализация муниципальной программы

	
	Всего:
	
	
	
	
	809975,9
	476490,2
	


