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МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(1-й - КВАРТАЛ 2024)

Наименование муниципальной программы:  муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Город Калуга»*
Ответственный исполнитель муниципальной программы:  управление социальной защиты города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной 
целевой программы), 
прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципаль-ного образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы  
 (тыс. руб.)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
программой
	кассовое
исполнение на
отчетную дату
(на 01.04.2024)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

	1.1
	Организация предоставления адресной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	14 130,4
в т.ч.:

13 422,2 -
мест. бюджет. 

	3 213,5
в т.ч.:

2 506,0 -
мест. бюджет. 

	Количество получателей адресной социальной помощи - 529 чел.


	1.2
	Организация предоставления ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	172,5
	5,1
	Количество получателей ежегодной социальной выплаты составило 4 чел.

	1.3
	Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	2 352,2
	457,1
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 17 чел. (ежегодное материальное вознаграждение, выплачиваемое ко «Дню города», ежемесячная материальная помощь –    17 чел.; 
компенсация расходов по оплате за услуги местной телефонной связи, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги –    15 чел.)

	1.4
	Организация предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	2 417,1
	460,0

	Количество получателей мер социальной  поддержки - 149 чел.

	1.5
	Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	496,1
	113,8
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 33 чел.

	1.6
	Организация предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	2 181,6
	540,7
	Количество получателей компенсации -360 чел.


	1.7
	Организация предоставления мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	167 643,8
	27 028,5

	Количество получателей ежемесячной социальной выплаты – 453 чел.

	1.8
	Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	800,0
в т.ч.:

400,0 – 
мест. бюджет;
400,0 – 
обл. бюджет
	0,0
	Количество получателей – 0 чел.

	1.9
	Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	256966,6
	18854,9
	Произведено возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования для 41298 граждан

	1.10
	Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	58922,1
	5645,7
	Произведено возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования для 11088 граждан

	1.11
	Организация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	261 694,7
в т.ч.: 

1 920,1
обл. бюджет
4 080,2
Фед бюджет
(кап. ремонт 

255 694,4
фед. бюджет
изм
	89 395,6
в т.ч.:

1 382,4
обл. бюджет
2 937,6
Фед бюджет
(кап. ремонт 

85 075,6
фед. бюджет
	Получателей -  
22655 чел.
Кап.ремонт 5266 чел.

	1.12
	Организация предоставления  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	35 973,2
фед. бюджет 

	35 663,4
фед. бюджет
	Получателей - 2033 чел.

	1.13
	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	61 683,7
обл. бюджет  
	19 674,7
обл. бюджет  
	Получателей - 3126 чел.  (семей - 3874)

	1.14
	Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	752 252,6
обл. бюджет; 
 
	171 815,2
обл. бюджет; 
 
	Получателей – 35613 чел. 


	1.15
	Организация предоставления государственной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	[bookmark: _GoBack]31.12.2024
	126 770,7

85 722,5
Фед. бюджет
41 048,2
 Обл. бюджет

	21 512,0

14 147,1
Фед. бюджет
7 364,9
 Обл. бюджет

	Получателей – 304 чел. 


	1.16
	Организация предоставления единовременного социального пособия на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	3 862,5
	1 562,5
	Получателей – 16 чел. 


	1.17
	Организация предоставления ежегодной выплаты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитом по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному кредиту
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	29 710,5
	13 373,8
	Получателей – 97 чел. 


	2. Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми

	2.1
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	329 685,4

в т.ч.:

228 953,1
обл. бюджет;


100 732,3
фед. бюджет 
	71 306,9

в т.ч.:

49 548,9
обл. бюджет;


21 758,0
фед. бюджет
	Получателей пособий – 2802 чел.

	3. Организация и проведение мероприятий в области социальной политики

	3.1
	Организация и проведение  мероприятий в области социальной политики
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	

7 979,7

	

0,00
	мероприятия не проводились  

	4. Обеспечение реализации муниципальных программ и иные мероприятия

	4.1
	Выполнение функций органом местного самоуправления
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	91 691,8
в т.ч.:

7 584,4
мест. бюджет; 
84 107,4
обл. бюджет  
	16 558,5
в т.ч.:

1 501,7
мест. бюджет; 
15 056,8
обл. бюджет  
	Исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

	ИТОГО:
	
	
	
	
	2 206 679,0

 520 538,3 -
 мест. бюджет;

1 203 938,1 – 
обл. бюджет;

482 202,6 – 
фед. бюджет.

	496 474,3

 57 113,5 –
 мест. бюджет;

279 779,1 – 
обл. бюджет;

159 581,7 – 
фед. бюджет.
	

	
* Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 552-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 21.07.2021 № 248-п,              от 06.07.2022 № 257-п, от 06.09.2022 № 331-п, от 22.08.2023 № 303-п)
  



