
[bookmark: _Hlk199947847]ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА ___III квартал 2025__________
            (отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа города Калуги Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по организации защиты населения

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100 
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	[bookmark: Par970]4
	5
	6

	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа города Калуги Калужской области»», (всего), в том числе:
	65 678,9
	
	38 964,1
	59,3
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	65 678,9
	
	38 964,1
	59,3
	

	Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»/отдел по организации защиты населения
	64318,9
	
	38683,1
	60,2
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	64318,9
	
	38683,1
	60,2
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование гражданской обороны городского округа города Калуги Калужской области» 
	1056,8
	
	703,9
	66,6
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1056,8
	
	703,9
	66,6
	

	Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа города Калуги Калужской области», обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
	1 228,7
	
	1 216,4
	99,0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 228,7
	
	1 216,4
	99,0
	

	 Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по повышению уровня защищенности граждан»
	1 690,9
	
	351,7
	20,8
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 690,9
	
	351,7
	20,8
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги Калужской области»
	17 046,9
	
	9 881,4
	58,0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	17 046,9
	
	9 881,4
	58,0
	

	 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере безопасности жизнедеятельности»
	43 295,6
	
	26 529,7
	61,3
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	43 295,6
	
	26 529,7
	61,3
	

	Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	360,0
	
	47,1
	13,1
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	360,0
	
	47,1
	13,1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы на территории городского округа города Калуги Калужской области» 
	360,0
	
	47,1
	13,1
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	360,0
	
	47,1
	13,1
	

	Направление Жилищно-коммунальное хозяйство /управление городского хозяйства города Калуги
	1000,0
	
	233,9
	23,4
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1000,0
	
	233,9
	23,4
	

	Комплекс процессных мероприятий «Безопасный город»
	1000,0
	
	233,9
	23,4
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1000,0
	
	233,9
	23,4
	


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
Отчет о ходе реализации направления «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
	

	
	План
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6
	94,6
	

	
	Факт/прогноз
	%
	
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,6
	

	2
	Уровень готовности защитных сооружений ГО 
	

	
	План
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	81,8
	

	
	Факт/прогноз
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,8
	

	3
	Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	

	
	План
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	98
	98
	

	
	Факт/прогноз
	%
	
	
	
	
	
	
	98
	
	
	
	
	98
	

	4
	Количество проведенных мероприятий по реализации первичных мер ПБ (установка емкостей, создание противопожарных разрывов).

	

	
	План
	ед.
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	46
	

	
	Факт/прогноз
	ед.
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	45
	

	5
	Количество происшествий на водных объектах муниципального образования «Город Калуга».
	

	
	План
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	≤ 11
	≤11
	

	
	Факт/прогноз
	ед.
	
	
	1
	
	
	1
	3
	
	
	
	
	5
	

	6
	Количество мероприятий по информированию населения в области ГО и защиты от ЧС
	

	
	План
	ед.
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	1248
	

	
	Факт/прогноз
	ед.
	278
	278
	278
	265
	265
	266
	192
	192
	193
	
	
	2207
	

	7
	Количество мероприятий по подготовке и пропаганде знаний в области ГО и защиты от ЧС
	

	
	План
	ед.
	
	1
	
	35
	23
	21
	28
	32
	2
	18
	2
	162
	

	
	Факт/прогноз
	ед.
	40
	45
	46
	40
	41
	41
	38
	38
	39
	
	
	368
	

	8
	Доля установленных систем оповещения населения к запланированному.
	

	
	План
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	37,5
	5

	
	Факт/прогноз
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	37,5
	

	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек 
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Обеспечение защиты населения муниципального образования «Город Калуга» и материальных ценностей, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» структурного элемента «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»
	

	1.1
	Мероприятие «Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок 
	12.2024
	12.2024
	Главный специалист
	План-график закупок
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	03.2025
	03.2025
	Главный специалист
	Договор
	
	[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk199945117][bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk199945117]

	1.1.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 
	03.2025
	03.2025
	Главный специалист
	Товарная накладная
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	03.2025
	03.2025
	Главный специалист
	Платежное поручение
	
	

	1.2
	Мероприятие «Создание, содержание, и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны»
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок 
	12.024
	12.2024
	Главный специалист

	План-график закупок
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	01.2025
	06.2025
	Главный специалист

	Договор
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 
	ежемесячно
	ежемесячно
	Главный специалист

	Акт сдачи-приемки
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	ежемесячно
	ежемесячно
	Главный специалист

	Платежное поручение
	
	

	2
	Задача «Уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера » структурного элемента «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга», обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»
	

	2.1
	Мероприятия «Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций»
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок 
	12.2024
	12.2024
	Главный специалист
	План-график закупок
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	03.2025
	03.2025
	Главный специалист
	Договор
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 
	03.2025
	03.2025
	Главный специалист
	Товарная накладная
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	03.2025
	03.2025
	Главный специалист
	Платежное поручение
	
	

	2.2.
	Расходы на создание и обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок 
	12.2024
	12.2024
	Главный специалист
	План-график закупок
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	06.2025
	06.2025
	Главный специалист

	Муниципальный контракт
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 
	08.2025
	08.2025
	Главный специалист

	Акт приемки
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	08.2025
	08.2025
	Главный специалист

	Платежное поручение
	
	

	3
	Задача «Повышению уровня защищенности граждан при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера»
	

	3.1
	«Мероприятия по информированию населения в области ГО и защиты от ЧС»
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок 
	12.2024
	12.2024
	Главный специалист

	План-график закупок
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	01.2025
	01.2025
	Главный специалист

	Договор
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 
	ежемесячно
	ежемесячно
	Главный специалист

	Акт оказанных услуг
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	ежемесячно
	ежемесячно
	Главный специалист

	Платежное поручение
	
	

	3.2
	«Мероприятия по пропаганде и подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС»
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок 
	12.2024
	12.2024
	Главный специалист

	План-график закупок
	
	

	3.2.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	08.2025
	08.2025
	Главный специалист

	Муниципальный контракт
	
	

	3.2.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 
	08.2025
	08.2025
	Главный специалист

	Товарная накладная
	
	

	3.2.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	09.2025
	09.2025
	Главный специалист

	Платежное поручение
	
	

	3.3
	Мероприятия по созданию, реконструкции и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок 
	12.2024
	12.2024
	Главный специалист

	План-график закупок
	
	

	3.3.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	
	
	Главный специалист

	Муниципальный контракт
	
	

	3.3.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 
	
	
	Главный специалист

	Акт сдачи-приемки
	
	

	3.3.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	
	
	Главный специалист

	Платежное поручение
	
	



