«О реализации национальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Город Калуга» на 01.07.2024 года»

В Российской Федерации реализуются 13 национальных проектов.

Муниципальное образования «Город Калуга» участвует в реализации 4 национальных проектов, является участником 6 региональных программ посредством участия в 5 муниципальных программах.

| Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Образование | Современная школа | Развитие образования |
|  | Патриотическое воспитание граждан |  |
| Демография | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Социальная поддержка граждан |
| Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Формирование современной городской среды |
|  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения |

- Финансирование национальных проектов в 2023 году – 4 616,1 млн руб.:

- средства федерального бюджета – 1097,8 млн руб. - 100,0%,

- средства регионального бюджета– 3304,1 млн руб. - 98,5%,

- средства муниципального бюджета– 214,2 млн руб. - 100,0 %.

- Финансирование национальных проектов в 2024 году (исполнение на 01.07.2024) предусмотрено 620,2 млн руб., освоено 218,7 млн руб. (исполнение 36,3%), из них средства:

- средства федерального бюджета: план – 198,4 млн руб. (32%); факт – 68,2 млн руб. (исполнение 34,4%),

- средства регионального бюджета: план – 413,2 млн руб. (66,6%); факт – 148,6 млн руб. (исполнение 36%),

- средства муниципального бюджета: план – 8,6 млн руб. (1,4%); факт – 1,8 млн руб. (исполнение 20,9 %).

1. Национальный проект «Демография»

Финансирование: план– 321,2 млн руб.; факт исполнения – 145,7 млн руб. (45,3 %).

Результаты:

1. В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечены социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми.  Количество получателей по 5 видам поддержки за 2024 год составило 950 чел.

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Финансирование: план– 100,8 млн руб.; факт исполнения – 21,3 млн руб. (21,1%), из них 0,2 млн руб. средства муниципального бюджета.

Результаты:

- В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», по мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»- 13,9 млн руб.

В настоящее время министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области ведется работа по разработке новой программы расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период 01.01.2017-01.01.2022.

Ведется работа по расселению аварийного жилищного фонда за счет свободного жилищного фонда.

В адресный список многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в 2024-2025 гг. включены 4 аварийных многоквартирных дома по адресам: ул. Георгиевская, д. 45, ул. Микрорайона, д. 1, д. 6, пер. 1-й Фридриха Энгельса, д.7.

По состоянию на 01.07.2024 полностью расселен дом № 7 по пер. 1-й Фридриха Энгельса, до конца текущего года будет расселен дом № 45 по ул. Георгиевская. Полное расселение домов №№ 1, 6 по ул. Микрорайона будет осуществлено до конца 2025 года.

В текущем году 15-ти молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты.

2. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», по мероприятию «Формирование современной городской среды» -7,4 млн руб., в 2024 году продолжено благоустройство территории Яченского водохранилища:

В 2024 завершены работы по обустройству освещения, велодорожки и ремонту лестничных маршей.

3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Финансирование: план – 122,1 млн руб.; факт исполнения – 15,4 млн руб. (12,6 %), из них 0,8 млн руб. средства муниципального бюджета.

Результаты:

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», по мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности»:

- осуществляется ремонт на 2 автомобильных дорогах общей протяженностью 1,4 км, площадь ремонта составит 19,5 тыс. кв.м.:

-ул. Огарева, (отфрезерована проезжая часть, демонтирован дорожный бордюр, пешеходные ограждения, уложен выравнивающий слой асфальта. Ведутся работы по замене опорных плит (установлено 29 шт), разборке и устройству тротуаров. Плиточное покрытие уложено на площади 4015 кв.м. Общий процент выполнения работ - 65%.);

пл. Победы (выполнены работы по разборке бортовых камней, фрезерованию, устройству нижнего слоя, ведутся работы по разборке и устройству тротуаров, плиточное покрытие уложено на площади 590 кв.м. Общий процент выполнения работ - 35%.).

- полностью заменены мостовые и дорожные ограждения на Дамбе Яченского водохранилища протяженностью 280 п.м. и 3360 п.м. соответственно (ограждения сделаны из композитных материалов - более прочные, не подвержены коррозии).

4. Национальный проект «Образование»

Финансирование: план – 76,0 млн руб.; факт исполнения – 36,3 млн руб. (47,7%), из них 0,8 млн руб. средства муниципального бюджета.

Результаты:

- В рамках регионального проекта «Современная школа»:

- создание Детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С.Пушкина» г.Калуги и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуга – 12,4 млн руб.;

-создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество образования (приобретение учебников для «Средняя общеобразовательная школа № 29» города Калуги на ул. Байконурская)- 13,4 млн руб.

2. По региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ» организована деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - 10,5 млн руб.

Национальные проекты, реализуемые на территории муниципального образования «Город Калуга» без участия муниципального финансирования:

Национальный проект «Образование»  в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в сентябре 2024 года в 32 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Калуги, а также в 2 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Калуги (ДЮЦКО «Галактика» и ЦРТДиЮ «Созвездие») будут созданы 4770 новых мест дополнительного образования детей технической, социально-гуманитарной, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» 17 общеобразовательных учреждений города Калуги в 2024 году принимают участие в реализации федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». Проект предусматривает мероприятия по оснащению общеобразовательных учреждений оборудованием для реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (далее – БАС): общеобразовательные учреждения будут обеспечены современной инфраструктурой массового доступа обучающихся к образовательным возможностям по разработке, производству и эксплуатации БАС, путем создания специализированных классов (кружков) на базе общеобразовательных учреждений.

Национальный проект «Культура» в рамках федерального проекта «Творческие люди» через федеральные Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры закончили обучение и получили удостоверение о повышении квалификации 61 человек (77%).

- Национальный проект «Экология» - министерство природных ресурсов и экологии Калужской области принимает участие в реализации мероприятий федеральных проектов:

- «Сохранение лесов» - мероприятия по лесовосстановлению выполнены на площади 1187,83 га (40,3% годового плана).

- «Сохранение уникальных водных объектов» - в 2024 году планируется расчистка Яченского водохранилища в г. Калуга, предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 140,4 млн руб.