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Годовой отчет
о реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Молодежь муниципального образования «Город Калуга» за 2022 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основными задачами муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Молодежь муниципального образования «Город Калуга» (далее - муниципальная программа) являются:

- создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодёжи города Калуги;
- содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности;
- развитие военно-патриотического воспитания молодежи, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, увековечение памяти защитников Отечества;
- интеграция молодежи в социально-экономические отношения путем  решения вопросов профессиональной ориентации молодежи, формирования эффективных мер содействия трудоустройству.
Программа включает основные мероприятия: 
- обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги,

- содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности,
- содействие укреплению молодой семьи в части решения социальных вопросов,
- формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, 
- поддержка проектов и инициатив детских и молодежных организаций и объединений,
- поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи,
- содействие занятости молодежи, 
- развитие международного молодежного сотрудничества,
- информационное обеспечение реализации  молодежной политики.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году выделено   13 941,6 тыс. руб., израсходовано – 13 844,8 тыс. руб.
В возрастной структуре городского сообщества молодежь города Калуги в возрасте от 14 до 35 лет составляет 25% к общему числу городского населения, что в количественном выражении составляет  88314  человек.

Программные мероприятия направлены на создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодёжи города Калуги, содействия развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности, развития военно-патриотического воспитания молодежи, а так же для интеграции молодежи в социально-экономические отношения путем решения вопросов их профессиональной ориентации и формирования эффективных мер содействия трудоустройству.
В целях организации работы с молодежью работают следующие учреждения:

- МБУ «Молодежный центр» г.Калуги

- МБОУ ДО ДПЦ «Содружество».
Обеспечение деятельности (выполнение работ)
МБУ «Молодежный центр» города Калуги
МБУ «Молодежный центр» города Калуги ведет работу по организации досуга учащейся, студенческой, работающей молодежи. Отдельным направлением деятельности является патриотическое воспитание молодежи. Учреждение объединяет молодежь с активной жизненной позицией, содействуя молодежи в творческой самореализации через проведение культурно-досуговых мероприятий и программ различных форм.
В 2022 году МБУ «Молодежный центр» г. Калуги активно велась работа по патриотическому воспитанию молодежи, были реализованы следующие мероприятия, в том числе: 
- организация работы почетной караульной службы Поста № 1;
- мероприятия, посвященные годовщине образования Поста №1;
- оборонно-спортивная игра «РИСК»;
- конкурс патриотической песни «Опаленные временем»;
- серия онлайн игр «Полководцы России»;
- ежегодный переход по местам Боевой Славы 50-й Армии.
Отдельным направлением работы МБУ «Молодежный центр» г. Калуги является организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условия для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков, а именно:
- лагерь актива (Лагерь актива Калуги «ЛАК»);

- профильная смена лагеря актива калуги «Волонтёрский цех»;
- творческий Фестиваль «Четыре сезона»;
- творческий фестиваль «Без рамок»;
- Конкурс Молодых Исполнителей Калужской области – региональный этап Дельфийских игр России
- интерактивная игра для молодёжи «Вело-Бор»
- чемпионат города Калуги по игре «Что? Где? Когда?»;
- конкурс «Студенческий рецепт».
Одним из направлений Программы является патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
На проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в 2022 году выделено 323,6 тыс. рублей, израсходовано 322,4.
В городе Калуге ежегодно проводятся военно-спортивные игры для учащейся, студенческой и работающей молодежи. В апреле 2022 года в Калуге прошли традиционные военно-патриотические игры «Зарница-Орленок», «Тактика» и «Призывник», а в сентябре 2022 года состоялась игра «Риск». Общее количество участников игр составило более 500 человек.
Традиционными и полюбившиеся калужанам остаются мероприятия посвященные Дню Победы, среди которых в этом году стали акции «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», «Салют, Победа!», «Майская площадка добра», а так же  концертная программа  «Я люблю тебя, Россия!». В данных мероприятиях ежегодно принимает участие более 5000 человек.
Одной из главных традиций нашего города является несение почетной караульной службы у могилы неизвестного солдата на площади Победы. В 2022 году почетную караульную службу несли 39 караулов с общим количеством участников 1170 человек. 
МБУ «Молодежный центр» города Калуги ежегодно проводят городской смотр-конкурс постовцев, посвященный дню основания Поста №1 в Калуге. В 2022 году в конкурсе приняли участие 9 почетных караулов. В преддверии Дня Победы так же проходит фестиваль воинского дефиле. Данное мероприятие направлено на развитие ритуала несения почетного караула, а лучшие выступления являются торжественной частью многих городских мероприятий патриотической направленности.

В 2022 году актуальным вопросом патриотического воспитания молодежи является поддержка наших граждан в ходе специальной военной операции. Во всех подведомственных управлению учреждениях оформлены стенды с героями СВО. Волонтеры в течение года оказывали содействие в сборе гуманитарной помощи, в детско-подростковом клубе «Содружество» организован пошив необходимых элементов одежды (подшлемники).
Одним из направлений Программы является создание условий для инновационной деятельности молодежи, самореализации талантливой и одаренной молодёжи города.
На проведение мероприятий по данному направлению в 2022 году выделено 410,0 тыс. рублей, израсходовано 409,9.

В течение лета на набережной Яченского водохранилища проходил цикл молодежных мероприятий в рамках проекта «Вертолетка OPEN SPACE». В рамках реализации проекта прошло 12 мероприятий среди которых: молодежная анимационная программа, реп-балт, танцевальный мастер-класс по бачате, выступления калужских групп и др.


В рамках празднования Дня молодежи 27 июня 2022 года на набережной Яченского водохранилища прошел летний молодежный день «Лимонад». В рамках праздника  силами волонтеров прошёл флешмоб «МОЛОДЕЖЬ40»,по результатам которого на набережной появилась большая надпись, сделанная мелками, которая и обозначила главных героев праздника. Для всех желающих были доступны мастер-классы: тренировка на мини-батутах,  хип-хоп,  прикладные варианты – современные открытки, фенечки, кольца, лепка, граффити. Изюминкой фестиваля «Лимонад» стал конкурс на скоростное поедание пиццы. Хедлайнерами летнего молодёжного дня «Лимонад» стала тульская кавер-группа «ПРЯНИК-BAND». Завершился праздник ярким и неповторимым огненным шоу от творческого объединения «Flash Back». 

Большое внимание в этом году уделялось экстремальным видам спорта. В рамках празднования Дня города, состоялся традиционный фестиваль экстремальных видов спорта «Kaluga Street Game» на скейт-площадке около памятника 600-летия основания Калуги. И в связи с появлением новых спортивных объектов состоялись соревнования по BMX на памп-треке в сквере Волкова,  воркаут фестиваль и конкурс по подтягиваниям на площадке в сквере юного зрителя,  а так же скейт-фестиваль на новой скейт-площадке на площади Маяковского. 
В преддверие Дня города в сквере Волкова состоялась молодежная фитнес-гонка «Вызов принят». Участникам гонки предстояло выполнить ряд функционально-силовых упражнений за максимально короткое время. В гонке приняли участие 50 человек. Помощь в организации данного мероприятия оказывали 4 фитнес-центра нашего города.
Важным молодежным событием в этом году стала смена лагеря актива Калуги «ЛАК», которая состоялась в августе на базе лагеря «Чайка». 100 калужан в течение месяца развивали навыки общения, принимали участие в творческой деятельности, а  так же приобретали новые знания и умения на различных мастер-классах.
Для более взрослых калужан и молодых семей в течение лета проходили беговые экскурсии. Участники экскурсии пробегали 5 километров по улицам города, останавливаясь в запланированных точках и узнавая что-то новое о нашем городе. В течение года прошло 4 мероприятия с общим количеством участников 90 человек.

В целях поддержки деятельности волонтерских и молодежных общественных объединений, в течение года волонтеры привлекаются к участию в мероприятиях. А в рамках Дня молодежи прошел уже традиционный большой волонтерский пикник. 100 волонтеров соревновались в различных конкурсах, а лучшие были награждены призами и грамотами.
В целях содействия развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности 

26 февраля состоялся боулинг турнир среди команд работающей молодежи. В турнире принимало участие 9 команд.

19 марта состоялись соревнования по настольному теннису среди команд работающей молодежи на базе МАУ СШОР «Вымпел». В соревнованиях приняли участие 6 команд.

14 мая на базе ГАУ КО СШОР «Орленок» состоялась военно-спортивная игра «Тактика», в которой приняли участие 3 команды.

18 июня прошли соревнования по пейнтболу среди команд работающей молодежи. В соревнованиях приняли участие 8 команд. 

20 августа прошел молодежный турнир по лазертагу среди команд работающей молодежи. В соревнованиях приняли участие 7 команд. 

8 октября состоялись соревнования по пулевой стрельбе среди команд работающей молодежи «ДОСААФ». В турнире приняли участие 8 команд.

3 декабря  прошел интеллектуальный турнир  среди команд работающей молодежи. В турнире приняли участие 8 команд.

Общее количество участников мероприятий — 300 человек.

Ключевым собылией среди работающей молодежи стал слет молодежи и молодых семей, который прошел в лагере «Искра» в период с 30 июня по 3 июля. В слете принимали участие 100 человек, среди которых были организованы различные спортивные и творческие состязания.

Большое внимание в городе Калуге уделяется трудоустройству несовершеннолетних. Для решения этой задачи реализуется совместный проект Городской Управы города Калуги и государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Калуга». В целях создания условий для трудоустройства молодежи от 14 до 18 лет в городе Калуге работает Молодежная биржа труда. 
В 2022 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних выделено 835,3 тыс. рублей, израсходовано 740,7. За 2022 год Центром занятости населения трудоустроено 910 человек. 
Основные виды работ это: работы по озеленению помещений и территорий, ремонт мебели, уборка территорий учебных заведений, работы по благоустройству.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период на основании индикаторов муниципальной программы  (форма № 9).
3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки (форма № 10).

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В связи с ограничительными мерами, для предотвращения распространения короновирусной инфекции, ряд мероприятий прошли в онлайн формате и с ограниченным количеством участников. 
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- возможное изменение федерального и регионального законодательства;

- неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями или участниками программы, участвующими в реализации муниципальной программы.

Предполагаемые меры по управлению рисками реализации муниципальной программы:
- определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу;

- внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты, касающихся сферы реализации муниципальной программы;

- мониторинг поэтапного исполнения соисполнителями или участниками программы мероприятий муниципальной программы.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (форма № 11).

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Постановления Городской Управы города Калуги от 27.07.2022 № 279-П «О внесении изменения в постановление  Городской  Управы города Калуги от 30.12.2019 № 523-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Молодежь муниципального образования «Город  Калуга».


Изменения  внесены с целью корректировки расходов в связи с изменением бюджетных ассигнований на период 2022 года. Данным постановлением так же были внесены изменения в названия индикаторов (показателей) программы «удельный вес численности молодежи, участвующей в  мероприятиях,  к общему количеству молодежи города Калуги в возрасте от 14 до 35 лет (%)» и «удельный вес численности молодежи, участвующей в  мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, к общему количеству молодежи города Калуги в возрасте от 14 до 35 лет (%)» в связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» и увеличения возраста категории «молодежь» до 35 лет. Все индикаторы (показатели) измеряются в процентном соотношении от общей численности молодежи, соответственно отсутствует необходимость увеличения данных показателей с увеличением возрастной категории.
8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

 - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определялась путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле [image: image1.wmf]å
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   С=(1+1+0,8+1):4=0,95
 В 2022 году оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 0,95.

 - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, определялась путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле 

Уи = Фф / Фп 
Фф =   13844,8
Фп =   13941,6
Уи = 13844,8/13941,6= 0,99
В 2022 году оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составила 0,99.
- оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы определяется по формуле  
[image: image2.wmf]å
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          М=8/9=0,88
В 2022 оценка степени реализации мероприятий составила 0,88

9. Иная информация, отражающая ход реализации муниципальной программы.

В ходе реализации программы отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов от запланированных в 2022 году находятся в пределах нормы.

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Удельный вес численности молодежи, участвующей в городских мероприятиях, к общему количеству молодежи города Калуги в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	50,9
	51
	51
	

	2.
	Удельный вес численности молодежи, участвующей в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, к общему количеству молодежи города Калуги в возрасте от 14 до 35 лет.
	%
	14,9
	15,1
	15,1
	

	3.
	Удельный вес численности несовершеннолетних граждан, трудоустраиваемых на временные работы, к общему количеству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
	%
	12
	12
	9,6
	В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2022 году трудоустройство несовершеннолетних граждан в полном объеме не представлялось возможным.

	4.
	Количество мероприятий по работе с подростками и молодежью
	шт.
	170
	175
	176
	


Сведения 
о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий)
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	осуществление деятельности по подготовке и проведению городских мероприятий с молодежью города Калуги
	план работы учреждения на 2022 год выполнен. 
	

	2.
	Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- проведение мероприятий для работающей молодежи
- проведение «круглых столов», семинаров по обмену опытом работы молодежных советов на предприятиях города

	в целях консолидации работающей молодежи города Калуги реализовано 7 мероприятий 
	

	3.
	Содействие укреплению молодой семьи в части решения социальных вопросов
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- разработка и издание информационно-справочных материалов
в сфере социальной поддержки молодой семьи,
- подготовка сюжетов и публикаций в электронных и печатных СМИ города о молодых семьях,
проведение городских мероприятий среди молодых семей
	В июне состоялся городской молодежный слет молодежи и молодых семей. В слете приняли участие более 100 человек.
Для молодых семей проведено 4 мероприятия, опубликованы информационные материалы в социальной сети интернет.
	

	4.
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- проведение городских мероприятий по патриотическому воспитанию,
- проведение совместных мероприятий с общественными военно-патриотическими, поисковыми объединениями, клубами,
- мероприятия, посвященные дате создания  Поста № 1
- организация и проведение военно-спортивных игр

	проведены мероприятия:
-патриотические акции;
-  военно-спортивные игры для молодежи:
«Зарница-Орленок»,
 «Призывник»,
 «Риск», «Тактика»,
- участие в проведении мероприятий, посвященных Дням Воинской Славы.
	

	5.
	Поддержка проектов и  инициатив детских и молодежных организаций и объединений
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- проведение городских мероприятий с молодежными общественными объединениями 
	Совместно с федерацией экстремальных видов спорта были реализованы мероприятия: KOSMOS FEST, соревнования по BMX 
	

	6.
	Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- городской праздник, посвященный Дню молодежи,
- проведение городских мероприятий для талантливой и одаренной молодежи,
- проведение городских мероприятий среди образовательных учреждений среднего профессионального образования г.Калуга,
- проведение мероприятий в рамках Дня города Калуги,
-  участие команд и делегаций муниципального образования  «Город Калуга» в областных мероприятиях и соревнованиях
	В рамках празднования Дня молодежи прошел летний молодежный день «Лимонад» на набережной Яченского водохранилища.
В рамках празднования дня города реализованы следующие мероприятия:
- молодежная гонка «Вызов Принят»,
- молодежное мероприятие «ПлывиБеги»
- фестиваль экстримальных видов спорта «Kaluga Street Game»
В летний период прошел цикл мероприятий в рамках проекта «Вертолетка open space». В рамках данного проекта реализовано 12 мероприятий.
	

	7.
	Содействие занятости молодежи
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- временная занятость несовершеннолетних.

	В течение 2022 года Центром занятости населения трудоустроено 910 человек 
	

	8.
	Развитие международного молодежного сотрудничества
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- проведение мероприятий по международному сотрудничеству.
	В связи с сложившейся  ситуацией реализация данных мероприятий не представлялось возможным
	Финансирование на данный раздел в 2022 году не выделялось

	9.
	Информационное обеспечение реализации  молодежной политики
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- поддержка и развитие системы молодежных информационных каналов (сайтов в сети Интернет) и печатных изданий, освещающих вопросы работы с молодежью,
мониторинг общественного мнения молодых калужан по вопросам реализации молодежной политики
	Информационное освещение мероприятий по молодежной политике на сайтах в сети Интернет, в печатных изданиях.
	Финансирование на данный раздел в 2022 году не выделялось

	10.
	Проведение мероприятий Всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России» -  приобретение брендированной одежды

	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2021 г.
	2020 г.
	2021 г.
	-
	-
	-


Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город Калуга» на реализацию
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
	N 
п/п
	Наименование
подпрограммы
(ведомственной 
целевой программы),
прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	  Код бюджетной  
  классификации  
	             Расходы, тыс. руб.             

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	   Сводная    
  бюджетная   
роспись, план 
 на 1 января  
отчетного года
	   Сводная    
  бюджетная   
   роспись,   
  уточненный  
  план на 31  
   декабря    
отчетного года
	   Кассовое   
  исполнение  
на 31 декабря 
отчетного года

	 1 
	          2           
	      3       
	 4  
	  5  
	 6 
	7 
	      8       
	      9       
	      10      

	1. 
	Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	801
	0707
	4600100594
	611
	9491,3
	9637,1

	9637,1

	2. 
	Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги.
	
	801
	0707
	4600100594
	612
	100,0
	2495,6
	2495,6

	3. 
	Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности.
	
	801
	0707
	4600142760
	244
	170,0
	170,0
	169,9

	4. 
	Содействие укреплению молодой семьи в части решения социальных вопросов.
	
	801
	0707
	4600142770
	244
	40,0
	40,0
	40,0

	5. 
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи.
	
	801
	0707
	4600142780
	244
	350,0
	323,6
	322,5

	6. 
	Поддержка проектов и  инициатив детских и молодежных организаций и объединений.
	
	801
	0707
	4600142790
	244
	30,0
	30,0
	29,1

	7. 
	Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи.
	
	801
	0707
	4600142800
	244
	340,0
	410,0
	409,9

	8. 
	Содействие занятости молодежи.

	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
управление образования города Калуги
управление культуры города Калуги

	801
538

	0707
0707

	4600242810
4600242810

	612
612

	1000
0
0
	96,6
738,7
0
	2,0
738,7
0

	9. 
	Развитие международного молодежного сотрудничества
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	801

	0707

	4600142840

	244

	70,0
	0
	0

	
	
	
	ВСЕГО:
	11591,3
	13941,6
	13844,8



