ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА 1 квартал 2026

Наименование муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление образования города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (6) / (3) * 100 <1> | Комментарий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга», (всего), в том числе: | 10 209 960,27 | 10 209 960,27 | 1 556 646,57 | 15,25 |  |
| федеральный бюджет | 155 840,93 | 358 298,90 | 108 459,01 | 30,27 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 8 050 395,10 | 7 847 937,13 | 1 093 647,84 | 13,94 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 2 003 724,24 | 2 003 724,24 | 354 539,72 | 17,69 |  |
| направление «Образование» управление образования города Калуги | 7 564 170,23 | 7 564 170,23 | 1 471 290,60 | 19,45 |  |
| федеральный бюджет | 164 340,93 | 366 798,90 | 83 571,62 | 22,78 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 901 060,99 | 5 698 603,02 | 1 082 817,42 | 19,00 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 1 498 768,31 | 1 498 768,31 | 304 901,56 | 20,34 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 230 879,45 | 2 230 879,45 | 443 121,11 | 19,86 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 465 875,33 | 465 875,33 | 101 253,34 | 21,73 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 101 193,20 | 101 193,20 | 10 527,62 | 10,40 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Все лучшее - детям» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 8 500,00 | 8 500,00 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 305,55 | 3 305,55 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 1 376,93 | 1 376,93 | 0 | 0 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 155 840,93 | 155 840,93 | 39 134,54 | 25,11 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 232 232,75 | 3 232 232,75 | 607 936,34 | 18,81 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 281 277,50 | 281 277,50 | 62 708,17 | 22,29 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 95 000,0 | 95 000,0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 91 647,79 | 91 647,79 | 9590,18 | 5,14 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация питания на бесплатной основе» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 202 457,97 | 44 437,08 | 21,95 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 281 191 ,63 | 78 733,66 | 17 281,09 | 21,95 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 84 872,90 | 84 872,90 | 17 591,26 | 20,73 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка обучающихся» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 58 451,61 | 58 451,61 | 14 478,88 | 24,77 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 248 729,60 | 248 729,60 | 60 816,07 | 24,45 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 585,00 | 585,00 | 80,30 | 13,73 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 9 660,00 | 9 660,00 | 1 261,13 | 13,06 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки и развития детей, проявляющих способности и таланты» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 2100,00 | 2100,00 | 171,31 | 8,16 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 59 820,35 | 59 820,35 | 10 182,29 | 17,02 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего бюджетный (бухгалтерский) учет» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 116 871,50 | 116 871,50 | 20 906,04 | 17,89 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации прочих мероприятий в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 34 758,32 | 34 758,32 | 9 813,85 | 28,23 |  |
| направление «Социальная политика» управление образования города Калуги | 1059,30 | 1059,30 | 502,79 | 47,46 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1059,30 | 1059,30 | 502,79 | 47,46 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| направление «Образование» управление физической культуры, спорта и молодёжной политики города Калуги | 179 599,68 | 179 599,68 | 45 249,50 | 25,19 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 177 314 ,98 | 177 314,98 | 45 249,50 | 25,52 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 2 284,70 | 2 284,70 | 0 | 0 |  |
| направление «Образование» управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2 465 131,06 | 2 465 131,06 | 39 603,68 | 1,61 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 22 000,00 | 22 000,00 | 0 | 0 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 79 537,54 | 79 537,54 | 24 887,39 | 31,29 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 30 931,27 | 30 931,27 | 10 327,63 | 33,39 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 12 883,40 | 12 883,40 | 4 106,94 | 31,88 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 33 000,00 | 33 000,00 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 029 306,00 | 2 029 306,00 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 253 472,84 | 253 472,84 | 281,72 | 0,11 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа города Калуги | 4 000,00 | 4 000,0 | 0 | 0 |  |

Отчет о ходе реализации направления «Образование» и комплексов процессных мероприятий управления образования города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество человек, которым обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед. | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Ед. | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 66 | 66 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 66 | 66 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный вес численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 51 | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 51 | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым региональным законодательством установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельный вес числа муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся, определяемых постановлением Городской Управы города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся в соответствии с областным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество мероприятий, в которых принято участие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Удельный вес числа муниципальных учреждений дополнительного образования, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля детей, проявляющих способности и таланты, принявших участие в муниципальных состязательных, массовых мероприятиях различной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 0 | 0,3 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 0 | 0,95 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество педагогов, получивших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | чел | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля лиц, получивших услуги, от общего количества обратившихся в МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования (в т.ч. негосударственных), осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 29.12.2025 | Начальник отдела дошкольного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 29.12.2025 № 1267-10-р |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 29.12.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными ДОУ |  |
| 1.2 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 29.12.2025 | Начальник отдела дошкольного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 29.12.2025 № 1267-10-р |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 29.12.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными ДОУ |  |
| 1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 29.12.2025 | Начальник отдела дошкольного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 29.12.2025 № 1267-10-р |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», возмещение затрат | 01.01 | 29.12.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными ДОУ, соглашения на возмещение затрат с ИП и частными организациями |  |
| 2 | Задача «Обеспечение получения качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными ДОУ |  |
| 2.2 | Обеспечение условий комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными ДОУ |  |
| 2.3 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными ДОУ |  |
| 3 | Задача «Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 29.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 29.12.2025 № 1269-10-р |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 29.12.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными СОШ, соглашения на возмещение затрат с частными организациями |  |
| 3.2 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 29.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 29.12.2025 № 1269-10-р |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 29.12.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными СОШ, соглашения на возмещение затрат с частными организациями |  |
| 3.3 | Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Не устанавливается | Не устанавливается | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги |  |  |
| 3.4 | Меры поддержки для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программам высшего образования с муниципальными общеобразовательными учреждениями | Не устанавливается | Не устанавливается | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги |  |  |
| 4 | Задача «Обеспечение возможности обучающимся получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений общеобразовательных учреждений, благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 4.2 | Обеспечение условий комплексной безопасности общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 4.2.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 4.3 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 4.3.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 5 | Задача «Укрепление и сохранение здоровья обучающихся» структурного элемента «Организация питания на бесплатной основе» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование организации питания |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 5.2 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 5.2.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 6 | Задача «Предоставление бесплатного горячего питания отдельным категориям обучающихся» структурного элемента «Социальная поддержка обучающихся» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оказание мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного горячего питания отдельным категориям граждан, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с областным законодательством |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 6.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ |  |
| 7 | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 26.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 26.12.2025 № 1261-10-р |  |
| 7.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 26.12.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными УДО |  |
| 7.2 | Реализация Указов Президента Российской Федерации | Не устанавливается | Не устанавливается | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги |  |  |
| 8 | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 8.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 9 | Задача «Обеспечение возможности обучающимся получать качественное дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 9.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 9.2 | Обеспечение условий комплексной безопасности учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 9.2.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 9.3 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 9.3.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 10 | Задача «Повышение эффективности системы выявления, обучения, воспитания и социализации детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, и их развития» структурного элемента «Обеспечение поддержки и развития детей, проявляющих способности и таланты» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспитанию и социализации детей, проявляющих способности и таланты |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 10.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 10.2 | Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий для их профессионального роста |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 |  |
| 10.2.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 15.02 | До 15.02.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО |  |
| 11 | Задача «Обеспечение деятельности управления образования Города Калуги» структурного элемента «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | Не устанавливается | Не устанавливается |  |  |  |
| 12 | Задача «Обеспечение ведения бухгалтерского учета и сопровождение хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги» структурного элемента «Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего бюджетный (бухгалтерский) учет» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» города Калуги | Не устанавливается | Не устанавливается |  |  |  |
| 13 | Задача «Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической и медицинской помощи детям, оказание консультативной, диагностической, коррекционной, развивающей, психолого-педагогической, медико-социальной и иной помощи детям и родителям (законным представителям), учебно-методическая поддержка образовательных учреждений города Калуги» структурного элемента Обеспечение реализации прочих мероприятий в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения «Центр «Стратегия» г. Калуги |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.01 | 30.12.2025 | Заместитель начальника управления – председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, МБУ «Центр «Стратегия» | Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 30.12.2025 № 1275-10-р |  |
| 13.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» | 01.01 | 30.12.2025 | Заместитель начальника управления – председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, МБУ «Центр «Стратегия» | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  |

Отчет о ходе реализации направления «Социальная политика» и комплексов процессных мероприятий управления образования города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (6) / (3) * 100 <1> | Комментарий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| направление «Социальная политика» управление образования города Калуги |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1059,30 | 1059,30 | 502,79 | 47,46 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1059,30 | 1059,30 | 502,79 | 47,46 |  |
| Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Доля заявителей из числа родителей (законных представителей) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, которым осуществлена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, от общего числа заявителей, обратившихся и получивших решение о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» структурного элемента «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Принято решение о бюджете. Заключено соглашение о предоставлении субвенции» | 01.01 | 10.12.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233 Соглашение между министерством образования и науки Калужской области от 20.01.2026 № 33-с |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Выплата компенсации за полугодие предыдущего года» | 30.01 | До 31.01.2026 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | Ведомость выплаты от 28.01.2026 |  |

Отчет о ходе реализации направления «Образование» и комплексов процессных мероприятий управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество детей от 5 до 18 лет включительно, которые обеспечены дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 6901 | 6901 | 6901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | человек | 7134 | 7134 | 7134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество детско-подростковых клубов, в которых произведено укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача «Создание условий для обеспечения доступности современного качественного образования и позитивной социализации детей» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01 | 30.12.2025 | Начальник отдела молодежной политики | распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 09.01 | 30.12.2025 | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  |  |
| 1.2 | Реализация указов Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01 | 30.12.2025 | Начальник отдела молодежной политики | распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 09.01 | 30.12.2025 | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  |  |
| 2 | Задача «Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий» | 25.01 | 12.03.2026 | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению | Перечень |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | 01.03 | 12.03.2026 | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Образование» и комплексов процессных мероприятий управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество отремонтированных муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество отремонтированных муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество объектов строительства зданий (помещений) в общеобразовательных организациях, по которым ведутся работы в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение получения качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 01.06 | 04.03 | МКУ УКС города Калуги | План закупок | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ № 87 "Золушка" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького. д. 9 |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.09 | 17.03 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ № 87 "Золушка" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького. д. 9 |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 01.06 | 05.03 | МКУ УКС города Калуги | План закупок | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ № 49 "Белочка" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 170 |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.09 | 18.03 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ № 49 "Белочка" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 170 |  |
| 2 | Задача «Обеспечение возможности обучающимся получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений общеобразовательных учреждениях, благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 01.06 | 02.03 | МКУ УКС города Калуги | План закупок | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "СОШ №13" расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 29 (ремонт кровли) |  |
|  | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 01.06 | 1.02 | МКУ УКС города Калуги | План закупок | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Калуги, расположенного по адресу:г.Калуга, ул. Луговая, д. 43 |  |
|  | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 01.06 | 01.11.2025 | МКУ УКС города Калуги | План закупок | Выполнение работ по разработке проектной документации (проектирование, обследование) по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луговая д. 43 |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.09 | 23.03 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "СОШ №13" расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 29 (ремонт кровли) |  |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.09 | 26.02 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г.Калуги, расположенного по адресу:г.Калуга, ул. Луговая, д.43 |  |
|  | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.09 | 25.11.2025 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Выполнение работ по разработке проектной документации (проектирование, обследование) по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луговая д. 43 |  |
| 3 | Задача «Обеспечение качества условий образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях города Калуги, соответствующего современным требованиям» структурного элемента «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 01.06 | 01.11.2025 | МКУ УКС города Калуги | План закупок | Строительство школы на 1125 мест в микрорайоне Тайфун г. Калуги |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.09 | 11.11.2025 | МКУ УКС города Калуги | Контракт | Строительство школы на 1125 мест в микрорайоне Тайфун г. Калуги |  |
| 4 | Задача «Обеспечение возможности обучающимся получать качественное дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений общеобразовательных учреждениях, благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 01.06 |  | МКУ УКС города Калуги | План закупок |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.09 |  | МКУ УКС города Калуги | Контракт |  |  |