## Финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
За_2025 год
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Формирование современной городской среды»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением (постановление от 21.11.2025 №488-п) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 | Кассовое исполнение на 31.12.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе: | 1074755.43 | 1056628.33 | 1033312.97 | 97.7934
средства федерального бюджета | 43931.86 | 35044.91 | 35044.91 | 100
средства областного бюджета | 18416.08 | 7014.32 | 2685.15 | 38.281
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1012407.49 | 1014569.1 | 995582.91 | 98.1286
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление по работе с населением на территориях | 18253.46 | 18243.45 | 17974.28 | 98.5246 | Управлением расторгнут муниципальный контракт по ремонту питьевых колодцев в одностороннем порядке. Подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение обязательств по контракту, к нему применены штрафные санкции за нарушение условий контракта и пени за просрочку исполнения обязательств. | Соисполнитель 1
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 18253.46 | 18243.45 | 17974.28 | 98.5246
Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения» | 1100 | 1100 | 1100 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1100 | 1100 | 1100 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 1000 | 990 | 720.83 | 72.8111
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1000 | 990 | 720.83 | 72.8111
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 16153.46 | 16153.45 | 16153.45 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 16153.46 | 16153.45 | 16153.45 | 100
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» ответственный исполнитель - управление городского хозяйства города Калуги | 799426.4 | 797242.72 | 792047.91 | 99.3484 | Отклонение 0,7 % - незначительное | Ответственный исполнитель
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 18003.68 | 6685.34 | 2356.17 | 35.2438
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 781422.72 | 790557.38 | 789691.74 | 99.8905
Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения» | 226299.09 | 209671.27 | 209671.27 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 226299.09 | 209671.27 | 209671.27 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения » | 34889 | 35143.85 | 35143.85 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 34889 | 35143.85 | 35143.85 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 233263.94 | 250867.37 | 250451.11 | 99.8341
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 233263.94 | 250867.37 | 250451.11 | 99.8341
Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения» | 186628.6 | 190702.98 | 190673.41 | 99.9845
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 186628.6 | 190702.98 | 190673.41 | 99.9845
Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства» | 4920.33 | 5700.6 | 5623.26 | 98.6433 | ДС №9 от 25.12.25 к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели МБУ «Зеленстрой» (уменьшение средств экономии по факту выполненных работ)
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 4920.33 | 5700.6 | 5623.26 | 98.6433
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 12577.1 | 375.58 | 375.58 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 11318.34 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1258.76 | 375.58 | 375.58 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 6685.34 | 6685.34 | 2356.17 | 35.2438 | Заключены соглашения о расторжении муниципальных контрактов от 30.09.2025;от 30.12.2025
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 6685.34 | 6685.34 | 2356.17 | 35.2438
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» | 94163 | 98095.73 | 97753.26 | 99.6509
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 94163 | 98095.73 | 97753.26 | 99.6509
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 178426.6 | 162310.78 | 146237.87 | 90.0974 | В связи с изменением объемов и видов работ произошло снижение цены муниципального контракта. Лимит остатка средств субсидии возвращен в бюджет Калужской области | Соисполнитель 2
средства федерального бюджета | 43931.86 | 35044.91 | 35044.91 | 100
средства областного бюджета | 412.4 | 328.98 | 328.98 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 134082.34 | 126936.89 | 110863.98 | 87.3379
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 45848.08 | 36573.5 | 36573.5 | 100
средства федерального бюджета | 43931.86 | 35044.91 | 35044.91 | 100
средства областного бюджета | 412.4 | 328.98 | 328.98 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1503.82 | 1199.61 | 1199.61 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 20942.63 | 20942.63 | 19295.6 | 92.1355
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 20942.63 | 20942.63 | 19295.6 | 92.1355
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» | 101404.62 | 96954.04 | 87920.16 | 90.6823
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 101404.62 | 96954.04 | 87920.16 | 90.6823
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 8000 | 5621.41 | 248.61 | 4.4226
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 8000 | 5621.41 | 248.61 | 4.4226
Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» | 2231.27 | 2219.2 | 2200 | 99.1348
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2231.27 | 2219.2 | 2200 | 99.1348
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 78648.97 | 78831.38 | 77052.91 | 97.744 | Экономия денежных средств по факту выполненных работ по асфальтированию дворовых территорий | Соисполнитель 3
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 78648.97 | 78831.38 | 77052.91 | 97.744
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 78648.97 | 73087.21 | 71308.74 | 97.5666
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 78648.97 | 73087.21 | 71308.74 | 97.5666
Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы в сфере благоустройства» | - | 5744.17 | 5744.17 | 100
средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | - | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | - | 5744.17 | 5744.17 | 100
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## Индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Обеспеченность жителей города благоустроенными территориями (общественными и дворовыми) | %. | 75 | 76 | 76 | 100
2 | Доля озелененных территорий по отношению к общей площади города | %. | 21.07 | 21.075 | 21.075 | 100
[5 empty] | Имп | 100

## Показатели (УГХ)
Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Формирование современной городской среды» на 2025 год
Ответственный исполнитель - Управление городского хозяйства города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Показатель «Количество отловленных безнадзорных животных» структурного элемента «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
| План | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 400
| Факт/прогноз | шт. | 13 | 7 | 5 | 19 | 7 | 10 | 7 | 32 | 21 | 26 | 9 | 156 | 39
2 | Показатель «Количество объектов благоустройства, находящихся на обслуживании» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | усл. ед. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| Факт/прогноз | усл. ед. | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 100
3 | Показатель «Количество обслуживаемых фонтанов» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Факт/прогноз | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100
4 | Показатель «Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | шт. | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| Факт/прогноз | шт. | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100
5 | Показатель «Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | шт. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
| Факт/прогноз | шт. | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 100
6 | Показатель «Количество установленных малых архитектурных форм» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50
| Факт/прогноз | шт. | - | - | - | 1 | 18 | 35 | 7 | 2 | 22 | 7 | 19 | 112 | 100
7 | Показатель «Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании» структурного элемента «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения»
| План | м2 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100
| Факт/прогноз | м2 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 1971100 | 100
8 | Показатель «Количество высаженных цветов» структурного элемента «Организация озеленения»
| План | шт. | - | - | - | - | 150000 | - | - | 83320 | - | - | - | 233320
| Факт/прогноз | шт. | [11 empty] | 285715 | 100 | bar: Значения по месяцам янв. to Значения по месяцам нояб.
9 | Показатель «Количество удаленных аварийных насаждений» структурного элемента «Организация озеленения»
| План | шт. | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | 600
| Факт/прогноз | шт. | 100 | 100 | 150 | 130 | 160 | 140 | 145 | 170 | 125 | 142 | 148 | 1657 | 100
10 | Показатель «Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку» структурного элемента «Организация озеленения»
| План | шт. | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
| Факт/прогноз | шт. | [11 empty] | 291 | 48.5 | bar: Значения по месяцам янв. to Значения по месяцам нояб.
11 | Показатель «Количество посаженных зеленых насаждений» структурного элемента «Организация озеленения»
| План | шт. | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100
| Факт/прогноз | шт. | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100
12 | Показатель «Объем вывезенных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалов, рекультивации земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
| План | м3 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 1750
| Факт/прогноз | м3 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1680 | 100
13 | Показатель «Количество ликвидированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалов, рекультивации земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
| План | ед | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360
| Факт/прогноз | ед | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 100
14 | Показатель «Количество обслуживаемых светильников» структурного элемента «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения»
| План | ед | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297
| Факт/прогноз | ед | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 100
15 | Показатель «Количество объектов, находящихся на обслуживании» структурного элемента «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства»
| План | усл. ед. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| Факт/прогноз | усл. ед. | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 100
[14 empty] | Псэ 1 | 39
[14 empty] | Псэ 2 | 100
[14 empty] | Псэ 3 | 100
[14 empty] | Псэ 4 | 87.125
[14 empty] | Псэ 5 | 100
[14 empty] | Псэ 6 | 100
[14 empty] | Псэ 7 | 100

## КТ, мероприятия (УГХ)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ
1. | Задача «Улучшение экологической обстановки на территории городского округа города Калуги Калужской области» структурного элемента «Организация озеленения»
1.1. | Мероприятия по организации озеленения
1.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг(выполнение работ)
1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2025-01-31 | 2024-12-27 | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 27.12.2024 № 316-03-р | Не выявлено | +
1.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2025-02-15 | 2024-12-27 |  | Соглашение от 27.12.2024 № 05/03-26 | Не выявлено | +
1.1.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии (п. 2.1.2. Соглашения от 27.12.2024 № 05/03-26) | Не выявлено | +
1.1.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания от 31.12.2025 | Не выявлено | +
1.1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг
1.1.2.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг) | 2025-02-28 | 2025-02-25 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; | Утвержденный план-график закупок | Не выявлено | +
1.1.2.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 2025-03-31 | 2025-03-27 |  | 1. Контракт №0137200001225000866 от 10.03.2025 на поставку рассады цветов 2. Контракт № 0137200001225005913 от 13.10.2025 на поставку луковиц тюльпанов 3. Контракт № 0137200001225001895 от 28.04.2025 на выполнение работ по озеленению 4. Контракт № 44/25/04-011 от 08.04.2025 на поставку саженцев туи | Не выявлено | +
1.1.2.3. | Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 1. Акт №83-86 (апрель), Акт №118-131 (май), Акт №152-156 (июнь), Акт №190-192 (июль) 2. Акт №340 (октябрь) 3. Акт №170 (июнь), Акт №300 (сентябрь), Акт №320 (октябрь), Акт №367 (ноябрь), Акт №407 (декабрь) 4. Акт №119 (май) | Не выявлено | +
1.1.2.4. | Контрольная точка 4 Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 1. Платежное поручение № 568 от 14.05.2025 373 963,70 руб., № 730 от 10.06.2025 2 378 453,41 руб., № 844 от 07.07.2025 4 234 793,06 руб., № 1041 от 08.08.2025 1 940 528,34 руб. 2. Платежное поручение №1487 от 29.10.2025 724 080,00 руб. 3. Платежное поручение № 762 от 17.06.2025 742 375,30 руб., № 938 от 02.09.2025 379 391,68 руб., № 1427 от 23.10.2025 2 648 118,14 руб., №1620 от 17.11.2025 2 229 834,03 руб., №1621 от 17.11.2025 392 277,63 руб., №1649 от 19.11.2025 667 009,90 руб., №1648 от 19.11.2025 1 058 973,28 руб., №1647 от 19.11.2025 1 435 644,64 руб., №1650 от 19.11.2025 130 378,57 руб., №1705 от 25.11.2025 1 569 218,44 руб., №1728 от 28.11.2025 932 864,89 руб.,№1727 от 28.11.2025 627 198,16 руб., №1730 от 28.11.2025 213 457,31 руб., №1729 от 28.11.2025 264 743,32 руб., №1733 от 01.12.2025 67 946,37 руб., №1841 от 16.12.2025 1 023 948,40 руб., №1842 от 16.12.2025 149 174,67 руб. 4. Платежное поручение №555 от 12.05.2026 127 110,00 руб. | Не выявлено | +
2. | Задача «Улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории городского округа города Калуги Калужской области» структурного элемента «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения»
2.1. | Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения
2.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
2.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2025-01-31 | 2024-12-27 | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 27.12.2024 № 316-03-р | Не выявлено | +
2.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2025-02-15 | 2024-12-27 |  | Соглашение от 27.12.2024 № 05/03-26 | Не выявлено | +
2.1.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии (п. 2.1.2. Соглашения от 27.12.2024 № 05/03-26) | Не выявлено | +
2.1.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания от 31.12.2025 | Не выявлено | +
3. | Задача «Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих. Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
3.1. | Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства
3.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
3.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2025-01-31 | 2024-12-27 | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 27.12.2024 № 316-03-р | Не выявлено | +
3.1.1.1. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2025-02-12 | 2024-12-27 |  | Соглашение от 27.12.2024 № 05/03-26 | Не выявлено | +
3.1.1.1. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии (п. 2.1.2. Соглашения от 27.12.2024 № 05/03-26) | Не выявлено | +
3.1.1.1. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания от 31.12.2025 | Не выявлено | +
4. | Задача «Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории городского округа города Калуги Калужской области» структурного элемента «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения»
4.1. | Мероприятия по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения
4.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
4.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2025-01-31 | 2024-12-28 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 28.12.2024 № 322 -03-р | Не выявлено | +
4.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2025-02-15 | 2024-12-28 |  | Соглашение от 28.12.2024 № 05/03-27 | Не выявлено | +
4.1.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии (п. 2.1.2. Соглашения от 28.12.2024 № 05/03-27) | Не выявлено | +
4.1.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания от 31.12.2025 | Не выявлено | +
4.1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг
4.1.2.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг) | 2025-02-28 | 2025-02-27 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | Утвержденный план-график закупок | Не выявлено | +
4.1.2.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 2025-03-31 | 2025-03-27 |  | Контракт за 2025 от 03.03.2025 до 31.12.2025 номер контракта 0137200001225000665 | Не выявлено | +
4.1.2.3. | Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов | 2025-11-01 | 2025-10-29 |  | 31.03.2025 1 Акт выполненых работ 3 504 338,80 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ март 30.04.2025 2 Акт выполненых работ 2 036 744,42 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ апрель 31.05.2025 3 Акт выполненых работ 2 700 707,97 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ май 30.06.2025 4 Акт выполненых работ 1 921 854,93 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ июнь 31.07.2025 5 Акт выполненых работ 2 940 563,48 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ июль 31.08.2025 6 Акт выполненых работ 2 799 289,29 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ август 30.09.2025 7 Акт выполненых работ 3 301 362,29 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ сентябрь 10.11.2025 б/н Акт выполненых работ 6 016 293,88 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ октябрь 14.11.2025 9 Акт выполненых работ 2 411 275,63 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ноябрь 30.11.2025 10 Акт выполненых работ 2 665 404,26 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ декабрь | Не выявлено | +
4.1.2.4. | Контрольная точка 4 Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 17.04.2025 8:58:45 0000-000119 Платежное поручение 3 504 338,80 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ март 27.05.2025 0:00:00 0000-000156 Платежное поручение 2 036 744,42 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ апрель 23.06.2025 0:00:00 0000-000187 Платежное поручение 2 700 707,97 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ май 16.07.2025 0:00:00 0000-000224 Платежное поручение 1 921 854,93 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ июнь 14.08.2025 0:00:02 0000-000251 Платежное поручение 2 940 563,48 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ июль 18.09.2025 0:00:00 0000-000287 Платежное поручение 2 799 289,29 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ август 22.10.2025 0:00:00 0000-000336 Платежное поручение 3 301 362,29 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ сентябрь 13.11.2025 10:43:25 0000-000366 Платежное поручение 6 016 293,88 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ октябрь 02.12.2025 0:00:00 0000-000394 Платежное поручение 2 411 275,63 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ноябрь 17.12.2025 8:59:08 0000-000421 Платежное поручение 2 665 404,26 ПАО РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ декабрь | Не выявлено | +
5. | Задача «Закупка и содержание материально-технических ресурсов и инфраструктуры для эффективного выполнения работ по комплексному благоустройству и содержанию территорий» структурного элемента «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства»
5.1. | Укрепление материально-технической базы учреждения в сфере благоустройства |  |  |  |  | Не выявлено
5.1.1. | Контрольная точка 1 Утвержден перечень целевых субсидий | 2025-10-14 | 2025-05-14 | Начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству | Перечень целевых субсидий № 4 от 14.05.2025 | Не выявлено | +
5.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям бюджета городского округа города Калуги | 2025-10-30 | 2025-05-15 |  | Дополнительное соглашение № 3 от 15.05.2025 к Соглашению № 05-03-03 | Не выявлено | +
5.1.3. | Контрольная точка 3 Перечислена субсидия | 2025-11-29 | 2025-08-12 |  | График перечисления субсидии от 15.05.2025 | Не выявлено | +
5.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 2025-12-31 | 2025-06-23 |  | Отчет об использовании субсидии от 31.12.2025 | Не выявлено | +
5.2. | Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортных средств
5.2.1. | Контрольная точка 1 Утвержден перечень целевых субсидий | 2025-02-28 | 2025-01-23 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета и тарифной политики | Перечень целевых субсидий от 23.01.2025 №1 | Не выявлено | +
5.2.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги | 2025-05-01 | 2025-01-23 |  | Соглашение от 23.01.2025 №05-03-03 | Не выявлено | +
5.2.3. | Контрольная точка 3 Перечислена субсидия | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии от 23.01.2025 | Не выявлено | +
5.2.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (субсидия перечислена) | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об использовании субсидии от 31.12.2025 | Не выявлено | +
6. | Задача «Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
6.1. | Реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде
6.1.1. | Контрольная точка 1 Утвержден перечень целевых субсидий | 2025-10-18 | 2025-03-28 | Начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству | Перечень целевых субсидий от 28.03.2025 №3 | Не выявлено | +
6.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги | 2025-10-31 | 2025-03-31 |  | Дополнительное соглашение № 1 от 31.03..2025 к Соглашению № 05-03-03 | Не выявлено | +
6.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | 2025-11-01 | 2025-03-31 |  | График перечисления субсидии от 31.03.2025 | Не выявлено | +
6.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (субсидия перечислена) | 2025-12-31 | 2025-06-06 |  | Отчет об использовании субсидии от 31.12.2025 | Не выявлено | +
7. | Задача «Отлов, стерилизация и возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания» структурного элемента «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
7.1. | Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
7.1.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг) | 2025-02-28 | 2025-02-23 | Начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству | План-график закупок от 23.02.2025 | Не выявлено | +
7.1.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 31.03.2025, 30.06.2025 | 05.11.2024, 27.06.2025 |  | Муниципальный контракт (от 05.11.2024 № 0137200001224006330 ) Муниципальный контракт (от 27.06.2025 № 0137200001225003611) | Не выявлено | +
7.1.3. | Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов | 30.09.2025, 31.12.2025 | 25.08.2025, 24.12.2025 |  | Акт выполненных работ (от 31.01.205 № 1, от 28.02.2025 № 2, от 31.03.2025 № 3, от 30.04.2025 № 4, от 31.05.2025 № 5, 30.06.2025 № 6, 31.07.2025 № 7); (от 31.07.2025 № 1, от 31.08.2025 № 2, от 30.09.2025 № 3, от 31.10.2025 №4, от 30.11.2025 № 5, от 24.12.2025 № 6, | Не выявлено | +
7.1.4. | Контрольная точка 4 Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | № 1-7 от 07.02.25 дог № 0137200001224006330 от 05.11.24 № 2-6 от 06.03.25 дог № 0137200001224006330 от 05.11.24 № 3/2 от 09.04.25 дог № 0137200001224006330 от 05.11.24 № 4/6 от 13.05.25 дог № 0137200001224006330 от 05.11.24 № 5/5 от 09.06.25 дог № 0137200001224006330 от 05.11.24 № 6.1 от 07.07.25 дог № 0137200001224006330 от 05.11.24 № 7_ от 07.08.25 дог № 0137200001224006330 от 05.11.24 № 1_1 от 07.08.25 дог № 0137200001225003611 от 27.06.25 № 2 от 04.09.25 дог № 0137200001225003611 от 27.06.25 № 1 от 06.10.25 дог № 0137200001225003611 от 27.06.25 № 4 от 07.11.25 дог № 0137200001225003611 от 27.06.25 № 11 от 08.12.25 дог № 0137200001225003611 от 27.06.25 № 19 от 24.12.25 дог № 0137200001225003611 от 27.06.25 | Не выявлено | +
8. | Задача «Обеспечение деятельности управления городского хозяйства города Калуги» структурного элемента "Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги"
8.1. | Работы на обеспечение деятельности центрального аппарата | - | -
8.1.1. | Контрольные точки не устанавливаются | - | - | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Не устанавливаются |  | +
[6 empty] | Ктсэ 1 | 100
[6 empty] | Ктсэ 2 | 100
[6 empty] | Ктсэ 3 | 100
[6 empty] | Ктсэ 4 | 100
[6 empty] | Ктсэ 5 | 100
[6 empty] | Ктсэ 6 | 100
[6 empty] | Ктсэ 7 | 100
[6 empty] | Ктсэ 8 | 100

## Показатели (УПРСНТ)
Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Формирование современной городской среды» на 2025 год
Соисполнитель: Управление по работе с населением на территориях
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Показатель «Количество насаждений удаленных и прошедших обрезку» структурного элемента «Организация озеленения на территории городского округа города Калуги»
| План | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40
| Факт/прогноз | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 | 192.5
2 | Показатель «Количество колодцев и родников, прошедших очистку, дезинфекцию, ремонт» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского окргуга города Калуги»
| План | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45
| Факт/прогноз | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 | 108.8889
3 | Показатель «Площадь ликвидируемых несанкционированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
| План | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000
| Факт/прогноз | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 33.3333
[14 empty] | Псэ1 | 100
[14 empty] | Псэ2 | 100
[14 empty] | Псэ3 | 33.3333

## КТ, мероприятия (УПРСНТ)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СОИСПОЛНИТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИЯХ
1. | Задача «Текущее содержание зеленых насаждений» структурного элемента «Организация озеленения на территории городского округа города Калуги»
1.1. | Мероприятия по организации озеленения
1.1.1. | Контрольная точка 1 "Включение закупки в план-график закупок" | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Контрактный управляющий | План-график закупок на 2025 опубликован 27.12.2024 в единой информационной системе zakupki.gov.ru | Не выявлено | +
1.1.2. | Контрольная точка 2 "Заключение муниципального контракта" | 2025-05-01 | 2025-03-31 | Контрактный управляющий | Муниципальный контракт № 0137200001225001419 от 31.03.2025 | Не выявлено | +
1.1.3. | Контрольная точка 3 "Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | 2025-11-30 | 2025-08-14 | Начальники, заместители начальников отделов | Акты выполненных работ: № 1 от 26.05.2025, № 2 от 14.08.2025 | Не выявлено | +
1.1.4. | Контрольная точка 4 "Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Финансово-экономический отдел | Платежные поручения: № 265 от 11.06.2025; № 530 от 30.09.2025 | Не выявлено | +
2. | Задача «Благоустройство колодцев и родников (очистка, дезинфекция, ремонт), предназначенных для водоснабжения населения на территории городского округа города Калуги, включенных в реестр муниципального имущества городского округа города Калуги структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского окргуга города Калуги»
2.1. | Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства
2.1.1. | Контрольная точка 1 "Включение закупки в план-график закупок" | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Контрактный управляющий | План-график закупок на 2025 опубликован 27.12.2024 в единой информационной системе zakupki.gov.ru | Не выявлено | +
2.1.2. | Контрольная точка 2 "Заключение муниципального контракта" | 2025-05-01 | 2025-03-31 | Контрактный управляющий | Муниципальные контракты: № 0137200001225001419 от 31.03.2025; № 2-СТ/2025 от 11.08.2025 | Не выявлено | +
2.1.3. | Контрольная точка 3 "Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | 2025-11-30 | 2025-11-25 | Начальники, заместители начальников отделов | Акты выполненных работ: № 1 от 09.09.2025, № 2 от 25.11.2025. № 1 от 04.12.2025 | Не выявлено | +
2.1.4. | Контрольная точка 4 "Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Финансово-экономический отдел | Платежные поручения: № 529 от 30.09.2025, № 711 от 23.12.2025. № 667 от 15.12.2025 | Не выявлено | +
3. | Задача «Улучшение экологической обстановки за счет ликвидации несанкционированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
3.1. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
3.1.1. | Контрольная точка 1 "Включение закупки в план-график закупок" | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Контрактный управляющий | План-график закупок на 2025 опубликован 27.12.2024 в единой информационной системе zakupki.gov.ru | Не выявлено | +
3.1.2. | Контрольная точка 2 "Заключение муниципальных контрактов" | 2025-05-01 | 2025-04-14 | Контрактный управляющий | Муниципальные контракты: № 0137200001225001825 от 14.04.2025; № 0137200001225004423 от 11.08.2025; № 0137200001225005153 от 08.09.2025 | Не выявлено | +
3.1.3. | Контрольная точка 3 "Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | 2025-11-30 | 2025-10-30 | Начальники, заместители начальников отделов | Акты выполненных работ: 1) № 1 от 30.04.2025, № 2 от 20.05.2025, № 3 от 02.06.2025. 2). № 1 от 29.08.2025, № 2 от 25.09.2025. 3). № 1 от 06.10.2025, № 2 от 30.10.2025 | Не выявлено | +
3.1.4. | Контрольная точка 4 "Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Финансово-экономический отдел | Платежные поручения: 1). № 205 от 15.05.2025, № 231от 28.05.2025, № 266 от 17.06.2025. 2). № 505 от 23.09.2025, № 546 от 07.10.2025. 3). № 561 от 15.10.2025, № 620 от 21.11.2025 | Не выявлено | +
[6 empty] | Ктсэ1 | 100
[6 empty] | Ктсэ2 | 100
[6 empty] | Ктсэ3 | 100

## Показатели (УАГИЗО)
Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Формирование современной городской среды» на 2025 год
Соисполнитель: Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Показатель «Количество благоустроенных территорий» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства», «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
| План | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
| Факт/прогноз | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 100
2 | Показатель «Количество обустроенных пешеходных дорожек, тротуаров Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории городского округа города Калуги Калужской области»
| План | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
| Факт/прогноз | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 100
3 | Показатель «Количество разработанных проектов рекультивации несанкционированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
| План | шт. | [11 empty] | 1 | bar: Значения по месяцам янв. to Значения по месяцам нояб.
| Факт/прогноз | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
4 | Показатель «Количество разработанных проектов системы ливневой канализации» структурного элемента «Строительство и реконструкция объектов благоустройства муниципального образования «Город Калуга»
| План | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| Факт/прогноз | шт. | [11 empty] | 1 | 100 | bar: Значения по месяцам янв. to Значения по месяцам нояб.
[14 empty] | Псэ1 | 100
[14 empty] | Псэ2 | 100
[14 empty] | Псэ3 | 0
[14 empty] | Псэ4 | 100
[14 empty] | Псэ5 | 100

## КТ, мероприятия (УАГИЗО)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СОИСПОЛНИТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА КАЛУГИ
1. | Задача «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области»
1. | Мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий"
1.1. | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2025-02-01 | 2025-02-12 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | -
1.2. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2025-03-01 | 2025-02-24 |  | Муниципальный контракт на выполнение работ №0137200001225000313 от 24.02.2025г Муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.3. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2025-12-01 | 2025-11-05 |  | Акт о приемке выполненных работ (12) №2 Акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.4. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2025-12-25 | 2025-11-07 |  | ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 528 Платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.5. | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2025-02-01 | 2025-06-17 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | -
1.6. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2025-03-01 | 2025-06-30 |  | Муниципальный контракт на выполнение работ от 30.06.2025 № 0137200001225003633 Муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | -
1.7. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2025-12-01 | 2025-08-28 |  | Документ о приемке № 1 от 07.08.2025 Акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.8. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2025-12-25 | 2025-09-04 |  | ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 391 Платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.9. | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2025-02-01 | Закупка в 2024г. |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.10. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2025-03-01 | 2024-08-12 |  | Муниципальный контракт на выполнение работ от 12.08.2024 № 0137200001224003764 Муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.11. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2025-12-01 | 2025-06-06 |  | Документ о приемке № 5 от 04.07.2025 Акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.12. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2025-12-25 | 2025-06-17 |  | ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 259 Платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2. | Задача «Увеличение количества пешеходных зон» структурного элемента «Благоустройство территории городского округа города Калуги Калужской области»
2.1. | Мероприятие «Благоустройство территории (устройство пешеходных дорожек)»
2.1.1. | Контрольная точка "Включение в План закупок " | 2025-02-01 | 2025-06-27 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | -
2.1.2. | Контрольная точка "Заключение Муниципального контракта" | 2025-03-01 | 2025-07-08 |  | Муниципальный контракт № 0137200001225003820 от 08.07.2025 Муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | -
2.1.3. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2025-12-01 | 2025-09-12 |  | Акт о приемке выполненных работ №1 от 29.08.2025 Акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.4. | Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2025-12-25 | 2025-09-19 |  | Платежное поручение №438 от 19.09.2025 Платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
3. | Задача «Улучшение экологической обстановки за счет проведенной рекультивации» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
3.1. | Мероприятие «Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки)»
3.1.1. | Контрольная точка «Включение в План закупок» | 2025-02-01 | 2026-01-12 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
3.1.2. | Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» | 2025-05-01 | 2026-02-24 |  | Муниципальный контракт № 013720000122б000002 от 24.02.2026 Муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
3.1.3. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2025-12-01 | - |  | Акты выполненных работ | Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) 31.12.2026 | +
3.1.4. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2025-12-25 | - |  | Платежные поручения |  | +
4. | Задача «Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (прочие работы, услуги) и ливневой канализации (прочие работы, услуги)» Структурного элемента «Строительство и реконструкция объектов благоустройства городского округа города Калуги Калужской области»
4.1. | Мероприятие «Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства»
4.1.1. | Контрольная точка "Включение в План закупок " | 2025-02-01 | 2025-07-24 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | -
4.1.2. | Контрольная точка "Заключение Муниципального контракта" | 2025-05-01 | 2025-08-07 |  | Муниципальный контракт от 07.08.2025 № 0137200001225004629 Муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | -
4.1.3. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2025-12-01 | 2025-12-29 |  | Документ о приемке № 1 от 29.12.2025 Акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | -
4.1.4. | Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2025-12-25 | 2025-12-30 |  | Платежное поручение №704 от 30.12.2025 Платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | -
[6 empty] | Ктсэ1 | 75
[6 empty] | Ктсэ2 | 50
[6 empty] | Ктсэ3 | 50
[6 empty] | Ктсэ4 | 0

## Показатели (УЖКХ)
Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Формирование современной городской среды» на 2025 год
Соисполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий, на которых проведено асфальтирование» струтурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области»
| План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 100
2 | Показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий мноргоквартирных домов, на которых установлены малые архитектурные формы» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области»
| План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 90.9091
3 | Показатель «Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих уборке» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области»
| План | кв.м | 222060.2 | 222060.2 | 222060.2 | 222060.2 | 222060.2 | 242818.2 | 242818.2 | 242818.2 | 242818.2 | 242818.2 | 242818.2 | 242818.2
| Факт/прогноз | кв.м | 222060.2 | 222060.2 | 222060.2 | 222060.2 | 222060.2 | 242818.2 | 242818.2 | 242818.2 | 242818.2 | 242818.2 | 159592.7 | 159592.7 | 65.7252
[14 empty] | Псэ1 | 85.5448

## КТ, мероприятия (УЖКХ)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача "Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и уборка внутриквартальных проездов" структурного элемента "Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области"
1.1. | Мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование)"
1.1.1. | Контрольная точка "Разработка сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству (асфальтирование)" | 2025-08-31 | 2025-12-11 | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Смета (Заключение управления финансов города Калуги от 12.09.2025 № 1330-ВН-04-25) | Проблемы в коммуникации с представителями управляющих организаций и подписании документов с ними | -
1.1.2. | Контрольная точка "Заключение соглашения на предоставление субсидии" | 2025-10-31 | 2025-12-05 | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Соглашение от 05.12.2025 № 01/02-210 | Проблемы в коммуникации с представителями управляющих организаций и подписании документов с ними | -
1.1.3. | Контрольная точка "Приемка выполненных работ" | 2025-11-30 | 2025-11-20 | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Акт приемки выполненных работ от 20.11.2025 | Проблемы в коммуникации с представителями управляющих организаций и подписании документов с ними | +
1.1.4. | Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2025-12-30 | 2025-12-22 | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Платежное поручение от 25.12.2025 № 293 | Проблемы в коммуникации с представителями управляющих организаций и подписании документов с ними | +
1.2. | Мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий"
1.2.1. | Контрольная точка "Разработка сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству" | 2025-05-30 | 2025-07-20 | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Смета от 18.07.2025 | Предложение от депутата Думы городского округа города Калуги о выделении бюджетных средств на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома поступило 15.07.2025 | -
1.2.2. | Контрольная точка "Заключение соглашения на предоставление субсидии" | 2025-09-30 | 2025-11-06 | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Соглашение | Итоги отбора управляющей организации прошли 20.10.2025 | -
1.2.3. | Контрольная точка "Приемка выполненных работ" | 2025-10-31 | 2025-10-27 | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Акт приемки выполненных работ от 27.10.2025 |  | +
1.2.4. | Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2025-12-30 | 2025-12-08 | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Платежное Поручение от 26.11.2025 |  | +
1.3. | Мероприятие "Мероприятие по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства"
1.3.1. | Контрольная точка «17.01.2025 утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Служба жилищного обеспечения» на период с 01.01.2025 по 31.12.2027» | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 17.01.2025 № 11-17-р |  | +
1.3.2. | Контрольная точка «17.01.2025 заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Соглашение № 01/02-02 от 17 января 2025 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения "Служба жилищного обеспечения" на 2025г. и плановый период 2026-2027 гг. |  | +
1.3.3. | Контрольная точка «До 10-го числа каждого месяца перечисление субсидии» | До 10-го числа каждого месяца | Платежные поручения: от 22.01.2025 №4; от 06.02.2025 № 61; от 06.03.2025№ 165; от 08.04.2025 № 447; от 21.05.2025 №771; от 06.06.2025 № 803; от 07.07.2025 № 864; от 05.08.2025 № 929; от 08.09.2025 № 1299; от 08.10.2025 № 1387; от 06.11.2025 № 1478; от 08.12.2025 № 1617 | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | График перечисления субсидии (Соглашение № 01/02-02 от 17 января 2025) |  | +
1.3.4. | Контрольная точка «31.12.2025 услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Отчет об исполнении муниципального задания (Соглашение № 01/02-02 от 17 января 2025) |  | +
[6 empty] | Ктсэ1 | 66.6667

## Оценка
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | 92.679
Имп | 100
Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» / Управление городского хозяйства города Калуги | [15 empty] | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» / Управление по работе с населением на территориях | [5 empty] | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» /Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | [10 empty] | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» / Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Эн1 | 94.6984 | [14 empty] | Эн2 | 87.2605 |  |  |  |  | Эн3 | 76.0195 | [9 empty] | Эн3 | 83.4539
А1 | 99.3484 | [14 empty] | А2 | 98.5246 |  |  |  |  | А3 | 90.0974 | [9 empty] | А4 | 97.744
Осэ1 | 90.9875 | Осэ2 | 100 | Осэ3 | 100 | Осэ4 | 100 | Осэ5 | 100 | Осэ6 | 100 | Осэ7 | 57.3 | Осэ8 | 100 | Осэ1 | 100 | Осэ2 | 100 | Осэ3 | 53.3333 | Осэ1 | 92.5 | Осэ2 | 85 | Осэ3 | 15 | Осэ4 | 70 | Осэ5 | 100 |  | Осэ1 | 79.8813
СЭ1 «Организация озеленения» |  | СЭ2 «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения» |  | СЭ3 «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства» |  | СЭ4 «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения» |  | СЭ5 «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства» |  | СЭ6 «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалов, рекультивации земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  | СЭ7 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | СЭ8 «Структурный элемент «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» |  | СЭ1 «Организация озеленения на территории городского округа города Калуги» |  | СЭ2 «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского окргуга города Калуги» |  | СЭ3 «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  | СЭ1 «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области» |  | СЭ2 «Благоустройство территории городского округа города Калуги Калужской области» |  | СЭ3 «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  | СЭ4 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства муниципального образования «Город Калуга» |  | СЭ4 "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  | СЭ1 «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области»
Ктсэ1 | 100 | Ктсэ2 | 100 | Ктсэ3 | 100 | Ктсэ4 | 100 | Ктсэ5 | 100 | Ктсэ6 | 100 | Ктсэ7 | 100 | Ктсэ7 | 100 | Ктсэ1 | 100 | Ктсэ2 | 100 | Ктсэ3 | 100 | Ктсэ1 | 75 | Ктсэ2 | 50 | Ктсэ3 | 50 | Ктсэ4 | 0 | Ктсэ5 | 100 |  | Ктсэ1 | 66.6667
Псэ1 | 87.125 | Псэ2 | 100 | Псэ3 | 100 | Псэ4 | 100 | Псэ5 | 100 | Псэ6 | 100 | Псэ7 | 39 | Псэ7 | 100 | Псэ1 | 100 | Псэ2 | 100 | Псэ3 | 33.3333 | Псэ1 | 100 | Псэ2 | 100 | Псэ3 | 0 | Псэ4 | 100 | Псэ5 | 100 |  | Псэ1 | 85.5448