МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(1-й – КВАРТАЛ 2021)

Наименование муниципальной программы:  муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Содействие занятости населения  в муниципальном образовании «Город Калуга»*
Ответственный исполнитель муниципальной программы:  управление социальной защиты города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной 
целевой программы), 
прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы
(тыс. руб.)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое  описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
 программой  
	кассовое   
исполнение на
отчетную дату (01.04.2021)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	                                     

	1
	Оказание информационной и методической помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
(подготовка информационных материалов и стендов)
	Управление социальной защиты города Калуги;
участник:
Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга»
	Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга»
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	Информационно-консультационные услуги о состоянии ранка труда в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга» получили 143 человека, из категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда.  
Охват - 100 %

	2

	Освещение ситуации на рынке труда, проблем занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы  (в том числе публикации в СМИ)
	Управление социальной защиты города Калуги;
участник:
Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга»
	Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга»
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	Информационно-консультационные услуги о состоянии ранка труда   в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга» получили 143 человека, из категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда.  
Охват – 100 %

	3
	Консультирование граждан, испытывающих трудности в поиске работы, по существующим вакансиям и услугам службы занятости
	Управление социальной защиты города Калуги;
участник:
Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга»
	Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга»
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	Информационно-консультационные услуги о состоянии ранка труда   в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга» получили 143 человека, из категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда.  
Охват – 100 %

	4
	Профессиональная ориентация граждан, испытывающих трудности в поиске работы и содействие в трудоустройстве

	Управление социальной защиты города Калуги;
участник:
Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга»
	Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга»
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	[bookmark: _GoBack]Профориентационные услуги  в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга»  получили 143 человека, из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда.
Охват – 100 %

	5
	Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы на временные, 
в том числе общественные работы, в рамках заключенных с работодателями договоров
	Управление социальной защиты города Калуги;
участник:
Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга»
	Управление социальной защиты города Калуги

	01.01.2021
	31.12.2021
	604,0 
	0,0
	По состоянию на 01.04.2021 трудоустройство граждан указанной категории не осуществлялось 


	ИТОГО:
	
	
	
	
	604,0 
	0,0
	



* Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 555-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Город Калуга» 
