ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ) ЗА      3  квартал 2025

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа " «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»" (всего), в том числе | 127562,38 | 126956,59 | 89187,69 | 70,3 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| средства областного бюджета | 2185,00 | 1036,80 | 43,26 | 4,2 |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 125377,38 | 125919,79 | 89144,43 | 70,8 |  |
| иные источники <2> |  |  |  |  |  |
| направление "Общегосударственные вопросы ". Соисполнитель Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - УАГиЗО города Калуги) | 123841,80 | 124018,08 | 88511,62 | 71,4 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 123841,80 | 124018,08 | 88511,62 | 71,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги" | 123841,80 | 124018,08 | 88511,62 | 71,4 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 123841,80 | 124018,08 | 88511,62 | 71,4 |  |
| направление "Национальная экономика ". Соисполнитель УАГиЗО города Калуги | 3720,58 | 2938,51 | 676,06 | 23 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 2185,00 | 76,80 | 43,26 | 56,3 |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 1535,58 | 2861,71 | 632,8 | 22,1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания территории муниципального образования "Город Калуга" | 2250,00 | 2222,38 | 628,00 | 28,2 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 1250,00 | 2222,38 | 628,00 | 28,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплексных кадастровых работ | 1385,25 | 630,79 | 0,00 | 0 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 1108,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 277,05 | 630,79 | 0,00 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости | 85,33 | 85,33 | 48,06 | 56,3 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 76,80 | 76,80 | 43,26 | 56,3 |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 8,53 | 8,53 | 4,80 | 56,3 |  |

Приложение 2

Отчет о ходе реализации  направления  «Национальная экономика» Муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача «Обеспечение устойчивого развития, эффективного использования территорий под размещение объектов капитального строительства, социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры» структурного элемента «Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие "Выполнение работ по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий городского округа «Город Калуга» " |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги-начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства |  | Оплачены работы и утверждены ППТ, ПМТ в текущем году по муниципальным контрактам, заключенным в 2024 году |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Заключение контракта» | 01.06.2025 | 01.09.2025 |  | Муниципальный контракт № 0137200001225005220/14 от 01.09.2025 | Оплачены работы и утверждены ППТ, ПМТ в текущем году по муниципальным контрактам, заключенным в 2024 году |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 "Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории (далее - ППТ, ПМТ) | 01.09.2025 | 03.10.2025 |  | Передача на проверку разработанного проекта ППТ и ПМТ в целях реконструкции улицы Достоевского от улицы Рылеева до улицы Марата |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 «Проведение общественных обсуждений по ППТ и ПМТ | 15.10.2025 | 17.03.2025 |  | Протоколы общественных обсуждений: № 220 от 23.12.2024; № 5 от 20.01.2025; № 9 от 27.01.2025; № 10 от 03.02.2025 № 18 от 17.03.2025 | Оплачены работы и утверждены ППТ, ПМТ в текущем году по муниципальным контрактам, заключенным в 2024 году |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 «Утверждение ППТ и ПМТ» | 01.12.2025 | 30.01.2025, 12.02.2025, 20.02.2025 25.02.2025, 07.04.2025. |  | ПМТ в границах элементов планировочной структуры - кварталов на территории МО «Город Калуга» (1 квартал - в районе улицы Кубяка Постановление Городской Управы города Калуги (далее - ПГУ) от 30.01.2025 № 32-п; 2 квартал - ограниченный пер.Старообрядческим, ул.Луначарского, пер.Воскресенским (ПГУ от 25.02.2025 № 77-п), 3 квартал - ограниченный ул.Гурьянова, автомобильной дорогой Анненки-Силикатный, ул.Изумрудной ПГУ от 12.02.2025 № 54-п); ПМТ, ограниченной улицами Молодежной, Маяковского, бульваром Солнечным (ПГУ от 07.04.2025 № 148-п); - внесение изменений в ППТ и ПМТ в районе ул.Михаила Лермонтова д. Груздово ПГУ от 20.02.2025 № 70-п. | Утверждены ППТ, ПМТ в текущем году по муниципальным контрактам, заключенным в 2024 году |
| 1.2 | Мероприятие «Подготовка проектов планировки и/или проектов межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги-начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства /начальник отдела землеустроительной документации комитета земельных отношений |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1 «Заключение контракта» | 15.03.2025 | 01.04.2025 |  | Муниципальный контракт № 0137200001225001092/04 от 01.04.2025 |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2 «Утверждение ППТ и ПМТ» | 01.10.2025 | 07.04.2025 |  | ПМТ, ограниченной улицами Молодежной, Маяковского, бульваром Солнечным (ПГУ от 07.04.2025 № 148-п) |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 3 «Утверждение карта-плана территории» | 25.10.2025 | - 30.09.2025 |  | - Постановление администрации городского округа города Калуги от 30.09.2025 № 1847-пи “Об утверждении карт-планов территории в границах кадастровых кварталов 40:26:000022, 40:26:000068, 40:26:000069, 40:26:000070, 40:26:000085, 40:26:000347, 40:26:000348, 40:04:020301, 40:04:020501” |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка 4 «Внесение сведений в ЕГРН» | 15.11.2025 | - |  |  |  |
| 2. | Задача «Увеличение площади и количества объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации» структурного элемента «Проведение комплексных кадастровых работ» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги-начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / начальник отдела землеустроительной документации комитета земельных отношений |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 «Заключение контракта» | 15.03.2025 | 01.04.2025 |  | Муниципальный контракт № 0137200001225001092/04 от 01.04.2025 |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2 «Утверждение ППТ и ПМТ» | 01.10.2025 | - |  |  | Передача на проверку проектов ППТ и ПМТ была произведена заказчиком 01.10.2025 |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3 «Утверждение карта-плана территории» | 25.10.2025 | - |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4 «Внесение сведений в ЕГРН» | 15.11.2025 | - |  |  |  |
| 3. | Задача «Описание границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон» структурного элемента «Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги-начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1 «Заключение контракта» | 15.03.2025 | 11.03.2025 16.06.2025 02.10.2025 |  | Муниципальные контракты: № 0137200001225000821/02 от 11.03.2025; № 013720000122003217/08 от 16.06.2025; № 0137200001225005910/15 от 02.10.2025 |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2 «Сдача XML схемы на проверку» | 01.06.2025 | 29.04.2025 |  | XML схемы |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3 Направление сведений в ППК «Роскадастр» для внесения | 15.06.2025 | 05.05.2025 |  | Направление XML схем |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка 4 Проверка ППК «Роскадастр» и внесение сведений в ЕГРН | 15.10.2025 | 31.07.2025 |  | Письма из ППК «Роскадастр» |  |