ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
            (КВАРТАЛЬНАЯ) ЗА      3  квартал 2025                                                                   
                             (отчетный период)

    Наименование муниципальной программы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»                                                                                      
    Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги                                                                                                                            

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4) / (3) x 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа " «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»" (всего), в том числе
	127562,38
	126956,59
	89187,69
	70,3
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-

	средства областного бюджета
	2185,00
	1036,80

	43,26
	4,2
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	125377,38
	125919,79
	89144,43
	70,8
	

	иные источники <2>
	
	
	
	
	

	направление "Общегосударственные вопросы ". Соисполнитель Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - УАГиЗО города Калуги)
	123841,80
	124018,08
	88511,62
	71,4
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	123841,80
	124018,08
	88511,62
	71,4
	

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги"
	123841,80
	124018,08
	88511,62
	71,4
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	123841,80
	124018,08
	88511,62
	71,4
	

	направление "Национальная экономика ". Соисполнитель  УАГиЗО города Калуги
	3720,58
	2938,51
	676,06
	23
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства областного бюджета
	2185,00
	76,80
	43,26
	56,3
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	1535,58
	2861,71
	632,8
	22,1
	

	Комплекс процессных мероприятий "Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания территории муниципального образования "Город Калуга"
	2250,00
	2222,38
	628,00
	28,2
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства областного бюджета
	1000,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	1250,00
	2222,38
	628,00
	28,2
	

	Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплексных кадастровых работ
	1385,25
	630,79
	0,00
	0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства областного бюджета
	1108,20
	0,00
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	277,05
	630,79
	0,00
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий "Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости
	85,33
	85,33
	48,06
	56,3
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства областного бюджета
	76,80
	76,80
	43,26
	56,3
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	8,53
	8,53
	4,80
	56,3
	








    
   










Приложение 2

Отчет о ходе реализации  направления  «Национальная экономика» Муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»

 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Обеспечение устойчивого развития, эффективного использования территорий под размещение объектов капитального строительства, социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры» структурного элемента  «Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания территории муниципального образования «Город Калуга»

	1.1
	Мероприятие "Выполнение работ по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий городского округа «Город Калуга» "
	
	
	Заместитель главы городского округа
города Калуги-начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  / начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства
	
	Оплачены работы и утверждены ППТ, ПМТ в текущем году по муниципальным контрактам, заключенным в 2024 году

	1.1.1
	Контрольная точка 1 «Заключение контракта»
	01.06.2025
	01.09.2025
	
	Муниципальный контракт № 0137200001225005220/14 от 01.09.2025
	Оплачены работы и утверждены ППТ, ПМТ в текущем году по муниципальным контрактам, заключенным в 2024 году 

	1.1.2
	Контрольная точка  2 "Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания
территории (далее - ППТ, ПМТ)


	01.09.2025
	03.10.2025
	 
	Передача на проверку разработанного проекта ППТ и ПМТ в целях реконструкции улицы Достоевского от улицы Рылеева до улицы Марата 

	

	1.1.3
	Контрольная точка  3 
«Проведение общественных обсуждений по ППТ и ПМТ

	15.10.2025
	17.03.2025
	
	Протоколы общественных обсуждений:
№ 220 от 23.12.2024;
№ 5 от 20.01.2025;
№ 9 от 27.01.2025;
№ 10 от 03.02.2025
№ 18 от 17.03.2025
	Оплачены работы и утверждены ППТ, ПМТ в текущем году по муниципальным контрактам, заключенным в 2024 году

	1.1.4
	Контрольная точка  4 
«Утверждение ППТ и ПМТ»

	01.12.2025
	30.01.2025,
12.02.2025,
20.02.2025
25.02.2025,
07.04.2025.



	
	ПМТ в границах элементов планировочной структуры - кварталов на территории МО «Город Калуга»    (1 квартал - в районе улицы Кубяка Постановление Городской Управы города Калуги (далее - ПГУ) от 30.01.2025 № 32-п; 2 квартал - ограниченный пер.Старообрядческим, ул.Луначарского, пер.Воскресенским (ПГУ от 25.02.2025 № 77-п), 3 квартал - ограниченный ул.Гурьянова, автомобильной дорогой Анненки-Силикатный, ул.Изумрудной ПГУ от 12.02.2025 № 54-п);
ПМТ, ограниченной улицами Молодежной, Маяковского, бульваром Солнечным (ПГУ от 07.04.2025 № 148-п);
- внесение изменений в ППТ и ПМТ в районе ул.Михаила Лермонтова д. Груздово ПГУ от 20.02.2025 № 70-п.
	Утверждены ППТ, ПМТ в текущем году по муниципальным контрактам, заключенным в 2024 году 

	1.2
	Мероприятие «Подготовка проектов планировки и/или проектов межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ»
	
	
	Заместитель главы городского округа
[bookmark: __DdeLink__2049_3763820721]города Калуги-начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  / начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства /начальник отдела землеустроительной документации комитета земельных отношений
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка 1
«Заключение контракта»
	15.03.2025
	01.04.2025
	
	Муниципальный контракт № 0137200001225001092/04 от 01.04.2025
	

	1.2.2
	Контрольная точка 2
«Утверждение ППТ и ПМТ»
	01.10.2025
	07.04.2025
	
	ПМТ, ограниченной улицами Молодежной, Маяковского, бульваром Солнечным (ПГУ от 07.04.2025 № 148-п)
	

	1.2.3
	Контрольная точка 3 «Утверждение карта-плана территории»
	25.10.2025
	30.09.2025
	  
	Постановление администрации городского округа города Калуги от 30.09.2025 № 1847-пи “Об утверждении карт-планов территории в границах кадастровых кварталов 40:26:000022, 40:26:000068, 40:26:000069, 40:26:000070, 40:26:000085, 40:26:000347, 40:26:000348, 40:04:020301, 40:04:020501”
	

	1.2.4
	Контрольная точка 4 «Внесение сведений в ЕГРН»
	15.11.2025
	-
	
	
	

	2.
	Задача «Увеличение площади и количества объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации» структурного элемента «Проведение комплексных кадастровых работ»

	2.1
	Мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ»
	
	
	Заместитель главы городского округа
[bookmark: __DdeLink__10529_3763820722]города Калуги-начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  / начальник отдела землеустроительной документации комитета земельных отношений
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1
«Заключение контракта»
	
15.03.2025
	
01.04.2025
	
	Муниципальный контракт № 0137200001225001092/04 от 01.04.2025
	 

	2.1.2
	Контрольная точка 2
«Утверждение ППТ и ПМТ»
	
01.10.2025
	-
	
	
	Передача на проверку проектов ППТ и ПМТ была произведена заказчиком 01.10.2025

	2.1.3
	Контрольная точка 3
«Утверждение карта-плана территории»
	
25.10.2025
	-
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка 4
«Внесение сведений в ЕГРН»
	
15.11.2025
	-
	
	
	

	3.
	Задача «Описание границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон» структурного элемента «Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости»

	3.1
	Мероприятие «Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости»
	
	
	Заместитель главы городского округа
города Калуги-начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги /  начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1
«Заключение контракта»
	15.03.2025
	11.03.2025
16.06.2025
02.10.2025
	
	Муниципальные контракты:
 №  0137200001225000821/02 от 11.03.2025;
№  013720000122003217/08 от 16.06.2025;
№ 0137200001225005910/15 от 02.10.2025

	

	3.1.2
	Контрольная точка 2
«Сдача XML схемы на проверку» 
	01.06.2025
	29.04.2025
	
	XML схемы
	

	3.1.3
	Контрольная точка 3
Направление сведений в ППК «Роскадастр» для внесения

	15.06.2025
	05.05.2025
	
	Направление XML схем
	

	3.1.4
	Контрольная точка 4
Проверка ППК «Роскадастр» и внесение  сведений в ЕГРН 
	15.10.2025
	31.07.2025
	
	Письма из ППК «Роскадастр»
	




