Годовой отчет за 2024 год по итогам реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга»

# 1. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», - получателей поддержки | шт. | 9 | 10 | 14 (одна организация является одновременно получателем и имущественной и финансовой поддержки) | Рост потребности социально ориентированных некоммерческих организаций в получении муниципальной поддержки |
| 1.1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки | шт. | 5 | 6 | 6 (2 организациям также предоставлена дополнительная поддержка) |  |
| 1.2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей имущественной поддержки | шт. | 4 | 4 | 9 |  |
| 2 | Количество размещений (обновлений) информации об оказанной поддержке социально ориентированным некоммерческим организациям на официальном сайте Городской Управы города Калуги и в социальных сетях | шт. | 7 | 7 | 7 |  |

# 2. СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Основное мероприятие «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки с последующим размещением на официальном сайте Городской Управы города Калуги, размещение информации о поддержке в социальных сетях | Управление делами Городского Головы города Калуги | 2024 | 2029 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Открытость и доступность информации | Открытость и доступность информации |  |
| 1.2. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой поддержки | Управление делами Городского Головы города Калуги | 2024 | 2029 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки | Получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки |  |
| 1.3. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки | Управление делами Городского Головы города Калуги/управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 2024 | 2029 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Получение социально ориентированными некоммерческими организациями имущественной поддержки | Получение социально ориентированными некоммерческими организациями имущественной поддержки |  |

# 3. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой поддержки | Управление делами Городского Головы города Калуги | 433 | 0113 | 5900176070 | 633 | 14000,00 | 440,00 | 440,00 |
| 2 |  | Управление по работе с населением на территориях | 430 | 0113 | 5900176070 | 633 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 3 |  | Управление культуры города Калуги | 537 | 0801 | 5900176070 | 631 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 |  | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1002 | 5900176070 | 633 | 0,00 | 14 904,00 | 14 904,00 |
|  |  |  | 540 | 0113 | 5900176070 | 633 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 5 |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 801 | 0707 | 5900176070 | 633 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |

| Итого по Программе | 14000,00 | 17464,00 | 17464,00 |
| --- | --- | --- | --- |