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[bookmark: _Hlk199947847]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА III квартал 2025 года
(отчетный период)

Наименование муниципальной программы Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	[bookmark: Par970]4
	5
	6

	Муниципальная программа Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга», (всего), в том числе:
	935 993,72
	1 318 635,80
	854 431,75
	65 %
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	131 690,20
	5 489,90
	4 %
	

	средства областного бюджета
	508 710,91
	664 959,28
	545 138,03
	82 %
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	427 282,81
	521 986,32
	303 803,82
	58 %
	

	Иные источники<2>
	
	
	
	
	

	направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/Управление жилищно-коммунальное хозяйства города Калуги
	874 385,99
	1 215 309,59
	800 085,20
	66 %
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	126 200,30
	0,0
	0 %
	

	средства областного бюджета
	483 719,32
	646 028,47
	523 207,22
	81 %
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	390 666,67
	443 080,82
	273 877,98
	62 %
	

	Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Жилье»
	488 605,37
	778 347,77
	532 326,21
	68 %
	Ведется работа по размещению электронных аукционов на приобретение жилых помещений

	средства федерального бюджета
	0,00
	126 200,30
	0,0
	0 %
	

	средства областного бюджета
	483 719,32
	646 028,47
	526 207,22
	81 %
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	4 886,05
	6 119,0
	6 119,0
	100 %
	

	Комплекс процессных мероприятий «Финансирование обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	5 490,12
	7 290,12
	2 456,24
	34 %
	Ведется работа по приемке выполненных работ.

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	5 490,12
	7 290,12
	2 456,24
	34 %
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на объектах жилищного фонда муниципального образования «Город Калуга»
	394,36
	394,36
	0,0
	0 %
	Аварийные ситуации на объекте жилищного фонда отсутствовали.

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	394,36
	394,36
	0,0
	0 %
	

	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»
	301 500,00
	353 493,90
	215 495,36
	61 %
	Ведется работа по приемке выполненных работ.

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	301 500,00
	353 493,50
	215 495,36
	61 %
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексных мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»
	7 283,24
	6 482,54
	401,96
	6 %
	Ведется работа по размещению электронных аукционов на приобретение жилых помещений

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	7 283,24
	6 482,54
	401,96
	6 %
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги»
	71 112,90
	71 112,90
	49 405,43
	69 %
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	71 112,90
	71 112,90
	49 405,43
	69 %
	

	направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	27 600,00
	71 611,00
	22 631,34
	32 %
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	27 600,00
	71 611,00
	22 631,34
	32 %
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексных мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»
	7 000,00
	37 000,00
	6 776,64
	18 %
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	7 000,00
	37 000,00
	6 776,64
	18 %
	

	Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»
	20 600,00
	34 611,00
	15 854,70
	46 %
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	20 600,00
	34 011,00
	15 854,70
	46 %
	

	направление «Социальная политика»/Управление жилищно-коммунальное хозяйства города Калуги
	34 007,73
	31 715,21
	31 715,21
	100 %
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	5 489,90
	5 489,90
	100 %
	

	средства областного бюджета
	24 991,59
	18 930,81
	18 930,81
	100 %
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	9 016,14
	7 294,50
	7 294,50
	100 %
	

	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
	34 007,73
	31 715,21
	31 715,21
	100 %
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	5 489,90
	5 489,90
	100 %
	

	средства областного бюджета
	24 991,59
	18 930,81
	18 930,81
	100 %
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	9 016,14
	7 294,50
	7 294,50
	100 %
	


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).


Отчет о ходе реализации направления 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Наименование показателя «Количество обследованных строительных конструкций в многоквартирных жилых домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда»

	
	План
	МП
	0
	0
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	12
	

	
	Факт/прогноз
	МП
	0
	4
	0
	5
	0
	0
	8
	0
	10
	1
	0
	28
	

	2
	Наименование показателя «Количество муниципальных жилых помещений, из которых вывезен мусор»
	

	
	План
	МП
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	14
	

	
	Факт/прогноз
	МП
	0
	0
	4
	4
	2
	0
	0
	6
	1
	1
	0
	18
	

	3
	Наименование показателя «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности до их заселения»
	

	
	План
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	1 306,2
	0
	0
	0
	0
	1 306,2
	2 612,4
	

	
	Факт/прогноз
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	1 306,2
	0
	0
	0
	0
	1 306,2
	2 612,4
	

	4
	Наименование показателя «Количество объектов, на которых использовались материальные ресурсы из аварийно-технического запаса»
	

	
	План
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	
	Факт/прогноз
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	5
	Наименование показателя «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние»
	

	
	План
	МП
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	20
	

	
	Факт/прогноз
	МП
	0
	2
	4
	2
	2
	1
	4
	1
	2
	6
	4
	28
	

	6
	Наименование показателя «Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества»
	

	
	План
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	

	
	Факт/прогноз
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	

	7
	Наименование показателя «Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества во исполнение судебных решений»
	

	
	План
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	60
	

	
	Факт/прогноз
	МП
	0
	0
	0
	0
	4
	11
	2
	5
	5
	6
	12
	45
	

	8
	Наименование показателя «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)»
	

	
	План
	ФП в МП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,4
	

	
	Факт/прогноз
	ФП в МП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,4
	

	9
	Наименование показателя «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)»
	

	
	План
	ФП в МП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,1
	6,1
	

	
	Факт/прогноз
	ФП в МП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,1
	6,1
	




Отчет о ходе реализации направления 
«Социальная политика»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

[bookmark: _Hlk207290952_Копия_1]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Наименование показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия»

	
	План
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	15
	

	
	Факт/прогноз
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	15
	



Отчет о ходе реализации направления 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

[bookmark: _Hlk207290952_Копия_1_Копия_1]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Наименование показателя «Количество снесенных домов»

	
	План
	МП
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	6
	

	
	Факт/прогноз
	МП
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	7
	0
	11
	

	
	Наименование показателя «Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения»
	

	
	План
	МП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	

	
	Факт/прогноз
	МП
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	3
	6
	






	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	

	1
	Задача Определение целесообразности проведения ремонта жилищного фонда, выявление и предупреждение возникновения аварийных ситуаций. Возмещение затрат управляющим организациям за содержание и коммунальные услуги по жилым помещениям муниципального жилищного фонда до момента заселения» структурного элемента «Финансовое обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	

	1.1
	Мероприятие «Обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов»
	
	
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1
«Составлен перечень объектов»
	01.02.2025
	15.01.2025
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2
«Заключен контракт на выполнение работ, услуг»
	31.09.2025
	27.01.2025
	
	Приложение №1
	
	[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk199945117][bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk199945117]

	1.1.3
	Контрольная точка 3
«Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»
	01.12.2025
	24.02.2025
	
	Приложение №2
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 4
«Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг»
	30.12.2025
	04.03.2025
	
	Приложение №3
	
	

	1.2
	Мероприятие «Реализация прочих мероприятий в сфере жилищного хозяйства, содержание объектов коммунальной инфраструктуры»
	
	
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка 1
«Составлен перечень объектов»
	01.02.2025
	01.02.2025
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка 2
«Заключен контракт на выполнение работ, услуг»
	31.09.2025
	13.02.2025
	
	Приложение №4
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка 3
«Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»
	01.12.2025
	13.03.2025
	
	Приложение №5
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка 4
«Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг»
	30.12.2025
	20.03.2025
	
	Приложение №6
	
	

	1.3
	Мероприятие «Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальным помещениям в многоквартирных домах»
	
	
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка 1
«Предоставлена заявка управляющей организацией о внесении платы»
	01.10.2025
	15.01.2025
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка 2
«Заключен договор»
	01.11.2025
	23.01.2025
	
	Приложение №7
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка 3
«Предоставлен акт выполненных работ»
	01.12.2025
	14.02.2025
	
	Приложение №8
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка 4
«Произведена оплата выполненных работ»
	30.12.2025
	05.03.2025
	
	Приложение №9
	
	

	2
	Задача «Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, используемого для предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций, возникающих на объектах жилищного фонда» структурный элемент «Обеспечение безопасности на объектах жилищного фонда муниципального образования «Город Калуга»
	

	2.1
	Мероприятие «Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование»
	
	
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1
«Предоставлена заявка управляющей организацией о выдаче материального запаса»
	01.10.2025
	01.10.2025
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2
«Предоставлен акт выполненных работ»
	01.12.2025
	01.12.2025
	
	
	
	

	3
	Задача «Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта» структурный элемент «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»
	

	3.1
	Мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»
	
	
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1
«Составлен план работ»
	01.02.2025
	15.01.2025
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка 2
«Заключен контракт на выполнение работ, услуг»
	31.09.2025
	27.01.2025
	
	Приложение №10
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка 3
«Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»
	01.12.2025
	26.02.2025
	
	Приложение №11
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка 4
«Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг»
	30.12.2025
	06.03.2025
	
	Приложение №12
	
	

	3.2
	Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	
	
	

	3.2.1
	Контрольная точка 1
«Составлен перечень объектов»
	01.02.2025
	15.01.2025
	
	
	
	

	3.2.2
	Контрольная точка 2
«Заключен контракт на выполнение работ, услуг»
	31.09.2025
	12.08.2024
	
	
	
	

	3.2.3
	Контрольная точка 3
«Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»
	01.12.2025
	29.12.2023
	
	
	
	

	3.2.4
	Контрольная точка 4
«Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг»
	30.12.2025
	12.02.2025
06.08.2025
	
	
	
	

	3.3
	Мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в целях исполнения судебных актов»
	
	
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	
	
	

	3.3.1
	Контрольная точка 1
«Составлен перечень объектов»
	01.02.2025
	26.02.2025
	
	
	
	

	3.3.2
	Контрольная точка 2
«Заключен контракт на выполнение работ, услуг»
	31.09.2025
	29.04.2025
	
	Приложение №13
	
	

	3.3.3
	Контрольная точка 3
«Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»
	01.12.2025
	18.07.2024
	
	Приложение №14
	
	

	3.3.4
	Контрольная точка 4
«Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг»
	30.12.2025
	13.05.2025
	
	Приложение №15
	
	

	3.4
	Мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
	
	
	Начальник отдела по организации капитального ремонта
	
	
	

	3.4.1
	Контрольная точка 1
«Заключен договор»
	30.09.2025
	20.01.2025
	
	Приложение №16
	
	

	3.4.2
	Контрольная точка 2
«Произведена оплата»
	30.12.2025
	11.02.2025
	
	Приложение №17
	
	

	4
	Задача «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» структурный элемент «Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»
	

	4.1
	Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета»
	
	
	Начальник отдела улучшения жилищных условий граждан
	
	
	

	4.1.1
	Контрольная точка 1
«Утвержден адресный перечень домов»
	01.03.2025
	14.04.2025
	
	Постановления Городской Управы города Калуги:
- от 14.04.2025 № 158-п;
- от 14.05.2025 № 191-п;
- 22.09.2025 № 403-п.
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка 2
«Заключен контракт на закупку товаров»
	30.09.2025
	17.03.2025

	
	Приложение №18
	
	

	4.1.3
	Контрольная точка 3
«Произведена приемка поставленных товаров»
	01.12.2025
	28.04.2025

	
	Приложение №19
	
	

	4.1.4
	Контрольная точка 4
«Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг»
	30.12.2025
	30.04.2025
	
	Приложение №20
	
	

	5
	Задача «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» структурный элемент «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги»
	

	
	Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата»
	
	
	Председатель комитета финансово-бухгадтерского отдела
	
	
	

	Направление «Социальная политика»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	

	1
	Задачи «Улучшение жилищных условий молодых семей» структурного элемента «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
	

	1.1
	Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
	
	
	Председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1
«Утвержден список претендентов на получение социальных выплат»
	01.01.2025
	01.01.2025
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2
«Подписано соглашение»
	20.01.2025
	17.01.2025
	
	Дополнительное соглашение №29701000-1-2024-008/1 к соглашению №29701000-1-2024-008
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка 3
«Выданы сертификаты»
	20.02.2025
	05.02.2025
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 4
«Произведена социальная выплата»
	20.09.2025
	27.02.2025
28.02.2025
04.03.2025
10.03.2025
20.03.2025
01.04.2025
02.04.2025
21.04.2025
02.04.2025
02.06.2025
28.08.2025
	
	
	
	

	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	1
	Задачи «Снос отселенных домов, освобождение площадок, улучшение внешнего вида муниципального образования «Город Калуга»» структурного элемента «Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»

	1.1
	Мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда»
	
	
	Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/Начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1
«Включение в План закупок»
	01.02.2025
	21.01.2025
11.04.2025
20.06.2025
22.07.2025
	
	Утвержен план-график закупок, размещен в ЕИС
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2
«Заключение муниципального контракта»
	01.03.2025
	24.01.2025
16.04.2025
01.07.2025
04.08.2025
	
	Заключены муниципальные контракты
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка 3
«Приемка работ»
	01.12.2025
	07.03.2025
07.05.2025
21.07.2025
21.08.2025
	
	Акты выполненных работ
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 4
«Оплата выполненных работ»
	25.12.2025
	14.03.2025
19.05.2025
29.07.2025
29.08.2025
	
	Платежные поручения
	
	

	2
	Задачи «Улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды» структурного элемента «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»»

	2.1
	Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/Начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1
«Включение в План закупок»
	01.02.2025
	03.10.2023
10.06.2024
14.06.2024
	
	Утвержен план-график закупок, размещен в ЕИС
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2
«Заключение муниципального контракта»
	01.03.2025
	16.10.2023
21.06.2024
25.06.2024
	
	Заключены муниципальные контракты
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка 3
«Приемка работ»
	01.12.2025
	07.04.2025
21.07.2025
24.07.2025
	
	Акты выполненных работ
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка 4
«Оплата выполненных работ»
	25.12.2025
	18.04.2025
29.07.2025
29.07.2025
	
	Платежные поручения
	
	














	
	Приложение № 1

	
	

	Реестр соглашений по обследованиям

	
	

	Осн.: Номер
	Осн.: Дата

	01/02-13
	27.01.2025

	01/02-12
	27.01.2025

	01/02-15
	27.01.2025

	01/02-14
	27.01.2025

	01/02-38
	21.03.2025

	01/02-40
	21.03.2025

	01/02-37
	21.03.2025

	01/02-41
	21.03.2025

	01/02-39
	21.03.2025

	01/02-66
	04.06.2025

	01/02-65
	04.06.2025

	01/02-67
	04.06.2025

	01/02-68
	04.06.2025

	01/02-112
	07.08.2025

	01/02-111
	07.08.2025

	01/02-118
	12.08.2025

	 
	 



	
	Приложение № 2

	
	

	Акты приемки (обследования)

	

	Номер
	Дата

	01/02-15
	24.02.2025

	01/02-13
	24.02.2025

	01/02-12
	24.02.2025

	01/02-14
	24.02.2025

	01/02-38
	18.04.2025

	01/02-37
	18.04.2025

	01/02-39
	18.04.2025

	01/02-40
	18.04.2025

	01/02-41
	18.04.2025

	01/02-68
	24.06.2025

	01/02-67
	27.06.2025

	01/02-65
	04.07.2025

	01/02-66
	04.07.2025

	01/02-112
	03.09.2025

	01/02-111
	02.09.2025




	
	
	Приложение № 3

	
	
	

	Реестр платежных поручений

	

	Номер
	Дата
	Дата проводки

	142
	04.03.2025
	04.03.2025

	143
	04.03.2025
	04.03.2025

	144
	04.03.2025
	04.03.2025

	306
	26.03.2025
	26.03.2025

	722
	24.04.2025
	24.04.2025

	721
	24.04.2025
	24.04.2025

	719
	24.04.2025
	24.04.2025

	718
	24.04.2025
	24.04.2025

	717
	24.04.2025
	24.04.2025

	851
	01.07.2025
	01.07.2025

	857
	03.07.2025
	03.07.2025

	890
	16.07.2025
	16.07.2025

	889
	16.07.2025
	16.07.2025

	1310
	11.09.2025
	12.09.2025

	1309
	11.09.2025
	11.09.2025




	
	Приложение №4

	
	

	Реестр соглашений

	
	

	Осн.: Номер
	Осн.: Дата

	01/02-27
	13.02.2025

	01/02-42
	21.03.2025

	01/02-57
	22.05.2025

	01/02-102
	31.07.2025



	
	Приложение №5

	
	

	Акты приемки

	

	Номер
	Дата

	01/02-27
	13.03.2025

	01/02-42
	16.04.2025

	01/02-57
	19.06.2025

	01/02-102
	20.08.2025






	
	
	Приложение №6

	
	
	

	Реестр платежных поручений

	

	Номер
	Дата
	Дата проводки

	297
	20.03.2025
	20.03.2025

	723
	24.04.2025
	24.04.2025

	839
	25.06.2025
	25.06.2025

	1153
	26.08.2025
	26.08.2025



	
	Приложение № 7

	
	

	Реестр соглашений по содержанию

	
	

	Осн.: Номер
	Осн.: Дата

	01/02-09
	23.01.2025

	01/02-21
	10.02.2025

	01/02-22
	10.02.2025

	01/02-26
	12.02.2025

	01/02-28
	13.02.2025

	01/02-27
	13.02.2025

	01/02-42
	21.03.2025

	01/02-57
	22.05.2025

	01/02-83
	27.06.2025

	01/02-89
	24.07.2025

	01/02-95
	25.07.2025

	01/02-96
	29.07.2025

	01/02-98
	30.07.2025

	01/02-102
	31.07.2025

	01/02-130
	08.09.2025

	01/02-131
	08.09.2025

	01/02-133
	09.09.2025


	
	
Приложение № 8

	
	

	Акты приемки (содержание)

	

	Номер
	Дата

	01/02-22
	14.02.2025

	01/02-26
	12.02.2025

	01/02-28
	13.02.2025

	01/02-21
	18.02.2025

	01/02-09
	23.01.2025

	01/02-83
	01.07.2025

	01/02-95
	28.07.2025

	01/02-96
	29.07.2025

	01/02-89
	30.07.2025

	01/02-87
	21.07.2025

	01/02-95
	18.02.2025

	01/02-98
	01.08.2025

	01/02-110
	05.08.2025

	01/02-131
	31.05.2025

	01/02-83
	10.09.2025

	01/02-133
	10.09.2025


	
	
	
Приложение № 9

	Реестр платежных поручений

	

	Номер
	Дата
	Дата проводки

	148
	05.03.2025
	05.03.2025

	149
	05.03.2025
	05.03.2025

	150
	05.03.2025
	05.03.2025

	151
	05.03.2025
	05.03.2025

	152
	05.03.2025
	05.03.2025

	163
	06.03.2025
	07.03.2025

	292
	18.03.2025
	19.03.2025

	871
	10.07.2025
	10.07.2025

	911
	04.08.2025
	04.08.2025

	939
	06.08.2025
	06.08.2025

	938
	06.08.2025
	06.08.2025

	941
	07.08.2025
	07.08.2025

	962
	22.08.2025
	22.08.2025

	1216
	29.08.2025
	29.08.2025

	1217
	02.09.2025
	02.09.2025

	1323
	17.09.2025
	19.09.2025

	1331
	22.09.2025
	22.09.2025

	1340
	25.09.2025
	25.09.2025



	
	Приложение № 10

	
	

	Реестр соглашений по капитальному ремонту жилых помещений

	
	

	Осн.: Номер
	Осн.: Дата

	01/02-10
	27.01.2025

	01/02-11
	27.01.2025

	01/02-20
	05.02.2025

	0137200001225000177
	17.02.2025

	0137200001225000191
	17.02.2025

	01/02-32
	27.02.2025

	01/02-35
	06.03.2025

	0137200001225001293
	24.03.2025

	0137200001225002347
	25.04.2025

	0137200001225002151
	29.04.2025

	0137200001225002844
	20.05.2025

	01/02-62
	03.06.2025

	01/02-72
	06.06.2025

	01/02-74
	06.06.2025

	01/02-73
	06.06.2025

	0137200001225003424
	16.06.2025

	01/02-81
	26.06.2025

	01/02-82
	26.06.2025

	0137200001225003892
	03.07.2025

	0137200001225004582
	04.08.2025

	0137200001225004584
	04.08.2025









	
	Приложение № 11

	
	

	Акты приемки (кап.ремонт ж.п.)

	

	Номер
	Дата

	01/02-11
	26.02.2025

	01/02-10
	26.02.2025

	01/02-20
	07.03.2025

	0137200001225000177
	18.03.2025

	01/02-32
	13.04.2025

	0137200001225001293
	21.04.2025

	01/02-35
	20.04.2025

	0137200001225000131
	17.02.2025

	0137200001225002347
	10.06.2025

	01/02-74
	26.06.2025

	0137200001225002844
	01.07.2025

	01/02-73
	01.07.2025

	01/02-72
	06.07.2025

	0137200001225002151
	11.06.2025

	0317200001225003892
	31.07.2025

	0137200001225003424
	15.08.2025

	0137200001225004582
	10.09.2025


	
	
	Приложение № 12

	
	
	

	Реестр платежных поручений

	

	Номер
	Дата
	Дата проводки

	167
	06.03.2025
	07.03.2025

	168
	06.03.2025
	07.03.2025

	305
	26.03.2025
	26.03.2025

	439
	04.04.2025
	04.04.2025

	732
	25.04.2025
	25.04.2025

	733
	25.04.2025
	28.04.2025

	736
	28.04.2025
	29.04.2025

	749
	05.05.2025
	05.05.2025

	821
	18.06.2025
	18.06.2025

	852
	01.07.2025
	01.07.2025

	859
	03.07.2025
	03.07.2025

	877
	10.07.2025
	10.07.2025

	876
	10.07.2025
	10.07.2025

	878
	10.07.2025
	10.07.2025

	950
	11.08.2025
	11.08.2025

	1307
	11.09.2025
	11.09.2025

	1324
	17.09.2025
	18.09.2025



	
	Приложение № 13

	
	

	Реестр соглашений по капитальному ремонту (суды)

	
	

	Осн.: Номер
	Осн.: Дата

	01/02-50
	29.04.2025

	01/02-51
	30.04.2025

	01/02-52
	30.04.2025

	01/02-52/1
	30.04.2025

	01/02-55
	15.05.2025

	01/02-56
	20.05.2025

	01/02-58
	22.05.2025

	01/02-59
	29.05.2025

	01/02-60
	29.05.2025

	01/02-69
	04.06.2025

	01/02-70
	04.06.2025

	01/02-71
	04.06.2025

	01/02-75
	10.06.2025

	01/02-78
	20.06.2025

	01/02-79
	20.06.2025

	01/02-80
	20.06.2025

	01/02-88/1
	23.07.2025

	01/02-88/2
	23.07.2025

	01/02-90
	24.07.2025

	01/02-91
	24.07.2025

	01/02-92
	24.07.2025

	01/02-93
	24.07.2025

	01/02-94
	24.07.2025

	01/02-97
	29.07.2025

	01/02-103
	31.07.2025

	01/02-104
	31.07.2025

	01/02-101
	30.07.2025

	01/02-105
	01.08.2025

	01/02-106
	04.08.2025

	01/02-107
	04.08.2025

	01/02-119
	13.08.2025

	01/02-120
	15.08.2025

	01/02-121
	15.08.2025

	01/02-122
	15.08.2025

	01/02-123
	19.08.2025

	01/02-122/1
	15.08.2025

	01/02-136/1
	23.09.2025

	01/02-136/3
	23.09.2025

	01/02-136/2
	23.09.2025

	01/02-136/4
	23.09.2025



	
	Приложение №14

	
	

	Акты приемки (кап.ремонт суды)

	

	Номер
	Дата

	01/02-50
	27.02.2025

	01/02-51
	31.07.2024

	01/02-55
	18.07.2024

	01/02-58
	31.01.2025

	01/02-52
	12.03.2025

	01/02-59
	17.04.2025

	01/02-52/1
	25.12.2024

	01/02-60
	26.12.2024

	01/02-71
	14.04.2025

	01/02-69
	27.04.2025

	01/02-70
	31.01.2025

	01/02-56
	27.05.2025

	01/02-75
	27.05.2025

	01/02-80
	21.04.2025

	01/02-79
	19.09.2025

	01/02-78
	20.12.2024

	01/02-88/1
	24.06.2025

	01/02-90
	04.02.2025

	01/02-88/2
	08.07.2025

	01/02-90
	04.02.2025

	01/02-101
	25.07.2025

	01/02-119
	12.08.2025

	01/02-91
	08.07.2025

	01/02-122
	04.07.2025

	01/02-120
	12.08.2025

	01/02-103
	30.04.2025

	01/02-103
	30.04.2025

	01/02-121
	31.07.2025

	01/02-93
	20.08.2025



	
	
	Приложение № 15

	
	
	

	Реестр платежных поручений

	

	Номер
	Дата
	Дата проводки

	762
	13.05.2025
	13.05.2025

	773
	23.05.2025
	23.05.2025

	779
	27.05.2025
	27.05.2025

	790
	29.05.2025
	29.05.2025

	791
	29.05.2025
	29.05.2025

	799
	04.06.2025
	04.06.2025

	800
	04.06.2025
	04.06.2025

	802
	05.06.2025
	05.06.2025

	801
	05.06.2025
	05.06.2025

	806
	06.06.2025
	06.06.2025

	814
	11.06.2025
	11.06.2025

	815
	11.06.2025
	11.06.2025

	819
	18.06.2025
	18.06.2025

	818
	18.06.2025
	18.06.2025

	848
	30.06.2025
	30.06.2025

	847
	30.06.2025
	30.06.2025

	858
	03.07.2025
	03.07.2025

	910
	30.07.2025
	30.07.2025

	922
	01.08.2025
	01.08.2025

	927
	04.08.2025
	04.08.2025

	931
	05.08.2025
	06.08.2025

	952
	13.08.2025
	13.08.2025

	964
	22.08.2025
	22.08.2025

	963
	22.08.2025
	22.08.2025

	1004
	22.08.2025
	22.08.2025

	1293
	03.09.2025
	03.09.2025

	1316
	16.09.2025
	16.09.2025

	1335
	22.09.2025
	22.09.2025

	1334
	22.09.2025
	22.09.2025

	1338
	25.09.2025
	25.09.2025

	1346
	26.09.2025
	26.09.2025



	
	Приложение № 16

	
	

	Реестр соглашений по взносам

	
	

	Осн.: Номер
	Осн.: Дата

	01/02-104
	03.07.2023

	01/02-103
	03.07.2023

	01/02-102
	03.07.2023

	01/02-105
	03.07.2023

	01/02-178
	02.12.2024

	01/02-179
	02.12.2024

	01/02-170
	27.11.2024

	01/02-82
	12.04.2021

	01/02-388
	15.12.2023

	01/02-87
	12.04.2021

	01/02-34
	04.04.2022

	01/02-209
	19.11.2021

	01/02-210
	19.11.2021

	01/02-211
	19.11.2021

	01/02-33
	04.04.2022

	01/02-03
	20.01.2025

	01/02-04
	20.01.2025

	01/02-05
	20.01.2025

	01/02-06
	20.01.2025

	01/02-07
	20.01.2025

	01/02-08
	20.01.2025

	01/02-73
	12.04.2021

	01/02-72
	12.04.2021

	01/02-74
	12.04.2021

	01/02-75
	12.04.2021

	01/02-124
	02.07.2021

	01/02-39
	06.04.2022

	01/02-02
	26.01.2023

	01/02-113
	17.07.2023

	01/02-03
	17.01.2024

	01/02-176
	02.12.2024

	01/02-04
	24.01.2024

	01/02-05
	24.01.2024

	01/02-06
	24.01.2024

	01/02-07
	24.01.2024

	01/02-08
	24.01.2024

	01/02-139
	18.09.2024

	01/02-180
	02.12.2024

	01/02-09
	24.01.2024

	01/02-84
	12.04.2021

	01/02-46
	05.04.2023

	01/02-110
	25.05.2021

	01/02-221
	25.11.2021

	01/02-76
	12.04.2021

	01/02-85
	12.04.2021

	01/02-107
	25.05.2021






	
	
	Приложение № 17

	
	
	

	Реестр платежных поручений

	

	Номер
	Дата
	Дата проводки

	70
	11.02.2025
	11.02.2025

	71
	11.02.2025
	11.02.2025

	72
	11.02.2025
	11.02.2025

	73
	11.02.2025
	11.02.2025

	74
	11.02.2025
	11.02.2025

	75
	11.02.2025
	11.02.2025

	178
	14.03.2025
	14.03.2025

	179
	14.03.2025
	14.03.2025

	180
	14.03.2025
	14.03.2025

	181
	14.03.2025
	14.03.2025

	313
	01.04.2025
	01.04.2025

	314
	01.04.2025
	01.04.2025

	315
	01.04.2025
	01.04.2025

	316
	01.04.2025
	01.04.2025

	317
	01.04.2025
	01.04.2025

	318
	01.04.2025
	01.04.2025

	319
	01.04.2025
	01.04.2025

	320
	01.04.2025
	01.04.2025

	321
	01.04.2025
	01.04.2025

	323
	01.04.2025
	01.04.2025

	324
	01.04.2025
	01.04.2025

	325
	01.04.2025
	01.04.2025

	326
	01.04.2025
	01.04.2025

	322
	01.04.2025
	01.04.2025

	437
	04.04.2025
	04.04.2025

	438
	04.04.2025
	04.04.2025

	716
	23.04.2025
	24.04.2025

	715
	23.04.2025
	24.04.2025

	755
	07.05.2025
	07.05.2025

	756
	07.05.2025
	07.05.2025

	757
	07.05.2025
	07.05.2025

	758
	07.05.2025
	07.05.2025

	759
	07.05.2025
	07.05.2025

	760
	07.05.2025
	07.05.2025

	863
	04.07.2025
	04.07.2025

	862
	04.07.2025
	04.07.2025

	861
	04.07.2025
	04.07.2025

	892
	16.07.2025
	16.07.2025

	891
	16.07.2025
	16.07.2025

	902
	28.07.2025
	28.07.2025

	912
	30.07.2025
	30.07.2025

	913
	30.07.2025
	30.07.2025

	1200
	27.08.2025
	27.08.2025

	1199
	27.08.2025
	27.08.2025

	1198
	27.08.2025
	27.08.2025

	1344
	26.09.2025
	29.09.2025

	1345
	26.09.2025
	29.09.2025

	1347
	26.09.2025
	26.09.2025

	1348
	26.09.2025
	26.09.2025

	1349
	26.09.2025
	26.09.2025

	1350
	26.09.2025
	26.09.2025

	1351
	26.09.2025
	26.09.2025

	1352
	26.09.2025
	26.09.2025

	1353
	26.09.2025
	26.09.2025

	1354
	26.09.2025
	26.09.2025

	1355
	26.09.2025
	26.09.2025

	1356
	26.09.2025
	26.09.2025

	1357
	26.09.2025
	26.09.2025

	1358
	26.09.2025
	26.09.2025

	1359
	26.09.2025
	26.09.2025

	1360
	26.09.2025
	26.09.2025

	1361
	26.09.2025
	29.09.2025

	1362
	26.09.2025
	29.09.2025

	1364
	29.09.2025
	29.09.2025

	1363
	29.09.2025
	29.09.2025

	Итого:
	 
	 



	
	Приложение № 18

	
	

	Реестр контрактов/соглашений

	
	

	№ контракта/соглашения
	Дата заключения

	0137200001225001015
	17.03.2025

	0137200001225001123
	18.03.2025

	0137200001225001124
	18.03.2025

	0137200001225001125
	18.03.2025

	0137200001225001663
	07.04.2025

	0137200001225001702
	14.04.2025

	0137200001225001703
	14.04.2025

	0137200001225002229
	05.05.2025

	0137200001225002230
	05.05.2025

	0137200001225002231
	05.05.2025

	01/02-76
	11.06.2025

	01/02-85
	30.06.2025

	01/02-88
	23.07.2025

	0137200001225004583
	11.08.2025

	01/02-113
	11.08.2025

	01/02-127
	25.08.2025

	01/02-124
	25.08.2025

	01/02-126
	25.08.2025

	01/02-134
	16.09.2025



	
	Приложение № 19

	
	

	Акты приемки (переселение)

	

	Номер
	Дата

	0137200001225001015
	28.04.2025

	01/02-85
	10.07.2025

	0137200001225002229
	22.07.2025

	0137200001225002231
	22.07.2025

	0137200001225002230
	29.07.2025

	01/02-88
	28.07.2025

	01/02-133
	13.08.2025



	
	
	Приложение № 20

	
	
	

	Реестр платежных поручений

	

	Номер
	Дата
	Дата проводки

	742
	30.04.2025
	30.04.2025

	743
	30.04.2025
	30.04.2025

	752
	06.05.2025
	06.05.2025

	795
	03.06.2025
	03.06.2025

	794
	03.06.2025
	03.06.2025

	793
	03.06.2025
	03.06.2025

	798
	04.06.2025
	04.06.2025

	838
	24.06.2025
	24.06.2025

	840
	25.06.2025
	25.06.2025

	848
	30.06.2025
	30.06.2025

	853
	01.07.2025
	01.07.2025

	907
	30.07.2025
	30.07.2025

	908
	30.07.2025
	30.07.2025

	909
	30.07.2025
	30.07.2025

	921
	01.08.2025
	01.08.2025

	940
	06.08.2025
	06.08.2025

	1154
	26.08.2025
	26.08.2025

	1321
	16.09.2025
	17.09.2025

	1320
	16.09.2025
	17.09.2025

	1319
	16.09.2025
	17.09.2025

	1365
	29.09.2025
	29.09.2025



