ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ)

  Наименование муниципальной программы «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги
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 программой  
	  кассовое   
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей 

в сфере искусства города Калуги»

	1
	Проведение мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025
	3193,8
	749,7


	Обеспечена противопожарная безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) — 100%.

	2
	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	3116,7
	2113,5


	Обеспечена антитеррористическая безопасность учреждений культуры. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и искусства кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) — 100%. 
За 9 месяцев 2022 года были дооборудованы: камерами внутреннего видеонаблюдения МБОУДО «Детская школа искусств №7» г.Калуги по двум адресам: ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2 и ул.Генерала Попова, д.5; камерами внутреннего видеонаблюдения МБОУДО «Детская школа искусств №6» г.Калуги  по адресу ул.Комсомольская, д.5; МБУК «Городской досуговый центр» по адресу ул. Пухова, д.52. 

В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 48 зданиях 14 подведомственных учреждений. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет — 80,0%.

	
	Итого:
	
	
	
	
	6310,5


	2863,2


	

	Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры

и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	7505,2
	7080,8
	Созданы условия для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга», проведены все запланированные мероприятия.

За 9 месяцев 2022 года было проведено 139 городских культурно-массовых мероприятий, которые посетило более 250 000 человек.

	2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	4937,0
	3762,0
	Проведены запланированные культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей составило 914 человек.

	
	
	
	
	
	
	12442,2
	10842,8


	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного

творчества города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	150479,8
	98624,0


	Созданы условия для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги, повышен уровень исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, осуществлена поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров современного декоративно-прикладного творчества.
Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа за 9 месяцев 2022 года составило 267 единиц.

Количество выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов: 9 выставок и 30 мастер-классов с мастерами прикладного творчества.

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 3794 единицы.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 246 212 человек.

Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа - 3843 человека.

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1080,0
	1075,2
	МБУК «Культурно-досуговое объединение» приобретено материально-технической базы на сумму 944 659,20 рублей для: 
СДК п.Мирный; радиосистема – 1 шт., микрофон - 1 шт.;
ДК «Калуга-2»: радиосистема - 4 шт., принтер – 1 шт., задник сцены - 1 шт, утюг – 1 шт., костюм Деда Мороза, Снегурочки;
Обуховского СДК : аудиосистема JBL – 1 шт.; 
Муратовского СКДЦ акустическая система – 2 шт. сценические костюмы;
ДК «Дубрава»: одежда сцены с электрокарнизами и профилем для крепления – 1 комплект,  швейная машинка – 1 шт., стиральная машина – 1 шт. утюг - 2 шт., водонагреватель – 1 шт.; 
ДК «Азарово»: офисные стулья – 3 шт., персональный компьютер – 1 шт, монитор - 1 шт., акустическая стойка - 2 шт., счетчик воды - 1 шт., перфоратор - 1 шт. стол офисный - 3 шт.,  коммутатор - 1 шт.
Новоильинского СДК;  триммер – 1 шт., костюм Деда Мороза – 1 шт., световое оборудование (прожекторы) – 2 шт.  
ДК «Силикатный»: световое оборудование (прожекторы) – 6 шт., ноутбук – 1 шт. 
МБУК «Городской досуговый центр» рублейДля филиала «Дом мастеров» приобретено оборудование на сумму 120 000 рублей: системный блок, принтер, зеркальная камера, монитор и ламинатор.

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»; управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги  г.Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	3801,2
	581,8
	Выполнены работы в филиалах МБУК «Культурно-досуговое объединение» по замене оконных блоков из ПВХ-профиля в здании Росвянского СДК на сумму 120 тыс. руб. и работы по замене оконных блоков из ПВХ-профиля в здании КДЦ «Турынино» на сумму 150 тыс. руб.

Проведены ремонтные работы в МБУК «Городской досуговый центр» по ремонту малого зала в ДК «Малинники» по адресу пер.Малинники, д.20. Выполнен текущий ремонт туалета по адресу Калуга, Пухова, д.52.

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение, МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	2531,7


	1898,8
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	5
	Размещение здания дома декоративно-прикладного творчества (здания дома творчества для занятий с детьми)
	Инвестор
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	150000,0
	0,0
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	307892,7
	102179,8
	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	81021,1
	59037,3
	Обеспечено библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий населения, сохраняется и пополняется  библиотечный фонд, совершенствуется деятельность муниципальных библиотек как информационных, культурных и образовательных центров.

По состоянию за 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие показатели: количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек —        1482460 экз., количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек - 74523 человек, количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек - 1960,9 тыс.ед., количество массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках - 4486 единиц, количество посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках - 112412 человек. 
За 9 месяцев 2022 года закуплено 1 546 наименования книг (6859 экземпляров).
 Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек  1,2%. 

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» 
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	942,5
	337,8
	Проведена замена оконных блоков в городской библиотеке-филиале № 12 и замена оконных блоков в Росвянской сельской библиотеке-филиале № 34.

Выполнен ремонт инсталляции «Книга» на крыше помещения городской библиотеки им.Н.А.Некрасова - филиале № 7. 


	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1863,9
	1852,6
	В рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства Калужской области» (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования фондов муниципальных библиотек) в 2022 году для МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги» предоставлена субсидия в размере 1 463 882,22 руб. Планируемый результат предоставления субсидии – увеличение количества экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек (1500 экз.). 
За 9 месяцев 2022 года в рамках субсидии закуплено 295 наименований книг (1437 экземпляров), за счет субсидии на иные цели закуплено 247 наименований (250 экземпляров), за счет субсидии в целях реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов закуплено  836 наименований (3701 экземпляр). 
Так же за счет субсидии на иные цели приобретены ноутбук и проектор в городскую библиотеку-филиал № 36; библиотечные стеллажи, планшет, проектор, внешний жесткий диск, шкаф-стеллаж библиотечный, многофункциональное устройство в городскую библиотеку им. С.А.Есенина – филиал № 8; модульный диван в городскую библиотеку-филиал  № 25, стеллажи библиотечные в детскую городскую библиотеку-филиал № 5, радиотелефон, стулья и  многофункциональное устройство в детскую городскую библиотеку-филиал № 4, компьютер в сборе в ЦГДБ им А.П. Гайдара.

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1189,8
	892,3


	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	85017,3
	62120,0
	

	Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного

Образования детей в сфере искусства города Калуги»

	1
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	266828,8
	196855,0
	Реализуются учебные программы, созданы условия для совершенствования учебного процесса, для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги. Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере  искусств — 99,0%. Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования  в сфере  искусства на  конкурсах и фестивалях различного уровня – 2710 единиц.
Количество проведенных мероприятий   учреждениями дополнительного образования в сфере  искусств в рамках муниципального задания — 34 единицы. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 4315 человек. Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 82%. Доля детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно  учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т. д.) от общего числа детей  обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 89%.

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	567,4
	518,2


	Приобретены музыкальные инструменты (ксилофон) для МБОУДО «ДШИ № 2 им. С.С.Туликова» г.Калуги.

На денежные средства, выделенные депутатами, приобретен ноутбук в МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги.
Приобретены музыкальные инструменты: ударная установка для МБОУДО "ДШИ № 1 им.Н.П.Ракова" г.Калуги, ксилофон и цифровое пианино для МБОУДО «ДШИ № 2 им. С.С.Туликова» г.Калуги.

На денежные средства, выделенные депутатами, приобретен ноутбук и мебель (11 столов ученических, 22 стула, 1 стол) в МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги, 2 уличные скамейки для благоустройства территории МБОУДО «ДШИ № 2 им. С.С.Туликова» г.Калуги, гардеробное оборудование в МБОУДО «ДШИ № 5» г.Калуги, 3 письменных стола и 3 тумбы для МБОУДО «ДШИ № 6» г.Калуги, проектор, 2 экрана для проектора и ноутбук для МБОУДО «ДШИ № 8» г.Калуги.

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий, благоустройство территорий образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги;  учреждения дополнительного образования в сфере искусств; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	15747,5
	13678,1


	В 2022 году в рамках участия в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» муниципальному образованию «Город Калуга»  предоставлена субсидия  для осуществления  модернизации двух детских школ искусств. Проведены работы по капитальному ремонту зданий МБУОДО «ДШИ № 5» г.Калуги (пер.Малинники,д.20) (капитальный ремонт кровли, устройство гидроизоляции, электромонтажные работы, ремонт отопления, утепление фасада, ремонт внутренних помещений ) и МБОУДО «ДШИ № 9» г.Калуги (ул.Мира. 8а) (завершение ремонта кровли). Для проведения указанных мероприятий  выделены финансовые средства в объеме 13 229,7 тыс.руб. и 579,7 тыс. руб. соответственно. 
На средства, полученные от сложившейся экономии по результатам торгов  осуществлен ремонт кровли и внутренних помещений здания МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги (д.Мстихино, ул.Лесная, д.24, корп.1). Итоговая сумма контракта по итогам аукциона составила 1 740,0 тыс. руб.

	4
	Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	540,0
	300,0
	Выплачена стипендия учащимся за январь-май финансового года

	5
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	903,4
	677,6
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	284587,1
	212028,9
	

	Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных

бюджетных учреждений культуры города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	66676,8
	47329,4


	Обеспечены права граждан, детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности, показ спектаклей в Калужском театре кукол и показ концертных программ в Калужском доме музыки проходят по утвержденному плану мероприятий.
Количество мероприятий, проведенных театром собственными силами - 297 единиц.

Количество посетителей  мероприятий,  проведенных театром собственными силами — 21 284 человек.

Количество мероприятий, проведенных Домом музыки - 227 единица.

Количество посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки - 42 500 человек.

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий театрально-зрелищных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский театр кукол»; МБУК «Калужский дом музыки»; управление архитектуры, градостроите-льства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	100,0
	100,0
	Выполнен ремонт лестничной площадки (эксплуатируемой кровли 1 этажа) МБУК «Калужский дом музыки»

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений

	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	3870,0
	3870,0
	В целях поддержки основной деятельности, укрепления материально-технической базы и содействия творческому процессу в части новых постановок в рамках государственной программы «Развитие культуры»  (проект «Культура малой Родины») Калужскому театру кукол выделена  субсидия в объеме 3 870,0 тыс.руб.  На выделенные средства  в Калужский театр кукол закуплено звуковое, световое и технологическое оборудование. Установлен вращающийся поворотный круг на основной сцене. В течение 2022 года  театр презентует  4 новых спектакля.

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1211,7


	908,8
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	71858,5
	52208,2
	

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	
	Реализация муниципальной программы
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	16193,7
	12399,1
	Обеспечена реализация муниципальной программы

	
	Всего:
	
	
	
	
	784302,0
	454642,0
	


