МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА  II квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе: | 938 542,98 | 969 682,39 | 373 085,00 |  | 38,5 |  |
| средства федерального бюджета | 43 931,86 | 43 931,86 | - |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 90 440,50 | 18 416,08 | 543,63 |  | 0,3 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 804 170,62 | 907 334,45 | 372 541,37 |  | 2,9 |  |
| Иные источники<2> | - | - | - |  | - |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление по работе с населением на территориях | 18 253,46 | 18 253,46 | 5 807,31 |  | 31,8 |  |
| средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | - |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 18 253,46 | 18 253,46 | 5 807,31 |  | 31,8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения на территории муниципального образования "Город Калуга» | 1 100,00 | 1 100,00 | 807,31 |  | 73,4 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 100,00 | 1 100,00 | 807,31 |  | 73,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 16 153,46 | 16 153,46 | 5 000,00 |  | 30,9 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 16 153,46 | 16 153,46 | 5 000,00 |  | 30,9 |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель — ответственный исполнитель управление городского хозяйства | 789 360,90 | 739 007,20 | 311 939,50 |  | 42,2 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 90 028,10 | 18 003,68 | 543,63 |  | 3,0 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 699 332,8 | 721 003,52 | 311 395,87 |  | 43,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения на территории муниципального образования "Город Калуга» | 205 069,62 | 224 545,19 | 93 490,72 |  | 41,6 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 205 069,62 | 224 545,19 | 93 490,72 |  | 41,6 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» | 32 889,00 | 32 889,00 | 2 186,87 |  | 6,6 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 32 889,00 | 32 889,00 | 2 186,87 |  | 6,6 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» | 169 643,52 | 176 598,63 | 71 593,28 |  | 40,5 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 169 643,52 | 176 598,63 | 71 593,28 |  | 40,5 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения» | 186 628,60 | 186 628,60 | 94 087,88 |  | 50,4 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 186 628,60 | 186 628,60 | 94 087,88 |  | 50,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «"Развитие материально технической базы в сфере благоустройства" | 4 435,68 | 4 920,33 | 2 419,46 |  | 49,2 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 4 435,68 | 4 920,33 | 2 419,46 |  | 49,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 89 846,14 | 12 577,11 | 375,58 |  | 3,0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 83 342,76 | 11 318,34 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 6 503,38 | 1 258,77 | 375,58 |  | 29,8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | 6 685,34 | 6 685,34 | 543,63 |  | 8,1 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 6 685,34 | 6 685,34 | 543,63 |  | 8,1 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 186 628,60 | 186 628,60 | 94 087,88 |  | 50,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий « «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 94 163,00 | 94 163,00 | 47 242,08 |  | 50,2 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 94 163,00 | 94 163,00 | 47 242,08 |  | 50,2 |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 83 848,08 | 154 082,9 | 20 824,19 |  | 13,5 |  |
| средства федерального бюджета | 43 931,86 | 43 931,86 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 412,4 | 412,4 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 39 503,82 | 109 738,64 | 20 824,19 |  | 19,0 |  |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 45 848,08 | 45 848,08 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства федерального бюджета | 43 931,86 | 43 931,86 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 412,40 | 412,40 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 503,82 | 1 503,82 | 0,00 |  | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» | 10 000,00 | 18 616,08 | 3 447,02 |  | 18,5 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 10 000,00 | 18 616,08 | 3 447,02 |  | 18,5 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования "Город Калуга" | 20 000,00 | 74 175,65 | 17 377,17 |  | 23,4 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 20 000,00 | 74 175,65 | 17 377,17 |  | 23,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 8 000,00 | 13 211,82 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 8 000,00 | 13 211,82 | 0,00 |  | 0 |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель -управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 47 080,54 | 58 338,84 | 34 514,0 |  | 59,2 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 47 080,54 | 58 338,84 | 34 514,0 |  | 59,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» | 47 080,54 | 58 338,84 | 34 514,0 |  | 59,2 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 47 080,54 | 58 338,84 | 34 514,0 |  | 59,2 |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управление городского хозяйства города Калуги.

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица показателя (по ОКЕИ) | Значение по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 400 |
|  | Факт/прогноз |  | 13 | 7 | 5 | 19 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество объектов благоустройства, находящих на обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Условная единица | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Факт/прогноз |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество обслуживаемых светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 |
|  | Факт/прогноз |  | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество обслуживаемых фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Факт/прогноз |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | Факт/прогноз |  | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Факт/прогноз |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество установленных малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | 1 | 18 | 35 |  |  |  |  |  |  |

| 8 | Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Гектар | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 |
|  | Факт/прогноз |  | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество высаженных цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | - | - | - | - | 15000 | - | - | 83320 | - | - | - | 233 320 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | 15088 | 52750 | 102187 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество удаленных аварийных деревьев насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | 600 |
|  | Факт/прогноз |  | 108 | 78 | 134 | 92 | 74 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обработку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штука | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|  | Факт/прогноз |  | 34 | 21 | 11 | 12 | 15 | 21 |  |  |  |  |  |  |

| 12 | Количество посаженных зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Штука | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  | 39 | 90 | 162 |  |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Организация озеленения территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по организации озеленения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 31.01.2025 | 27.12.2024 |  |  | 316-03-р от 27.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калугаблагоустройство» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.02.2025 | 27.12.2024 |  |  | № 05/03-26 от 27.12.2024 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.» |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечисление субсидии до 15 числа каждого месяца» | Ежемесячно | Ежемесячно |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оказание услуги (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 1.2 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |  |  | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | КТ1: Утвержденный план-график КТ2: Муниципальный контракт КТ3: Акт выполненных работ КТ4: Платежное поручение |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 28.02.2025 | 27.03.2025 |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | 31.03.2025 | 28.04.2025 |  |  | Муниципальный контракт № 0137200001225001895 на выполнение работ по озеленению территории города Калуги |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 01.11.2025 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальных контрактам» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронению |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) |  |  | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение утверждения муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 31.01.2025 | 27.12.2024 |  |  | 316-03-р от 27.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калугаблагоустройство» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Заключение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.02.2025 | 27.12.2024 |  |  | № 05/03-26 от 27.12.2024 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.» |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Перечисление субсидии до 15 числа каждого месяца» | Ежемесячно |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Оказание услуги (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 3 | Задача «Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих. Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 31.01.2025 | 27.12.2024 |  |  | 316-03-р от 27.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калугаблагоустройство» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.02.2025 | 27.12.2024 |  |  | № 05/03-26 от 27.12.2024 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.» |
| 3.1.3 | Контрольная точка «Перечисление субсидии до 15 числа каждого месяца» | Ежемесячно |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка «Оказание услуги (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 4 | Задача «Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Субсидия бюджетным учреждения на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Распоряжение об утверждении муниципального задания КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии КТ4: Отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Утверждение распоряжения «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.01.2025 | 28.12.2024 |  |  | 322-03-р от 28.12.2024 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Калужские городские коммунальные электрические сети» г. Калуги на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Заключение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.02.2025 | 28.12.2024 |  |  | № 05/03-27 от 28.12.2024 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципального бюджетного учреждения «Калужские городские коммунальные электрические сети» г. Калуги на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.» |
| 4.1.3 | Контрольная точка «Перечисление субсидии о 15 числа каждого месяца» | Ежемесячно |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка «Оказание услуг (работа выполнена)» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 4.2 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |  |  | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | КТ1: План-график закупок (работ, услуг) КТ2: Муниципальных контракт КТ3: Акт выполненных работ КТ4: Платежное поручение |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | 28.02.2025 | 28.12.2024 |  |  |  |
| 4.2.2 | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | 31.03.2025 | 10.12.2024 |  |  |  |
| 4.2.3 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 01.11.2025 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 5 | Задача «Закупка техники для выполнения мероприятий программы» структурного элемента «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства» |  |  |  |  |  |
| 5 | Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортных средств. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Контрольная точка «Утверждение перечня целевых субсидий» | 28.02.2025 | 23.01.2025 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | КТ1: Перечень целевых субсидий КТ2: Соглашение КТ3: График перечисления субсидии КТ4: Отчеты |  |
| 5.2 | Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования «Город Калуга»» | 01.05.2025 | 23.01.2025 |  |  |  |
| 5.3 | Контрольная точка «Перечисление субсидии» | 01.11.2025 |  |  |  |  |
| 5.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (субсидия перечислена)» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 6 | Задача «Отлов, стерилизация и возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания» структурного элемента «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев |  |  | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | КТ1: План-график (работ, услуг) КТ2: Муниципальный контракт КТ3: Акт выполненных работ КТ4: Платежное поручение |  |
| 6.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 28.02.2025 | 28.12.2024 |  |  |  |
| 6.2 | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | 31.03.2025 | 05.11.2024 |  |  |  |
| 6.3 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 01.11.2025 |  |  |  |  |
| 6.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 7 | Задача «Обеспечение деятельности управления городского хозяйства города Калуги» структурного элемента «Обеспечение деятельности органов Городской управы» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Работы на обеспечение деятельности центрального аппарата |  |  | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Не устанавливаются |  |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | - | - |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя: Количество благоустроенной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя: Количество обустроенных пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя: Количество разработанных проектов рекультивации несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Задача «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу (нижний променад от парка "Мир" до ГБУ ДО КО СШОР по гребному спорту В. Иванова) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 11.03.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 | 24.03.2025 |  | Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу (нижний променад от лестничного схода в районе дрессировочной площадки в сторону парка "Мир") |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 12.02.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 | 24.02.2025 |  | Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство территории сквера им. Волкова |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Увеличение количества пешеходных зон» структурного элемента «Благоустройство территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по благоустройству территории ул. Молодежная д.Шопино (устройство пешеходной дорожки) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по благоустройству территории г. Калуга по ул. Пестеля от ул. Тульская до ул. Мичурина (устройство пешеходных дорожек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Выполнение работ по благоустройству территории в районе поликлиники по ул. Фомушина, д. 4 города Калуги (парковка на 15 машино-мест) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 17.06.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка 2 «Заключение Муниципального контракта» | 01.03.2025 | 30.06.2025 |  | Муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 |  |  |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя «Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих уборке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | кв. м | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | кв. м | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 242818,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Задача «Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и уборка внутриквартальных проездов» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Служба жилищного обеспечения» на период с 01.01.2025 по 31.12.2027» | 17.01.2025 | 17.01.2025 | Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 17.01.2025 № 11-17-Р |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг » | 17.01.2025 | 17.01.2025 | Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Соглашение от №17.01.2025 № 01/02-02 |  |  |  |
|  | Контрольная точка 3 «До 10-го числа каждого месяца перечисление субсидии» | До 10-го числа каждого месяца | До 10-го числа каждого месяца | Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | График перечисления субсидий |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги управления по работе с населением на территориях

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя «Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих уборке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | кв. м | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | кв. м | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 222060,20 | 242818,2 | 242818,2 | 242818,2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Задача «Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и уборка внутриквартальных проездов» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Служба жилищного обеспечения» на период с 01.01.2025 по 31.12.2027» | 17.01.2025 | 17.01.2025 | Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 17.01.2025 № 11-17-Р |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг » | 17.01.2025 | 17.01.2025 | Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Соглашение от №17.01.2025 № 01/02-02 |  |  |  |
|  | Контрольная точка 3 «До 10-го числа каждого месяца перечисление субсидии» | До 10-го числа каждого месяца | До 10-го числа каждого месяца | Начальник управления. начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | График перечисления субсидий |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» управления по работе с населением на территориях

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя Количество насаждений удаленных и прошедших обрезку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя Количество колодцев и родников, прошедших очистку, дезинфекцию, ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя Площадь ликвидируемых несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача «Текущее содержание зеленых насаждений» структурного элемента «Организация озеленения на территории муниципального образования «Город Калуга»» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Организация озеленения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок работ (услуг)» | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.05.2025 | 31.03.2025 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | Муниципальный контракт № 0137200001225001419 от 31.03.2025 (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту» | 30.11.2025 |  | Начальники, заместители начальников отделов сельских территорий |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту» | 31.12.2025 |  | ФЭО |  |  |  |
| 2 | Задача «Благоустройство колодцев и родников (очистка, дезинфекция, ремонт), предназначенных для водоснабжения населения на территории муниципального образования «Город Калуга», включенных в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок работ (услуг)» | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | 01.05.2025 | 31.03.2025 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | Муниципальный контракт № 0137200001225001421 от 31.03.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) Муниципальный контракт № 2-СТ/2025 от 11.08.2025 |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальным контрактам» | 30.11.2025 |  | Начальники, заместители начальников отделов сельских территорий |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальным контрактам» | 31.12.2025 |  | ФЭО |  |  |  |
| 3 | Задача «Улучшение экологической обстановки за счет ликвидации несанкционированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок работ (услуг)» | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.05.2025 |  | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО |  |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту» | 30.11.2025 |  | Начальники, заместители начальников отделов сельских территорий |  |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту» | 31.12.2025 |  | ФЭО |  |  |  |