ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА ___I квартал 2025__________

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа города Калуги Калужской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по организации защиты населения

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (4) / (3) * 100 |  | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа города Калуги Калужской области»», (всего), в том числе: | 63 520,5 |  | 9 824,4 |  | 15,5 |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 63 520,5 |  | 9 824,4 |  | 15,5 |  |  |  |
| Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»/отдел по организации защиты населения | 62 160,5 |  | 9 824,4 |  | 15,8 |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 62 160,5 |  | 9 824,4 |  | 15,8 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование гражданской обороны городского округа города Калуги Калужской области» | 1056,8 |  | 234,9 |  | 22,2 |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1056,8 |  | 234,9 |  | 22,2 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа города Калуги Калужской области», обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 1 228,7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 228,7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по повышению уровня защищенности граждан» | 1 690,9 |  | 40,05 |  | 2,4 |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 690,9 |  | 40,05 |  | 2,4 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги Калужской области» | 16 328,5 |  | 2 647,4 |  | 16,2 |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 16 328,5 |  | 2 647,4 |  | 16,2 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере безопасности жизнедеятельности» | 41855,6 |  | 6 902,0 |  | 16,5 |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 41855,6 |  | 6 902,0 |  | 16,5 |  |  |  |
| Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы на территории городского округа города Калуги Калужской области» | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление Жилищно-коммунальное хозяйство /управление городского хозяйства города Калуги | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасный город» | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. |  | фев. | март |  | апр. |  | май | июнь |  | июль | авг. | сент. |  |  | окт. | нояб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 94,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | % |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень готовности защитных сооружений ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 81,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по реализации первичных мер ПБ (установка емкостей, создание противопожарных разрывов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество происшествий на водных объектах муниципального образования «Город Калуга». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 11 | ≤11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество мероприятий по информированию населения в области ГО и защиты от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | ед. | 104 |  | 104 | 104 |  | 104 |  | 104 | 104 |  | 104 | 104 | 104 |  |  | 104 | 104 | 1248 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | ед. | 278 |  | 278 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество мероприятий по подготовке и пропаганде знаний в области ГО и защиты от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 35 |  | 23 | 21 |  | 28 | 32 | 2 |  |  | 18 | 2 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | ед. | 40 |  | 45 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля установленных систем оповещения населения к запланированному. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 37,5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки |  |  | Плановая дата наступления контрольной точки |  |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (должность) |  |  | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача «Обеспечение защиты населения муниципального образования «Город Калуга» и материальных ценностей, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» структурного элемента «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие «Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок |  |  | 12.2024 |  |  | 12.2024 |  | Главный специалист |  |  | План-график закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» |  |  | 03.2025 |  |  | 03.2025 |  | Главный специалист |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | 03.2025 |  |  | 03.2025 |  | Главный специалист |  |  | Товарная накладная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | 03.2025 |  |  | 03.2025 |  | Главный специалист |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие «Создание, содержание, и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок |  |  | 12.024 |  |  | 12.2024 |  | Главный специалист |  |  | План-график закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» |  |  | 01.2025 |  |  |  |  | Главный специалист |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный специалист |  |  | Акт сдачи-приемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный специалист |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача «Уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера » структурного элемента «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга», обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятия «Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок |  |  | 12.2024 |  |  | 12.2024 |  | Главный специалист |  |  | План-график закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» |  |  | 03.2025 |  |  | 03.2025 |  | Главный специалист |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | 03.2025 |  |  | 03.2025 |  | Главный специалист |  |  | Товарная накладная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | 03.2025 |  |  | 03.2025 |  | Главный специалист |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Расходы на создание и обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок |  |  | 12.2024 |  |  | 12.2024 |  | Главный специалист |  |  | План-график закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» |  |  | 06.2025 |  |  |  |  | Главный специалист |  |  | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | 08.2025 |  |  |  |  | Главный специалист |  |  | Акт приемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | 08.2025 |  |  |  |  | Главный специалист |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Задача «Повышению уровня защищенности граждан при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | «Мероприятия по информированию населения в области ГО и защиты от ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок |  |  | 12.2024 |  |  | 12.2024 |  | Главный специалист |  |  | План-график закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» |  |  | 01.2025 |  |  | 01.2025 |  | Главный специалист |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | ежемесячно |  |  | ежемесячно |  | Главный специалист |  |  | Акт оказанных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | ежемесячно |  |  | ежемесячно |  | Главный специалист |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | «Мероприятия по пропаганде и подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок |  |  | 12.2024 |  |  | 12.2024 |  | Главный специалист |  |  | План-график закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» |  |  | 08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | 08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | 09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Мероприятия по созданию, реконструкции и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок |  |  | 12.2024 |  |  | 12.2024 |  | Главный специалист |  |  | План-график закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист |  |  | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист |  |  | Акт сдачи-приемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист |  |  | Платежное поручение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |