ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01.10.2021 года
  Наименование муниципальной программы Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы  - управление образования города Калуги
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Подпрограмма «Функционирование системы образования города Калуги»
	1.
	Обеспечение функционирования системы  образования
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники - дошкольные образовательные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	1 847 330,0
	1 281 827,7
	Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, 

	1.2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения общего образования
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	1 946 925,6
	1 356 224,5
	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений  

	1.3.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, 
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования города Калуги,  

управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении 

 МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 

МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество»
	Управление образования города Калуги


	01.01.2021
	31.12.2021
	156 869,8

	110 580,7
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей.



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	01.01.2021
	31.12.2021
	107 653,2
	78 233,5
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей. Приобретены: оборудование для ДПК, хозинвентарь, хозтовары, настольные игры, мольберт, мебель, искусственная елка

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	4 800,0

	3 260,2

	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, выполнение Указа Президента РФ

	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении  МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» 
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
	01.01.2021
	31.12.2021
	3 646 ,0
	2 734,5
	

	1.5.
	Капитальный, текущий  ремонт зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «УКС города Калуги»
	01.01.2021
	31.12.2021
	4 000,0
	0
	

	1.6.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	114 523,9
	83 017,2
	Выплаты классным руководителям

	1.7.
	Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	5 521,5
	3 164,6
	Выплаты работникам СОШ согласно региональному законодательству

	1.8.
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	17 245,7
	5 104,2
	Выплаты родителям согласно региональному законодательству

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                        4 213 450,8                  2 925 389,8

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                         3 245 918,2                   2 264 602,0

	
	                                         Средства ФБ                                                                                                                                                             114 523,9                   83 017,2

	
	Средства МО                                                                                                                                                           853 008,7                  577 770,6

	
	Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования на территории  муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Формирование  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей.

Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 
Участие в региональном проекте «Жилье»
	Управление образования города Калуги, 
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	Управление образования города Калуги,

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	01.01.2021
	31.12.2021
	375 195,5
99 864,8
	0

9 609,1
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – детский сад в микрорайоне Кошелев

	2
	Модернизация  образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, участники - дошкольные учреждения,


	Управление образования города Калуги 
	01.01.2021
	31.12.2021
	18 781,6 
	5 831,4
	В МБДОУ 90,91,92,74,110,81,82,26,57,55,16,45,21,108,6, «Детство», «Россиянка» проведены ремонтные работы помещений, ДОУ 81,88,21,12,72,7,102,94,29,108 – приобретено оборудование, инвентарь и игрушки. Обеспечена физическая охрана во всех ДОУ 

 

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	7903,1
	633,9
	Оплата выполненных ремонтных работ по нсп «Бережок»

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                             501 745,0                 16 074,5

	
	Средства ОБ                                                                                                                             344 821,2                       501,6

	
	                                                          Средства ФБ                                                                                                                              87 248,6                         6 125,6

	
	    Средства МО                                                                                                                               69 675,2                        9 447,3

	
	Подпрограмма «Новая школа»

	1
	Обеспечение развития общего образования 1.2.Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	14 797,6
	7 461,6
	1.МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги: 16.03.2021 на основании проведенного аукциона был заключен муниципальный контракт с ООО «Сваймастер». Цена контракта составила 4 493 700 руб. Степень готовности объекта – 100% 

2. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 39» города Калуги (г. Калуга, жд. ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, д.3): 15.06.2021 по результатам аукциона заключен муниципальный контракт на СМР с ООО «СБК-Строй». Цена контракта составила 1 302 445 руб. Степень готовности объекта – 99,9%

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги (г. Калуга,  ул. Заречная, д.72):                  29.06.2021 на сумму 4 411 520 руб. по результатам проведения аукциона на СМР  заключен муниципальный контракт с ООО «Константа строй». Срок проведения работ до 15.08.2021. Степень готовности объекта – 100%.

                 4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского , д.49 09.08.2021 на основании проведенного аукциона был заключен муниципальный контракт с ООО КРП «Дара». Цена контракта составила 2 328 937,57. Степень готовности объекта – 99,5%.

	
	
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	17048,0
	4 874,8
	ремонтные работы в МБОУ №№ 10,25,45,22,44,46,48,36,13,19,38,20,5,16,28. 
Проведены ремонтные работы для подготовки помещений под размещение детского кванториума в СОШ 25, подготовка помещений в СОШ 38 для центра дополнительного образования «Точки роста»

	2
	Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	24 152,5
	17 299,0
	В МБОУ №№ 14,17,11 приобретены оргтехника и оборудование, оконные блоки.  В МБОУ СОШ 24 приобретены и установлены: учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование, информационно-коммуникационные и интерактивные средства обучения, и оборудование для лингофонных кабинетов. В МБОУ СОШ 25 закуплено оборудование для создания детского Кванториума.

	3
	Обеспечение условий комплексной безопасности
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	28 733,7
	16 232,8
	Обеспечение безопасных условий пребывания детей в СОШ (охрана)

	4
	Совершенствование организации питания
	Управление образования города Калуги,

участники -  общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	224 210,9
	103 932,5
	Обеспечение горячим питанием в общеобразовательных учреждениях льготных категорий обучающихся 

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                            308 942,7                        149 800,7 

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                             69 791,0                         27 501,6

	
	                                          Средства ФБ                                                                                                                                                           148 372,2                    73 501,3

	
	Средства МО                                                                                                                                                             90 779,5                        48 797,8

	
	Подпрограмма» Одаренные дети Калуги»

	
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения, МБОУ ДПО «ИМЦ» г.Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	1590,0
	573,3
	Оказание услуг по проведению занятий для учеников общеобразовательных учреждений города Калуги 9-11 классов по курсу «Информатика»
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги 

– Молодежный марафон «Шаг навстречу»

– Лично-комнатные первенства по летающим моделям

– Научно-практическая конференция «Старт в науку»

– Интеллектуально-творческий турнир «Кто Вы, профессор Чижевский?»

– Конкурс-выставка «Все грани прекрасного»

– Научные чтения памяти Н.С.Воронина «Калужские ростки»

– Конкурс-выставка творческих работ пасхальной тематики «Многоликий символ жизни»

– Фестиваль школьных научных обществ

– Социальный проект «Планета величиной с поселок»

– Социальный проект «Будем помнить»

В 3 квартале 2021 года

– Воспитательный проект «День знаний»

– Экологический слет

МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуги 

– Конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Лучики надежды» 

– Фестиваль-конкурс «Лучшая команда РДШ» 

– Конкурс-фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!» 

– Конкурс детско-юношеской журналистики «Прошу слова!» 

– Конкурс бизнес-идей «Траектория успеха»

– Конкурс «Ученик года»

– IX Калужский фестиваль языков

– XIV Калужская летняя школа одаренных детей

– участие победителей среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Калуги во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений им. Д.И. Менделеева



	
	Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста


	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения, МБУ Центр «Стратегия»
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	410,0
	191,8
	Приобретение призов и цветочной продукции для награждения победителей и лауреатов городского конкурса профессионального мастерства «Моя педагогическая профессия»
Приобретение призов для награждения победителей и лауреатов предметной олимпиады учителей общеобразовательных учреждений города Калуги

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   2 000,0                        765,1

	
	Средства ОБ                                                                                                                                             0                                      0

	
	Средства МО                                                                                                                                        2 000,0                          765,1

	
	Основные мероприятия

	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД», 
	Управление образования, МБУ Центр «Стратегия», МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» г.Калуги (далее - МКУ  «ЦБУиСХД»)
	Управление образования
	01.01.2021
	31.12.2021
	107 321,4
	72 870,1
	Обеспечение функционирование МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД»,

	
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга», в т.ч.
	Управление образования
	
	
	
	
	
	

	
	- выполнение функций органом местного самоуправления
	
	
	
	
	33 827,5
	23 530,4
	Обеспечение функционирования центрального аппарата управления образования города Калуги,

	
	- прочие расходы в сфере установленных функций
	
	
	
	
	1179,0
	733 ,9
	Цветочная продукция, праздник выпускника, праздник ко Дню учителя, оформление Доски почета

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   144 327,9                        97 899,5

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                    0                                      0

	
	Средства МО                                                                                                                                           144 327,9                     97 899,5

	
	ИТОГО по программе, в т.ч.                                                                                                                              5 168 466,4                  3 189 929,6

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                            3 660 530,4               2 292 605,2

	
	                                       Средства ФБ                                                                                                                                                             350 144,7                162 644,1 

	
	                                       Средства МО                                                                                                                                                             1 157 791,3              734 680,3


