ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ) ЗА 2 квартал _______________________

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы Гражданская инициатива

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по работе с населением на территориях

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Гражданская инициатива" (всего), в том числе | 143 756,23 | 138 333,03 | 60 094,27 | 43,44 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 143 756,23 | 138 333,03 | 60 094,27 | 43,44 |  |
| иные источники <2> |  |  |  |  |  |
| Комплекс проектных мероприятий “Реализация инициативных проектов” | 7 000,00 | 29 190,86 | 0,00 | 0,00 | По комплексу проектных мероприятий «Реализация инициативных проектов» ресурсное следующие проекты: «Аллея Дружбы - 2 этап»: «Второй этап благоустройства пешеходной зоны от б-р Моторостроителей, д.4 до б-р Энтузиастов, д.17», «Двор светлого, счастливого будущего!», «Спортивная Малиновка», «Строительство спортивной площадки в д. Яглово (2-й этап)», «Выполнение работ по благоустройству по адресу: г. Калуга, дер. Нижняя Вырка, «Сквер «Нижняя Вырка». |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 13 290,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 7 000,00 | 15 900,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" | 10 702,43 | 12 412,50 | 4 161,89 | 33,53 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 100,00 | Поощрение муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 10 702,43 | 10 784,50 | 4 161,89 | 38,59 | Был закуплен инвентарь для проведения месячников по благоустройству и часть подарков для поощрения активистов ТОС. Остальные закупки запланированы на 3-4 кв. |
| Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" | 3 617,1 | 3 620,60 | 1 754,88 | 48,47 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 3 617,1 | 3 620,60 | 1 754,88 | 48,47 | Произведены закупки для поощрения ветеранов и проведения мероприятий. Остальные закупки запланированы на 3-4 кв. |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение правовой культуры граждан муниципального образования "Город Калуга" | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы на 3 кв. |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка старост сельских населенных пунктов" | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы на 4 кв. |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ в муниципальном образовании "Город Калуга" | 1 110,00 | 1 110,00 | 242,25 | 21,82 | Оставшийся объем фин. обеспечения будет использован во IV кварталах 2025г. |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 1 110,00 | 1 110,00 | 242,25 | 21,82 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги" | 117 776,70 | 117 639,92 | 53 935,24 | 45,85 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 117 776,70 | 117 639,92 | 53 935,24 | 45,85 | Исполнение в пределах утвержденной бюджетной росписи |

--------------------------------

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);

средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);

привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации

направления "Общегосударственные вопросы"

Сведения об исполнении помесячного плана

достижения показателей направления в текущем году

| N п/п | Показатели | Ед. изм-ния (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях МО "Город Калуга", субботниках, конкурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 49,1 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество старост сельских населенных пунктов, принявших участие в мероприятиях МО "Город Калуга", субботниках, конкурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 0 | 60 | 0 | 40 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 60 | 0 | 40 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество членов народных дружин, в том числе членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 14 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 106 |
|  | Факт/прогноз |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество выходов на дежурство в будние дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
|  | Факт/прогноз |  | 474 | 438 | 485 | 392 | 455 | 461 |  |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| N | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки |  | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача "Популяризация и повышение качества деятельности ТОС, формирование устойчивого актива города из числа членов органов ТОС" структурного элемента "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения" |  |  |  |  | Начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" |  | 01.02.2025 |  | 01.02.2025 |  | план-график | выполнено |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" |  | 01.07.2025 |  | 01.07.2025 |  | муниципальные контракты | выполнено |
| 1.1.3 | Контрольная точка Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам |  | 26.12.2025 |  |  |  | документы о приемке |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам |  | 31.12.2025 |  |  |  | документы об оплате |  |
| 1.2 | Мероприятие "Поощрение муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подача документов на конкурс | 01.03.2025 |  | 01.03.2025 |  |  | план-график | выполнено |
| 1.2.2 | Получение субсидии | 01.07.2025 |  | 01.07.2025 |  |  | муниципальные контракты | выполнено |
| 1.2.3 | Приемка оказанных услуг по проектам | 01.11.2025 |  |  |  |  | документы о приемке |  |
| 1.2.4 | Отчёт по реализованным проектам | 01.12.2025 |  |  |  |  | документы об оплате |  |
| 2. | Задача "Повышение качества деятельности общественных организаций; повышение интереса общественности к деятельности ветеранских и общественных организаций" структурного элемента "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" |  |  |  |  | Начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с населением на территориях |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг) |  | 01.02.2025 |  | 01.02.2025 |  | план-график | выполнено |
| 2.1.2 | Контрольная точка Заключение муниципальных контрактов |  | 01.07.2025 |  | 01.07.2025 |  | муниципальные контракты | выполнено |
| 2.1.3 | Контрольная точка Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам |  | 26.12.2025 |  |  |  | документы о приемке |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам |  | 31.12.2025 |  |  |  | документы об оплате |  |
| 3. | Задача "Повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и юридической грамотности, организационно-техническое обеспечение проведения выборов" структурного элемента "Повышение правовой культуры граждан муниципального образования "Город Калуга" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры граждан" |  |  |  |  | Начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с населением на территориях |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг) |  | 01.02.2025 |  | 01.02.2025 |  | план-график | выполнено |
| 3.1.2 | Контрольная точка Заключение муниципальных контрактов |  | 01.07.2025 |  | 01.07.2025 |  | муниципальные контракты | выполнено |
| 3.1.3 | Контрольная точка Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам |  | 26.12.2025 |  |  |  | документы о приемке |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам |  | 31.12.2025 |  |  |  | документы об оплате |  |
| 4. | Задача "Активизация, популяризация, повышение качества деятельности старост сельских населенных пунктов" структурного элемента "Поддержка старост сельских населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий с участием старост сельских населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг) |  | 01.02.2025 |  |  | Начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях | план-график | Мероприятие перенесено на 4 кв. |
| 4.1.2 | Контрольная точка Утверждение положения о конкурсе, проведение заседания комиссии о подведении итогов. Заключение муниципальных контрактов |  | 01.07.2025 |  |  |  | муниципальные контракты; положение ГУ, протокол |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам |  | 26.12.2025 |  |  |  | документы о приемке |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам |  | 31.12.2025 |  |  |  | документы об оплате |  |
| 5. | Задача "Обеспечение повышения количества выходов народных дружинников, в том числе из числа членов казачьих обществ, для оказания содействия правоохранительным органам" структурного элемента "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ в муниципальном образовании "Город Калуга" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие "Стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе из числа членов казачьих обществ" |  |  |  |  | Начальник отдела административного производства управления по работе с населением на территориях |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка Представление табелей выходов на дежурство |  | до 5-го числа каждого месяца |  | Представление табелей до 5 числа ежемесячно |  | табель | выполнено |
| 5.1.2 | Контрольная точка Представление отчетов о проделанной работе, проведенных профилактических рейдах |  | до 5-го числа каждого месяца |  | Представление графиков до 5 числа ежемесячно |  | график | выполнено |
| 5.1.3 | Контрольная точка Подготовка распоряжения о премировании |  | до 15-го числа ежемесячно |  | выполнено |  | распоряжение | №14-08-Р от 14.07.25; №20-08-Р от 18.08.25; №21-08-Р от 17.09.25 |
| 5.1.4 | Контрольная точка Оплата оказанных услуг согласно распоряжению |  | до 30-го числа ежемесячно |  | выполнено |  | документы об оплате | п/п 153,154 от 18.04.2025; п/п 223,224 от 22.05.2025; п/п 294,295 от 24.06.2025 |
| 5.2 | Мероприятие "Страхование дружинников, в том числе из числа членов казачьих обществ, на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка Представление списка действующих членов народных дружин, в том числе из числа членов казачьих обществ, для включения в перечень лиц, подлежащих страхованию |  | 01.11.2025 |  |  |  | список |  |
| 5.2.2 | Контрольная точка Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг) |  | 01.11.2025 |  | Январь 2025 |  | план-график | выполнено |
| 5.2.3 | Контрольная точка Заключение договора страхования |  | 01.12.2025 |  |  |  | договор страхования |  |
| 5.2.4 | Контрольная точка Получение страхового полиса |  | 10.12.2025 |  |  |  | страховой полис |  |