МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(I-й – КВАРТАЛ 2023)
Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»
«Сохранение историко-архитектурного облика центра города («Старый город»)*
Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	№
п.п.
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое исполнение на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение мониторинга внешнего состояния объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	2.
	Ведение адресного перечня объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025

	0,00
	0,00
	

	3.
	Популяризация объектов культурного наследия 
	Управление делами Городского Головы города Калуги;
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	
	
	
	
	

	4.
	Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
	
	
	
	
	

	5.
	Направление документации в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025
	0,00
	0,00
	

	6.
	Разработка научно-проектной (проектной) документации по сохранению объектов культурного наследия
	МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги»;
управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги,
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	
	
	
	
	

	7.
	Проведение ремонтных, реставрационных, ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия
	МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги»; управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги»
	01.01.2020
	31.12.2025
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	
	
	
	
	

	
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	


* Постановление Городской Управы г. Калуги от 31.12.2019 № 549-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)»
