
МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Гражданская инициатива»
за 2 квартал 2023 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по работе с населением на территориях.

	№
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы),  прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета МО «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
(тыс.руб.)
	кассовое исполнение на отчетную дату
(тыс.руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Общественное участие»

	1. 
	Содействие в проведении собраний и конференций по организации ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Совместно с ТОС подготовлено и проведено более 100 заседаний руководящих органов территориальных общин: 8 отчетно-выборных конференций ТОС «Территориальные общины «Мичуринец», «Молодежный», «Золотая долина», «Секиотовское кольцо», «Степана Разина», «Калужанка», «Площадь Победы», «Театральная площадь»

	2. 
	Совершенствование правовой базы, регламентирующей  деятельность ТОС в муниципальном образовании 
«Город Калуга» 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Внесение изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Калуга»

	3. 
	Организация деятельности Совета по территориальному общественному самоуправлению при Городской Управе города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Заседание Совета состоялось 05.04.2023

	4. 
	Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Председатели Советов ТОС включены в комиссии городских конкурсов «Калуга в цвету», «Дом образцового содержания».

	5. 
	Проведение регулярных встреч территориальных общественных самоуправлений с участием Городского Головы города Калуги, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской Управы города Калуги, ведение личного приема на территориях ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Состоялись встречи Городского Головы города Калуги с активом ТОС «Степана Разина», «Суворовская».

	6. 
	Содействие в предоставлении муниципальных помещений для работы органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Помещения не предоставлялись.

	7. 
	Организация ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	300,0
	-
	Проведение мероприятия запланировано в 4 квартале 2023 года.

	8. 
	Городской праздник «Единый день территориального общественного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	100,0
	100,00
	31 мая состоялся большой праздник «Единый день территориального общественного самоуправления».

	9. 
	Городской праздник «День местного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Мероприятие не запланировано в 2023 году.

	10. 
	Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер территориального общественного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	2 752,49
	1 245,55
	Закупка сувенирной продукции для поощрения активистов ТОС.

	11. 
	Организация цикла мероприятий в сельских ТОС «День малой деревни»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	100,0
	-
	Цикл мероприятий прошел в деревнях Воровая, Груздово, Калашников хутор, Козлово, Мстихино, Бабенки, Животинки, Юрьевка, поселке Молодежный с участием более 500 калужан.

	12. 
	Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования  деятельности органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Ежеквартально составляются планы работы ТОС, данные планы размещаются в официальных группах управления по работе с населением на территориях и на информационном стенде управления.

	13. 
	Оказание консультативной помощи при проведении общественно значимой деятельности органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Оказана консультативная помощь по вопросам  организации и проведения отчетно-выборных конференций и собрания, также оказывалась помощь жителям по вопросу организации территориального общественного самоуправления.

	14. 
	Подготовка и издание брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ТОС «ТОС: перспективы и проблемы» 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	137,5
	-
	Будут изготовлены буклеты ТОС «Содружество», ТОС «Черемушки».

	15. 
	Создание и ведение раздела «Территориальное общественное самоуправление» на официальном сайте Городской Управы города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Размещено 374 новости, анонса и другой информации.

	16. 
	Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В СМИ освещено более 50 мероприятий.

	17. 
	Организация ежегодного конкурса «Калуга в цвету» по итогам проведения конкурсов в ТОС «Цветущий микрорайон». Поощрение участников конкурса в ТОС «Цветущий микрорайон»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	300,0
	-
	Конкурс «Калуга в цвету» стартовал в мае. С 1 по 31 мая прошел первый этап конкурса «Цветущий микрорайон». В июле конкурсная комиссия оценивает поданные материалы, проходят выезды комиссии на заявленные объекты. Подведение итогов и награждение победителей конкурса запланировано на август.

	18. 
	Организация ежегодного конкурса «Дом образцового содержания». Поощрение участников конкурса «Дом образцового содержания» в ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	200,0
	-
	Конкурс стартовал в мае. В настоящий момент окончен прием заявок. В июле конкурсная комиссия оценивает поданные материалы, проходят выезды комиссии на заявленные объекты. Проведение церемонии награждения победителей конкурса запланировано на август.

	19. 
	Организация проведения акции «Калужские дворы»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	1 083,8
	742,93
	Для проведения данной акции управлением по работе с населением на территориях закуплен и выдан территориальным общинам необходимый инвентарь. Активистами территориальных общин отремонтированы и покрашены малые формы, элементы детских и спортивных площадок, леерные ограждения, скамейки и т.п.

	20. 
	Организация проведения месячников по санитарной уборке города и пригорода
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	100,5
	97,35
	Для проведения месячников по благоустройству по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги закуплены лопаты, грабли, метла и перчатки.

	21. 
	Организация проведения цикла мероприятий по озеленению городских и сельских территорий в рамках акции «Зеленая инициатива»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	352,2
	199,98
	Жителями было высажено в апреле, мае 138 саженцев деревьев и кустарников и 9 529 рассады цветов.

	22. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государствен-ными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание и развитие целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга», территориаль-ных общественных самоуправлений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», путем предоставления субсидий
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	1709,4
	1709,4
	Выданы субсидии ТОС «Наш Терепец», ТОС «Силикатный».

	23. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,  деятельность которых направлена на защиту интересов граждан  при управлении многоквартирными домами товариществами собственников жилья и советами многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Калуга», путем предоставления субсидий
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

	24. 
	Организация конкурса «Новый год в гостях у ТОС»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2021 г.
	2021 г.
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов»

	1.
	Реализация инициативного бюджетирования
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги
	2020 г.
	2020 г.
	-
	-
	-

	2.
	Реализация инициативных проектов
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги, управление образования города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги, управление образования города Калуги
	2021 г.
	2025 г.
	5 000,00
	-
	По результатам заседания экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2023 году были определены 4 проекта, которые будут реализованы в этом году.
Заключение, исполнение контрактов запланировано в 3-4 квартале 2023 года.

	Основное мероприятие «Поддержка организаций, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах»

	1. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2021 г.
	2025 г.
	-
	-
	Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

	
	Итого по подпрограмме 
	12 135,89
	4 095,21
	

	Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

	1.
	Организация деятельности Координационного Совета ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей и пенсионеров города Калуги при управлении по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	21 апреля 2023 года в Городской Управе в зале «Гагарин» прошло заседание Координационного Совета. Рассматривались вопросы участия ветеранских и общественных организаций города Калуги в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в праздниках улиц им. генерала В.С. Попова (Правый берег, в сквере Матери) и улицы им. Генерала И.В. Болдина (ул. Болдина, 22 у памятника павшим героям), в патриотической экспедиции «Эстафета памяти».


	2.
	Включение представителей ветеранских и общественных организаций патриотической направленности в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В состав  Координационного Совета ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей города Калуги при Городском Голове города Калуги вошли: Бычков Г.П. (Председатель КГО ООО «Российский Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей»), Головашкина М.Е. (председатель Совета ветеранов Московского округа г. Калуги), Славин И.В. (Президент Калужской региональной общественной организации воинов-пограничников, ветеранов военной службы и боевых действий пограничных войск «Пограничное братство»).
В состав комиссии по наименованию улиц включили члена Координационного Совета ветеранов войны и труда, ветеранов военной служб и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей города Калуги при Городском Голове города Калуги, специалиста по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр» г. Калуги Сафронову Ирину Петровну.

	3.
	Проведение регулярных встреч представителей ветеранских и общественных организаций патриотической направленности с участием Городского Головы города Калуги, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской Управы города Калуги.
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Рабочие встречи проводятся на регулярной основе.

	4.
	Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования  деятельности ветеранских и общественных организаций патриотической направленности
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Планирование осуществляется ежемесячно.

	5.
	Оказание консультативной помощи при проведении общественно значимой деятельности ветеранских и общественных организаций 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Оказание консультативной помощи проводится управлением на постоянной основе.

	6.
	Привлечение предпринимателей и организаций к решению вопросов патриотического воспитания
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Оказание содействия ООО банком «Элита» финансовой поддержки в размере 35 тысяч рублей для издания книги «Калужский бессмертный полк. Связь поколений».


	7.
	Подготовка и издание фотографий, брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ветеранских и общественных организаций 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2023 году не запланировано.

	8.
	Ведение долгосрочного сюжета «75-летию Великой Победы посвящается»,  «80-летию Великой Победы посвящается» на официальном сайте Городской Управы города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Сюжет будет создан и размещен на официальном сайте Городской Управы города Калуги к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

	9.
	Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы ветеранских и общественных организаций патриотической направленности
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Освещены мероприятия:
-поздравление председателя Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» Валентины Филатовой. 
-мероприятие на Посту № 1 с учащимися старших классов МБОУ СОШ № 1 г. Калуги; 
-расширенный Президиум городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда по деятельности лекторской ветеранской группы в 2023 году;
-урок мужества для студентов ГБУ КО «Калужский коммунально - строительный техникум», посвященный 130-й годовщине со дня рождения генерала И.В. Панфилова;
-оказано содействие городскому совету ветеранов в комплектовании и передачи гуманитарной помощи на Донбасс и военный госпиталь;
-поздравление с 100-им юбилеем жительницы блокадного Ленинграда А.Р. Костомаровой; 
- встреча городского Совета ветеранов в организации на посту № 1 с учащимися МБОУ СОШ № 25, посвященной Сталинградской битве;
- встреча городского совета ветеранов в организации встречи с учащимися МБОУ СОШ № 29 и приеме учащихся в Юнармейцы;  
-организация и проведение торжественной церемонии и награждения, посвященного 100-летию гражданской авиации России.
-встреча на Посту № 1, посвящённая Дню защитника Отечества и памяти Милехина И.Ф.; 
-организации мероприятия «Слава солдату, посвященного Дню защитника Отечества;
- встреча городского Совета ветеранов с учащимися МБОУ СОШ № 20, посвященной Дню защитника Отечества;
- возложение венков и цветов на Воинском мемориальном кладбище, посвященное Дню защитника Отечества.
-торжественное мероприятие, посвященное 110-й годовщине трижды героя Советского Союза, маршала авиации А. И. Покрышкина.
-поздравление женщин клуба ветеранов- учителей, посвященном 8 марта.
- поздравление женщин-ветеранов Городского Совета Ветеранов с международным женским днем в МБУК ГДЦ. 
- поздравление жителя блокадного Ленинграда Л.А. Палий с 95-летним юбилеем.
- поздравление председателя областного Совета ветеранов А.М. Исаченко с 65-летним юбилеем, 
-25 апреля возложили цветы к памятной доске Почетного гражданина города Калуги, ветерана Великой Отечественной войны и бывшего председателя городской ветеранской организации Александра Унтилова,
- провели презентацию книги городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда «Калужский бессмертный полк. Связь поколений», 
- поздравление с 90-летним юбилеем бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских концлагерей Марию Фроловну Самохину, 
- встреча на Посту № 1, посвящённая пионерам - Героях Советского союза,
- литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню памяти и скорби.

	10.
	Подготовка фильмов о ветеранских и общественных организациях к 75-летию,  80-летию Победы в Великой Отечественной войне
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2023 году не запланировано.


	11.
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню Победы (возложения венков, праздники улицы)
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	375,0
	366,5
	Ко Дню Победы в 2023 году были проведены:
Торжественный прием участников Великой Отечественной войны, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
Праздники улиц: «Победа во имя живущих» в микрорайоне Правобережье у памятника Матери;
«Память хранят живые» (ул.Болдина, 22);
Возложения венков и цветов в памятных местах города; 
Организована патриотическая экспедиция «Эстафета памяти» с возложением венков и цветов, участием ветеранов, молодежи.

	12.
	Конкурс ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	95,0
	-
	Проведение мероприятия запланировано
во 3-4 кварталах 2023 года.

	13.
	Конкурс «Калуга урожайная»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	190,0
	-
	Проведение мероприятия запланировано
в 3 квартале 2023 года.

	14.
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годовщине со дня рождения маршала 
Г.К. Жукова
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	25,00
	-
	Проведение мероприятий запланировано
в 4 квартале 2023 года.

	15.
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годовщине освобождения г.Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	240,00
	7,1
	Проведение мероприятий запланировано
в 4 квартале 2023 года.

	16.
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, «Талант служения Отчизне»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	10,0
	8,3
	22 февраля 2023 года накануне праздника Дня защитника Отечества управление по работе с населением на территориях совместно с городским Советом ветеранов организовало и провело возложения цветов на Воинском мемориальном кладбище. Возложение проводил военный комиссар города Калуги и Ферзиковского района Калужской области Андрей Иванов.
В возложении принимал участие Первый заместитель Городского Головы города Калуги Александр Альбертович Серяков, который высказал слова искренней благодарности ветеранам, поздравляли их с Днем защитника Отечества.
Евгений Михайлович Янкелевич – председатель городского Совета ветеранов выступил с обращением к молодежи свято чтить память защитников Отечества и назвал фамилии ушедших от нас участников Великой Отечественной войны и призвал быть достойными их светлой памяти.

	17.
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	65,0
	-
	22 июня 2023 года в 04.00, в День памяти и скорби на Воинском мемориальном кладбище (вход со стороны ул. Пухова) управление по работе с населением на территориях организовало и провело траурный митинг-реквием «Вечная Слава Героям!», посвященный 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. 
Главная цель мероприятия - сохранение памяти у молодого поколения о Великой Отечественной войне.
В митинге приняли участие представители органов власти: Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов, председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда                 Е.М. Янкелевич; Почетный гражданин Калужской области, участники локальных войн, воины пограничники, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, представители общественных организаций, духовенства и молодежь. После выступлений была проведена минута молчания, возложены венки и цветы.

	18.
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных дням Воинской Славы
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятий запланировано в
2-4 кварталах 2023 года.

	19.
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей «Детство, опаленное войной»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	11 апреля управление по работе с населением на территориях организовало возложение венков и цветов на площади Победы и концертную программу в МБУК ГДЦ,  посвященную Международному дню освобождения узников фашистских концентрационных лагерей.


	20.
	Организация проведения цикла мероприятий «Ветеран рядом»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	998,7
	692,3
	По заявкам депутатов Городской Думы города Калуги был проведен концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Гостям праздника были вручены сладкие подарки (зефир) и цветы. 
По заявкам депутатов Городской Думы города Калуги управлением были приобретены подарки (зефир, текстильные изделия, вазы, разделочные доски) ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. 

	21.
	Фотоконкурс «Мой День Победы»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение конкурса не запланировано в 2023 году.

	22.
	Конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение конкурса не запланировано в 2023 году.

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	1998,7
	1074,2
	

	Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

	1. 
	Организация проведения цикла мероприятий «День избирателя»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2023 году не запланировано.

	2. 
	Проведение семинаров «Выборы - наше дело по вопросам повышения электоральной активности населения и оказания содействия избирательным комиссиям в период проведения выборов, референдумов
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2023 году не запланировано.

	3. 
	Организация проведения мероприятия «Агитпоезд»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2023 году не запланировано.

	4. 
	Организация проведения цикла мероприятий «Посвящение в избиратели»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2023 году не запланировано.

	5. 
	Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении референдумов, голосований, выборов всех уровней
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	600,00
	-
	Проведение мероприятия запланировано в 3-4 кварталах 2023 года.

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	600,0
	-
	


