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МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(2-й - КВАРТАЛ 2022)

Наименование муниципальной программы:  муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Город Калуга»*
Ответственный исполнитель муниципальной программы:  управление социальной защиты города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной 
целевой программы), 
прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципаль-ного образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы  
 (тыс. руб.)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
программой
	кассовое
исполнение на
отчетную дату
(на 01.07.2022)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

	1.1
	Организация предоставления адресной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	123 684,8
в т.ч.:

14 428,8 -
мест. бюджет; 
35 547,3 -
обл. бюджет;
73 708,7 -
фед. бюджет 
	95 346,6
в т.ч.:

4 698,4 -
мест. бюджет; 
29 516,5 -
обл. бюджет 
61 131,7 -
фед. бюджет
	Количество получателей адресной социальной помощи за январь-июнь 2022 года составило        1732 чел.

	1.2
	Организация предоставления ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	232,3
	40,5
	Количество получателей ежегодной социальной выплаты составило 7 чел.

	1.3
	Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	2 224,9
	756,1
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 17 чел. (ежегодное материальное вознаграждение, выплачиваемое ко «Дню города», ежемесячная материальная помощь –    17 чел.; 
компенсация расходов по оплате за услуги местной телефонной связи, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги –    15 чел.)

	1.4
	Организация предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	2 426,4
	1 200,4
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 198 чел.

	1.5
	Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	490,2
	265,4
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 37 чел.

	1.6
	Организация предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	2 242,2
	1 040,5
	Количество получателей компенсации - 360 чел.


	1.7
	Организация предоставления мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	154 331,0
	60 572,0
	Количество получателей ежемесячной социальной выплаты - 458 чел.

	1.8
	Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	800,0
в т.ч.:

400,0 – 
мест. бюджет;
400,0 – 
обл. бюджет
	0,0
	Финансирование не выделялось

	1.9
	Организация предоставления гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающим на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	131 648,3
	105 064,0
	Произведено возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования 44956 гражданам

	1.10
	Организация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	356 184,1 
в т.ч.: 

1 753,2 – 
обл. бюджет
354 430,9 – 
фед. бюджет
в т.ч.:
3 725,6
(кап. ремонт)  
	147 748,0 - 
в т.ч.:

1 562,6 -
обл. бюджет
146 185,4 –
фед. бюджет
в т.ч.:
3 320,5
(кап. ремонт)  
	Получателей -  
23875 чел.

	1.11
	Организация предоставления  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	35 278,5 – 
фед. бюджет 

	33 088,5 – 
фед. бюджет
	Получателей - 2076 чел.

	1.12
	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	61 512,0 – 
обл. бюджет  
	33 228,1 – 
обл. бюджет  
	Получателей - 4288 чел.  (семей - 3563)

	1.13
	Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	634 862,2 -
обл. бюджет 
  
	309 436,9 -
обл. бюджет 
  
	Получателей – 39230 чел. 


	2. Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми

	2.1
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	1 522 536,5
в т.ч.:

533 321,5 – 
обл. бюджет;
989 215,0 – 
фед. бюджет 
	747 328,4
в т.ч.:

261 650,8 – 
обл. бюджет;
485 677,6 – 
фед. бюджет
	Получателей пособий – 18245 чел.

	3. Организация и проведение мероприятий в области социальной политики

	3.1
	Организация и проведение  мероприятий в области социальной политики
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	6 445,4
	1623,7
	В январе-июне 2022 года проведено шесть мероприятий (количество участников – 1951 чел.)

	4. Обеспечение реализации муниципальных программ и иные мероприятия

	4.1
	Выполнение функций органом местного самоуправления
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	84 234,9
в т.ч.:

6 818,8 – 
мест. бюджет; 
77 416,1 – 
обл. бюджет  
	41 653,4
в т.ч.:

3 432,5 – 
мест. бюджет; 
38 220,9 – 
обл. бюджет  
	Исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

	ИТОГО:
	
	
	
	
	3 119 133,7
в т.ч.:

321 688,3 – мест. бюджет;
1 344 812,3 – 
обл. бюджет;
1 452 633,1 – 
фед. бюджет
	1 578 392,5
в т.ч.:

178 693,5 –
 мест . бюджет;
673 615,8 – 
обл. бюджет;  
726 083,2 – 
фед. бюджет
	

	
[bookmark: _GoBack]* Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 552-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 21.07.2021 № 248-п,              от 06.07.2022 № 257-п)
  



