## финансы общие
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
За_2025 год
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга"
Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по организации защиты населения
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 | Кассовое исполнение на 31.12.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа города Калуги» (всего), в том числе | 63520.5 | 67221.97 | 65507.01 | 97.4488
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 63520.5 | 67221.97 | 65507.01 | 97.4488
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0
направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность/отдел по организации защиты населения» | 62160.5 | 65708.62 | 64306.53 | 97.87
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 62160.5 | 65708.62 | 64306.53 | 97.87
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование гражданской обороны городского округа города Калуги Калужской области» | 1056.8 | 1024.73 | 960.12 | 93.69 | Экономия в результате конкурсных процедур
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1056.8 | 1024.73 | 960.12 | 93.69
Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа города Калуги Калужской области», обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 1228.7 | 1216.45 | 1216.45 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1228.7 | 1216.45 | 1216.45 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по повышению уровня защищенности граждан» | 1690.9 | 1612.29 | 1576.6 | 97.7864
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1690.9 | 1612.29 | 1576.6 | 97.7864
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги Калужской области» | 16328.5 | 17444.09 | 17394.97 | 99.7184
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 16328.5 | 17444.09 | 17394.97 | 99.7184
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере безопасности жизнедеятельности» | 41855.6 | 44411.06 | 43158.39 | 97.1794
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 41855.6 | 44411.06 | 43158.39 | 97.1794
Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 360 | 360 | 47.13 | 13.0917 | Потребность во временном размещении граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодоли-мой силы на территории городского округа города Калуги в полном объеме отсутствовала | Соисполнитель 2
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 360 | 360 | 47.13 | 13.0917
Комплекс процессных мероприятий «Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы на территории городского округа города Калуги Калужской области» | 360 | 360 | 47.13 | 13.0917
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 360 | 360 | 47.13 | 13.0917
Направление Жилищно-коммунальное хозяйство /управление городского хозяйства города Калуги | 1000 | 1153.35 | 1153.35 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1000 | 1153.35 | 1153.35 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Безопасный город» | 1000 | 1153.35 | 1153.35 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1000 | 1153.35 | 1153.35 | 100
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## индикаторы общие
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Снижение числа деструктивных событий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и иными происшествиями, в том числе при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в сравнении с предыдущим периодом (пожары, происшествия на водных объектах, введение режима повышенной готовности, введение режима чрезвычайной ситуации) | % | 100 | 99.7 | 89.5 | 89.8 | Вследствие обстоятельств непреодолимой силы на территории городского округа города Калуги
2 | Уровень обеспеченности материально-техническими средствами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнения мероприятий гражданской обороны в сравнении с необходимым (запасы, резервы, водоисточники, система оповещения, камеры видеонаблюдения) | % | 52.3 | 56.94 | 64.1 | 100 | В связи с увеличением бюджетных ассигнований
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | Имп | 94.9

## показатели ОпОЗН
Отчет о ходе реализации направления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
ответственный исполнитель - отдел по организации защиты населения
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
"Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга"
1 | Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
| План | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.6 | 94.6
| Факт/прогноз | % | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100
2 | Уровень готовности защитных сооружений ГО
| План | % | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8
| Факт/прогноз | % | 81.8 | 81.8 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 86.3081
"Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга", обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"
3 | Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
| План | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
| Факт/прогноз | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100
4 | Количество проведенных мероприятий по реализации первичных мер ПБ (установка емкостей, создание противопожарных разрывов)
| План | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46
| Факт/прогноз | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 100
5 | Количество происшествий на водных объектах муниципального образования «Город Калуга».
| План | ед. | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11
| Факт/прогноз | ед. | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | 100
Прочие мероприятия по повышению уровня защищенности граждан
6 | Количество мероприятий по информированию населения в области ГО и защиты от ЧС
| План | ед. | 124 | 248 | 372 | 496 | 620 | 744 | 868 | 992 | 1116 | 1240 | 1248 | 1248
| Факт/прогноз | ед. | 124 | 248 | 372 | 458 | 644 | 768 | 900 | 1024 | 1180 | 1290 | 1326 | 1326 | 100
7 | Количество мероприятий по подготовке и пропаганде знаний в области ГО и защиты от ЧС
| План | ед. | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 162
| Факт/прогноз | ед. | 14 | 28 | 42 | 56 | 71 | 85 | 98 | 112 | 128 | 141 | 156 | 164 | 100
8 | Доля установленных систем оповещения населения к запланированному.
| План | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37.5 | 37.5
| Факт/прогноз | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37.5 | 37.5 | 100
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 1 (ГО) |  | 93.154
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 2 (ЧС) |  | 100
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 3 (прочие) |  | 100
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ |  | 97.718

## контрольные точки ОПОЗН
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек направления «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (отдел по организации защиты населения)
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Обеспечение защиты населения муниципального образования «Город Калуга» и материальных ценностей, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» структурного элемента «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»
1.1. | Мероприятие «Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств»
1.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план закупок» | 2025-01-09 | 2024-12-25 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок (Приказ отдела по ОЗН № 42) | Не выявлено | +
1.1.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 2025-06-30 | 2025-03-14 |  | Договор 2025/1 | Не выявлено | +
1.1.3. | Контрольная точка 4 «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-20 | 2025-03-14 |  | Товарная накладная 24/25 от 14.03.2025 | Не выявлено | +
1.1.4. | Контрольная точка 5 «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-30 | 2025-03-14 |  | Платежное поручение | Не выявлено | +
1.2. | Мероприятие «Создание, содержание, и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны»
1.2.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план закупок | 2025-01-09 | 2024-12-25 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок (Приказ отдела по ОЗН № 42) | Не выявлено | +
1.2.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 2025-09-30 | 2025-03-18 |  | Договор МКУ "Служба спасения" г.Калуги 2025/01-7, контракт от 05.08.2024 № БД 16600/00/1 | Не выявлено | +
1.2.3. | Контрольная точка 3 «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-20 | 2025-12-16 |  | Акт сдачи-приемки | Не выявлено | +
1.2.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-30 | 16.12.2025 |  | Платежные поручения 0000-000028, 0000-000253, 0000-000254, 0000-000255, 0000-000256, 0000-000652, 0000-000653, 0000-000693, 0000-000694 | Не выявлено | +
2. | Задача «Уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера » структурного элемента «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга», обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»
2.1. | Мероприятия «Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций»
2.1.1. | Контрольная точка Закупка включена в план закупок | 2025-01-09 | 2024-12-25 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок (Приказ отдела по ОЗН № 42) | Не выявлено | +
2.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 2025-06-30 | 2025-03-20 |  | Договор 2025/3 | Не выявлено | +
2.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-20 | 2025-03-29 |  | Товарная накладная | Не выявлено | +
2.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-30 | 2025-04-01 |  | Платежное поручение | Не выявлено | +
3.1. | Мероприятия "Расходы на создание и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
3.1.1. | Контрольная точка Закупка включена в план закупок | 2025-01-09 | 2024-12-25 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок (Приказ отдела по ОЗН № 42) | Не выявлено | +
3.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 2025-06-30 | 2025-06-24 |  | Муниципальный контракт 2025/1 | Не выявлено | +
3.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-20 | 2025-08-12 |  | Документ о приемке № 1 от 23.07.2025 (испр. № 1 от 12.08.2025) | Не выявлено | +
3.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-30 | 2025-07-23 |  | Счет на оплату № 14 от 23 июля 2025 | Не выявлено | +
4. | Задача "Организация информирования населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, повышение количества населения, прошедшего инструктаж"
4.1. | «Мероприятия по информированию населения в области ГО и защиты от ЧС»
4.1.1. | Контрольная точка Закупка включена в план закупок | 2025-01-09 | 2024-12-25 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок (Приказ отдела по ОЗН № 42) | Не выявлено | +
4.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 2025-06-30 | 2025-01-13 |  | Договор № 3-ПМУ | Не выявлено | +
4.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-20 | ежемесячно |  | Акты оказанных услуг | Не выявлено | +
4.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-30 | ежемесячно |  | Платежное поручение | Не выявлено | +
5.1. | «Мероприятия по пропаганде и подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС»
5.1.1. | Контрольная точка Закупка включена в план закупок | 2025-01-09 | 2024-12-25 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок (Приказ отдела по ОЗН № 42) | Не выявлено | +
5.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 2025-06-30 | 2025-08-20 |  | Договор 2025/9, договор ТД 2025/77 | Не выявлено | -
5.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-20 | 2025-12-18 |  | Товарная накладная | Не выявлено | +
5.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-30 | 2025-12-18 |  | Платежное поручение | Не выявлено | +
5.2. | Мероприятия по созданию, реконструкции и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения
5.2.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план закупок | 2025-01-09 | 2024-12-25 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок (Приказ отдела по ОЗН № 42) | Не выявлено | +
5.2.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 2025-06-30 | 2025-10-20 |  | Муниципальный контракт 2025/2 | Не выявлено | -
5.2.3. | Контрольная точка 3 «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-20 | 2025-10-27 |  | Документ о приемке № 429 от 27.10.2025 | Не выявлено | +
5.2.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-30 | 2025-10-27 |  | Счет на оплату № 425 от 27 октября 2025 г | Не выявлено | +
[6 empty] | Ктсэ1 (ГО) | 100
[6 empty] | Ктсэ2 (ЧС) | 100
[6 empty] | Ктсэ3 (прочие) | 83.3333
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## показатели УГХ
Отчет о ходе реализации направления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Количество установленных камер видеонаблюдения
| План | ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41
| Факт/прогноз | ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 100
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 100

## контрольные точки УГХ
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление городского хозяйства)
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Визуальная оценка обстановки в местах массового скопления людей. Повышение уровня антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей. Повышение уровня общественной безопасности и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры в местах массового пребывания людей» структурного элемента «Безопасный город»
1.1. | Мероприятия по созданию, содержанию, техническому обслуживанию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1.1.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2025-02-01 | 2024-12-27 | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги | Распоряжение первого заместителя Городского Головы – начальника управления городского хозяйства 316-03-р | Не выявлено | +
1.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2025-06-01 | 2024-12-27 |  | Соглашение № 05/03-26 | Не выявлено | +
1.1.2. | Контрольная точка 3 «Субсидия перечислена» | 2025-12-01 | 2025-01-15 |  |  | Не выявлено | +
1.1.2. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | Акт выполненных работ | Не выявлено | +
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## показатели УЖКХ
Отчет о ходе реализации направления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Количество человек, временно размещенных в гостинице
| План | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20
| Факт/прогноз | км | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 20

## контрольные точки УЖКХ
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек направления «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (управление жилищно-коммунального хозяйства)
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Обеспечение безопасного проживания граждан, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, которое нельзя было предвидеть или предотвратить (пожар, авария, обрушение)» структурного элемента «Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы на территории городского округа города Калуги»
1.1. | Мероприятия по временному размещению граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  | Председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела улучшения жилищных условий граждан комитета жилищной политики
1.1.1. | Контрольная точка 1 «Включена закупка в план-график закупок, работ (услуг)» | 2025-05-01 | 2024-12-26 |  |  | Не выявлено | +
1.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, услуг» | 2025-05-31 | 2025-06-20 |  | Муниципальный контракт №01/02-93 (срок действия с 01.07.2024 по 30.06.2025) Муниципальный контракт №01/02-77 (срок действия с 20.06.2025) | Не выявлено | -
1.1.1. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 2025-12-01 | 2025-04-22 |  |  | Не выявлено | +
1.1.2. | Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг в рамках муниципального контракта» | 2025-12-30 | 2025-05-07 |  | Платежное поручение от 07.05.2025 | Не выявлено | +
[6 empty] | Ктсэ 1 | 75
Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно

## Оценка
Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | 85.7551
Имп | 94.9
Эн1 | 98.0124 | Направление «Национальная экономика» отдел по организации защиты населения | [8 empty] | Эн2 | 100 | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление городского хозяйства города Калуги | Эн3 | 31.8183 | Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (управление жилищно-коммунального хозяйства)
А1 | 97.87 | [9 empty] | А2 | 100 |  | А2 | 13.0917
Потребность во временном размещении граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы на территории городского округа города Калуги в полном объеме отсутствовала
Осэ1 | 95.24 |  | Осэ2 | 100 | Осэ3 | 95 | Осэ4 | 100 | Осэ5 | 100 | Осэ | 100 |  | Осэ | 36.5
сэ «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга» |  |  | сэ «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга", обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  | сэ «Прочие мероприятия по повышению уровня защищенности граждан» |  | сэ «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» (связь с показателем направления отсутствует) |  | сэ «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере безопасности жизнедеятельности» (связь с показателем направления отсутствует)
[11 empty] | сэ «Безопасный город» |  |  | сэ «Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга»
Ктсэ1 | 100 |  | Ктсэ2 | 100 | Ктсэ3 | 83.3333 | Ктсэ3 | 100 | Ктсэ3 | 100 | Ктсэ | 100 |  | Ктсэ1 | 75
Псэ1 | 93.2 |  | Псэ2 | 100 | Псэ3 | 100 | Псэ3 | 100 | Псэ3 | 100 | Псэ | 100 |  | Псэ1 | 20