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МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(2-й - КВАРТАЛ 2023)

Наименование муниципальной программы:  муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Город Калуга»*
Ответственный исполнитель муниципальной программы:  управление социальной защиты города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной 
целевой программы), 
прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципаль-ного образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы  
 (тыс. руб.)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
программой
	кассовое
исполнение на
отчетную дату
(на 01.07.2023)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

	1.1
	Организация предоставления адресной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	153 485,5
в т.ч.:

12 590,0 -
мест. бюджет; 
45 674,2 -
обл. бюджет;
95 221,3 – 
фед. бюджет 
	66 003,8
в т.ч.:

4 270,9 -
мест. бюджет; 
20 185,0 -
обл. бюджет 
41 547,9 – 
фед. бюджет
	Количество получателей адресной социальной помощи за январь-июнь 2023 года составило        1317 чел.


	1.2
	Организация предоставления ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	101,0
	50,6
	Количество получателей ежегодной социальной выплаты составило 10 чел.

	1.3
	Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	2 300,4
	797,6
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 17 чел. (ежегодное материальное вознаграждение, выплачиваемое ко «Дню города», ежемесячная материальная помощь –    17 чел.; 
компенсация расходов по оплате за услуги местной телефонной связи, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги –    15 чел.)

	1.4
	Организация предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	2 522,2
	1 144,8
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 193 чел.

	1.5
	Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	511,5
	232,7
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 36 чел.

	1.6
	Организация предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	2 121,0
	1 088,9
	Количество получателей компенсации -359 чел.


	1.7
	Организация предоставления мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	155 753,1
	64 693,4
	Количество получателей ежемесячной социальной выплаты – 458 чел.

	1.8
	Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	800,0
в т.ч.:

400,0 – 
мест. бюджет;
400,0 – 
обл. бюджет
	0,0
	Количество получателей – 0 чел.

	1.9
	Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	183 226,1
	93 498,4
	Произведено возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования, для 40128 граждан

	1.10
	Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	45 973,9
	28 492,3
	Произведено возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования, для 23910 граждан

	1.11
	Организация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	305 239,7 
в т.ч.: 

1 911,9 – 
обл. бюджет
303 327,8 – 
фед. бюджет
в т.ч.:
4 062,8
(кап. ремонт)  
	165 413,3 - 
в т.ч.:

1 911,9 -
обл. бюджет
163 501,4 –
фед. бюджет
в т.ч.:
4 062,8
(кап. ремонт)  
	Получателей -  
28276 чел.

	1.12
	Организация предоставления  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	34 778,1 – 
фед. бюджет 

	34 704,4 – 
фед. бюджет
	Получателей - 2076 чел.

	1.13
	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	65 326,4 – 
обл. бюджет  
	39 123,8 – 
обл. бюджет  
	Получателей - 4049 чел.  (семей - 3319)

	1.14
	Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	716 010,3 -
обл. бюджет 
  
	336 112,7 -
обл. бюджет 
  
	Получателей – 36550 чел. 


	2. Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми

	2.1
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	864 601,7
в т.ч.:

423 491,2 – 
обл. бюджет;
441 110,5 – 
фед. бюджет 
	512 825,7
в т.ч.: 

230 998,8 – 
обл. бюджет;
281 826,9 – 
фед. бюджет
	Получателей пособий – 9121 чел.

	3. Организация и проведение мероприятий в области социальной политики

	3.1
	Организация и проведение  мероприятий в области социальной политики
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	7 550,1
	1 023,7
	В январе-июне 2023 года проведено четыре  мероприятия (количество участников – 1792 чел.)

	4. Обеспечение реализации муниципальных программ и иные мероприятия

	4.1
	Выполнение функций органом местного самоуправления
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	85 281,3
в т.ч.:

7 169,4 – 
мест. бюджет; 
78 111,9 – 
обл. бюджет  
	41 778,7
в т.ч.:

3 595,1 – 
мест. бюджет; 
38 183,6 – 
обл. бюджет  
	Исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

	ИТОГО:
	
	
	
	
	2 625 582,3
в т.ч.:

420 218,7 – мест. бюджет;
1 330 925,9 – 
обл. бюджет;
874 437,7 – 
фед. бюджет
	1 386 984,8
в т.ч.:

198 888,4 –
 мест . бюджет;
666 515,8 – 
обл. бюджет;  
521 580,6 – 
фед. бюджет
	

	
* Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 552-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 21.07.2021 № 248-п,                         от 06.07.2022 № 257-п, от 06.09.2022 № 331-п)
  



