

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год
а)  Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный год
 В целях совместной работы по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п принята и в настоящее время реализуется муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Программа).
По состоянию на 31.12.2023 объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, составил 2 850,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования) (таблица 1),           в том числе:
1. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы - 1500,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования), из них:
1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров -                       1500,0 тыс. руб.:  
 - АО «Совхоз «Росва» -  774,175 тыс. руб.
 -  ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 725,825 тыс. руб.
2. Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы - 1000,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования), из них:
2.1.  Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования на компенсацию части затрат на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники) - 1000,0 тыс. руб.:
-  ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 1000,0 тыс. руб.
3. Финансирование прочих мероприятий Программы - 350,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования), из них:
3.1. Организована и проведена выставка «Дары сада, огорода и личного подворья 2023 года муниципального образования «Город Калуга», организатор -  местное общественное движение «Совет садоводов и огородников города Калуги» (22.08.2023) - 193,0 тыс. руб. 
Цель проведения выставки:
- распространение передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, дачных участках и личных подворьях муниципального образования «Город Калуга».                          Мероприятие предполагает демонстрацию возможностей выращивания различных сортов овощей, фруктов, ягод, всех видов цветов и иных растений; содействие объединению садоводов на основе общего увлечения, обмена опытом по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, огородных, дачных участках; пропаганду ведения садоводства как одного из лучших способов ведения здорового образа жизни и эффективного хозяйства.
3.2. Подготовлена выставочная экспозиция от муниципального образования «Город Калуга» в рамках проведения областной выставки-ярмарки «Калужская осень - 2023» - 7,0 тыс. руб.
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 28.08.2023 № 425 «О подготовке и проведении областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень - 2023»  принято участие муниципального образования «Город Калуга» с 15 по 17 сентября 2023 года в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2023»  на открытой площадке государственного автономного учреждения Калужской области»Центр спортивной подготовки «Анненки».
В рамках мероприятия проведен конкурс среди 24-х муниципальных районов области и муниципального образования «Город Калуга» на лучшую экспозицию муниципального района. По итогам конкурса муниципальное образование «Город Калуга» заняло III место. 
3.3. Организован и проведен конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2023 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» (26.05.2023) - 150,0 тыс руб.
Цель проведения конкурса:
Достижение высокого качества обработки почвы, совершенствования трудовых навыков трактористов, повышения производительности труда, освоения новых технологий и пропаганды передового опыта.
Прочие мероприятия Программы, финансирование которых не предусмотрено:
3.4. Проведено 97 продовольственных ярмарок на ул. Кропоткина от д. 43/8 до д. 9/10 по пл. Старый Торг. К торговле привлечены сельскохозяйственные производители Калужской области, организатор - Некоммерческая организация «Фонд муниципального развития г. Калуги».
3.5. Проведена ярмарки меда на территории гипермаркета «Линия» (г. Калуга, ул. Московская, д. 254), организатор - Калужское областное региональное отделение общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов» (12.08.2023 -15.08.2023).
Цель проведения ярмарок:
- наиболее полное обеспечение населения города Калуги продовольствием, поддержка местных товаропроизводителей, развитие рынков сельскохозяйственной продукции, формирование региональных и межрегиональных хозяйственных связей, изучение спроса населения на основные продукты питания, развитие конкурентной среды на территории города Калуги.
3.6. Проведено 6 семинаров с руководителями садоводческих некоммерческих товариществ, садоводами и огородниками при участии местного общественного движения «Совет садоводов и огородников        г. Калуги».
Цель проведения мероприятия:
-  распространение передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, дачных участках и личных подворьях муниципального образования «Город Калуга» (мероприятия предполагают самообеспечение личных подсобных хозяйств, садоводов и огородников продуктами, выращенными и произведенными в своем хозяйстве и на своем дачном участке, а также обеспечение возможности реализации излишков продукции, что является дополнительным источником доходов семейного бюджета и способствует нормализации жизни и снятию социальной напряженности в обществе).
3.7. Проведен смотр готовности техники к весенне-полевым работам  с участием представителя инспекции Гостехнадзора Калужской области (12.04.2023 - ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. (13.04.2023 -             АО «Совхоз Росва»).
Цель проведения мероприятия:
Повышение инженерной культуры, своевременная и качественная подготовка сельскохозяйственной техники, обеспечение ее  постоянной готовности для своевременного проведения полевых работ, увеличения срока службы техники.
Таким образом, за 2023 год проведено 108 мероприятий, предусмотренных Программой,                   из 22 запланированных. 
                                                                                                                                                             Таблица 1
 Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, 2023 год
	№ п/п
	Мероприятия Программы
	Финансирование мероприятий Программы, тыс. руб.

	
	
	Объем финансирования Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2023   
Решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 № 282                   «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
	Объем финансирования Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023  
Решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 № 282 «О  бюджете  муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и                   2025 годов».
Решение Городской Думы города Калуги от 29.11.2023 № 296 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022               № 282 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
	Финансирование, 2023 год 
(факт)

	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»  Программы
	1 500,0
	 1 500,0
	1 500,0

	1.1.

	Предоставление субсидий сельскохозяйственным  товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 500,0
	 1 500,0

	1 500,0

	1.2. 
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным  товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в области животноводства
	0
	0
	0

	1.3. 
	Производство молока сельскохозяйственными  товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	0
	0
	0

	1.4.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	0
	0
	0

	1.5. 
	Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», консультационной помощи по внедрению новых технологий в животноводстве и кормопроизводстве
	0
	0
	0

	1.6. 
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока
	0
	0
	0

	Подпрограмма  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы
	500,0
	1000,0

	1000,0

	1.1.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства:
1. Известкование кислых почв.
2. Мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий).
3.Агрохимическое обследование почв.
4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроиз-водителей в отрасли растениеводства.
5. Приобретение элитных семян.
6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)
	500,0

	1000,0

	1000,0


	1.2.
	Производство продукции растениеводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	0
	0
	0

	Прочие мероприятия Программы
	350,0
	350,0
	350,0

	1.1.
	Организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья            2023 года муниципального образования «Город Калуга» (Распоряжение заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги  от 16.08.2023           № 35-16-Р)
	193,0
	193,0
	193,0

	1.2.
	Подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2023» (Постановление Губернатора Калужской области от 28.08.2023 № 425)
	7,0
	7,0

	7,0

	1.3. 
	Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2023 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» (постановления Городской Управы города Калуги от 04.05.2023 № 1622-пи)
	150,0
	150,0

	150,0

	
	Итого по Программе
	2 350,0
	2 850,0
	2 850,0


б) Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показатели подпрограмм)
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2022-2023 гг.  представлены в приложении 1.
в) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин)                             в установленные сроки
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) Программы за 2023 год представлены в приложении 2.
г) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
На ход реализации мероприятий Программы повлияли следующие факторы:
1. Отрицательный фактор:
Невыполнение прогнозного  показателя по производству зерна на 61,35 т произошло в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Калуга-Молоко» по причине банкротства. Вместе с тем, в 2023 году привлечен новый инвестор -          ООО «Группа компаний Рост»,  осуществляющий хозяйственную деятельность на землях, ранее используемых ЗАО «Калуга-Молоко» (планируется выполнение намеченных до конца реализации Программы прогнозных показателей в отрасли растениеводства).                                                                                                                                               
              2. Положительный фактор:
В отчетном  году в рамках Программы проведено 108 мероприятий из  22 запланированных.      
Финансирование мероприятий Программы за 2023 год составило 100% от запланированного объема бюджетных средств (2850,0 тыс. руб.).
Наблюдается положительная динамика производства молока ИП Главой К(Ф)Х Тарасенковым В.Г.
 Объем производство молока крестьянским (фермерским) хозяйством при наличии 250 голов дойного стада за 2023 год составил 1489,2 тонн при продуктивности 1 коровы - 5957 кг, в том числе на роботизированной ферме - 6207 кг.
Всего сельхозтоваропроизводителями за 2023 год произведено 3089,27 тонн молока, средняя продуктивность коров составила 6318 кг (103,9%  прогнозного показателя (индикатора).
Прогнозный показатель (индикатор) по валовому производству картофеля выполнен на 135,9%             и составил 910,4 тонн. 
Прогнозный показатель (индикатор) по валовому производству овощей выполнен на 124,7%                      и составил 1459,4 тонн. 
д) Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Риски реализации Программы можно разделить на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;
несвоевременных разработок, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
недостаточной оперативности корректировки Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
детальное планирование хода реализации Программы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.
Внешние риски могут являться следствием:
деятельности органов государственной власти;
сокращения или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Программы;
макроэкономических факторов, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли; 
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природные риски.
Для управления рисками этой группы предусмотрены проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетных источников финансирования.
е) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Сведения об использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» на реализацию Программы представлены в приложении 3.
ж) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу
Согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2023 в рамках Программы на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 2 350,0 тыс. руб. (Решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 № 282                   «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и                2025 годов»).
В течении  2023 года в Программу  внесены следующие изменения.
I. В соответствии с Решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 № 282 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», а также в связи с приведением Программы в соответствие со сводной бюджетной росписью на 31.12.2022 финансирование Программы уменьшено на 3200,0 тыс. руб. (с 17911,3 тыс. руб. до 14711,3 тыс. руб.),                 из них:
1. Финансирование подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы уменьшено на 1800,0 тыс. руб.  (с 12275,3 тыс. руб. до                     10475,3 тыс. руб.), в том числе:
- финансирование на 2025 год уменьшено на 1800,0 тыс. руб. (с 3300,0 тыс. руб. до                              1500,0 тыс. руб.).
2. Финансирование подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы уменьшено на 1000,0 тыс. руб.    (с 3000,0 тыс. руб. до 2000,0 тыс. руб.), в том числе:
- финансирование на 2025 год уменьшено на 1000,0 тыс. руб. (с 1500, тыс. руб. до 500,0 тыс. руб.).
3. Финансирование прочих мероприятий Программы уменьшено на 400,0 тыс. руб.                              (2636,0 тыс. руб. до 2236,0 тыс. руб.), в том числе:
- финансирование на 2023 год уменьшено на 100,0 тыс. руб. (с 450,0 тыс. руб. до 350,0 тыс. руб.)                 на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства работников сельского хозяйства;
- финансирование на 2024 год уменьшено на 100,0 тыс. руб. (с 450,0 тыс. руб. до 350,0 тыс. руб.)              на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства работников сельского хозяйства;
- финансирование на 2025 год уменьшено на 200,0 тыс. руб. (с 550,0 тыс. руб. до 350,0 тыс. руб.)               на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства работников сельского хозяйства.
Справочно:
Указанные изменения приняты постановлением Городской Управы города Калуги от 08.02.2023             № 45-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
II. В соответствии с Решением Городской Думы города Калуги от 29.11.2023 № 296 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 № 282 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и                                                2025 годов» финансирование подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы увеличено на 500,0 тыс. руб. (с 500,0 тыс. руб. до 1000.0 тыс. руб.), при этом средства в сумме 500,0 тыс. руб. были направлены на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)».
Справочно:
Указанные изменения приняты постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2023             № 462-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
з) Оценка эффективности реализации муниципальной программы,  2023 год
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
Средний уровень достижения целей и решения задач Программы за отчетный  2023 год : K =  0,96
Расчет:
1) 2195,5 / 1874,2 + 108 / 22 + 2,70 / 2,72 + 2,84 / 2,12 + 2,93 / 2,39 + 1083 / 1310 + 419 / 510 + 3089,27 / 3100 +           + 2744,34 / 2800,0 + 6318,0 / 6078,0 + 1648,65/ 1710 + 910,4 / 670 + 1459,4 / 1170 + 3879 / 4550 = 1 + 1 +                0,99 + 1  + 1 + 0,83 + 0,82 + 0,99 + 0,98 + 1 + 0,96 + 1 + 1 + 0,85 = 13,42
2) 13,42  / 14 = 0,96
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию  Программы
Уровень исполнения муниципальной программы по расходам за отчетный  2023 год: К =  1.
Расчет:
1) 2850,0 / 2850,0 = 1
3. Оценка степени реализации мероприятий Программы 
Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчетный 2023 год: К = 1 (мероприятия, предусмотренные Программой в отчетном году, выполнены в полном объеме).
Расчет:
1) 12 / 12 = 1
            Справочно:
Расчет произведен в  соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, для расчета использовались плановые и отчетные данные по формам приложений № 9,10,11 к положению о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации постановления Городской Управы города Калуги от  02.08.2013 № 220-п (в ред. Постановлений Городской Управы города Калуги от 19.05.2014 № 155-п; от 14.08.2014 № 273-п; от 25.11.2014 № 379-п; от 15.01.2016 № 7-п;                           от 13.12.2017 № 417-п; от 11.07.2019 № 251-п; от 26.12.2019 № 512-п; от 14.04.2021 № 136-п;                            от 02.08.2022 № 282-п; от 23.10.2023 № 391-п (вступает в силу с 01.01.2024/).
и) Иная информация, отражающая ход реализации муниципальной программы           
Отсутствует.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2022 г. 
(год, предшествующий отчетному)      
	 2023 г.
(отчетный год)
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа муниципального образования  «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (постановление Городской Управы города Калуги  от 31.12.2019 
№ 542-п)

	1
	Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств
	млн. руб.
	1777,9

	1874,2
	2195,5 (оценоч.)
	Прогноз социально-экономического развития Калужской области ежегодно формирует министерство экономического развития Калужской области.
Значение показателя «2195,5 (оценоч.)» за 2023 год указано в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Калужской области на 2023-2026 годы  (согласовано министерством сельского хозяйства Калужской области 07.06.2023).
Справочно:
<*> Показатель за 2022 год фактически составил 2063,0 млн. руб. в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Калужской области на 2024-2026 годы. При этом, значение показателя за 2022 год: «1777,9 (оценоч.)» было указано при формировании годового отчета муниципальной программы в январе 2023 года                                          в соответствии с  прогнозом социально-экономического развития Калужской области на 2023-2025 годы (согласовано министерством сельского хозяйства Калужской области 09.06.2022)

	2
	Количество организованных мероприятий консультационно - информационного содержания (семинаров, лекций),  выставок, ярмарок, конкурсов  и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса
	ШТ
	90
	22
	108
	Прогнозный показатель выполнен.
В 2023 году организовано и проведено    108 мероприятий:                                 - 97 продовольственных ярмарок;
- ярмарка меда (с 12 по 15 августа 2023 года);
- выставка «Дары сада, огорода и личного                 подворья»                (22 августа 2023 года;
- принято участие муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень 2023» и в конкурсе в рамках мероприятия (III место) (c 15 по 17 сентября                  2023 года);
- 6 семинаров с руководителями  СНТ при участии местного движения «Совет садоводов и огородников г. Калуги»;
- конкурс профессионального мастерства среди работников сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на лучшего механизатора-пахаря (26.05.2023);
- смотр готовности техники к весенне-полевым работам при участии представителя инспекции Гостехнадзора Калужской области (12, 13 апреля 2023 года)

	3
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления молока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства)
	ПРОЦ
	2,80
	2,72
	2,70
	Прогнозный показатель не выполнен на 0,02% .
Расчет: 
1) Производство молока на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями  3089,27 т х 1000 / 355488 чел. = 8,69 кг.
2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления молока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями
8,69 / 322 кг  х 100%  = 2,70 %

	4
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления картофеля, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 
	ПРОЦ
	0,96
	2,12
	2,84
	Прогнозный показатель выполнен
Расчет: 
1) Производство картофеля на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями                 910,4 т х 1000 / 355488 чел. =               2,56 кг.
2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления картофеля, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями
2,56/ 90 кг  х 100%  = 2,84%

	5
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления овощей, производимых сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 
	ПРОЦ
	1,59
	2,39
	2,93
	Прогнозный показатель выполнен.
Расчет: 
Производство овощей на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями                  1459,4 т х 1000 / 355488 чел. = 4,105 кг.
2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления овощей, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями
4,105/ 140 кг  х 100%  = 2,93 %

	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» 

	1
	Поголовье крупного рогатого скота  сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских  (фермерских) хозяйств,  крестьянские       (фермерские) хозяйства), в том числе:
	ГОЛ
	1274
	1310
	1083
	Прогнозный показатель не выполнен на 17,33% по причине сдачи АО «Совхоз Росва» (выбраковка) КРС на мясокомбинат сверх плана.
Поголовье КРС АО «Совхоз Росва» -   613  гол., ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 470 гол.

	2
	Поголовье коров сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)

	ГОЛ
	510
	510
	419
	Прогнозный показатель не выполнен на 17,84% причине сдачи АО «Совхоз Росва» (выбраковка) коров на мясокомбинат сверх плана.
Поголовье коров АО «Совхоз Росва» -  169 гол. (поголовье снижено на     91 гол. к уровню 2022 года), ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 250 гол. (на уровне 2022 года)


	3
	Валовое производство молока  сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели,
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	Т
	3193,5
	3100,0
	3089,27
	Прогнозный показатель не выполнен на 0,34% т по причине снижения поголовья дойного стада АО «Совхоз Росва».
Производство молока сельскохозяйственными предприятиями - 1600,07 т (в т.ч. АО «Совхоз Росва» - 1600,07 т);
- крестьянскими-фермерскими хозяйствами   -  1489,2 т (в т.ч. ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 1489,2 т)

	4
	Реализация молока  
сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	Т
	2928,9
	2800,0
	2744,34
	Прогнозный показатель не выполнен на 1,99% по причине снижения поголовья дойного стада АО «Совхоз Росва».
Реализация молока сельскохозяйственными предприятиями - 1373,84 т                (в т.ч. АО «Совхоз Росва» -              1373,84  т), 
- крестьянскими-фермерскими хозяйствами  -  1370,5 т (в т.ч. ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 1370,5 т)

	5
	Надой на корову в год  сельскохозяйственными товаропроизводителями       
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	КГ
	6262,0
	6078,0
	6318,0
	Прогнозный показатель выполнен.
Продуктивность 1 коровы по сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам за               2023 год составила 6318,0 кг,               при этом наивысшая продуктивность коров достигнута ОА «Совхоз Росва» - 6695 кг; продуктивность коров ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г.. - 5957 кг, в том числе продуктивность коров на роботизированной ферме составила 6207 кг

	Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования
 «Город Калуга»                                

	1
	Валовое производство зерна  сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	Т
	1329,9
	1710
	1648,65
	Прогнозный показатель не выполнен   на 3,59% произошло в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Калуга-Молоко» по причине банкротства. Вместе с тем, в 2023 году привлечен новый инвестор - ООО «Группа компаний Рост»,  осуществляющий хозяйственную деятельность на землях, ранее используемых ЗАО «Калуга-Молоко» (планируется выполнение намеченных до конца реализации Программы прогнозных показателей в отрасли растениеводства)

	2
	Валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 
	Т
	301,8
	670
	910,4
	Прогнозный показатель выполнен 


	3
	Валовое производство овощей 
сельскохозяйственными товаропроизводителями  (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
                 
	Т
	783,02
	1170
	1459,4
	Прогнозный показатель выполнен.
Производство овощей открытого грунта составило 1402,7 т, овощей закрытого грунта - 56,7 т

	4
	Увеличение посевных площадей  сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 
	ГА
	3647,6
	4550
	3879
	Прогнозный показатель не выполнен на  на 14,74% в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко по причине банкротства и, соответственно, со снижением посевных площадей.
Справочно:
В 2023 году привлечен новый инвестор, который осуществляет хозяйственную деятельность на землях, ранее используемых ЗАО «Калуга-Молоко»

	Справочно: 
<*> При расчете показателей  производства сельхозтоваропроизводителями муниципального образования «Город Калуга» молока, картофеля и овощей на душу населения в расчет берется показатель «Численность  населения на конец года»  (на 31.12.2022 — 355488 чел.), так как в соответствии с федеральным планом статистических работ Росстат, отчет о численности населения в разрезе муниципальных образований за отчетный год КАЛУГАСТАТом формируется ежегодно по состоянию на 22 марта.
<*> Показатели «Рекомендуемая рациональная норма потребления молока и молокопродуктов всего в пересчете на молоко»           (322 кг в год на 1 чел.); «Рекомендуемая рациональная норма потребления картофеля» (90 кг в год на 1 чел.); «Рекомендуемая рациональная норма потребления овощей и бахчевых» (140 кг в год на 1 чел.) рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2016 № 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» (в ред. Приказов Минздрава России от 25.10.2019 N 887, от 01.12.2020 N 1276, от 30.12.2022 № 821).


                                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации

	окончания реализации

	начала реализации

	окончания реализации

	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

	1. Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства»

	1 .1

	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
.
	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 
1500,0 тыс. руб.

	 Мероприятие выполнено.
Фактически предоставлено субсидий на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров  в сумме        1500,0  тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования), в том числе:
- АО «Совхоз «Росва» -                     774175  руб.;
- ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 725825 руб.

	 

	1.2
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животноводства
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	-
	Заявок для участия в реализации мероприятия от сельхозтоваропроиз-водителей в течении               2023 года не поступало

	1.3
	Производство молока сельскохозяйст-венными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Прогнозный показатель по  производству молока в                  2023 году -  -                         3100 тонн
	 Мероприятие выполнено.
Производство
молока составило 3089,27 тонн (99,7%  прогнозного показателя)
	 

	1.4
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	 -
	Заявок для участия в реализации мероприятия от сельхозтоваропроиз-водителей в течении               2023 года не поступало

	1.5
	Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга» консультационной помощи по внедрению новых технологий в животноводстве и кормопроизводстве
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Оказание консультацион-ной помощи по внедрению новых технологий животноводства и кормопроизвод-ства сельхозтоваро-производителям муниципального образования «Город Калуга» в течении 2023 года
	Мероприятие выполнено.
  26.01.2023 Семинар «Удобрения ФосАгро. Пути повышения урожайности сельскохозяйст-венных культур. Защита растений» (Министерство сельского хозяйства Калужской области. ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК»).
15.02.2023 Семинар «Органическое земледелие. Семеноводство и возделывание овощных культур на территории Калужской области» (Министерство сельского хозяйства Калужской области. ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК»).
17.02.2023 Онлайн-вебинар «Организация крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка фермеров» с применением дистанционных образовательных технологий (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Департамент научно- технологической политики и образования. ФГБОУ ДПО «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»).
11.04.2023  Семинар «Профилактика и лечение заболеваний крупного рогатого скота№ (ФГБОУ ДПО «Калужский институт дополнительного профессионального образования в сфере АПК».
13.04.2023  Онлайн-вебинар «Кормление новотельных коров в летний период» (Министерство сельского хозяйства Калужской области).
 26.04.2023 Семинар для руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций Калужской области «Научно-практический семинар по актуальным проблемам животноводства» (Министерство сельского хозяйства Калужской области, Компания Корпас).
29.09.2023 Онлайн-совещание «Меры и способы борьбы с карантинными объектами, а также с не карантинными объектами, имеющими карантинное значение для стран - импортеров российской растительной продукции» (Управление Россельхознадзора по Брянской, смоленской и Калужской областям).
	

	1.6
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока

	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйствен-ными товаропро-изводителями, осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга»
	01.01.2023 
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	-
	Заявок для участия в реализации мероприятия от сельхозтоваропроизводи-телей в течении               2023 года не поступало

	Подпрограмма  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	1. Основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»

	1.1
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства:
 1.Известкование кислых почв.
 2. Мелиорация земель 
(проведение культуртехнических  мероприятий).
3. Агрохимическое обследование почв.
4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в отрасли растениеводства.
5. Приобретение элитных семян.
6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)

	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц 
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 
1000,0 тыс. руб.

	Мероприятие выполнено.
Фактически предоставлено субсидий на компенсацию части затрат на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйствен-ной техники) в сумме        1000,0  тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования), в том числе:
- ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. -             1 000 000 руб.
	

	1.2
	Производство продукции растениеводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	 управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц 
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены                

	Мероприятие выполнено.
Валовое производство зерна - 1648,65 тонн (96,4%); прогнозного показателя).
Валовое производство картофеля - -                    910,4 тонн (135,9% прогнозного показателя).
Валовое производство овощей - 1459,4 тонн (124,7% прогнозного показателя,                    в том числе::
- овощи открытого грунта -                      1402,7 тонн;
- овощи закрытытого грунта -  56,7 тонн.
	Невыполнение показателя по валовому производству зерна на 3,6% произошло в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Калуга-Молоко» по причине банкротства. Вместе с тем, в 2023 году привлечен новый инвестор - ООО «Группа компаний Рост»,  осуществляющий хозяйственную деятельность на землях, ранее используемых ЗАО «Калуга-Молоко» (планируется выполнение намеченных до конца реализации Программы прогнозных показателей в отрасли растениеводства)

	1. Прочие мероприятия  «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)»

	1.1
	Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском  хозяйстве:
- организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок;
- организация мероприятий консультационно-информационного содержания с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородниками (семинаров, лекций);
- подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий

	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйствен-ные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»; физические лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования «Город Калуга»

	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023

	31.12.2023

	Количество планируемых  мероприятий   консультационно- информационного содержания (семинаров, лекций), выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирова-ния агропромышлен-ного комплекса  в   2023 году    -                  22 шт.
Проведение выставки «Дары сада, огорода и личного подворья 2022 года». Сумма финансирования мероприятия – 193,0 тыс.руб.
Областное мероприятие «Калужская 
осень - 2022». Сумма финансирования мероприятия –  7,0 тыс.руб.

	Мероприятия выполнены.
В 2023 году проведено         106 мероприятий                   (в 4,8 раза больше прогнозного  показателя Программы), в том числе:                                 1) Проведено           97 продовольствен-ных ярмарок (организатор - НО  «Фонд муниципального развития города Калуги»).              
Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено.
2) С 12 по 15 августа 2023 года ) проведена  ярмарка меда                      на территории гипермаркета «Линия» (г. Калуга, ул. Московская, 254).               Организатор - Калужское областное региональное отделение общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов».
Финансирование по мероприятию не предусмотрено.
3) 22.08.2023 организована и проведена выставка «Дары  сада, огорода и личного подворья  2023 года муниципального образования «Город Калуга» в помещении ГБУ КО «Дом народного творчества и кино «Центральный» (Распоряжение заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги от 16.08.2023                    № 35-16-Р).
Финансирование  мероприятия составило                       193,0 тыс.руб. (100% предусмотренного объема финансирования).
4) С 15 по 17 сентября 2023 года принято
участие муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2023»  на открытой площадке ГАУ КО «Центр спортивной подготовки «Анненки» (Постановление Губернатора Калужской области от 28.08.2023                     № 425). 
В рамках мероприятия проведен конкурс среди                                     24 муниципальных районов области и муниципального образования «Город Калуга» на лучшую экспозицию муниципального района По итогам конкурса МО «Город Калуга» заняло III место.
Финансирование на оформление выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» составило                        7,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования).
5) Организовано                     6 семинаров  с руководителями садоводческих некоммерческих товариществ, садоводами и огородниками
при участии местного общественного движения «Совет садоводов и огородников г. Калуги»:
18.01.2023 семинар на тему: «Агротехника выращивания томатов» (докладчик - Дуничев И.Г. - овощевод-сортоиспытатель).
08.02.2023 семинар на тему:
«Агротехника выращивания овощных культур» (докладчик - Дуничев И.Г. - овощевод-сортоиспытатель); 15.03.2023 семинар на темы:
- «Профилактика и предупреждение пожаров в садоводческих некоммерческих товариществах в весенне-летний пожароопасный период» (докладчик Алентьева Елена Юрьевна - начальник организационно-методического отдела ВДПО Калужской области);
- «Сорта для нашего региона плодовых деревьев, посадка и уход за ними. (Есичева Татьяна Борисовна - «Питомник Есечевых»);
12.04.2023 семинар на тему: «Особенности выращивания картофеля в садово-огородных участках и личных подсобных хозяйствах» (докладчик Глухов Александр Петрович - кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области). 
Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено;
08.11.2023 семинар на тему:
«Актуальные новости законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность садоводческих некоммерческих товариществ (докладчик - Федичкина О.В. - председатель Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России»);
13.12.2023 семинар на темы:
- «Информация о принимаемых мерах по профилактике краж и мошенничества в садоводческих некоммерческих товариществах на территории муниципального образования «Город Калуга» (докладчик - представитель полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Калуге);
- Агротехника выращивания винограда (докладчик - Черноморский Владимир Николаевич).
Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено                                          
	

	2. Прочие  мероприятия «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства»

	2.1

	1. Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных).
2. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техники к полевым работам, по хранению техники

	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции на территории муниципального образования «Город Калуг», работники сельскохозяйствен-ных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»

	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Повышение престижности профессии механизатора.
На проведение мероприятия (конкурс на лучшего механизатора-пахаря 2023 года» среди работников сельскохозяйст-венных организаций  и крестьянских (фермерских) хозяйств)  - предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 150,0 тыс. руб.
Вовлечение механизаторов, рабочих, специалистов, руководителей сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в массовое соревнование за бережное отношение к технике, обеспечение ее надежной сохранности и постоянной готовности, повышение инженерной культуры, а также расширение материальной базы для хранения, техобслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин.
Финансирование по данным мероприятиям не предусмотрены.
	Мероприятие выполнено.
26.05.2023 проведен конкурс на лучшего механизатора - пахаря среди работников сельскохозяйствен-ных предприятий  и крестьянских (фермерских) хозяйств на базе ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г, (Постановление Городской Управы города Калуги от 04.05.2023 № 1622-пи).
Финансирование мероприятия составило 150,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования)
Мероприятие выполнено. 
Смотр готовности техники к весенне-полевым работам в                2023 году  при участии представителя инспекции Гостехнадзора Калужской области проведен:
12.04.2023 - ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г.;
- 13.04.2023 - АО «Совхоз Росва».
.

	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение 3
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года 
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение                  на 31 декабря                     отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
(постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019               № 542-п) (далее - Программа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»
Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства»
	
	
	
	
	
	1500,0
	1500,0
	1500,0

	1.1.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	804
	0405
	2510142690
	811
	1500,0
	1500,0
	1500,0

	1.2.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животноводства

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.3
	Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.4.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.5.
	Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», консультационной помощи по внедрению новых технологий в животноводстве и кормопроизводстве

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.6.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.
	Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
Основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»
	
	
	
	
	
	500,0
	1000,0
	1000,0

	1.1.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования  «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства:
1. Известкование кислых почв.
2. Мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий).
3. Агрохимическое обследование почв.
4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводи-телей в отрасли растениеводства.
5. Приобретение элитных семян.
6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству  и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением  личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	804
	0405
	2520142701
	811
	500,0
	1000,0
	1000,0

	1.2.
	Производство продукции растениеводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.
	Прочие мероприятия «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей) 
	
	
	
	
	
	200,0
	200,0
	200,0

	1.1.
1.1.1.
1.1.2.
	Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве:
- организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок;
- организация мероприятий консультационно-информационного содержания с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородниками (семинаров, лекций);
- подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга» осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»; физические лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования «Город Калуга»

	
	
	
	
	200,0
	200,0
	200,0

	
	Организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья»
	
	804
	0405
	2500142680
	360
	193,0
	193,0
	193,0

	
	Подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень»
	
	804
	0405
	2500142680

	244
	7,0
	7,0
	7,0

	2.
2.1.
	Прочие мероприятия «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства»
1. Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных).
2. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техники к полевым работам, по хранению техники
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги:
- сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», работники сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	150,0
	150,0
	150,0

	2.1.1
	Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2023 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» 
	
	804

	0405
	2500242681
	360
	150,0
	150,0
	150,0

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	2350,0
	2850,0
	2850,0


