Отчет о ходе реализации направления «Образование» 

[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество молодежи, принявших участие в мероприятиях

	
	План
	Чел.
	3092
	5592
	9092
	13598
	17246
	22846
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	Чел.
	3092
	5600
	9120
	13602
	17316
	22900
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество проведенных мероприятий
	

	
	План
	ед.
	3
	5
	6
	7
	10
	13
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	ед.
	3
	6
	8
	8
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию
	

	
	План
	Чел.
	100
	560
	1200
	2600
	5400
	6100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	Чел.
	100
	610
	1350
	2800
	5620
	6230
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
	

	
	План
	ед.
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	ед.
	1
	10
	10
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярное время
	

	
	План
	Чел.
	0
	0
	150
	0
	248
	420
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	0
	0
	0
	0
	0
	119
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Количество муниципальных учреждений, которые приобрели основные средства, материальные запасы, и на которых проводились работы по текущему ремонту
	

	
	План
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	



	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» города Калуги» структурного элемента «Обеспечение функционирования учреждений в сфере молодежной политики»
	

	1.1
	Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» города Калуги
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1 Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	15.02.2025
	28.12.2024
	Начальник отдела молодежной политики

	Распоряжение
	
	

	
	Контрольная точка 2
Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
	09.01.2025
	28.12.2024
	
	Соглашение
	
	

	
	Контрольная точка 3 Перечислена субсидия (%)

	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 4             Услуга оказана (работы выполнены)

	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Отчет о выполнении муниципального задания
	
	

	1.1.2
	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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	Контрольная точка 1       Перечень целевых субсидий утвержден
	25.01.2025
	11.03.2025
	Начальник отдела молодежной политики

	Перечень
	
	

	
	Контрольная точка 2      Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	30.03.2025
	11.03.2025
	
	Соглашение
	
	

	
	Контрольная точка 3  Перечислена субсидия (%)
	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Платежное поручение
	
	

	
	Контрольная точка 4           Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии
	
	

	2
	Задача «Поддержка молодежных инициатив и эффективное использование потенциала работающей молодежи» структурного элемента «Содействие развитию молодежного движения»
	

	2.1
	Содействие развитию молодежного движения
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1
Утвержден
план-график (в соответствии с планом мероприятий)
15.02

	15.02.2025
	24.12.2024
	Начальник отдела молодежной политики

	План-график
	
	

	
	Контрольная точка 2
Бюджетные обязательства приняты
15.06
	15.06.2025
	31.12.2025
	
	Размещено БО
	
	

	
	Контрольная точка 3
Заключен контракт (договор) на закупку товаров, работ, услуг
31.12
	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Контракт (договор)
	
	

	
	Контрольная точка 4
Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
31.12
	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Платежное поручение
	
	

	3
	Задача «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, воспитание национальной гордости, исторической памяти» структурного элемента «Формирование условий для гражданско-патриотического воспитания молодежи»
	



	3.1
	Формирование условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1
Утвержден
план-график (в соответствии с планом мероприятий)


	15.02.2025
	24.12.2024
	Начальник отдела молодежной политики

	План-график
	

	
	Контрольная точка 2
Бюджетные обязательства приняты

	15.06.2025
	31.12.2025
	
	Размещено БО
	

	
	Контрольная точка 3
Заключен контракт (договор) на закупку товаров, работ, услуг

	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Контракт (договор)
	

	
	Контрольная точка 4
Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
31.12
	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Платежное поручение
	

	4
	Задача «Поддержка инициативной и талантливой молодежи муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи»

	4.1
	Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1
Утвержден
план-график (в соответствии с планом мероприятий)
15.02

	15.02.2025
	24.12.2024
	Начальник отдела молодежной политики

	План-график
	

	
	Контрольная точка 2
Бюджетные обязательства приняты
15.06
	15.06.2025
	31.12.2025
	
	Размещено БО
	

	
	Контрольная точка 3
Заключен контракт (договор) на закупку товаров, работ, услуг
31.12
	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Контракт (договор)
	

	
	Контрольная точка 4
Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
31.12
	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Платежное поручение
	

	5
	Задача «Оказание содействия трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время» структурного элемента «Содействие занятости несовершеннолетних»

	5.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних
	Не установлена
	Не установлена
	
	
	

	6
	Задача «Создание условий для развития и реализации молодежных инициатив путем укрепления материально-технической базы» структурного элемента «Обеспечение развития муниципального учреждения в сфере молодежной политики»

	6.1
	Реализация молодежных инициатив
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1
Перечень целевых субсидий утвержден

	01.07.2025
	01.07.2025
	Начальник отдела молодежной политики

	Перечень
	

	
	Контрольная точка 2
Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	01.07.2025
	01.07.2025
	
	Дополнительное соглашение
	

	
	Контрольная точка 3
Перечислена субсидия
	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Платежное поручение
	

	
	Контрольная точка 4
Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2025
	31.12.2025
	
	Отчет
	



