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[bookmark: _Hlk199947847]ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА     2  квартал 2025
 (отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление образования города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100 
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	[bookmark: Par970]4
	5
	6

	Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время», (всего), в том числе:
	16 401,48
	22 124,20
	619,24
	2,80
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	3 997,60
	3 997,60
	0
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	12 403,88
	18 126,60
	619,24
	3,42

	

	Иные источники<2>
	
	
	
	
	

	направление «Образование» управление образования города Калуги 
	15 696,48
	21 419,20
	90,75
	0,42
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	3 997,60
	3 997,60
	0
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	11 698,88
	17 421,60
	90,75
	0,52
	

	Комплекс процессных мероприятий   
1 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
	15 396,48
	21 119,20
	0
	0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	3 997,60
	3 997,60
	0
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	11 398,88

	17 121,60

	0
	0
	

	1.1 «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей (школа одаренных детей)»
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	200
	200
	0
	0
	

	1.2 «Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей»
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 805,00
	1 805,00
	0
	0
	

	1.3 «Организация отдыха и оздоровления детей»
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	3 997,60
	3 997,60
	0
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	9393,88
	15 116,60
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий 
2 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	300,00
	300,00
	0
	0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	300,00
	300,00
	0
	0
	

	направление «Образование» управление культуры  города Калуги
	355,00
	355,00
	355,00
	100

	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	355,00
	355,00
	355,00
	100

	

	Комплекс процессных мероприятий 
1 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	355,00
	355,00
	355,00
	100

	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	355,00
	355,00
	355,00
	100

	

	направление «Образование» управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	350,00
	350,00
	173,49
	49,57
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	350,00
	350,00
	173,49
	49,57
	

	Комплекс процессных мероприятий 
1 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
	248,40
	248,40
	111,89
	45,04
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	248,40
	248,40
	111,89
	45,04
	

	1.1 Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей
	248,40
	248,40
	111,89
	45,04
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	248,40
	248,40
	111,89
	45,04
	

	Комплекс процессных мероприятий 
2 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	101,60
	101,60
	61,60
	60,63
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	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	101,60
	101,60
	61,60
	60,63
	



<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).


Отчет о ходе реализации направления «Образование»

[bookmark: _Hlk207290952][bookmark: _Hlk199945117]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Управление образования города Калуги

	1
	Количество детей, получивших питание в  муниципальных лагерях с дневным пребыванием (школа одаренных детей)

	
	План
	Человек
	
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	94

	
	Факт/прогноз
	Человек
	
	
	
	
	
	90
	
	
	
	
	
	90

	2
	Количество приобретенных путевок в организации отдыха и оздоровления

	
	План
	Штук
	
	
	
	76
	
	
	
	
	
	
	
	76

	
	Факт/прогноз
	Штук
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0

	3
	Количество детей, получивших отдых и оздоровление

	
	План
	Человек
	
	
	
	
	
	4 700
	
	
	
	
	
	4 700

	
	Факт/прогноз
	Человек
	
	
	
	
	
	4 078
	
	
	
	
	
	4 078

	4
	Количество проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 

	
	План
	Штук
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	Факт/прогноз
	Штук
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	1
	
	5

	Управление культуры города Калуги

	1
	Количество  приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков в каникулярное время

	
	План
	Единиц
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	10

	
	Факт/прогноз
	Единиц
	
	
	
	25
	6
	
	
	
	
	
	
	31

	2
	Количество участников региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований

	
	План
	Человек
	
	
	15
	
	
	10
	
	
	
	
	
	25

	
	Факт/прогноз
	Человек
	
	
	16
	
	
	14
	
	
	
	
	
	30

	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	1
	Количество детей от 7 до 17 лет включительно, которым предоставлена услуга по отдыху и оздоровлению

	
	План
	Человек
	
	
	
	
	
	53
	
	
	
	
	
	53

	
	Факт/прогноз
	Человек
	
	
	
	
	
	54
	
	
	
	
	
	54

	2
	Количество проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления

	
	План
	Штук
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	Факт/прогноз
	Штук
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	3



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек 

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Управление образования города Калуга

	1
	Задача «Увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей » структурного элемента «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»

	1.1
	Мероприятие «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей (школа одаренных детей)»
	
	
	Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги.
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025
	22.05.2025
	
	Письмо управления финансов  города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 22.05.2025 № 341-ВН-10-25
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (заключено)»
	01.03.2025
	26.05.2025
	
	Соглашение
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	01.08.2025
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена»
	01.09.2025
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие «Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей»
	
	
	Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги.
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка «План закупок»
	01.03.2025
	-
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку путевок»
	11.05.2025
	-
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка «Произведена оплата закупленных путевок по договору»
	20.05.2025
	-
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка «Произведено получение путевок»
	30.05.2025
	-
	
	
	

	1.3
	Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей»
	
	
	Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги.
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025
	22.05.2025
	
	Письмо управления финансов  города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 22.05.2025 № 341-ВН-10-25
	

	1.3.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	01.03.2025
	26.05.2025
	
	Соглашение
	

	1.3.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	01.08.2025
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ оказанных услуг по договору произведена»
	01.09.2025
	
	
	
	

	2
	Задача «Организация досуга детей в каникулярное время » структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»

	2.1
	Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	
	
	Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги.
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025
	05.06.2025
	
	Письмо управления финансов  города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 05.06.2025 № 383-ВН-10-25
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	01.03.2025
	06.06.2025
	
	Соглашение
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	25.12.2025
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена»
	31.12.2025
	
	
	
	

	Управление культуры города Калуги

	1
	Задача «Оснащение  учреждений культуры клубного типа спортивным инвентарем и оборудованием для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков в каникулярное время, увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей в каникулярное время» структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»

	1.1
	Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий (утвержден)»
	28.02.2025
	21.02.2025
	Васина Я.В.,
начальник управления культуры города Калуги
	Письмо управления финансов  города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 21.02.2025 № 88-ВН-14-25
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (заключено)»
	01.03.2025
	24.02.2025
	Васина Я.В.,
начальник управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 5 от 28.01.2025 МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 12 от 28.01.2025 МБУК «Городской досуговый центр»

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 14 от 28.01.2025 МБУК «Культурно-досуговое объединение»
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Принято обязательств (%)»
	25.12.2025
	25.02.2025
	Васина Я.В.,
начальник управления культуры города Калуги
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	06.03.2025
МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги


19.05.2025
МБУК «Культурно-досуговое объединение»

06.06.2025
МБУК «Городской досуговый центр»
	Васина Я.В.,
начальник управления культуры города Калуги
	Платежное поручение от 06.03.2025 № 213 МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги



Платежное поручение от 19.05.2025 № 517 
МБУК «Культурно-досуговое объединение»


Платежное поручение от 28.04.2025 № 435
Платежное поручение от 06.06.2025 № 609
МБУК «Городской досуговый центр»
	

	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	1
	Задача ««Увеличение количество детей, улучшивших состояние здоровья и отдохнувших» структурного элемента «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»»

	1.1
	Мероприятие «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей»
	
	
	Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025
	17.03.2025
	
	Перечень
	Не выявлено

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	01.03.2025
	14.03.2025
	
	Соглашение
	Не выявлено

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	30.12.2025
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена»
	01.12.2025
	
	
	
	

	2
	Задача «Организация досуга детей в каникулярное время» структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»

	2.1
	Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	
	
	Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025
	11.03.2025
	
	Перечень
	Не выявлено

	2.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	01.03.2025
	11.03.2025
	
	Соглашение
	Не выявлено

	2.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	30.12.2025
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена»
	01.12.2025
	
	
	
	



