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Годовой отчет
о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Калуга»
«Экономическое развитие» в 2021 году,
проведение оценки эффективности реализации программы.
а) Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год
Муниципальная программа «Экономическое развитие» (далее - Программа), утверждена постановлением Городской Управы города Калуги от 27.12 2019 № 514-п. 
Программа разработана в целях:
· формирование благоприятных условий роста инвестиционной активности на территории муниципального образования «Город Калуга», обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения, а также создание условий для ведения бизнеса;
· содействие развитию малого и среднего, в т.ч. инновационного предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»;
· поддержка муниципального сектора экономики, деятельность которого направлена на решение социальных задач, исполнение установленных социальных обязательств.

В муниципальную программу входят 2 подпрограммы:
· подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга» (Подпрограмма 1).
· подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» (Подпрограмма 2).
Также муниципальной программой предусмотрено проведение прочих мероприятий с различными планируемыми сроками их проведения:
· выполнение функций органа местного самоуправления;
· проведение смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому Году и Рождеству Христову;
· проведение конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги;
· предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий;
· предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на реализацию мероприятий в сфере социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга», осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга».
Итоги реализации мероприятий Подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2022 г.
В 2021 году с целью реализации программных мероприятий Подпрограммы 1 израсходовано 470,0 тыс. рублей (469 965,50 рублей).

Основными направлениями инвестиционной деятельности в 2021 году стали:

·  реализация программных мероприятий подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»;
· оказание информационной поддержки бизнес-активности, осуществляемой на территории муниципального образования «Город Калуга»;
· оказание консультационной поддержки в реализации бизнес-проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Город Калуга»;
· развитие государственно-частного партнерства;
· определение свободных земельных участков и другого имущества для реализации на их базе новых бизнес-проектов;
· мониторинг предприятий города с целью формирования базы данных о свободных площадях;
· популяризация и информационное продвижение муниципального образования «Город Калуга».
Итоги реализации мероприятий Подпрограммы 2 по состоянию на 01.01.2022 г.
В 2021 году в бюджете МО «Город Калуга» на реализацию мероприятий Подпрограммы было предусмотрено 7187 тыс. рублей, из которых в целях софинансирования мероприятий Подпрограммы средства в размере 1 500,6 тыс.рублей поступили из бюджета Калужской области. 

В отчетном году были реализованы следующие мероприятия Подпрограммы 2:
Финансовая поддержка субъектов МСП:
- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования, началом предпринимательской деятельности, обучением персонала, участием в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, конференциях, «круглых столах». 
В целях финансовой поддержки субъектов МСП направлены средства в размере 5187,0 тыс.рублей из которых 47 субсидий предоставлены 36 субъектам МСП.

Рост выручки, среднемесячной заработной платы, налоговых отчислений за период 2019-2020 годы организаций, получивших поддержку, составил 237,8% , 99,0%, и 208,1% соответственно. Заявки, представленные к субсидированию в 2021 году, показывают высокую активность субъектов МСП города Калуги, направленную на обновление и совершенствование производственно-технологических возможностей, расширение производственных мощностей, активное освоение новых продуктов и новых рынков сбыта.
Полагаем, что финансовая поддержка тенденции качественного развития субъектов МСП в городе Калуге позволит существенно облегчить для них проблемы масштабирования и роста, а также создать преимущества при освоении рынков сбыта, что несомненно окажет существенное положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
- Предоставление субсидий бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга». 

В 2021 году размер субсидий бизнес-инкубаторам составил 2000,0 тыс. рублей. Поддержку получили 2 бизнес-инкубатора, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»: 

АНО «Калужский студенческий бизнес-инкубатор» - 1300,0 тыс.рублей;

АНО КБИ «Материалы и компоненты электроники» - 700,0 тыс.рублей;

Совокупные основные экономические показатели резидентов бизнес-инкубаторов имеют свои особенности в силу ограничения срока пребывания резидентов на площадях бизнес-инкубатора (3 года) и относительно высокого риска нереализации предпринимательских проектов. Т.е. состав резидентов год от года изменяется, а совокупные показатели отражают не накопленный потенциал, а результаты реализации различных стадий различных бизнес-проектов в период с наибольшими рисками.
Несмотря на высокие риски нереализации (убыточности) проекта, совокупные показатели резидентов тех калужских бизнес-инкубаторов, которым предоставляются субсидии из бюджета МО «Город Калуга», а в частности объемы налоговых платежей в бюджеты всех уровней регулярно превышают объемы предоставленных бизнес-инкубаторам субсидий, что говорит о высокой эффективности использования бюджетных средств.
В 2021 году на площадях бизнес-инкубаторов размещено 19 организации-резидентов, из них 4 новые организации (в 2020 году было размещено 18, новых 4). За отчетный период достигнуты следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности резидентов бизнес-инкубаторов:
- объем выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов) составил 163616,4 тыс. руб., (в 2020 году – 118676,0 тыс. руб., рост 137,9%);
- размер налоговых платежей в бюджеты всех уровней составил 15538,3 тыс. руб. (в 2020 году - 12575,7 тыс.руб., рост 123,6%);
- размер среднемесячной заработной платы составил 30,2 тыс.рублей (в 2020 году 26,2 тыс. руб., рост 115,3%).
Поддержка инновационной деятельности на территории МО «Город Калуга»:
В период с марта по сентябрь 2021 года был во второй раз реализован уникальный проект - «СтартАпФабрика 2021», целью которого является привлечение независимых инновационных проектов и идей в реальную экономику путем непосредственного взаимодействия крупных промышленных предприятий с командами разработчиков новых продуктов, технологий и решений. Оператором проекта выступает АНО «Калужский студенческий бизнес-инкубатор» при поддержке КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. В качестве партнеров-организаторов выступили АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» и ГАУ КО «Технопарк «Обнинск».

Всего для участия в конкурсе «СтартАпФабрика 2021» было подано 38 заявок. Разработчиками проектов выступили независимые участники, а также студенты и команды из ведущих вузов г.Калуги, г.Обнинска и г.Смоленска.

Номинации для проекта «СтартАпФабрика 2021» поступили от 10 крупных промышленных предприятий г. Калуги: АО «КЭМЗ», АО «Тайфун», ПАО «Калужский турбинный завод», ООО «Континентал Калуга», ЗАО «Берлин-Фарма», филиал ООО «Ново Нордиск» в г. Калуге, ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга», ООО «Бентелер аутомотив», ООО «ПСМА Рус», МУП ГЭТ «УКТ». По результатам СтартАпФабрики финансирование и целевое инвестирование получили 8 проектов на общую сумму более
4 млн. рублей.

Консультационно-информационная поддержка субъектов МСП:
В рамках консультационных и обучающих мероприятий в отчетный период проведены 8 мероприятий (круглых столов, семинаров, совещаний, вебинаров) для более 350 субъектов МСП:

- Круглый стол по вопросам предпринимательской деятельности с участием представителей налоговых органов города Калуги» (проведен 04.02.2021);

Приняли участие 50 субъектов МСП г.Калуги;

- совместно с группой компаний «Камин» проведено 7 вебинаров по вопросам кадрового учета (18.03.2021; 29.07.2021); налогового законодательства (15.04.2021); бухгалтерского и кассового обслуживания (24.06.2021; 08.07.2021; 22.07.2021; 12.08.2021).

Информационная поддержка субъектов МСП:
Проведены следующие работы:
- поддержка в актуальном состоянии раздела «Малое предпринимательство» официального сайта Городской Управы города Калуги в сети Интернет (информация о реализации Подпрограммы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки, о муниципальном имуществе, включенном в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), об объявленных конкурсах на оказание поддержки и НПА);
- поддержка в актуальном состоянии странички «Предпринимательство и Калуга» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/kb40com), где размещаются актуальные материалы, связанные с развитием предпринимательства в городе Калуга.
Имущественная поддержка субъектов МСП:
В рамках имущественной поддержки предусмотрено предоставление в аренду нежилых помещений в соответствии с перечнем муниципального имущества, предоставляемого в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для развития предпринимательской деятельности.
В настоящее время в рамках имущественной поддержки в аренду для ведения предпринимательской деятельности 45 организациям предоставлены 87 помещений общей площадью 6658,96 кв.м.
Задачи на очередной финансовый год и плановый период 2022-2023 гг.
По Подпрограмме 1:
- формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»;
- сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Калуга».
По Подпрограмме 2:
- содействие инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства города Калуги;
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.
б) Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показатели подпрограмм)
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2021 г. представлены в приложении 1 к настоящему отчету.
в) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) Программы за 2021 год представлены в приложении 2 к настоящему отчету.
г) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
В целом в 2021 году целевые ориентиры Программы достигнуты.
д) Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы
Риски реализации муниципальной программы можно разделить на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
· низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;
· несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
· недостаточной оперативности корректировки Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
· детальное планирование хода реализации Программы;
· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.
Внешние риски могут являться следствием:
· деятельности органов государственной власти;
· сокращения или прекращения бюджетного финансирования мероприятий Программы;
· макроэкономических факторов, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли; 
· внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
· природные риски.
Для управления рисками этой группы предусмотрены проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетных источников финансирования.
е) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (основных мероприятий) Программы за 2021 год представлены в приложении 3 к настоящему отчету.
ж) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2021 год представлены в приложении 4 к настоящему отчету.
з) Оценка эффективности реализации Программы
Сведения об оценке эффективности муниципальной Программы за 2021 год представлены в приложении 5 к настоящему отчету.
и) Иная информация, отражающая ход реализации Программы
Отсутствует.
Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) в 2021 году
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшест​вующий отчет​ному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»

	1.
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)
	млрд руб.
	34,0
	34,1
	40,9
	Согласно прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» объём инвестиций по крупным и средним предприятиям за 2021 год достигнет показателей 40,9 млрд рублей.

	2.
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
	ед
	478,4
	478,5
	495,5
	

	3.
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга»
	%
	32,3
	32,4
	32,4
	

	4.
	Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)
	ед
	153,1
	153,5
	167,7
	

	5.
	Количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии банкротства
	ед
	0
	0
	0
	

	6.
	Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование социально-экономического развития города Калуги
	ед.
	1
	3
	3
	

	I. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»

	1.
	Количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании в результате привлечения инвестиций (нарастающим итогом)
	тыс. раб. мест
	17,1
	18,5
	18,5
	

	2.
	Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Калуга»
	ед
	7
	8
	8
	

	3.
	Количество разработанных проектов для реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» с целью предложения инвестору
	ед
	2
	2
	2
	

	4.
	Количество проведенных консультаций для инвесторов
	ед
	35
	35
	40
	

	5.
	Количество принятых делегаций, официальных представителей инвесторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с муниципальным образованием «Город Калуга»
	ед
	10
	10
	3
	В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции количество принятых делегаций существенно снижено.

	II. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1.
	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования
	руб.
	470,4
	427,2
	418,1
	Снижение реального размера удельной величины, несмотря на рост финансирования мероприятий подпрограммы «Содействие развитию МСП» в текущем финансовом году, связано со взрывным восстановительным ростом количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2021 году после оптимизации сферы МСП в 2020 году, связанной с пандемией COVID 19.

	2.
	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования
	руб.
	22,5
	20,4
	20,7
	

	3.
	Коэффициент «реинвестирования» (доля объема расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в объеме налоговых поступлений от налога на совокупный доход)
	%
	0,49
	0,36
	0,32
	Снижение прогнозного показателя в связи с ускоренным ростом дохода бюджета МО «Город Калуга» от налога на совокупный доход в восстановительный период 2021 года после ограничений, связанных с прохождением пандемии и действовавших в 2020 году.

	4.
	Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства
	%
	0,4
	0,24
	0,31
	

	5.
	Количество проведенных информационно-консультационных, образовательных и деловых мероприятий
	ед
	6
	3
	8
	Совместно с группой компаний «Камин» проведено 7 вебинаров по вопросам кадрового учета; налогового законодательства; бухгалтерского и кассового обслуживания

	6.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов бизнес-инкубаторов (нарастающим итогом)
	ед
	25
	27
	27
	


Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы в 2021 году
	№ п/п
	Наименование мероприя​тия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего меро​приятия (основного меро​приятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	

	
	
	
	начала реа​лизации
	окончания реализа​ции
	начала реа​лизации
	оконча​ния реа​лизации
	Запланиро-ванные
	достигнутые
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»
	

	1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
	

	1.1.
	Изготовление информацион​ных, презентационных матери​алов (презентаций, буклетов, брошюр, презентационных фильмов о муниципальном об​разовании «Город Калуга», прочих презентационных ви​део-роликов), изготовление сувенирной продукции
	Управление экономики и имуществен-ных отношений города Калуги (далее - 
УЭиИО)
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Форми​ро​вание имиджа муници​пального образова​ния «Го​род Калу​га» в ре​ги​онах Рос​сии и за рубе​жом 
	В 2021 году изготовлена следую​щая сувенирная продукция:

- карты-раскраски с достопримечатель​ностями города и логотипом 650-летия города Калуги;

- наручные часы для занятия спор​том с логотипом 650-летия города Калуги;

- рамки сувенирные для вручения в рамках празднования 650-летия города Калуги;

- ежедневники, кружки;

- календари;

- сувенирных пакетов.

Кроме того, в рамках данного про​граммного мероприятия изготов​лены:

- информационный баннер с лого​типом 650-летия города Калуги;

- брендированная информационная конструкция с логотипом 650-летия Калуги;

- эмблемы с логотипом 650-летия горо​да Калуги;

- информационные брошюры об инве​стиционной привлекательно​сти муни​ципального образования «Город Калу​га»;

- информационные таблички.
	
	

	1.2.
	Участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях, в том числе международных (изготовление выставочных экспозиций, макетов, аренда выставочных площадей и др.)
	УЭиИО
	2021 год
	2025 год
	2021 год
	2025 год
	Формирование имиджа муниципального образования «Город Калуга» в регионах России и за рубежом
	Организовано участие представителя управления экономики и имущественных отношений города Калуги в конференции (X Встрече городов-побратимов Беларуси и России «Побратимство как важный потенциал укрепления Союзного государства Беларуси и России и единства народов») в городе Жодино (респ. Беларусь) в период с 07 по 09 октября 2021 года.
	
	

	2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Калуга»
	

	2.1.
	Консультации по процедуре реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	В пределах установленной компетенции оказание содействия и поддержки реализации инвестиционных и инновационных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	В 2021 году управлением экономики и имущественных отношений города Калуги проведено 40 консультаций для инвесторов.
	
	

	2.2.
	Прием делегаций, официальных представителей инвесторов, Подписание инвестиционных соглашений (соглашений о сотрудничестве)
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Развитие связей для целей взаимовыгодного сотрудничества Увеличение объемов инвестиций в основной капитал предприятий, действующих на территории муниципального образования Город Калуга», создание дополнительных рабочих мест
	В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией количество принятых официальных делегаций существенно снижено. 

В 2021 году разработано и утверждено решением Городской Думы города Калуги от 14.07.2021 
№ 167 соглашение об установлении побратимских связей между Калугой и Пуасси (Франция).

Соглашение планируется подписать в 2022 году.
	
	

	2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»
	

	1. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	1.1.
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	3907,0
	3907,0
Субсидии предоставлены 26 субъектам МСП
	
	

	1.2.
	Предоставление субсидий начинающим малым предприятиям – индивидуаль-ным предпринимателям и юридическим лицам – произ-водителям товаров, работ, ус-луг на компенсацию затрат, связанных с созданием соб-ственного дела
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	800,0
	800,0

Субсидия предоставлена 9-и субъектам МСП
	
	

	1.3.
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-пенсацию затрат, связанных с обучением персонала, необхо-димым для осуществления его производственно-хозяйствен-ной деятельности
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	180,0
	180,0
Субсидии предоставле​ны 6-и субъектам МСП
	
	

	1.4.
	Предоставление субъектам малого и среднего предпри-нимательства, организациям инфраструктуры малого и среднего предприниматель-ства субсидий на частичную компенсацию затрат, связан-ных с участием в выставках, ярмарках, форумах, семина-рах, конференциях, «круглых столах»
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	300,0
	300,0
Субсидии предоставле​ны 6-и субъектам МСП
	
	

	1.5.
	Освещение положительного опыта ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации, издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов
Проведение конкурсов, мероприятий, конференций, семинаров и «круглых столов», направленных на развитие и популяризацию предпринимательской, инновационной деятельности, подготовку кадров, развитие самозанятости, соблюдение действующего законодательства (Дни правовой грамотности)
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	0,0
	В рамках консультационных и обучающих мероприятий в отчетный период проведены 8 мероприятий (круглых столов, семинаров, совещаний, вебинаров) для более 350 субъектов МСП:

- Круглый стол по вопросам предпринимательской деятельности с участием представителей налоговых органов города Калуги» (проведен 04.02.2021);

Приняли участие 50 субъектов МСП г.Калуги;

- совместно с группой компаний «Камин» проведено 7 вебинаров по вопросам кадрового учета(18.03.2021; 29.07.2021); налогового законодательства (15.04.2021); бухгалтерского и кассового обслуживания (24.06.2021; 08.07.2021; 22.07.2021; 12.08.2021)
	
	

	2. Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности
	

	2.1.
	Предоставление субсидий бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	2000,0
	2000,0

Субсидии предоставлены:

АНО «Калужский сту​денческий бизнес-инку​батор» - 1300,0 тыс.рублей

АНО КБИ «Материалы и компоненты электро​ники» - 700,0 тыс.рублей.
	
	

	2.2.
	Предоставление субсидий микрофинансовым организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заем-ным финансовым ресурсам на льготных условиях
	УЭиИО
	2025 год
	2025 год
	2023 год
	2025 год
	
	
	
	

	2.3.
	Предоставление в аренду не-жилых помещений в соответ-ствии с перечнем муници-пального имущества, предо-ставляемого в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-нимательства для развития предпринимательской дея-тельности
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	
	В 2021 году в рамках имущественной поддержки в аренду для ведения предпринимательской деятельности 45 организациям предоставлены 87 помещений общей площадью 6658,96 кв.м.
	
	

	2.4.
	Предоставление по договорам доверительного управления объектов недвижимости субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-ществляющим деятельность по организации розничных рынков, в целях организации розничного рынка
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	
	В 2021 году обращений не поступало
	
	

	2.5.
	Предоставление муниципаль-ных гарантий муниципаль-ного образования «Город Калуга» организациям, обра-зующим инфраструктуру под-держки малого и среднего предпринимательства
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	
	Заявок на предоставление муниципальных гарантий не поступало
	
	

	3. Прочие мероприятия муниципальной программы
	

	3.1.
	Выполнение функций ор​гана местного самоуправ​ления
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	70500,5
	70234,7
	99,6
	

	3.2.
	Проведение смотра-кон​курса на лучшее художе​ственное и световое оформление предприятий потребительского рынка на территории муници​пального образования «Го​род Калуга» к Новому Году и Рождеству Христо​ву
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	300,0
	300,0
Победителями смотра-конкурса признаны 36 организаций
	
	

	3.3.
	Проведение конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги
	УЭиИО
	2021, 2023, 2025 годы
	2021 год
	2021 год
	2025 год
	160,0
	0,0
Приказом управления экономики и имущественных отношений города Калуги от 07.09.2021
№ 170-од конкурс признан несостоявшимся
	
	

	3.4.
	Предоставление субси​дий на оказание финан​совой помощи в целях предупре​ждения бан​кротства и восстановле​ния платеже​способности муниципаль​ных унитар​ных предприя​тий
	УЭиИО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	
	В 2021 году финансирование
мероприятия не планировалось
	
	

	3.5.
	Предоставление субсидий некоммерческим организа-циям, не являющимся госу-дарственными (муниципаль-ными) учреждениями, дея-тельность которых направле-на на социально-экономичес-кое развитие муниципального образования «Город Калуга»
	УЭиИО
	2021
	2021 год
	2021 год
	2021 год
	4989,6
	4989,6

В 2021 году субсидия предоставлена Некоммерческой организации «Фонд муниципального развития г.Калуги» в целях проведения полуфинала Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»
	
	


Приложение 3
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город Калуга»
на реализацию муниципальной программы в 2021 году
	п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономи​ки и имущественных отношений города Калуги (далее - УЭИО)
	804
	04 12
	15 1 00 00000
	
	732,0
	479,7
	470,0

	
	
	
	
	
	15 1 01 42550
	244
	732,0
	479,7
	470,0

	2.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»
	УЭИО
	804
	04 12
	15 2 00 00000
	
	7066,3
	7187,0
	7187,0

	
	
	
	
	
	15 2 01 42571
	244
	100,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	15 2 01 42571
	811
	3400,0
	3519,7
	3519,7

	
	
	
	
	
	15 2 01 S6840
	811
	1 416,3
	1 667,3
	1 667,3

	
	
	
	
	
	15 2 02 42581
	633
	2150,0
	2000,0
	2000,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.
	Прочие мероприятия муниципальной программы
	УЭИО
	
	
	
	
	73080,1
	75790,1
	75524,3

	3.1.
	Выполнение функций органа местного самоуправления
	УЭИО
	804
	04 12
	15 0 00 00400
	
	72620,1
	70500,5
	70234,7

	3.2.
	Проведение смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому году и Рождеству Христову.
	УЭИО
	804
	04 12
	15 0 00 00920
	360
	300,0
	300,0
	300,0

	3.3.
	Проведение конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги.
	УЭИО
	804
	04 12
	15 0 00 00920
	360
	150,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	804
	04 12
	15 0 00 00920
	244
	10,0
	0,0
	0,0

	3.4.
	Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
	УЭИО
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	3.5.
	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Калуга»
	УЭиИО
	804
	04 12
	15 0 00 00920
	633
	0,0
	4989,6
	4989,6

	 
	ВСЕГО по муниципальной программе
	
	
	
	
	
	80878,4
	83456,8
	83181,3


	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»

	1. Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»

	1.1.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга», Изготовление информационных, презентационных материалов (презентаций, буклетов, брошюр, презентационных фильмов о муниципальном образовании «Город Калуга», прочих презентационных видео-роликов), изготовление сувенирной продукции
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - УЭиИО)
	804
	04 12
	15 1 01 42550
	244
	582,0
	448,0
	438,3

	1.2.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга», участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях, в том числе международных (изготовление выставочных экспозиций, макетов, аренда выставочных площадей и др.)
	УЭиИО
	804
	04 12
	15 1 01 42550
	244
	150,0
	31,7
	31,7


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Калуга»

	2.2.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга», прием делегаций, официальных представителей инвесторов, подписание инвестиционных соглашений (соглашений о сотрудничестве)
	УЭиИО
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства

	1.1.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования.
	УЭиИО
	80 4
	04 12
	15 2 01 42571
	811
	2120,0
	2239,7
	2239,7

	
	
	
	
	
	15 2 01 S6840
	811
	1 416,4
	1 667,3
	1 667,3

	1.2.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Предоставление субсидий начинающим малым предприятиям - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию затрат, связанных с созданием собственного дела
	УЭиИО
	804
	04 12
	15 2 01 42571
	811
	800,0
	800,0
	800,0

	1.3.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с обучением персонала, необходимым для осуществления его производственно-хозяйственной деятельности
	УЭиИО
	804
	04 12
	15 2 01 42571
	811
	180,0
	180,0
	180,0

	1.4.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры малого и среднего предпринимательства субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, конференциях, «круглых столах»
	УЭиИО
	804
	04 12
	15 2 01 42571
	811
	300,0
	300,0
	300,0

	1.5.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Освещение положительного опыта ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации, издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов
Проведение конкурсов, мероприятий, конференций, семинаров и «круглых столов», направленных на развитие и популяризацию предпринимательской, инновационной деятельности, подготовку кадров, развитие самозанятости, соблюдение действующего законодательства (Дни правовой грамотности)
	УЭиИО
	804
	04 12
	15 2 01 42571
	244
	100,0
	0,0
	0,0

	2. Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности

	2.1.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Предоставление субсидий бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭиИО
	804
	04 12
	15 2 02 42581
	811
	2150,0
	2000,0
	2000,0

	2.2.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Предоставление субсидий микрофинансовым организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным финансовым ресурсам на льготных условиях
	УЭиИО
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0 ,0


Приложение 4
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в 2021 году
	
	Нормативный правовой акт Городской Управы города Калуги, вносящий изменения в программу
	Цель внесения изменений в программу

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 23.03.2021 № 101-п
	В соответствии с решениями Городской Думы города Калуги от 23.12.2020 № 381 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», уточнения ресурсного обеспечения и индикаторов Программы на период 2021-2023 годов в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Проектом постановления вносятся изменения в паспорт действующей редакции Программы в части финансового обеспечения основных мероприятий, также изменяются некоторые индикаторы (показатели).

	2.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 15.04.2021 № 137-п
	В целях расширения перечня инструментов муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие» (далее - Программа) для решения задач социально-экономического развития города Калуги, соответствующего этому уточнения количества и наименования основных индикаторов, уточнения ресурсного обеспечения мероприятий на 2021 год.
В состав прочих мероприятий программы вводится новое мероприятие: «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на реализацию мероприятий в сфере социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга», осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга».

В состав индикаторов Программы вводится соответствующий новому мероприятию показатель: «Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование социально-экономического развития города Калуги», и устанавливаются его значения на период 2020-2025 годы.

	3.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 09.09.2021 № 327-п
	В целях уточнения ресурсного обеспечения мероприятий на 2021 год в соответствии с решениями Городской Думы города Калуги от 24.03.2021 № 44, от 28.04.2021 № 78 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Постановления Правительства Калужской области от 05.07.2021 № 424 «О внесении изменений в распределение объемов субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2021 год».

	4.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 11.11.2021 № 384-п
	В целях уточнения ресурсного обеспечения мероприятий на 2021 год в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 22.09.2021 № 211 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Проектом постановления в связи с принятым решением Городской Думы города Калуги вносятся изменения в паспорт и ресурсное обеспечение действующей редакции муниципальной программы «Экономическое развитие» (далее Программа) в части финансового обеспечения основных мероприятий.


Приложение 5

СВЕДЕНИЯ
об оценке эффективности муниципальной программы 
1. Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя
	Оценка степени достижения показателя


	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)
	млрд руб.
	34,0
	34,1
	40,9
	1

	2
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
	ед
	478,4
	478,5
	495,5
	1

	3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга»
	%
	32,3
	32,4
	32,4
	1

	4
	Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)
	ед
	153,1
	153,5
	167,7
	1

	5
	Количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии банкротства
	ед
	0
	0
	0
	1

	6
	Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование социально-экономического развития города Калуги
	ед.
	1
	3
	3
	1

	Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании в результате привлечения инвестиций (нарастающим итогом)
	тыс. раб. мест
	17,1
	18,5
	18,5
	1

	2
	Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Калуга»
	ед
	7
	8
	8
	1

	3
	Количество разработанных проектов для реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» с целью предложения инвестору
	ед
	2
	2
	2
	1

	4
	Количество проведенных консультаций для инвесторов
	ед
	35
	35
	40
	1

	5
	Количество принятых делегаций, официальных представителей инвесторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с муниципальным образованием «Город Калуга»
	ед
	10
	10
	3
	0,3

	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1
	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования
	руб.
	470,4
	427,2
	418,1
	0,98

	2
	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования
	руб.
	22,5
	20,4
	20,7
	1

	3
	Коэффициент «реинвестирования» (доля объема расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в объеме налоговых поступлений от налога на совокупный доход)
	%
	0,49
	0,36
	0,32
	0,89

	4
	Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства
	%
	0,4
	0,24
	0,31
	1

	5
	Количество проведенных информационно-консультационных, образовательных и деловых мероприятий
	ед
	6
	3
	8
	1

	6
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов бизнес-инкубаторов (нарастающим итогом)
	ед
	25
	27
	27
	1

	Суммарное значение показателей, ∑Ci
	
	
	
	
	16,17

	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
, 
	
	
	
	
	0,95


2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется формуле:
	Уи = Фф/Фп , где:

	

	Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.


	№

п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года, Фп
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года, Фф

	1
	2
	3
	4

	1
	Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»
	479,7
	470,0

	2
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»
	7187,0
	7187,0

	3
	Прочие мероприятия муниципальной программы
	75790,1
	75524,3

	3.1
	Выполнение функций органа местного самоуправления
	70500,5
	70234,7

	3.2
	Проведение смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому Году и Рождеству Христову
	300,0
	300,0

	3.3
	Проведение конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги
	0,0
	0,0


	1
	2
	3
	4

	3.4
	Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
	0,0
	0,0

	3.5.
	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Калуга»
	4989,6
	4989,6

	ИТОГО
	83456,8
	83181,3


Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:
83181,3/83456,7=0,997
3. Оценка степени реализации мероприятий Программы
Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчетный 2021 год составляет 100,0% 

Расчет:
	Подпрограмма 1 (по подразделам мероприятий - 2 подраздела)
	Подпрограмма 2 (по подразделам мероприятий - 2 подраздела)
	Прочие мероприятия

(из перечня прочих мероприятий)

	1:(1+1)+2:(1+1)*
	1:(1+1+1+1+1)+2:(1+_+1+_+_)
	(1+1+1+_+1)


* значение показателя:

«_» - проведение мероприятия не предусмотрено;

«0» - проведение мероприятия не реализовано;

«1» - мероприятие реализовано.

((1+1)+(1+1))+((1+1+1+1+1)+(1+_+1+_+_)) +((1+1+1+_+1)) = 15/15 = 1,0
� Степень достижения i-го показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле: Ci= Зф/Зп (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений), где Зф/п – фактическое/плановое значение показателя.


� Определяется по формуле:, �где: 


C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы; 


Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;


n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы. Здесь n=17
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