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Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом 
муниципального образования «Город Калуга».

а) Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Городской Управы г. Калуги от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга».
Целями муниципальной программы являются:
1. Повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью;
2. Увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» за счет эффективного управления муниципальным имуществом.
	В 2022 году количество объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения составило 113 ед. Управлением экономики и имущественных отношений города Калуги были проведены работы в отношении 81 объекта, в том числе санитарно-эпидемиологическая экспертиза в отношении 33 помещений, технические заключения  в отношении 43 помещений, изготовлены технические планы на 4 объекта недвижимого имущества, подготовлен проект переустройства и перепланировки в отношении 1 помещения. Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги проинвентаризировано 5 объектов коммунальной инфраструктуры. Управлением городского хозяйства города Калуги и МКУ «СЕЗГХ» выполнены работы по изготовлению технических паспортов на 5 автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Калуга» протяженностью 4,805 км и изготовлено 22 технических плана на мостовые сооружения, расположенные на территории МО «Город Калуга». 


По состоянию на 31.12.2022 в отношении муниципальных объектов недвижимости, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга», заключены 104 договора аренды и 81 договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
В 2022 году в бюджет муниципального образования «Город Калуга» поступили денежные средства:
- от сдачи муниципального имущества в аренду и иное пользование в размере 31 415,2 тыс. рублей, что составило 136,6% от планируемых 22 995,0 тыс. рублей.
- от приватизации муниципального имущества города Калуги в размере 52 103,5 тыс. рублей (с учетом поступлений по графикам платежей и торгов, проведенных в 2021 году).
В рамках прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Калуги на 2022 год (далее - прогнозный план приватизации) продано:
- 10 объектов недвижимого имущества по результатам проведения 7 аукционов;
- 2 нежилых помещения в объекте культурного наследия по результатам проведения 7 конкурсов;
- 1 объект недвижимого имущества посредством публичного предложения;
- 4 арендуемых объекта недвижимого имущества в порядке реализации преимущественного права выкупа арендуемого помещения;
- 10/100 долей в праве на нежилое здание рынка с земельным участком и 10/100 долей в здании РТП с земельным участком в рамках реализации преимущественного права выкупа в соответствии со статьей 250 ГК РФ;
- принадлежащая муниципальному образованию «Город Калуга» доля в уставном капитале ООО «ИЛКППЭ» в размере 44,6976% номинальной стоимостью 928,9 тыс. рублей в рамках реализации преимущественного права участника общества.
Кроме того, продана комната в коммунальной квартире и ½ доли в праве общей собственности на квартиру.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год хозяйственных обществ, акции и доли в которых находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в 2022 году поступили дивиденды в сумме 502,6 тыс. рублей, в том числе от ОАО «Калугалифтремстрой» в сумме 500,0 тыс. рублей и от ПАО «Ростелеком» в сумме 2,6 тыс. рублей.
В 2022 году приватизировано 395 жилых помещений.

б) Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы)

Пункт 1 раздела 3 муниципальной программы. Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» фактически составила 41,4 % (по плану - 40,6%). 
Пункт 2 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения фактически составило 113 ед. (по плану - 84 ед.). 
Пункт 2.1 раздела 3 муниципальной программы. Управлением городского хозяйства города Калуги/МКУ «СЕЗГХ» планировалось провести работы в отношении 31 объекта, фактически работа проведена в отношении 27 объектов. 
Пункт 2.2 раздела 3 муниципальной программы. Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги планировалось провести работы в отношении 5 объектов, фактически работа проведена в отношении 5 объектов.
Пункт 2.3 раздела 3 муниципальной программы. Управлением экономики и имущественных отношений города Калуги в 2022 году планировалось провести работы в отношении 48 объектов недвижимости, фактически работа проведена в отношении 81 объекта.
Пункт 3 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы и иного пользования муниципальным имуществом, фактически составило 24 ед. (по плану - 25 ед.). 
Пункт 4 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости, фактически составило 43 ед. (по плану - 25 ед.), в том числе 15 зданий и 15 земельных участков под зданиями, 13 помещений (включая доли в праве на объекты недвижимости и земельные участки). 
Пункт 6 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества фактически составило 136,6% (по плану 100%). В 2022 году в бюджет муниципального образования «Город Калуга» поступили денежные средства от сдачи муниципального имущества в аренду и иное пользование в размере 31 415,2 тыс. рублей, что составило 136,6% от планируемых 22 995,0 тыс. рублей.
Пункт 7 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» фактически составило 723,4% (по плану - 100%).
В 2022 году в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 24.11.2021 № 260 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2022 год» планировалась приватизация 12 объектов недвижимости и пакета акций ПАО «Ростелеком», доход от приватизации муниципального имущества в 2022 году планировался на уровне 7 202,9 тыс. рублей.
Фактически в бюджет МО «Город Калуга» от приватизации муниципального имущества поступило 52 103,5 тыс. рублей, в том числе:
- от реализации на конкурсах, аукционах и посредством публичного предложения 13 объектов недвижимого имущества получено 13 409,1 тыс. рублей;
- от реализации в порядке реализации преимущественного права (ст. 250 ГК РФ) 10/100 долей в праве на нежилое здание рынка с земельным участком и 10/100 долей в здании РТП с земельным участком было получено 21 883,6 тыс. рублей;
- от реализации в порядке реализации преимущественного права участника доли в уставном капитале ООО «ИЛКППЭ» было получено 4 784,0 тыс. рублей;
- по графикам платежей к договорам купли-продажи помещений, реализованных в порядке реализации преимущественного права выкупа арендуемого помещения, 2 168,2 тыс. рублей;
- от остатка оплаты по торгам, состоявшимся в 2021 году, было получено 7 814,6 тыс. рублей,
- кроме того, от реализации доли в жилом помещении, комнаты в коммунальной квартире - 2 044,0 тыс. рублей. 
Пункт 8 раздела 3 муниципальной программы. Количество хозяйственных обществ, в которых проведена оценка рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах, фактически составило 2 (по плану - 2). Проведена оценка доли в уставном капитале ООО «ИЛКППЭ» и пакета акций ПАО «Ростелеком».
Пункт 9 раздела 3 муниципальной программы. Количество жилых помещений, в отношении которых осуществляется приватизация жилья, фактически составило 0,4 тыс.ед. (по плану - 0,3 тыс.ед.). 
Пункт 10 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию фактически составило 2 (по плану - 2). Была организована охрана объектов культурного наследия: 
- «Городская усадьба Ципулина», расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Подвойского, д.3,
- «Палаты Макарова», XVIII в., расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.16а.

в) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Пункт 1 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 1.1 раздела 4 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга»
Результатом данного мероприятия является обеспечение информационно-документационной основы для принятия решений по эффективному распоряжению, управлению и контролю за сохранностью и использованием муниципального имущества. 
В 2022 году была изготовлена техническая документация и проведена экспертиза ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в отношении 113 объектов недвижимого имущества.
Пункт 1.2 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга».
Результатом данного мероприятия является определение рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга».
В 2022 году были проведены мероприятия по оценке с целью определения  рыночной стоимости арендной платыи иного пользования имуществом в отношении 24 объектов муниципального имущества. 
Пункт 1.3 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости.
Результатом данного мероприятия является определение рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости.
В 2022 году была проведена оценка рыночной стоимости в отношении 43 ед. объектов (включая доли в праве на объекты недвижимости и земельные участки). 
Пункт 1.5 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ. 
Результатом данного мероприятия является определение рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ.
В 2022 году была проведена оценка рыночной стоимости принадлежащих муниципальному образованию «Город Калуга» пакета акций ПАО «Ростелеком» и доли в уставном капитале ООО «ИЛКППЭ».
Пункт 1.6 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества.
Результатом данного мероприятия является расширение круга лиц, обладающих информацией о муниципальных объектах недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации и предлагаемых в аренду.
В 2022 году осуществлялось информационное сопровождение приватизации муниципального имущества в рамках лицензионного соглашения, заключенного в 2021 году с ООО «Айриэлтор», на публикацию информационных сообщений на сайте «ЦИАН». 
Пункт 1.7 раздела 4 муниципальной программы. Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации. Результатом данного мероприятия является передача в собственность граждан занимаемых жилых помещений.
В 2022 году приватизировано 395 жилых помещений.
Пункт 2 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 2.1 раздела 4 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга». Результатом данного мероприятия является обеспечение сохранности муниципального имущества.
Была организована охрана объектов культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Ципулина», расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Подвойского, д.3. и «Палаты Макарова», XVIII в., расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.16а.
Все мероприятия, реализация которых была запланирована в 2022 году, выполнены.

г) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли:
- экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур конкурентными способами;
- внесение изменений в местные нормативные акты:
а) решения Городской Думы г. Калуги «О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 24.11.2021 № 260 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2022 год» от 25.05.2022 № 126, от 15.07.2022 № 188, от 30.08.2022 № 199, от 26.10.2022 № 250, от 28.12.2022 № 311.
б) постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 251-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»;
в) постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга»
г) решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 117 «Об утверждении Положения «О размещении объекта нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта с использованием муниципального недвижимого имущества, а также на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга».

д) Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие риски:
1. Риск неисполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Меры управления риском: отбор подрядчиков и исполнителей на конкурсной основе, штрафные санкции, гарантии, предусмотренные в муниципальных контрактах.
2. Риски, связанные с ростом цен, налогов, риски форс-мажорных обстоятельств.
Меры управления риском: включение в контракты форс-мажорных обстоятельств.
3. Риск низкой экономической активности населения. 
Меры управления риском: повышение доступности информации, использование электронных информационных систем, принятие нормативно-правовых актов, стимулирующих экономическую активность.

е) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

[bookmark: __DdeLink__37340_1103354534]Бюджетом муниципального образования «Город Калуга» для реализации мероприятий данной муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 3 438,5 тыс. рублей, в том числе:
[bookmark: __DdeLink__37346_1103354534]- по управлению экономики и имущественных отношений города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 900,8 тыс. рублей. Исполнение составило 1 732,7 тыс. рублей (91,1 %).
[bookmark: __DdeLink__37344_11033545341][bookmark: __DdeLink__37346_11033545341]- по управлению городского хозяйства города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 463,4 тыс. рублей. Исполнение составило 957,0 тыс. рублей (65,4 %).
[bookmark: __DdeLink__37346_110335453411]- по управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 74,3 тыс. рублей. Исполнение составило 35,0 тыс. рублей (47,1 %).
Общее исполнение муниципальной программы в 2022 году составило 2 724,7 тыс. рублей (79,2 %).

ж) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

За отчетный 2022 год в муниципальную программу были внесены изменения в соответствии с постановлениями Городской Управы города Калуги от 15.03.2022 № 107-п, от 01.06.2022 № 206-п, от 19.09.2022 № 344-п, от 21.11.2022 № 409-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга». 

з) Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
[image: ], где 
C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитана по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
C =(1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9.
С= 1.
Пункт 1 раздела 3 муниципальной программы. Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» (%)- 40,6 (по плану 41,4).
Ci = Зп / Зф= 40,6/41,4= 1,0, достижение - 1;
Пункт 2 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения (ед.) -113 (по плану 84)
Ci = Зф / Зп= 113/84 = 1,3, достижение – 1;
Пункт 3 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы и иного пользования муниципальным имуществом (ед.) 24 (по плану 25)
Ci = Зф / Зп= 24/25 = 1,0, достижение 1;
Пункт 4 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости (ед.) - 43 (по плану 25);
Ci = Зф / Зп= 43/25 = 1,7, достижение 1;
Пункт 6 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества (%) - 136,6 (по плану 100).
Ci = Зф / Зп= 136,6 /100 = 1,4, достижение 1;
Пункт 7 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» (%) - 723,4 (по плану 100)
Ci = Зф / Зп= 723,4/100 = 7,2, достижение 1;
Пункт 8 раздела 3 муниципальной программы. Количество хозяйственных обществ, в которых проведена оценка рыночной стоимости акций, долей в уставном капитале (ед.) - 2 (по плану 2);
Ci = Зф / Зп= 2/2 = 1,0, достижение 1;
Пункт 9 раздела 3 муниципальной программы. Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация (тыс.ед.) - 0,4 (по плану 0,3)
Ci = Зф / Зп= 0,4/0,3=1,3, достижение 1;
Пункт 10 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию. 
Ci = Зф / Зп= 2/2=1,0, достижение 1.

2. Оценка соответствия запланированному уровню затрат средств бюджета  муниципальной программы: 
Уи = Фф / Фп, где 
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Строка 1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Строка 1.1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга» - исполнение 1 424,2 тыс. рублей (план - 1 987,7 тыс. рублей ).
Строка 1.2 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга» - 25,6 тыс. рублей (план - 60,0 тыс. рублей ). Отклонение связано с тем, что цена единицы услуги по контракту с неопределенным объемом услуг, действовавшему в течение  2022 года, снизилась более, чем в 3 раза. 
[bookmark: __DdeLink__1592_4073936239]Строка 1.3 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости - 105,3 тыс. рублей (план - 107,0 тыс. рублей ).
Строка 1.5 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, - 14,9 тыс. рублей (план - 15,0 тыс. рублей ).
Итого по основному мероприятию «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - 1 570,0 тыс. рублей (план – 2 169,7 тыс. рублей ).
Строка 2 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Строка 2.1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - 1 154,7 тыс. рублей (план - 1 268,8 тыс. рублей).
Итого по основному мероприятию «2. Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - 1 154,7 тыс. рублей (план - 1 268,8 тыс. рублей).
Итого по муниципальной программе – 2 724,7 тыс. рублей (план - 3 438,5 тыс. рублей).

Уи = 2 724,7/3 438,5
Уи=0,79

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может определяться по следующей формуле:
[image: ]
где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
P - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
Степени реализации мероприятий муниципальной программы выполнение плана:
Пункт 1 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»:
Пункт 1.1 раздела 4 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга» - 1.
Пункт 1.2 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга» - 1.
Пункт 1.3 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости - 1.
Пункт 1.5 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ -1.
Пункт 1.6 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества - 1.
Пункт 1.7 раздела 4 муниципальной программы. Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации - 1. 
Пункт 2 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 2.1 раздела 4 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - 1.

M= (1+1+1+1+1+1+1)/7
9
М=1 
Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальной
программы 

СВЕДЕНИЯ 
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10

	1
	Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	(%)
	32,8
	40,6
	41,4
	Отклонение связано с поступлением в казну МО «Город Калуга» помещений в расселенных аварийных многоквартирных жилых домах, являющихся ОКН, в отношении которых проводится работа по формированию единого объекта - нежилого здания. Здания впоследствии будут предоставлены инвесторам для проведения работ по сохранению и приспособлению под современные нужды. 

	2
	Количество объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения
	ед.
	53
	84
	113
	Отклонение связано с тем, что УЭИО был проведен значительный объем работ по подготовке документации для перевода из жилых в нежилые и формированию объекта целиком в отношении помещений в  расселенных многоквартирных жилых домах, являющихся ОКН.  

	2.1
	управлением городского хозяйства города Калуги/МКУ «СЕЗГХ»
	ед.
	0
	31
	27
	Отклонение связано с тем, что работы по паспортизации мостовых сооружений осуществлялись МКУ «СЕЗГХ» в ноябре-декабре 2022 года, после включения в муниципальную программу в качестве участника.

	2.2
	управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	ед.
	16
	5
	5
	 

	2.3
	управлением экономики и имущественных отношений города Калуги
	ед.
	37
	48
	81
	Отклонение связано с тем, что УЭИО был проведен значительный объем работ по подготовке документации для перевода из жилых в нежилые и формированию объекта целиком в отношении помещений в  расселенных многоквартирных жилых домах, являющихся ОКН.  

	3
	Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы и иного пользования муниципальным имуществом
	ед.
	55
	25
	24
	Отклонение связано с расторжением договора аренды с арендатором - ООО «Среда обитания» 

	4
	Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости
	ед.
	24
	25
	43
	Отклонение обусловлено  необходимостью оценки объектов (в том числе долей в праве на муниципальное имущество), приватизация которых была осуществлена в связи с  обращениями лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, а также с тем, что в конце 2022 года были оценены объекты, включенные в прогнозный план  приватизации 2023 года.

	6
	Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества
	%
	132,7
	100
	136,6
	В соответствии с решениями Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 278, 279 базовая арендная ставка увеличена на 5,02%, в связи с чем пересмотрена арендная плата по 23 договорам аренды муниципального имущества.
С начала года на основании отчетов об оценке увеличена арендная плата по 14 договорам аренды. С начала года заключены 12 новых договоров аренды 

	7
	Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	%
	167,8
	100
	723,4
	Получение дополнительных доходов связано реализацией объектов муниципальной собственности лицам, обладающим преимущественным правом их приобретения, а также активной работе по организации приватизации муниципального имущества и его информационному обеспечению (в течение 2022 года было объявлено 15 процедур, на которых было выставлено 23 объекта). 

	8
	Количество хозяйственных обществ, в которых проведена оценка рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах
	ед.
	0
	2
	2
	 

	9
	Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация
	тыс. ед.
	0,4
	0,3
	0,4
	Отклонение связано с волеизъявлением граждан 

	10
	Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию
	ед.
	1
	2
	2
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Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации 
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[bookmark: Par974]СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия)
подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»

	[bookmark: Par1000]1.
	Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	1.1
	Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношенииобъектов казны муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, 
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение информационно-документационной основы для принятия решений по эффективному распоряжению, управлению и контролю за сохранностью и использованием муниципального имущества
	В 2022 году изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения в отношении 113 объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества
	

	1.2.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2022
	2020
	2022
	Определение рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	В 2022 году количество объектов, в отношении которых определена рыночная стоимость арендной платы и иного пользования, составило – 24 ед. 
	

	1.3.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2022
	2020
	2022
	Определение рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости 
	В 2022 году проведена оценка рыночной стоимости в отношении 43 объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» и земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости  
	

	1.5
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2023
	2020
	2023
	Определение рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ
	В 2022 году была проведена оценка рыночной стоимости пакета акций ПАО «Ростелеком» и доли в уставном капитале ООО «ИЛКППЭ»
	

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021
	2023
	2021
	2023
	Расширение круга лиц, обладающих информацией о муниципальных объектах недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации и предлагаемых в аренду
	В 2022 году осуществлялось информационное сопровождение приватизации муниципального имущества в рамках лицензионного соглашения, заключенного в 2021 году с ООО «Айриэлтор», на публикацию информационных сообщений на ЦИАН
	

	1.7.
	Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Передача в собственность граждан занимаемых жилых помещений
	В 2022 году было заключено 395 договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга»
	

	2
	Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021
	2025
	2021
	2025
	Обеспечение сохранности муниципального имущества
	В 2022 году была организована охрана объектов культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Ципулина», расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Подвойского, д.3. и «Палаты Макарова», XVIII в., расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина,16а
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к годовому отчету о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальной
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[bookmark: Par1024]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования
«Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	[bookmark: __DdeLink__35908_1103354534]ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	1.1.
	Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга»

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, 
управление городского хозяйства города Калуги,
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	804
539
805
	04 12
04 09
05 02

	38 0 01 42711
38 0 01 42711
38 0 01 42711

	244
244
244

	248,7
1 000,0
190,8

	450,0
1 463,4
74,3

	432,2
957,00
35,0


	1.2
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	100,0
	60,0
	25,6

	1.3.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	100,0
	107,0
	105,3

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	150,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	50,0
	15,0
	14,9

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	5,0
	0,0
	0,0

	Итого по мероприятию
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги,
управление городского хозяйства города Калуги,
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	804
539
805

	04 12
04 09
05 02

	38 0 01 42711
38 0 01 42711
38 0 01 42711

	244
244
244

	653,7
1 000,0
190,8

	632,0
1 463,4
74,3

	578,0
957,0
35,0


	2
	Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 02 42712
	244
	952,8
	1 268,8
	1 154,7

	Итого по мероприятию
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 02 42712
	244
	952,8
	1 268,8
	1 154,7

	ИТОГО по УЭИО
	804
	04 12
	38 0 00 00000
	244
	1 606,5
	1 900,8
	1 732,7

	ИТОГО по УГХ
ИТОГО по  УЖКХ
	539
805
	04 09
05 02

	38 0 01 42711
38 0 01 42711

	244
[bookmark: __DdeLink__24332_2149252571]244

	1 000,0
190,8
	1 463,4
74,3
	957,0
35,0

	ВСЕГО
	
	
	
	
	2 797,3
	3 438,5
	2 724,7
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