| Наименование муниципальной программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономики и имущественных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II квартал 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципаль-ного образования «Город Калуга» | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: 2450,0 995,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства муниципальном образовании «Город Калуга» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИТОГО: 1500,0 845,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга» Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животноводства | - управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству, (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 2022 г. 2022 г. | 2025 г. 2025 г | 1500,0 0 | 845,7 0 | Цель: Эффективное развитие молочного скотоводства и увеличение молочной продукции в сельскохозяйственном производстве муниципального образования «Город Калуга». (За I полугодие 2022 года финансирование составило 845,728 тыс.руб. (56,4% предусмотренного объема финансирования» в 2022 году), в том числе: - АО «Совхоз Росва» - 433,513 тыс.руб; - ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 412,215 тыс.руб.) Цель: увеличение объемов производства и реализации высококачественной молочной продукции, обновление оборудования, специальной техники в отрасли животноводства (Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено). |
|  | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных | - управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству, (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 2022 г. | 2025 г. | 0 | 0 | Цель: увеличение объемов производства и реализации высококачественной молочной продукции (Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено). |
|  | Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», консультационной помощи по внедрению новых технологий животноводства и кормопроизводства | - управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 2022г. | 2025г. | 0 | 0 | 09.02.2022 Онлайн - вебинар «Макробиологическая борьба с вредителями - использование энтомофагов с помощью дронов» (Спикеры: Орлова Л.В. - президент Национального движения сберегающего земледелия; Малько А.М. - директор ФГБУ «Россельхозцентр», Севальнев А.А. - руководитель Белгородского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»; Подпипнов В.В. - научный сотрудник Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева; модератор: Говоров Д.Н. - заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр). 06.04.2022 Онлайн - вебинар на тему «Страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой. Взаимодействие сельхозтоваропроизводителей и страховых компаний: как избежать проблем при получении страхового возмещения». Организатор: Союз «Единое общероссийское объединение — Национальный союз агростраховщиков; Издательство «Аграрий Плюс». 29.04.2022 Видеоконференция на тему: «Совещание по организации мероприятий, направленных на профилактику и борьбу с африканской чумой свиней в дикой фауне на территории Калужской области». Организатор: Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области . 17-19 июня 2022 года Онлайн — трансляция г. Самара конференции «Климат, плодородие почв, агротехнологии». (Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено). |
| 1.5. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока | - управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству, (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга» | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 2022г. | 2025г. | 0 | 0 | Цель: увеличение объемов производства и реализации высококачественной молочной продукции, обновление оборудования, специальной техники в отрасли животноводства, обеспечения наличия на территории муниципального образования «Город Калуга» собственной переработки молока. (Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено). |
| Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 500,0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства: 1. Известкование кислых почв. 2. Мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий). 3. Агрохимическое обследование почв. 4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваро-производителей в отрасли растениеводства. 5. Приобретение элитных семян. 6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники) | - управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 2022 г. | 2025 г. | 500,0 | 0 | Цель: проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение плодородия и качества почв, обновление сельскохозяйственной техники, увеличение объемов производства продукции растениеводства. (В I полугодии 2022 года предложений (заявок) от сельхозтоваропроизводителей на участие в отборе на предоставление субсидии не поступало. По данному мероприятию предусмотрено финансирование в сумме 500,0 тыс.руб., ). |
| 1. Прочие мероприятия «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 200,0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве: - организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок; - организация мероприятий консультационно - информационного содержания с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородниками (семинаров, лекций); - подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий | - управление экономики и имущественных отношений города Калуги; - сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»; физические лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования «Город Калуга» | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 2022 г. | 2025 г. | 0 193,0 7,0 | 0 0 0 | Цель: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, продвижение сельскохозяйственной продукции, производимой местными сельскохозяйственными товаропроизводителями, формирование устойчивого спроса на потребление качественного молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, плодоовощной продукции и картофеля. За I полугодии 2022 года проведено 49 ярмарок на пл. Старый торг (организатор - НО «Фонд муниципального развития города Калуги»). (Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено). Проведение выставки «Дары сада, огорода и личного подворья» планируется в августе 2022 года. (На проведение данного мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 193,0 тыс.руб.) Областное мероприятие «Калужская осень», в рамках которого проводятся конкурсы между муниципальными районами области. (На проведение данного мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 7,0 тыс.руб.). Цель: Распространение передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, огородных, дачных участках и личных подсобных хозяйствах. Самообеспечение личных подсобных хозяйств, садоводов и огородников продуктами, выращенными и произведенными в своем хозяйстве и на своем дачном участке. За I полугодие 2022 года проведено 2 семинара с руководителями садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), садоводами и огородниками при участии местного общественного движения «Совет садоводов и огородников г. Калуги»: 1. 19.01.2022 семинар на тему: «Все о послёновых: томатах, перцах, пр.» (докладчик: Дуничев И.Г., овощевод-сортоиспытатель). (Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено); - 13.04.2022 семинар на темы: 1. «Профилактика и предупреждение пожаров в садоводческих некоммерческих товариществах в весенне-летний пожароопасный период (докладчик - представитель ВДПО Калужской области). 2. «Цветоводство: правила выращивания и ухода за цветами (гладиолусы и другие) (докладчик - Семеряков Владимир Алексеевич - цветовод). |
| 2. Прочие мероприятия «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 250,0 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных). 2. Организация мероприятий и проведение смотров - конкурсов готовности техники к полевым работам, по хранению техники. | - управление экономики и имущественных отношений города Калуги; - сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», работники сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 2022 г. | 2025 г. | 150,0 100,0 0 0 - | 150,0 0 0 0 - | Цель: Достижение высокого качества обработки почвы, совершенствование трудовых навыков трактористов, повышение производительности труда, освоение новых технологий и пропаганды передового опыта. «Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2022 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга» проведен 03.06.2022 (Постановление Городской Управы города Калуги от 19.05.2022 № 3249-пи. Финансирование мероприятия составило 150,0 тыс.руб. (100% предусмотренного объема финансирования». Цель: Совершенствование профессионального мастерства и широкое распространение передового опыта мастеров машинного доения коров. (На реализацию мероприятия «Конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга» предусмотрено финансирование в сумме 100,0 тыс.руб.) Цель: Вовлечение механизаторов, рабочих, специалистов, руководителей сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в массовое соревнование за своевременную и качественную подготовку сельскохозяйственной техники, семенного материала, минеральных и органических удобрений к полевым работам в текущем году. (Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено) Цель: Вовлечение механизаторов, рабочих, специалистов, руководителей сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в массовое соревнование за бережное отношение к технике, обеспечение ее надежной сохранности и постоянной готовности, повышение инженерной культуры, а также расширение материальной базы для хранения, техобслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин. (Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено). |