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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга» 
(в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга», утверждённой постановлением Городской Управы города Калуги от 21.10.2021 № 375-п) за 2024 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Главной целью муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга» (далее – Программа) является обеспечение устойчивого развития муниципального образования «Город Калуга» путем комплексного решения вопросов территориального планирования и градостроительного зонирования, направленного на создание условий для повышения качества жизни населения.

В качестве основных задач Программы выступают:
1. Обеспечение своевременной актуализации и реализации документов территориального планирования городского округа «Город Калуга»;
2. Обеспечение своевременной актуализации и реализации документов градостроительного зонирования, других нормативно-правовых актов в области градостроительной деятельности;
3. Обеспечение разработки проектов планировки территории городского округа «Город Калуга»;
4. Обеспечение разработки  проектов межевания территории городского округа «Город Калуга»;
5. Обеспечение выполнения кадастровых работ по описанию границ населенных пунктов городского округа «Город Калуга» для последующей постановки на государственный кадастровый учет;
6. Обеспечение выполнения работ по описанию территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки, на территории городского округа «Город Калуга»;
7. Обеспечение своевременной актуализации и реализации документов местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
Программа реализуется в период с 2021 года по 2026 год.
Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
1. Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документацию по планировке территории;
2. Выполнение работ по корректировке документов градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга» (Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
3. Выполнение работ по проектам планировки территории и проектам межевания территорий городского округа «Город Калуга»;

  4. Выполнение работ по корректировке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

   5. Подготовка проектов планировки и/или межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ;
    6. Выполнение работ по подготовке проектной документации по изменению и установлению границ земель, на которых располагаются леса, расположенные в лесопарковых зонах защитных лесов государственного лесного фонда;
7. Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости;
8. Проведение работ по описанию границ населенных пунктов городского округа «Город Калуга»;
9. Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения Единого государственного реестра недвижимости описаний границ населенных пунктов и территориальных зон;
10. Проведение комплексных кадастровых работ;
11. Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ.
Для решения поставленных в Программе задач проведены следующие мероприятия:
1) Проводятся работы по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документацию по планировке территории.
Всего по данному мероприятию на  2024 год использовано 6638,0 тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета муниципального образования «Город                            Калуга» - 663,8 тыс. руб;
- за счет средств областного бюджета - 5974,2 тыс. руб.
Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и ПК «ГЕО» 07.07.2023 заключен муниципальный контракт № 2023-07380/13 от 07.07.2023  на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Калуга». В соответствии с дополнительным соглашением к указанному контракту продлен срок его исполнения до 30.04.2025.
2)  Выполнены работы по корректировке документов градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга» (Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»).
Внесены изменения в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»  (в редакции от 27.11.2024 № 193).
На проведение указанного мероприятия бюджетные ассигнования не требовались. Работы по внесению изменений были выполнены управлением архитектуры и градостроительства и земельных отношений города Калуги самостоятельно.
3) Выполнены работы по проектам планировки территории и проектам межевания территорий городского округа «Город Калуга».
Всего по данному мероприятию на  2024 год использовано 40,5 тыс. руб.  за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Постановлением Городской Управы города Калуги от 06.12.2024 № 412-п внесены изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 20.04.2022 № 156-п             «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Заводская, Хрустальная и Киевским проездом».
4) Подготовлены проекты планировки и/ или проекты межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ.
Всего по данному мероприятию на  2024 год использовано 1342,8 тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета муниципального образования «Город                            Калуга» - 279,8 тыс. руб;
- за счет средств областного бюджета - 1063,0 тыс. руб.
В рамках проведения данного мероприятия утверждены 5 проектов межевания территории:
- Постановление Городской Управы города Калуги от 29.08.2024 № 286-п                   «Об утверждении проекта межевания территории в границе территориальной зоны жилой застройки смешанной этажности (Ж-3) в районе улиц Баррикад, Ленина, Московской»;
- Постановление Городской Управы города Калуги от 30.08.2024 № 287-п                        «Об утверждении проекта межевания территории в границе территориальной зоны жилой застройки смешанной этажности (Ж-3) в районе ул. Деловой»;
- Постановление Городской Управы города Калуги от 09.10.2024 № 329-п                       «Об утверждении проекта межевания территории в границе территориальной зоны жилой застройки смешанной этажности (Ж-3) в районе улиц Шахтерской, Молодых Горняков, Мира»;
- Постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2024 № 348-п                    «Об утверждении проекта межевания территории в границе территориальной зоны жилой застройки смешанной этажности (Ж-3) в районе Грабцевского шоссе»;
- Постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2024 № 349-п                   «Об утверждении проекта межевания территории в границе территориальной зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (Т-3) в районе Грабцевского шоссе».
5) Разработана документация по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Всего по данному мероприятию на  2024 год использовано 119,0 тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета муниципального образования «Город                            Калуга» -  11,9 тыс. руб;
- за счет средств областного бюджета - 107,1 тыс. руб.
Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки на территории городского округа «Город Калуга» - 100 %.
В рамках данного мероприятия выполнены работы по описанию границ территориальных зон с целью внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости на основании положительных решений комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга». На основании чего, был проведен анализ количества изменившихся контуров территориальных зон, подлежащих изменению и внесению в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
В результате выполненных работ в состав сведений Единого государственного реестра недвижимости внесены сведения о границах 19 территориальных зон (количество       контуров - 69) (10 контуров территориальной зоны Ж-1; 12 контуров территориальной        зоны Ж-2;  1 контур территориальной зоны Ж-3; 16 контуров территориальной зоны Ж-5;                 8 контуров территориальной зоны О-1; 4 контура территориальной зоны О-2; 1 контур территориальной зоны О-3; 2 контура территориальной зоны О-4; 3 контура территориальной зоны Р-1; 1 контур территориальной зоны С-1; 3 контура территориальной зоны С-2; 2 контура территориальной зоны П-5; 6 контуров территориальной зоны Т-3).
6) Выполнение работ по проведению кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения Единого государственного реестра недвижимости по описанию границ населенных пунктов, путем раздела земельных участков  в 2024 году не планировалось в связи с изменениями Федерального закона от 13.07.2015       № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Значения целевого показателя (индикатор) - количество земельных участков, по которым выполнены кадастровые работы по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон в 2024 году - 0 ед. (изменение с 5 ед. на 0 ед.)
7) Проведены комплексные кадастровые работы.
Всего по данному мероприятию на  2024 год использовано 916,2‬ тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета муниципального образования «Город                               Калуга» - 191,0 тыс. руб;
- за счет средств областного бюджета - 232,0 тыс. руб;
- за счет средств федерального бюджета - 493,2 тыс. руб.
В рамках данного мероприятия в 2024 году проведены комплексные кадастровые работы в отношении  1195  объектов недвижимости.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	 2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	План 
	Факт 

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество актуальных документов территориального планирования городского округа «Город Калуга»
	Ед.
	1
	1
	1
	-

	2
	Количество актуальных документов градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга»
	Ед.
	1
	1
	1
	-

	3
	Количество проектов планировок и проектов межевания  территорий городского округа «Город Калуга»
	Ед.
	11
	6
	6
	

	4
	Количество актуальных местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»  
	Ед.
	1
	1
	1
	-

	5
	Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки на территории городского округа «Город Калуга»
	%
	100
	100
	100
	-

	6
	Доля населенных пунктов городского округа «Город Калуга», сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов городского округа «Город Калуга»
	%
	100
	100 
в соответствии с границами, установленными  Генеральным планом 
	100
	-

	7
	Количество земельных участков, по которым выполнены кадастровые работы по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон
	Ед.
	4
	0
	0
	

	8
	Количество объектов недвижимости, в отношении которых  проведены комплексные кадастровые работы
	Ед.
	721
	1195
	1195
	

	9
	Площадь земельных участков,  в отношении которых проведены кадастровые работы, за исключением комплексных кадастровых работ
	Га
	-

	0

	0
	На проведение работ бюджетные ассигнования в 2024 году не предусмотрены

	10
	Количество земельных участков, в отношении которых выполнены работы по подготовке проектной документации по изменению и установлению границ земель, на которых располагаются леса, расположенные в лесопарковых зонах защитных лесов государственного лесного фонда
	Ед.
	1
	0
	0
	На проведение работ бюджетные ассигнования в 2024 году не предусмотрены



3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Основное мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»

	1.1.
	Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документацию по планировке территории
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Наличие актуального Генерального плана городского округа «Город Калуга»
	Имеется в наличии
	-

	1.2.

	Выполнение работ по корректировке документов градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга» (Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Наличие актуальных правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
	Имеется в наличии
	-

	1.3.
	Выполнение работ по проектам планировки территории и проектам межевания территорий городского округа 
«Город Калуга»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,  МКУ «Управление капитального строительства                       города Калуги»  (по согласованию)
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Проект планировки и проект межевания территорий городского округа «Город Калуга»
	 Утвержден 1  проект межевания территории
	Несвоевременное устранение замечаний подрядными организациями при разработке проектов планировок и проектов межевания территорий

	1.4.
	Выполнение работ по корректировке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Наличие актуальных местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»
	Имеется в наличии
	-

	1.5.
	Подготовка проектов планировки и/или проектов межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Наличие утвержденных за год проектов планировок и проектов межевания территорий городского округа «Город Калуга»
	Утверждены 5 проектов межевания территории
	Несвоевременное устранение замечаний подрядными организациями при разработке проектов планировок и проектов межевания территорий

	1.6.
	Выполнение работ по подготовке проектной документации по изменению и установлению границ земель, на которых располагаются леса, расположенные в лесопарковых зонах защитных лесов государственного лесного фонда
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Наличие документации по изменению и установлению границ земель, на которых располагаются леса, расположенные в лесопарковых зонах защитных лесов государственного лесного фонда
	 На проведение работ бюджетные ассигнования  не предусмотрены 
	-

	2. Основное мероприятие «Мероприятия в области кадастровых работ»

	2.1.
	Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Внесение сведений о территориальных зонах в Единый государственный реестр недвижимости
	Внесены все  границы территориаль-ных зон,  находящихся  в городском округе «Город Калуга»
	 -

	2.2.
	Проведение работ по описанию границ населенных пунктов городского округа «Город Калуга»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Внесение сведений о границах населенных пунктов  в Единый государственный реестр недвижимости

	 Описаны все границы населенных пунктов городского округа «Город Калуга», бюджетные ассигнования не требовались
	-

	2.3.

	Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения Единого государственного реестра недвижимости описаний границ населенных пунктов и территориальных зон
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Уменьшение реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения Единого государственного реестра недвижимости описаний границ населенных пунктов и территориальных зон
	На проведение работ бюджетные ассигнования  не потребовались
	Выполнение работ в 2024 году не планировалось в связи с изменениями п.10.9 статьи 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (в ред. от 14.02.2024). 


	2.4.
	Проведение комплексных кадастровых работ
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Увеличение доли площади и доли количества земельных участков, расположенных на территории муниципального образования с границами, установленными в  соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  к общему количеству земельных участков

	Количество объектов недвижимости, в отношении которых  проведены комплексные кадастровые работы -1195  ед. 
	-

	2.5.

	Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Увеличение площади земельных участков, расположенных на территории муниципального образования и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общей площади земельных участков
	На проведение работ бюджетные ассигнования  не предусмотрены
	-



4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- в целом в 2024 году целевые ориентиры Программы достигнуты.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Мерами управления рисками являются:
- детальное планирование хода реализации Программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением   ожидаемых результатов Программы;
- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на реализацию Программы
	№
п/п
	Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года утвержденная
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	

	1.
	Основное мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»
	управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	04 12
	56 0 01 00000
	244
	10 880,6
	9 584,9
	8 021,3
	
	
	
	

	1.1
	Выполнение работ по проектам планировки территории и проектам межевания территорий городского округа «Город Калуга»
	
	802
	04 12
	56 0 01 76120
	244
	1 921,8
	940,3
	40,5
	
	
	
	

	1.2
	Подготовка проектов планировки и/или проектов межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ
	
	802
	04 12
	56 0 01 S6210
	244
	2 320,8
	1 342,8
	1 342,8
	
	
	
	

	
	
	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	483,6
	279,8
	279,8
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств областного бюджета
	1 837,2
	1 063,0
	1 063,0
	
	
	
	

	1.3
	Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документацию по планировке территории

	
	802
	04 12
	56 0 01 S7030
	244
	6 638,0
	7 301,8
	6 638,0
	
	
	
	

	
	
	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	663,8
	1 327,6
	663,8
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств областного бюджета
	5 974,2
	5 974,2
	5 974,2
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие «Мероприятия в области кадастровых работ»
	
	802
	04 12
	56 0 02 00000
	244
	1 262,6
	1 035,2
	1 035,2
	
	
	
	

	2.1
	Проведение комплексных кадастровых работ
	
	802
	04 12
	56 0 02 L5110
	244
	916,2
	916,2
	916,2
	
	
	
	

	
	
	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	191,0
	191,0
	191,0
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств областного бюджета
	725,2
	232,0
	232,0
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств федерального бюджета
	0,0
	493,2
	493,2
	
	
	
	

	2.2
	Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета
	
	802
	04 12
	56 0 02 S6280
	244
	174,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	36,2
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств областного бюджета
	137,8
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2.3
	Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения Единого государственного реестра недвижимости  описаний границ населенных пунктов и территориальных зон

	
	802
	04 12
	56 0 02 S7010
	244
	62,7
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	6,2
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств областного бюджета
	56,5
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	2.4
	Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости  
	
	802 
	04 12
	56 0 02 S7070
	244
	109,7
	119,0
	119,0
	
	
	
	

	
	
	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	11,0
	11,9
	11,9
	
	
	
	

	
	
	
	за счет средств областного бюджета
	98,7
	107,1
	107,1
	
	
	
	

	Итого:
	12 143,2
	10 620,1‬
	9 056,5‬
	
	
	
	

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	за счет средств местного бюджета
	3 313,6
	2 750,6
	1 187,0
	
	
	
	

	за счет средств областного бюджета
	8 829,6
	7 376,3
	7 376,3
	
	
	
	

	за счет средств федерального бюджета
	0,0
	493,2
	493,2
	
	
	
	


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: в 2024 году вносились изменения в муниципальную программу
	№ п/п
	Нормативный правовой акт
Городской Управы города Калуги,
вносящий изменения в программу
	Цель внесения изменений

	1
	Постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2024 № 96-п
	В связи с приведением муниципальной программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи на 2023 год по состоянию на 30.12.2023, а также с объемом бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»  (по состоянию на 01.01.2024). В связи с чем изменен общий объем финансирования, в ресурсное обеспечение муниципальной программы были внесены соответствующие изменения. 
Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях программы изложены в новой редакции. В разделе 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» изменены наименования пунктов 1.3. и 1.5. (наименования мероприятия 1.3. изложено в следующей редакции: «Выполнение работ по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий городского округа «Город Калуга», наименование пункта 1.5 «Подготовка проектов планировки и межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ» изменено на «Подготовка проектов планировки и/или проектов межевания для последующего проведения комплексных кадастровых работ», в строке 1.6 столбца 6 исключены слова «и зеленых». Внесены изменения в значения индикаторов программы.




8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:

Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя);

Зп - плановое значение индикатора (показателя).

При использовании данной формулы, в случае если значение индикатора Зп (или Зф) находится на месте делителя и равно нулю, то значение Зп (или Зф) принимается       равным 1.

При использовании данной формулы, в случае если Сi больше 1, то значение Сi принимается равным 1.
1.          Сi=1/1=1
2.          Сi=1/1=1
3.          Сi=6/6=1
4.          Сi=1/1=1
5.          Сi=100/100=1
6.          Сi=100/100=1
7.          Сi=0/0=1
8.          Сi=1195 / 1195=1
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:С = Σni=1Ci/n,
где:
C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.
С= (1+1+1+1+1+1+1+1) /8= 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
Уи=Фф/Фп
где:
Уи – уровень исполнения Программы по расходам;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уи = 9 056,5‬ / 10 620,1‬ = 0,85
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
М = Σmi=1Pi/m,
где:
М – оценка степени реализации мероприятий Программы;
Pi – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.
Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ, а также мероприятие выполнение работ по подготовке проектной документации по изменению и установлению границ земель, на которых располагаются леса, расположенные в лесопарковых зонах защитных лесов государственного лесного фонда, и мероприятие по выполнению кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения Единого государственного реестра недвижимости описаний границ населенных пунктов и территориальных зон в 2024 году не проводилась.
М =8/ 8 = 1
