ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год
а)  Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный год
 В целях совместной работы по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п утвержена муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Программа).

По состоянию на 31.12.2024 объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, составил 2726,424 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования) (таблица 1),           в том числе:
1. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы - 2113,091 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования), из них:

1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров -  2113,091 тыс. руб.:  
 -  ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 2113,091 тыс. руб.
2. Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы - 413,333 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования), из них:
2.1.  Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники) - 413,333 тыс. руб.:

-  ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РОСТ» - 413,333 тыс. руб.
3. Финансирование прочих мероприятий Программы - 200,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования), из них:

3.1. Выставка «Дары сада, огорода и личного подворья 2024 года муниципального образования «Город Калуга», организатор -  местное общественное движение «Совет садоводов и огородников города Калуги»  - 190,0 тыс. руб.

Данное мероприятие организовано и проведено 24.08.2024 на территории Центрального городского парка культуры и отдыха по адресу: г. Калуга, площадь Старый торг, 4 в соответствии с распоряжением заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги от 01.08.2024 № 837-16-р «О проведении выставки «Дары сада, огорода и личного подворья                   2024 года муниципального образования «Город Калуга». 

Цель проведения выставки:
- распространение передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, дачных участках и личных подворьях муниципального образования «Город Калуга».                          Мероприятие предполагает демонстрацию возможностей выращивания различных сортов овощей, фруктов, ягод, всех видов цветов и иных растений; содействие объединению садоводов на основе общего увлечения, обмена опытом по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, огородных, дачных участках; пропаганду ведения садоводства как одного из лучших способов ведения здорового образа жизни и эффективного хозяйства.
3.2. Выставочная экспозиция от муниципального образования «Город Калуга» в рамках проведения областной выставки-ярмарки «Калужская осень - 2024» - 10,0 тыс. руб.
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 21.08.2024 № 457                   «О подготовке и проведении областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень - 2024»  принято участие муниципального образования «Город Калуга» с 13 по 15 сентября 2024 года в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2024»  на открытой площадке государственного автономного учреждения Калужской области »Центр спортивной подготовки «Анненки». В рамках мероприятия проведен конкурс среди 24-х муниципальных районов области и муниципального образования «Город Калуга» на лучшую экспозицию муниципального района. По итогам конкурса муниципальное образование «Город Калуга» заняло II место. 
Справочно:
В связи с неблагоприятными погодными условиями (длительные осадки и переувлажнение почвы) конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2024 года» отменен (распоряжение заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города  Калуги                     от 26.06.2024 № 665-16-р «О признании распоряжения заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги от 16.05.2024 № 412-16-р                             «О проведении конкурса на звание «Лучший механизатор-пахарь 2024 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга» утратившим силу».
Прочие мероприятия Программы, финансирование которых не предусмотрено:
3.3. Продовольственная ярмарка (101 шт). Мероприятия проведены на ул. Кропоткина от                 д. 43/8 до д. 9/10 по пл. Старый Торг. К торговле привлечены сельскохозяйственные производители Калужской области, организатор - Некоммерческая организация «Фонд муниципального развития г. Калуги».

3.4. Ярмарка меда. Мероприятие проведено на территории гипермаркета «Линия» (г. Калуга, ул. Московская, д. 254), организатор - Калужское областное региональное отделение общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов» (13.08.2024 -17.08.2024).
Цель проведения ярмарок:

- наиболее полное обеспечение населения города Калуги продовольствием, поддержка местных товаропроизводителей, развитие рынков сельскохозяйственной продукции, формирование региональных и межрегиональных хозяйственных связей, изучение спроса населения на основные продукты питания, развитие конкурентной среды на территории города Калуги.
3.5. Семинары с руководителями садоводческих некоммерческих товариществ, садоводами и огородниками при участии местного общественного движения «Совет садоводов и огородников                          г. Калуги» (7 шт.)..
Цель проведения мероприятия:

-  распространение передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, дачных участках и личных подворьях муниципального образования «Город Калуга» (мероприятия предполагают самообеспечение личных подсобных хозяйств, садоводов и огородников продуктами, выращенными и произведенными в своем хозяйстве и на своем дачном участке, а также обеспечение возможности реализации излишков продукции, что является дополнительным источником доходов семейного бюджета и способствует нормализации жизни и снятию социальной напряженности в обществе).
3.6. Смотр готовности техники к весенне-полевым работам среди сельхозтоваропроизводителей муниципального образования «Город Калуга» с участием представителя инспекции Гостехнадзора Калужской области. Мероприятие проведено в апреле 2024 года (ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г.; АО «Совхоз Росва»).
Цель проведения мероприятия:

Повышение инженерной культуры, своевременная и качественная подготовка сельскохозяйственной техники, обеспечение ее  постоянной готовности для своевременного проведения полевых работ, увеличения срока службы техники.
Таким образом, за 2024 год индикатор (показатель) Программы «Количество организованных мероприятий консультационно-информационного содержания (семинаров, лекций), выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса» составил 112 шт, предусмотренных Программой, из 22 запланированных. 
                                                                                                                                                             Таблица 1

 Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, 2024 год

	№ п/п
	Мероприятия Программы
	Финансирование мероприятий Программы, тыс. руб.

	
	
	Объем финансирования Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2024  
Решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300                   «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
	Объем финансирования Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2024 
Решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О  бюджете  муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и                   2026 годов».
Решение Городской Думы города Калуги от 26.01.2024 № 2 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2023               № 300 «О бюджете муниципаль-ного образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Решение Городской Думы города Калуги от 30.10.2024 № 165 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2023               № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Решение Городской Думы города Калуги от 11.12.2024 № 209 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2023               № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
	Финансирование, 2024 год 

(факт)

	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»  Программы
	1 500,0
	 2 113,091
	2 113,091

	1.1.


	Предоставление субсидий сельскохозяйственным  товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 500,0
	 2 113,091

	        2 113,091

	1.2. 
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным  товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в области животноводства
	0
	0
	0

	1.3. 
	Производство молока сельскохозяйственными  товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	0
	0
	0

	1.4.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	0
	0
	0

	1.5. 
	Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», консультационной помощи по внедрению новых технологий в животноводстве и кормопроизводстве
	0
	0
	0

	1.6. 
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока
	0
	0
	0

	Подпрограмма  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы
	500,0
	413,333


	413,333

	1.1.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства:

1. Известкование кислых почв.

2. Мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий).

3.Агрохимическое обследование почв.

4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроиз-водителей в отрасли растениеводства.

5. Приобретение элитных семян.

6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)
	500,0

	413,333


	413,333



	1.2.
	Производство продукции растениеводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	0
	0
	0

	Прочие мероприятия Программы
	350,0
	200,0
	200,0

	1.1.
	Организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья            2023 года муниципального образования «Город Калуга» (Распоряжение заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги  от 16.08.2023           № 35-16-Р)
	190,0
	190,0
	190,0

	1.2.
	Подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2023» (Постановление Губернатора Калужской области от 28.08.2023 № 425)
	10,0
	10,0

	10,0

	1.3. 
	Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2023 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» (постановления Городской Управы города Калуги от 04.05.2023 № 1622-пи)
	150,0
	0,0

	0,0

	
	Итого по Программе
	2 350,0
	2 726,424
	2 726,424


б) Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показатели подпрограмм)
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2023-2024 гг.  представлены в приложении 1.
в) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин)                             в установленные сроки
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) Программы за 2024 год представлены в приложении 2.
г) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
На ход реализации мероприятий Программы повлияли следующие факторы:
1. Отрицательный фактор:
Невыполнение прогнозного  показателя по производству молока на 891,997 т, или на 28,6% произошло по причине приостановки АО «Совхоз Росва» вида деятельности «Животноводство»  на период реконструкции животноводческих зданий. Всего сельхозтоваропроизводителями за 2024 год произведено 2228,003 тонн молока, средняя продуктивность коров составила 5863,0 кг (95,8%  прогнозного показателя (индикатора).
Невыполнение прогнозного  показателя по производству зерна на 888,8 т, или на 48,0% произошло в связи со снижением  планового значения урожайности зерна АО «Совхоз Росва».
Невыполнение прогнозного  показателя по производству картофеля на 234,5 т, или 28,1% произошло в связи со снижением планового значения урожайности картофеля ООО «Козельские овощи» из-за неблагоприятных погодных условий.
Невыполнение прогнозного  показателя по увеличению посевных площадей  сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, на 1605 га, или на 32,1% произошло в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко по причине банкротства и, соответственно, со снижением посевных площадей.                                                             
              2. Положительный фактор:
В отчетном  году в рамках Программы проведено 112 мероприятий из  22 запланированных.      

Финансирование мероприятий Программы за 2024 год составило 100% от запланированного объема бюджетных средств (2726,4 тыс. руб.).

Наблюдается положительная динамика производства молока ИП Главой К(Ф)Х Тарасенковым В.Г.

 Объем производство молока крестьянским (фермерским) хозяйством при наличии 250 голов дойного стада за 2024 год составил 1491,469 тонн при продуктивности 1 коровы - 5966,0 кг, в том числе на роботизированной ферме - 6038,0 кг.
Прогнозный показатель (индикатор) по валовому производству овощей перевыполнен на 404,3 тонн, или на 25,6% и составил 1984,3 тонн. 
д) Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Риски реализации Программы можно разделить на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;

несвоевременных разработок, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

недостаточной оперативности корректировки Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.

Внешние риски могут являться следствием:

деятельности органов государственной власти;
сокращения или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Программы;
макроэкономических факторов, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли; 

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски.

Для управления рисками этой группы предусмотрены проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетных источников финансирования.
е) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Сведения об использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» на реализацию Программы представлены в приложении 3.
ж) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу
Согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2024 в рамках Программы на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 2 350,0 тыс. руб. (Решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300                   «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и                      2026 годов»). 

В течении  2024 года в Программу  внесены следующие изменения:
I. Постановление Городской Управы города Калуги от 08.04.2024 № 103-п.
Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п (далее - Программа) внесены в целях приведения ресурсного обеспечения Программы в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты  г. Калуги от 12.02.2024 № 064/2024 на проект постановления, вх. от 13.02.2024 № 460-16-24).

В Программу внесены следующие изменения: 

- продлен срок реализации Программы: 2020-2026 гг. (включен 2026 год);
- индикаторы Программы на 2026 год (показатели подпрограммы) и их значения на 2026 год, а также  ожидаемые результаты реализации Программы определены (на уровне 2025 года), за исключением  индикатора «Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств». Значение данного индикатора на 2026 год определено в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на период 2024-2026 гг. и составило 2648,2 млн. руб., согласованного министерством сельского хозяйства Калужской области.
Финансирование Программы на 2026 год составило 206954,4 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» - 2350,0 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств (собственных) - 204604,0 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований в 2026 году определено на уровне 2025 года:

- финансирование подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы - 1500,0 тыс. руб.;

-    финансирование подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы - 500,0 тыс. руб.;

- финансирование прочих мероприятий Программы - 350,0 тыс. руб.
II. Постановление Городской Управы города Калуги от 18.04.2024 № 118-п.
Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п (далее - Программа) внесены в целях приведения Программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,   индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».

В Программу внесены следующие изменения:
1. Определен перечень участников Программы.
2. По тексту Программы слова «на компенсацию части затрат» заменены на слова «на возмещение части затрат» по тексту Программы.

Также, второй абзац раздела 2 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изложен в новой редакции (см. пункт 1.9 постановления); в разделе  2 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы исключены слова (см. п 1.10 постановления): раздел 2 подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы дополнен вторым абзацем (см. пункт 1.16 постановления). 
III. Постановление Городской Управы города Калуги от 05.07.2024 № 206-п.
Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п (далее - Программа, постановление) внесены в целях приведения ресурсного обеспечения Программы в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 26.01.2024 № 2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
Финансирование подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы в 2024 году увеличено на 500,0 тыс. руб. (с 500,0 тыс. руб. до 1000,0 тыс. руб.). Дополнительные средства в сумме              500,0 тыс. руб. предусмотрены на реализацию  мероприятий подпрограммы:

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники);

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на приобретение элитных семян.

Внесены изменения: 

- в пункт 9 паспорта Программы (см. приложение 1 к постановлению);

- в пункте 7 паспорта подпрограммы  «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы слова «В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные средства сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств» заменить словами «В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей»;

- пункт 7 паспорта подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы изложен в новой редакции (см. приложение 2 к постановлению);
- приложение 1 к подпрограмме «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы изложено в новой редакции (см. приложение 3 к постановлению);
- в приложение 4 к Программе (см. приложение 4 к постановлению).
IV. Постановление Городской Управы города Калуги от 18.12.2024 № 432-п
Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п (далее - Программа, постановление) внесены в целях приведения ресурсного обеспечения Программы                                    в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 30.10.2024 № 165 «О внесении изменений и дополнений в Решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», решением Городской Думы города Калуги от 11.12.2024 № 209 «О внесении изменений и дополнений в Решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга»                    на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
Изменение 1

Финансирование Программы уменьшено за счет уменьшения финансирования подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы.
Финансирование подпрограммы  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы уменьшено на 586,667 тыс. руб., поскольку заявок в 2024 году от сельхозтоваропроизводителей муниципального образования «Город Калуга» на участие в отборе на предоставление субсидий в рамках подпрограммы не поступило.

При этом, финансирование подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы за счет бюджетных средств составило:

- за 2024 год - 413,3 тыс. руб. (финансирование уменьшено на 586,667 тыс. руб.:  с 1000,0 тыс. руб. до 413,333 тыс. руб.);

- общее финансирование за период реализации Программы - 2913,3 тыс. руб. (финансирование уменьшено на 586,667 тыс. руб.: с 3500,0 тыс руб. до 2913,333 тыс. руб.).
Изменение 2
Финансирование Программы уменьшено за счет уменьшения финансирования прочих мероприятий Программы.

Финансирование прочих мероприятий Программы уменьшено на 150,0 тыс. руб.. Данные финансовые средства планировалось направить на проведение конкурса на звание «Лучший механизатор-пахарь 2024 года», который из-за неблагоприятных погодных условий (длительные осадки и переувлажнение почвы) был отменен <*>.

При этом, финансирование прочих мероприятий Программы за счет бюджетных средств составило:
- за 2024 год - 200,0 тыс. руб. (финансирование уменьшено на 150,0 тыс. руб. (26,424 тыс. руб. и 123,576 тыс. руб. (решение Городской Думы города Калуги от 30.10.2024 № 165): с  350,0 тыс. руб до                 200,0 тыс. руб.);

- общее финансирование за период реализации Программы - 2436,0 тыс. руб. (финансирование уменьшено на 150,0 тыс. руб.: с 2586,0 тыс. руб. до 2436.0 тыс. руб.).

Изменение 3

Перераспределение бюджетных средств в рамках Программы 

Финансовые средства из подпрограммы  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы и прочих мероприятий Программы перераспределены в рамках Программы и направлены на реализацию мероприятия «Возмещение части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров» подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы.

Финансирование подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы за счет бюджетных средств составило:

- за 2024 год - 2113,091 тыс. руб. (финансирование увеличено на 586,667 тыс. руб. и 26,424 тыс. руб.:  с 1500,0 тыс. руб. до 2113,091 тыс. руб.);

- общее финансирование за период реализации Программы - 12588,391 тыс. руб. (финансирование увеличено на 586,667 тыс. руб. и 26,424 тыс. руб: с 11975,3 тыс. руб. до 12588,391 тыс. руб.).
В соответствии с вышеуказанными изменениями общее финансирование Программы за счет бюджетных средств составило:

-  за 2024 год  -  2726,424 тыс. руб. (финансирование уменьшено на 123,576 тыс. руб.:                                  с 2850,0 тыс. руб. до 2726,424 тыс. руб.);
-  общее финансирование за период реализации Программы - 17937,724 тыс. руб. (финансирование уменьшено на 123,576 тыс. руб. : с 18061,3 тыс. руб. до 17937,724 тыс. руб.).
Проектом внесены следующие изменения в Программу: 
-  в пункт 9 паспорта Программы (см. приложение 1 к постановлению);

- в пункт 7 паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы (см. приложение 2 к постановлению);

-  в абзац 9 подраздела «Создание условий для организации системы сбыта  и регулирования рынка молока» раздела 2 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»  Программы изложен в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга» за весь период реализации подпрограммы составляет 12588,4 тыс. руб.».;

- в таблицу 4 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы (см. приложение 3 к постановлению);

- в приложение 1 к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы (см. приложение 4 к постановлению);
- в пункт 7 паспорта подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы (см. приложение 5 к постановлению);

- в приложение 1 к подпрограмме  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы (см. приложение 6 к постановлению);

- в приложение 4 к Программе (см. приложение 7 к постановлению).
Показатели сводной бюджетной росписи приведены в соответствие на 11.12.2024.
<*> Распоряжение заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города  Калуги от 26.06.2024 № 665-16-р «О признании распоряжения заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги от 16.05.2024 № 412-16-р «О проведении конкурса на звание «Лучший механизатор-пахарь 2024 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга» утратившим силу».
з) Оценка эффективности реализации муниципальной программы,  2024 год
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
Средний уровень достижения целей и решения задач Программы за отчетный  2024 год : K =  0,76

Расчет:

1) 2358,3 / 1974,7 + 112 / 22 + 1,97 / 2,73 + 1,90/ 2,61 + 4,04 / 3,17 + 508 / 1315 + 250 / 510 + 2228,003 / 3120 +           + 1939,676 / 2818,0 + 5863,0 / 6117,0 + 961,2 / 1850 + 600,5 / 835 + 1984,3 / 1580 + 3395 / 5000 = 1 + 1 +                0,72 + 0,73  + 1 + 0,39 + 0,49 + 0,71 + 0,69 + 0,96+ 0,52 + 0,72 + 1 + 0,68 = 10,61

2) 10,61  / 14 = 0,76
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию  Программы
Уровень исполнения муниципальной программы по расходам за отчетный  2024 год: К =  1.

Расчет:

1) 2726,4 / 2726,4 = 1
3. Оценка степени реализации мероприятий Программы 
Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчетный 2024 год: К = 1 (мероприятия, предусмотренные Программой в отчетном году, выполнены в полном объеме).

Расчет:

1) 12 / 12 = 1
            Справочно:
Расчет произведен в  соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, для расчета использовались плановые и отчетные данные по формам приложений № 9,10,11 к положению о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации постановления Городской Управы города Калуги от  02.08.2013 № 220-п (в ред. Постановлений Городской Управы города Калуги от 19.05.2014 № 155-п; от 14.08.2014 № 273-п; от 25.11.2014 № 379-п; от 15.01.2016 № 7-п;                           от 13.12.2017 № 417-п; от 11.07.2019 № 251-п; от 26.12.2019 № 512-п; от 14.04.2021 № 136-п;                            от 02.08.2022 № 282-п; от 23.10.2023 № 391-п ).
и) Иная информация, отражающая ход реализации муниципальной программы           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023 г. 

(год, предшествующий отчетному)      
	 2024 г.

(отчетный год)
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа муниципального образования  «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (постановление Городской Управы города Калуги  от 31.12.2019 

№ 542-п)

	1
	Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств
	млн. руб.
	2195,5

	1974,7
	2358,3

 (оцен.)
	Прогноз социально-экономического развития Калужской области ежегодно формирует министерство экономического развития Калужской области.

Значение показателя «2358,3 (оцен.)» за 2024 год указано в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Калужской области на 2024-2027 годы  (согласовано министерством сельского хозяйства Калужской области 18.06.2024)

	2
	Количество организованных мероприятий консультационно - информационного содержания (семинаров, лекций),  выставок, ярмарок, конкурсов  и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса
	ШТ
	108
	22
	112
	Прогнозный показатель выполнен.

В 2024 году организовано и проведено  112 мероприятий:                                 - 101 продовольственная ярмарка;

- ярмарка меда (с 13 по 17 августа 2024 года);

- выставка «Дары сада, огорода и личного                 подворья»                (24 августа 2024 года;

- принято участие муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень 2024», в конкурсе в рамках мероприятия                 (II место) (c 13 по 15 сентября                  2024 года);

- 7 семинаров с руководителями  СНТ при участии местного движения «Совет садоводов и огородников г. Калуги»;
- смотр готовности техники к весенне-полевым работам при участии представителя инспекции Гостехнадзора Калужской области (апрель 2024 года)

	3
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления молока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями 
	ПРОЦ
	2,70
	2,73
	1,97
	Прогнозный показатель не выполнен  по причине приостановки АО «Совхоз Росва» вида деятельности «Животноводство»  на период реконструкции животноводческих зданий.
Расчет: 

1) Производство молока на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями  2228,003 т х 1000 / 351103 чел. = 6,35 кг.
2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления молока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями
6,35 / 322 кг  х 100%  = 1,97%

	4
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления картофеля, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями 
	ПРОЦ
	2,84
	2,61
	1,90
	Прогнозный показатель  не выполнен в связи со снижением  планового значения урожайности картофеля АО «Совхоз Росва».
Расчет: 

1) Производство картофеля на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями                 600,5 т х 1000 / 351103 чел. =               1,71 кг.

2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления картофеля, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями

1,71 / 90 кг  х 100%  = 1,90%

	5
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления овощей, производимых сельскохозяйственными товаропроизводителями 
	ПРОЦ
	2,93
	3,17
	4,04
	Прогнозный показатель выполнен.
Расчет: 
Производство овощей на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями                  1984,3 т х 1000 / 351103 чел. =                5,65 кг.

2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления овощей, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями

5,65 / 140 кг  х 100%  = 4,04 %

	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» 

	1
	Поголовье крупного рогатого скота  сельскохозяйственных товаропроизводителей 
	ГОЛ
	1083
	1315
	508
	Прогнозный показатель не выполнен на 61,4% по причине приостановки АО «Совхоз Росва» вида деятельности «Животноводство»  на период реконструкции животноводческих зданий  (Поголовье КРС по состоянию на 01.10.2024 - 157 гол.,  01.11.2024 -              0 гол., по состоянию на 01.01.2025 -    0 гол.);
ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 508 гол.

	2
	Поголовье коров сельскохозяйственных товаропроизводителей 

	ГОЛ
	419
	510
	250
	Прогнозный показатель не выполнен на 50,9% причине приостановки АО «Совхоз Росва» вида деятельности «Животноводство»  на период реконструкции животноводческих зданий (Поголовье коров по состоянию на 01.10.2024 - 121 гол.,  01.11.2024 - 0 гол., по состоянию на 01.01.2025 - 0 гол.);

ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 250 гол. (на уровне 2023 года)

	3
	Валовое производство молока  сельскохозяйственными товаропроизводителями                          
	Т
	3089,27
	3120,0
	2228,003
	Прогнозный показатель не выполнен на 28,6% т по причине приостановки АО «Совхоз Росва» вида деятельности «Животноводство»  на период реконструкции животноводческих зданий.
Производство молока сельскохозяйственными предприятиями - 736,534 т (в т.ч. АО «Совхоз Росва» -  736,534 т),

- крестьянскими-фермерскими хозяйствами   -  1491,469 т (в т.ч. ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 1491,469 т)

	4
	Реализация молока  
сельскохозяйственными товаропроизводителями                          
	Т
	2744,34
	2818,0
	1939,676
	Прогнозный показатель не выполнен на 31,0% по причине приостановки АО «Совхоз Росва» вида деятельности «Животноводство»  на период реконструкции животноводческих зданий.
Реализация молока сельскохозяйственными предприятиями - 691,739 т (в т.ч. АО «Совхоз Росва» - 691,739  т), 

- крестьянскими-фермерскими хозяйствами  -  1247,937 т (в т.ч. ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 1247,937 т)

	5
	Надой на корову в год  сельскохозяйственными товаропроизводителями       

	КГ
	6318,0
	6117,0
	5863,0
	Прогнозный показатель выполнен.

Продуктивность 1 коровы по сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам за               2024 год составила 5863,0 кг,               при этом продуктивность коров достигнута ОА «Совхоз Росва» - 5666,0 кг; продуктивность коров ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г.. -                  5966,0 кг, в том числе продуктивность коров на роботизированной ферме составила 6038,0 кг

	Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования

 «Город Калуга»                                

	1
	Валовое производство зерна  сельскохозяйственными товаропроизводителями                          
	Т
	1648,65
	1850
	961,2
	Невыполнение прогнозного показателя на 48,0% произошло в связи со снижением  планового значения урожайности зерна АО «Совхоз Росва».

	2
	Валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями                          
	Т
	910,4
	835
	600,5
	Невыполнение прогнозного показателя на 28,1% произошло в связи со снижением планового значения урожайности картофеля ООО «Козельские овощи» из-за неблагоприятных погодных условий.


	3
	Валовое производство овощей 

сельскохозяйственными товаропроизводителями   

                 
	Т
	1459,4
	1580
	1984,3
	Прогнозный показатель выполнен.


	4
	Увеличение посевных площадей  сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 
	ГА
	3879
	5000
	3395
	Невыполнение прогнозного  показателя на 32,1% произошло в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко по причине банкротства и, соответственно, со снижением посевных площадей.
                                                                         

	Справочно: 
<*> При расчете показателей  производства сельхозтоваропроизводителями муниципального образования «Город Калуга» молока, картофеля и овощей на душу населения в расчет берется показатель «Численность  населения на конец года»  (на 01.01.2024 - 351103 чел.), так как в соответствии с федеральным планом статистических работ Росстат, отчет о численности населения в разрезе муниципальных образований за отчетный год КАЛУГАСТАТом формируется ежегодно по состоянию на 22 марта.
<*> Показатели «Рекомендуемая рациональная норма потребления молока и молокопродуктов всего в пересчете на молоко»           (322 кг в год на 1 чел.); «Рекомендуемая рациональная норма потребления картофеля» (90 кг в год на 1 чел.); «Рекомендуемая рациональная норма потребления овощей и бахчевых» (140 кг в год на 1 чел.) рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2016 № 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» (в ред. Приказов Минздрава России от 25.10.2019 N 887, от 01.12.2020 N 1276, от 30.12.2022 № 821).


                                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение 2
СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации


	окончания реализации


	начала реализации


	окончания реализации


	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

	1. Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства»

	1 .1

	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»

.
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации  сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 

 2113,1 тыс. руб.


	 Мероприятие выполнено.
Предоставлено субсидий на возмещение части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров  в сумме                          2113,1  тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования),              в том числе:
- ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. -                2 113 091 руб.

	 

	1.2
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животноводства
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	-
	Заявок для участия в реализации мероприятия от сельхозтоваропроиз-водителей в течении               2024 года не поступало

	1.3
	Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Прогнозный показатель по  производству молока в                  2024 году -  -                         3120 тонн
Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	Мероприятие выполнено.
Производство

молока составило 2228,003 тонн (71,4%  прогнозного показателя)
	 

	1.4
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	 -
	Заявок для участия в реализации мероприятия от сельхозтоваропроиз-водителей в течении               2024 года не поступало

	1.5
	Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга» консультационной помощи по внедрению новых технологий в животноводстве и кормопроизводстве
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Оказание консультацион-ной помощи по внедрению новых технологий животноводства и кормопроизвод-ства сельхозтоваро-производителям муниципального образования «Город Калуга» в течении 2024 года

Бюджетные ассигнования не предусмотрены
	Мероприятие выполнено.
 28.02.2024 Семинар «Проведение аудитного занятия с руководителями отдела сельского хозяйства и руководителями сельскохозяйственных организаций Калужской области» (Министерство сельского хозяйства Калужской области. ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК»).
28.02.2024 - 01.03.2024 Обучение руководителей структурных подразделений администраций муниципальных районов, курирующих вопросы АПК» на тему: «Актуальные аспекты деятельности АПК»

(Министерство сельского хозяйства Калужской области. ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК»).
13.03.2024 Семинар «Агротехнологические мероприятия повышения продуктивности сельскохозяйственных культур»

(Министерство сельского хозяйства Калужской области. ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК» и ООО «ФосАгро-Орел»).
14.04.2024  Стратегическая сессия «Привлечение кадров на село»  с участием руководителей и молодых специалистов предприятий АПК.
14.06.2024  Областное мероприятие «День Калужского поля» (организатор: министерство сельского хозяйства Калужской области):

- в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» эксперты консультировали фермеров по юридическим вопросам;

- участие представителей АПК в программах господдержки (оператор выставки- ООО «Центр-Техно»);

- участие представителей АПК в деловой программе для аграриев (консультации по вопросам растениеводства и применения оборудования, презентация новых сортов сельхозкультур, встреча с селекционерами).
26.09.2024  ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК» совместно с министерством сельского хозяйства Калужской области и ГАУ КО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» проведена научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития бизнеса КФХ».
В программе:
1. Передовые инновации и новые возможности на службе аграрного бизнеса.
2. Цифровая эра сельского хозяйства.
3. Новаторские стартапы - ключ к успеху, меняющие сельское хозяйство. Секреты успеха.
4. Открытие нового потока программы профессиональной переподготовки «Школа Фермера».
29.11.2024, 06.12.2024 Конференция и семинары по программе Агробизнес, актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса, Животноводство-новые требования и регулярные инициативы . Организаторы: министерство сельского хозяйства калужской области, Оргкомитет 
 19.12.2024 
V юбилейный Агропромышленный форум Калужской области на площадке «Амбассадор Холл». Организаторы: Министерство сельского хозяйства Калужской области совместно совместно с  ГАУ КО "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" 
	

	1.6
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации  сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга»
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	-
	Заявок для участия в реализации мероприятия от сельхозтоваропроизводи-телей в течении               2024 года не поступало

	Подпрограмма  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	1. Основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»

	1.1
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства на возмещение части затрат:

 1.Известкование кислых почв.

 2. Мелиорация земель 

(проведение культуртехнических  мероприятий).

3. Агрохимическое обследование почв.

4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в отрасли растениеводства.

5. Приобретение элитных семян.

6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйст-венные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству и реализации  сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 

413,3 тыс. руб.

	Мероприятие выполнено.
Фактически предоставлено субсидий на возмещение части затрат на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйствен-ной техники) в сумме        413,3  тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования),            в том числе:
- ООО «ГК РОСТ»             413 333 руб.
	

	1.2
	Производство продукции растениеводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйствен-ные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»,  за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц 
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены                

	Мероприятие выполнено.
Валовое производство зерна - 961,2 тонн (52,0% прогнозного показателя).

Валовое производство картофеля -                     600,5 тонн (71,9% прогнозного показателя).

Валовое производство овощей - 1984,3 тонн (125,6% прогнозного показателя                   
	Невыполнение показателя по валовому производству зерна на 40,0% произошло в связи со снижением  планового значения урожайности зерна АО «Совхоз Росва».

Невыполнение показателя по валовому производству картофеля на 28,1% произошло в связи  со снижением планового значения урожайности картофеля ООО «Казельские овощи» из-за неблагоприятных погодных условий.

Показатель по валовому производству овощей перевыполнен на 25,6%.

	1. Прочие мероприятия  «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)»

	1.1
	Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском  хозяйстве:

- организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок;

- организация мероприятий консультационно-информационного содержания с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородниками (семинаров, лекций);

- подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйствен-ные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», юридические лица, сельскохозяйствен-ные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»; физические лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования «Город Калуга»

	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024


	31.12.2024


	Количество организованных и проведенных мероприятий -  мероприятий за 2024 год -               112 шт   

Проведение выставки «Дары сада, огорода и личного подворья 2024 года». Бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме                         190,0 тыс.руб.

Областное мероприятие «Калужская 

осень - 2024». Бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме                 10,0 тыс.руб.


	Мероприятия выполнены.
В 2024 году проведено                         112 мероприятий                   (в 5 раз больше прогнозного  показателя Программы), в том числе:                                 Мероприятие 1:
- 101 продоволь-ственная ярмарка   (организатор - НО  «Фонд муниципального развития города Калуги»).              
Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено.
Мероприятие 2:
- Ярмарка меда                      на территории гипермаркета «Линия» (г. Калуга, ул. Московская, 254) проведена с 13 по 17 августа 2024 года.               Организатор - Калужское областное региональное отделение общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов».

Финансирование по мероприятию не предусмотрено.
Мероприятие 3:
- Выставка «Дары  сада, огорода и личного подворья 2024 года муниципального образования «Город Калуга»  организована и проведена 24.08.2024  на территории Центрального городского парка культуры и отдыха по адресу: г. Калуга, площадь Старый          торг, 4 
(Распоряжение заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги от 01.08.2024 № 837-16-р «О проведении выставки «Дары сада, огорода и личного подворья                   2024 года муниципального образования «Город Калуга»). 
Финансирование  мероприятия составило                       190,0 тыс.руб. (100% предусмотренного объема финансирования).
Мероприятие 4:
- Принято участие МО «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2024» с 13 по 15 сентября 2024 года  на открытой площадке ГАУ КО «Центр спортивной подготовки «Анненки» (Постановление Губернатора Калужской области от 21.08.2024                    № 457). 
В рамках мероприятия проведен конкурс среди                                     24 муниципальных районов области и муниципального образования «Город Калуга» на лучшую экспозицию муниципального района По итогам конкурса МО «Город Калуга» заняло                    II место.
Финансирование на оформление выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» составило                        10,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования).
Мероприятие 5:
- 7 семинаров                      с руководителями садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), садоводами и огородниками
при участии местного общественного движения «Совет садоводов и огородников г. Калуги»:
 17.01.2024 семинар на тему:  

- томаты; агротехника выращивания» (докладчик: Дуничев Игорь Геннадьевич,  овощевод-сортоиспытатель).
14.02.2024 семинар на темы:

- овощные культуры. Вопросы и ответы;

- перец - новинки сортов и гибридов (докладчик: Дуничев Игорь Геннадьевич, овощевод-сортоиспытатель).
13.03.2024 семинар на темы:

- профилактика и предупреждение пожаров в садоводческих некоммерческих товариществах в весенне-летний пожароопасный период (докладчик: представитель ВДПО Калужской области);

- посадка, сорта плодовых деревьев для нашего региона, уход за ними (докладчик: Есичев Сергей Тимофеевич, садовый питомник Есичевых).
10.04.2024 семинар на тему:

- особенности выращивания картофеля в садово-огородных участках и личных подсобных хозяйствах» (докладчик - Глухов Александр Петрович - кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области).
09.10.2024                                - агротехникаа выращивания винограда (докладчик - Черноморский Владимир Николаевич).
Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено.
13.11.2024 семинар на тему:

- актуальные новости законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность садоводческих некоммерческих товариществ (докладчик - Федичкина О.В. - председатель Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России»).
11.12.2024 семинар на темы:

- информация о принимаемых мерах по профилактике краж и мошенничества в садоводческих некоммерческих товариществах на территории муниципального образования «Город Калуга» (докладчик - сотрудник УМВД России по городу Калуге);
- защита растений (докладчик - Демьяненко Е.В. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент академии им. К.А. Тимирязева).

Финансирование по мероприятию не предусмотрено.
Мероприятие 6:
- Смотр-конкурс готовности техники к весенне-полевым работам среди сельхозтоваропроиз-водителей муниципального образования «Город Калуга» с участием Гостехнадзора Калужской области в апреле 2024 года.

Финансирование по мероприятию не предусмотрено                                      
	

	2. Прочие  мероприятия «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства»

	2.1

	1. Организация и проведение конкурсов

профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных).

2. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техники к полевым работам, по хранению техники

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- сельскохозяйствен-ные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»;
 юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйствен-

ной продукции на территории муниципального образования «Город Калуг», работники сельхозтоваропроиз-водителей муниципального образования «Город Калуга»

	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	1. Повышение престижности профессии механизатора.

Достижение высокого качества обработки почвы, совершенствование трудовых навыков трактористов, повышение производительности труда, освоение новых технологий и пропаганды передового опыта
Бюджетные ассигнования не предусмотрены
2. Вовлечение механизаторов, рабочих, специалистов, руководителей ссельхозтоваро-производителей  в массовое соревнование за бережное отношение к технике, обеспечение ее надежной сохранности и постоянной готовности, повышение инженерной культуры, а также расширение материальной базы для хранения, техобслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин.
Бюджетные ассигнования не предусмотрены
	В связи с неблагоприятными погодными условиями (длительные осадки и переувлажнение почвы) конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2024 года» отменен (распоряжение заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города  Калуги от 26.06.2024 № 665-16-р «О признании распоряжения заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги от 16.05.2024                        № 412-16-р «О проведении конкурса на звание «Лучший механизатор-пахарь 2024 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга» утратившим силу».
Мероприятие выполнено. 
Смотр готовности техники к весенне-полевым работам среди сельхозтоваропроиз-водителей муниципального образования «Город Калуга» с участием представителя инспекции Гостехнадзора Калужской области   при участии представителя инспекции Гостехнадзора Калужской области проведен в апреле 2024 года.

	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Приложение 3

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года 
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение                  на 31 декабря                     отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
(постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019               № 542-п) (далее - Программа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»
Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства»
	
	
	
	
	
	1500,0
	2113,1
	2113,1

	1.1.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации  сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц
	804
	0405
	2510142690
	811
	1500,0
	2113,1
	2113,1

	1.2.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животноводства


	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации  сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.3
	Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»


	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации  сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.4.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации  сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.5.
	Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», консультационной помощи по внедрению новых технологий в животноводстве и кормопроизводстве


	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации  сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.6.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока


	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации  сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.
	Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
Основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»
	
	
	
	
	
	500,0
	413,3
	413,3

	1.1.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования  «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства на возмещение части затрат::

1. Известкование кислых почв.

2. Мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий).

3. Агрохимическое обследование почв.

4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводи-телей в отрасли растениеводства.
5. Приобретение элитных семян.

6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству и реализации  сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц
	804
	0405
	2520142701
	811
	500,0
	413,3
	413,3

	1.2.
	Производство продукции растениеводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»,  за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.
	Прочие мероприятия «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей) 
	
	
	
	
	
	200,0
	200,0
	200,0

	1.1.

1.1.1.

1.1.2.
	Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве:

- организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок;

- организация мероприятий консультационно-информационного содержания с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородниками (семинаров, лекций);

- подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий


	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»; юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»; физические лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования «Город Калуга»

	
	
	
	
	200,0
	200,0
	200,0

	
	Организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья»
	
	804
	0405
	2500142680
	360
	190,0
	190,0
	190,0

	
	Подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень»
	
	804
	0405
	2500142680


	244
	10,0
	10,0
	10,0

	2.

2.1.
	Прочие мероприятия «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства»

1. Организация и проведение конкурсов

профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных).

2. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техники к полевым работам, по хранению техники
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги:

- сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные и  осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции на территории   муниципального образования «Город Калуга»; юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», работники сельхозтоваропроизводи-телей муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	150,0
	0,0
	0,0

	2.1.1
	2. Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2024 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» 
	
	804


	0405
	2500242681
	360
	150,0
	0,0
	0,0

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	2350,0
	2726,4
	2726,4


