МОНИТОРИНГ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(3-й – КВАРТАЛ 2021)

Наименование муниципальной программы:  муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Содействие занятости населения  в муниципальном образовании «Город Калуга»*

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  управление социальной защиты города Калуги

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы (тыс. руб.) |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату (01.10.2021) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Оказание информационной и методической помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы (подготовка информационных материалов и стендов) | Управление социальной защиты города Калуги; участник: Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга» | Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | Информационно-консультационные услуги о состоянии ранка труда в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга» получили 413 человек, из категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда. Охват - 100 % |
| 2 | Освещение ситуации на рынке труда, проблем занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в том числе публикации в СМИ) | Управление социальной защиты города Калуги; участник: Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга» | Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | Информационно-консультационные услуги о состоянии ранка труда в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга» получили 413 человек, из категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда. Охват – 100 % |
| 3 | Консультирование граждан, испытывающих трудности в поиске работы, по существующим вакансиям и услугам службы занятости | Управление социальной защиты города Калуги; участник: Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга» | Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | Информационно-консультационные услуги о состоянии ранка труда в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга» получили 413 человек, из категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда. Охват – 100 % |
| 4 | Профессиональная ориентация граждан, испытывающих трудности в поиске работы и содействие в трудоустройстве | Управление социальной защиты города Калуги; участник: Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга» | Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | Профориентационные услуги в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга» получили 413 человек, из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы на рынке труда. Охват – 100 % |
| 5 | Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы на временные, в том числе общественные работы, в рамках заключенных с работодателями договоров | Управление социальной защиты города Калуги; участник: Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр занятости населения города Калуга» | Управление социальной защиты города Калуги | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 604,0 | 0,0 | По состоянию на 01.10.2021 трудоустройство граждан указанной категории не осуществлялось в связи с отсутствием заявок от работодателей о поиске работников на временные рабочие места. |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 604,0 | 0,0 |  |

* Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 555-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Город Калуга» (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 12.05.2021 № 178-п)