## финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
за __________2025____________
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление образования города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением на 31.12.2025 | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время», (всего), в том числе: | 21224.2 | 20085.89 | 20024.87 | 99.6962
средства федерального бюджета
средства областного бюджета | 3997.6 | 3997.6 | 3982.36 | 99.6188
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 17226.6 | 16088.29 | 16042.51 | 99.7154
иные источники <2>
направление «Образование» управление образования города Калуги | 20519.2 | 19380.89 | 19329.84 | 99.7366 | В летнем лагере дневного пребывания не было 100 % посещения (21 день) заявленными детьми | А1 (исполнение по направлению)
средства федерального бюджета
средства областного бюджета | 3997.6 | 3997.6 | 3982.36 | 99.6188
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 16521.6 | 15383.29 | 15347.48 | 99.7672
иные источники <2>
Комплекс проектных мероприятий 1 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» | 20219.2 | 19080.89 | 19029.84 | 99.7325
средства федерального бюджета
средства областного бюджета | 3997.6 | 3997.6 | 3982.36 | 99.6188
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 16221.6 | 15083.29 | 15047.48 | 99.7626
иные источники <2>
1.1 «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей (школа одаренных детей)» | 200 | 5689.42 | 5689.42 | 100
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 200 | 5689.42 | 5689.42 | 100
иные источники <2>
1.2 «Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей» | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Отсутствие возможности приобретения путевок по причине не запланированной летней оздоровительной компании в ДОЛ "Звездный", также не представилось возможным приобретение путевок в лагерях подведомственных ГАУ КО "Центр "Развитие"
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
иные источники <2>
1.3 «Организация отдыха и оздоровления детей» | 20019.2 | 13391.47 | 13340.42 | 99.6188
средства федерального бюджета
средства областного бюджета | 3997.6 | 3997.6 | 3982.36 | 99.6188
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 16021.6 | 9393.87 | 9358.06 | 99.6188
иные источники <2>
Комплекс процессных мероприятий 2 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | 300 | 300 | 300 | 100
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 300 | 300 | 300 | 100
иные источники <2>
направление «Образование» управление культуры города Калуги | 355 | 355 | 355 | 100 |  | А2
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 355 | 355 | 355 | 100
иные источники <2>
Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | 355 | 355 | 355 | 100
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 355 | 355 | 355 | 100
иные источники <2>
направление «Образование» управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 350 | 350 | 340.03 | 97.1514 |  | А3
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 350 | 350 | 340.03 | 97.1514
иные источники <2>
Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» | 248.4 | 248.4 | 238.43 | 95.9863 | В летнем лагере дневного пребывания было уменьшено количество дней смены на 19 дней, и 1 ребенок был добавлен к списочному составу
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 248.4 | 248.4 | 238.43 | 95.9863
иные источники <2>
1.1 Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей | 248.4 | 248.4 | 238.43 | 95.9863
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 248.4 | 248.4 | 238.43 | 95.9863
иные источники <2>
Комплекс процессных мероприятий 2 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100
иные источники <2>
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время | % | 76 | 71.9 | 72 | 100
[5 empty] | Имп | 100

## показатели1
*
Отчет о ходе реализации направления
"Образование" управление образования города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Управление образования города Калуга
1 | Количество детей, получивших питание в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (школа одаренных детей) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Человек | Значения по месяцам июнь: 94 | 94
| Факт/прогноз | Человек | Значения по месяцам июнь: 90 | 90 | 95.7447
2 | Количество приобретенных путевок в организации отдыха и оздоровления комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Штук | Значения по месяцам апр.: 76 | 76
| Факт/прогноз | Штук | Значения по месяцам апр.: 0 | 0 | 0
3 | Количество детей, получивших отдых и оздоровление комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Человек | Значения по месяцам июнь: 4700 | 4700
| Факт/прогноз | Человек | Значения по месяцам июнь: 4078 | 4078 | 86.766
4 | Количество проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Штук | Значения по месяцам июнь: 4 | 4
| Факт/прогноз | Штук | Значения по месяцам июнь: 4; Значения по месяцам нояб.: 1 | 5 | 100
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ1 |  | 60.8369
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ2 |  | 100
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 70.6277

## контрольные точки, мероприятия1
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Управление образования города Калуга
1. | Задача "Увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей" структурного элемента "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"
1.1. | Мероприятие «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей (школа одаренных детей)» |  |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.
1.1.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 2025-01-25 | 2025-05-22 |  | Письмо управления образования города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 22.05.2025 № 341-ВН-10-25 | Не выявлено | -
1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (заключено)» | 2025-03-01 | 2025-05-26 |  | Соглашение | Не выявлено | -
1.1.3. | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 2025-08-01 | 2025-07-02 |  | Платежное поручение | Не выявлено | +
1.1.4. | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 2025-09-01 | 2025-07-03 |  | Платежное поручение | Не выявлено | +
1.2. | Мероприятие «Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.
1.2.1. | Контрольная точка «План закупок» | 2025-03-01 | - |  |  |  | -
1.2.2. | Контрольная точка «Заключен договор на закупку путевок» | 2025-05-11 | - |  |  |  | -
1.2.3. | Контрольная точка «Произведена оплата закупленных путевок по договору» | 2025-05-20 | - |  |  |  | -
1.2.4. | Контрольная точка «Произведено получение путевок» | 2025-05-30 | - |  |  |  | -
1.3. | Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.
1.3.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 2025-01-25 | 2025-05-22 |  | Письмо управления образования города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 22.05.2025 № 341-ВН-10-25 | Не выявлено | -
1.3.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 2025-03-01 | 2025-05-26 |  | Соглашение | Не выявлено | -
1.3.3. | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 2025-08-01 | 2025-07-02 |  | Платежное поручение | Не выявлено | +
1.3.4. | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ оказанных услуг по договору произведена» | 2025-09-01 | 2025-07-03 |  | Платежное поручение | Не выявлено | +
2. | Задача «Организация досуга детей в каникулярное время » структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
2.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.
2.1.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 2025-01-25 | 2025-06-05 |  | Письмо управления образования города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 05.06.2025 № 383-ВН-10-25 | Не выявлено | -
2.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 2025-03-01 | 2025-06-06 |  | Соглашение | Не выявлено | -
2.1.3. | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 2025-12-25 | 2025-07-30 |  | Платежное поручение | Не выявлено | +
2.1.4. | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 2025-12-31 | 2025-07-30 |  | Платежное поручение | Не выявлено | +
[6 empty] | Ктсэ1 | 33.3333
[6 empty] | Ктсэ2 | 50
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 37.5

## показатели (2)
*
Отчет о ходе реализации направления
"Образование" управление культуры города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Управление культуры города Калуги
1 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков в каникулярное время комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Единиц | Значения по месяцам июнь: 10 | 10
| Факт/прогноз | Единиц | Значения по месяцам апр.: 25; Значения по месяцам май: 6 | 31 | 100
2 | Количество участников региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Человек | Значения по месяцам март: 15; Значения по месяцам июнь: 10 | 25
| Факт/прогноз | Человек | Значения по месяцам март: 16; Значения по месяцам июнь: 14 | 30 | 100
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 100

## контрольные точки, мероприя (2)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Управление культуры города Калуга
1. | Задача «Оснащение учреждений культуры клубного типа спортивным инвентарем и оборудованием для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков в каникулярное время, увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей в каникулярное время» структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
1.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  | Васина Я.В., начальник управления культуры города Калуги
1.1.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий (утвержден)» | 2025-02-28 | 2025-02-21 |  | Письмо управления культуры города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 21.02.2025 № 88-ВН-14-25 | Не выявлено | +
1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (заключено)» | 2025-03-01 | 2025-02-24 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 5 от 28.01.2025 МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 12 от 28.01.2025 МБУК «Городской досуговый центр» Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 14 от 28.01.2025 МБУК «Культурно-досуговое объединение» | Не выявлено | +
1.1.3. | Контрольная точка «Принято обязательств (%)» | 2025-12-25 | 2025-02-25 |  |  | Не выявлено | +
1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-03-06 |  | Платежное поручение от 06.03.2025 № 213 МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги Платежное поручение от 19.05.2025 № 517 МБУК «Культурно-досуговое объединение» Платежное поручение от 28.04.2025 № 435 Платежное поручение от 06.06.2025 № 609 МБУК «Городской досуговый центр» | Не выявлено | +
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## показатели (3)
*
Отчет о ходе реализации направления
"Образование" управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Управление физической культуры, сорта и молодежной политики города Калуги
1 | Количество детей от 7 до 17 лет включительно, которым предоставлена услуга по отдыху и оздоровленю комплекса процессных мероприятий "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Человек | Значения по месяцам июнь: 53 | 53
| Факт/прогноз | Человек | Значения по месяцам июнь: 54 | 54 | 100
2 | Количество проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Штук | Значения по месяцам июнь: 4 | 4
| Факт/прогноз | Штук | [11 empty] | 4 | 100 | bar: Значения по месяцам июнь to Значения по месяцам июль; Значения по месяцам окт. to Значения по месяцам нояб.
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 100

## контрольные точки, мероприя (3)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуга
1. | Задача ««Увеличение количество детей, улучшивших состояние здоровья и отдохнувших» структурного элемента «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
1.1. | Мероприятие «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта
1.1.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 2025-01-25 | 2025-03-17 |  | Письмо управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 17.03.2025 № 87-ВН-13-25 | Не выявлено | -
1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 2025-03-01 | 2025-03-14 |  | Соглашениео предоставлении субсидии на иные цели № 38 от 14.03.2025 МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 22 от 28.02.2025 МБУ ДО СШ "Шашки русские" г.Калуги | Не выявлено | -
1.1.3. | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 2025-12-30 | 2025-07-04 |  | Платежное поручение № 755 от 14.03.2025 МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги Платежное поручение № 604 от 04.06.2025 МБУ ДО СШ "Шашки русские" г.Калуги | Не выявлено | +
1.1.4. | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 2025-12-01 | 2025-07-08 |  | Платежное поручение № 193 от 07.07.2025 МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги Платежные поручения № 89 от 06.06.2025, № 96 от 17.06.20205, № 100 от 23.06.2025, № 115 от 03.07.2025, № 116 от 03.07.2025 МБУ ДО СШ "Шашки русские" г.Калуги | Не выявлено | +
2 | Задача «Организация досуга детей в каникулярное время» структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
2.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта
2.1.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 2025-01-25 | 2025-03-17 |  | Письмо управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 5.03.2025 № 68-ВН-13-25 | Не выявлено | -
2.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 2025-03-01 | 2025-03-11 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 32 от 28.02.2025 МБУ ДО СШ № 1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. г.Калуги Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 35 от 05.03.2025 МБУ ДО СШ "Луч" г.Калуги Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 21 от 11.03.2025 МБУ ДО СШОР "Темп" г.Калуги | Не выявлено | -
2.1.3. | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 2025-12-30 | 2025-11-25 |  | Платежное поручение № 393 от 15.04.2025 МБУ ДО СШ № 1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. г.Калуги Платежное поручение № 925 от 19.08.2025 МБУ ДО СШ "Луч" г.Калуги Платежное поручение № 1260 от 01.11.2025 МБУ ДО СШОР "Темп" г.Калуги | Не выявлено | +
2.1.4. | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту № 53 от 16.04.2025 МБУ ДО СШ № 1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. г.Калуги Платежное поручение № 317 от 25.08.2025 МБУ ДО СШ "Луч" г.Калуги Платежное поручение № 329 от 06.11.2025 МБУ ДО СШОР "Темп" г.Калуги | Не выявлено | +
[6 empty] | Ктээ1 | 50
[6 empty] | Ктсэ2 | 50
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 50

## Оценка
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | 93.7353 |  | Оценка эффективности муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области " Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Имп | 100 |  | Уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы
Оценка Эффективности реализации направления муниципальной программы
Эн1 | 74.9816 | Направление «Образование» управление образования города Калуги |  |  |  |  | Эн2 | 100 | Направление «Образование» управление культуры города Калуги | Эн3 | 87.4303 | Направление «Образование» управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
Оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной програмсмы за отчетный период
А1 | 99.7366 | [5 empty] | А2 | 100 |  | А3 | 97.1514
Оценка эффективности достижения структурного элемента направления муниципальной программы
Осэ1 | 52.5858 | Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей |  | Осэ2 | 85 | «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | Осэ1 | 100 | «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | Осэ1 | 85 | «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» | Осэ2 | 85 | «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы
Ктсэ1 | 33.3333 |  |  | Ктсэ2 | 50 |  | Ктсэ1 | 100 |  | Ктсэ1 | 50 |  | Ктсэ2 | 50
Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента муниципальной программы
Псэ1 | 60.8369 |  |  | Псэ2 | 100 |  | Псэ1 | 100 |  | Псэ1 | 100 |  | Псэ2 | 100