## 
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ За 2 квартал 2023 года
Наименование муниципальной программы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»
Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
№ п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы |  |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание)
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. (на 2023 год) | кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.руб | непосредственный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1. Основное мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»
1.1 | Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документацию по планировке территории | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2021 год | 2026 год |  | 0,0 | 0,0 | Не предусмотрено бюджетом на 2023 год
[7 empty] | 0,0 | 0,0
[7 empty] | 0,0 | 0,0
1.2 | Выполнение работ по корректировке документов градостроительного зонирования городского округа "Город Калуга" (Правила землепользования и застройки городского округа "Город Калуга") | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2021 год | 2026 год |  | 0 | 0 | Не предусмотрено бюджетом на 2023 год
1.3 | Выполнение работ по проектам планировки территории и проектам межевания территорий городского округа «Город Калуга» | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» (по согласованию) | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» (по согласованию) | 2021 год | 2026 год | (всего) | 3945.8 | 0
[6 empty] | (бюджет МО) | 3945.8 | 0
1.4 | Выполнение работ по корректировке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга" | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2021 год | 2026 год |  | 0 | 0 | Не предусмотрено бюджетом на 2023 год
1.5 | Подготовка проектов планировки и межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2022 год | 2026 год | (всего) | 1300 | 0
[6 empty] | (бюджет МО) | 260 | 0
[6 empty] | (областной бюджет) | 1040 | 0
1.6 | Выполнение работ по подготовке проектной документации по изменению и установлению границ земель, на которых располагаются леса, расположенные в лесопарковых зонах защитных лесов государственного лесного фонда | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2023 год | 2026 год | (всего) | 440 | 0
[6 empty] | (бюджет МО) | 440 | 0
2.Основное мероприятие «Мероприятия в области кадастровых работ»
2.1 | Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2021 год | 2026 год | (всего) | 120 | 0
[6 empty] | (бюджет МО) | 12 | 0
[6 empty] | (областной бюджет) | 108 | 0
2.2 | Проведение работ по описанию границ населенных пунктов городского округа "Город Калуга" | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2021 год | 2026 год |  | 0 | 0 | Не предусмотрено бюджетом на 2023 год
2.3 | Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения Единого государственного реестра недвижимости описаний границ населенных пунктов и территориальных зон | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2021 год | 2026 год | (всего) | 108.8 | 0
[6 empty] | (бюджет МО) | 10.9 | 0
[6 empty] | (областной бюджет) | 97.9 | 0
2.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2021 год | 2026 год | (всего) | 1356.7 | 0
[6 empty] | (бюджет МО) | 271.3 | 0
[6 empty] | (областной бюджет) | 1085.4 | 0
2.5 | Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2023 год | 2026 год |  | 0 | 0 | Не предусмотрено бюджетом на 2023 год
Итого за 2023 год по муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга» | [5 empty] | (всего) | 7271.3 | 0
[6 empty] | (бюджет МО) | 4940 | 0
[6 empty] | (областной бюджет) | 2331.3 | 0