## Лист1
План по ямочному ремонту МБУ «СМЭУ» горячей асфальтобетонной смесью в летний период 2025 года по состоянию на 12.11.2025
№ | Адрес | Отметка о выполнении | Дата начала работ | Дата завершения
Январь 2025 г.
1 | пер. Юрия Казанкова | Выполнено | 09.01.2025 | 10.01.2025
2 | ул. Плеханова в районе д. 3 (заездной карман остановки общественного транспорта) | Выполнено | 09.01.2025 | 11.01.2025
3 | Грабцевское шоссе в районе д. 72 | Выполнено | 09.01.2025 | 11.01.2025
4 | Грабцевское шоссе в районе д. 104 | Выполнено | 09.01.2025 | 11.01.2025
5 | Правобережный проспект на съезде с кольцевого перекрестка в мкр. Веснушки | Выполнено | 13.01.2025 | 14.01.2025
6 | Правобережный проспект в районе пересечения с пер. Животноводов | Выполнено | 13.01.2025 | 14.01.2025
7 | ул. Заречная в районе д. 127 | Выполнено | 14.01.2025 | 14.01.2025
8 | Путепровод ул. Московской | Выполнено | 13.01.2025 | 15.01.2025
9 | ул. Генерала Попова в районе д. 16 | Выполнено | 13.01.2025 | 15.01.2025
10 | ул. Генерала Попова в районе д. 3, д. 1Б, д. 1А | Выполнено | 13.01.2025 | 15.01.2025
11 | ул. Генерала Попова в районе д. 13 | Выполнено | 13.01.2025 | 15.01.2025
12 | в районе д. 7 ул. Спартака на автомобильной дороге с наименованием «ул. Спартака, д. 5 (проезд от ул. Спартака, д. 5 до д/с «Улыбка»)» | Выполнено | 13.01.2025 | 15.01.2025
13 | ул. Николо-Козинская в районе д. 55 | Выполнено | 11.01.2025 | 16.01.2025
14 | ул. Красная Гора на участке от ул. Воробьевской до ул. Набережной | Выполнено | 10.01.2025 | 16.01.2025
15 | ул. Пригородная на участке от ул. Новаторской до ул. Молодежной | Выполнено | 09.01.2025 | 16.01.2025
16 | ул. Маяковского в районе пересечения с пер. Заводской | Выполнено | 16.01.2025 | 16.01.2025
17 | пер. 1-й Стекольный в районе пересечения с ул. Чапаева | Выполнено | 16.01.2025 | 17.01.2025
18 | Правобережный проезд | Выполнено | 16.01.2025 | 17.01.2025
19 | ул. Железняки | Выполнено | 15.01.2025 | 21.01.2025
20 | ул. Телевизионная в районе пересечения с пер. Труда | Выполнено | 20.01.2025 | 22.01.2025
21 | ул. Телевизионная в районе пересечения с ул. Социалистической | Выполнено | 20.01.2025 | 21.01.2025
22 | ул. Телевизионная в районе д. 4 | Выполнено | 20.01.2025 | 21.01.2025
23 | ул. Суворова в районе д. 38 | Выполнено | 20.01.2025 | 21.01.2025
24 | ул. Путейская в районе д. 292, стр. 7 ул. Московской, в том числе от ул. Путейской вдоль Путепровода до гипермаркета «Маяк» | Выполнено | 20.01.2025 | 24.01.2025
25 | ул. Тарутинская в районе пересечения с пер. Ольговский | Выполнено | 23.01.2025 | 24.01.2025
26 | ул. Тарутинская в районе д. 223А | Выполнено | 23.01.2025 | 24.01.2025
27 | пер. Ольговский в районе д. 11 | Выполнено | 23.01.2025 | 24.01.2025
28 | ул. 40 лет Октября в районе д. 1 | Выполнено | 23.01.2025 | 24.01.2025
29 | ул. Ромодановские Дворики в районе пересечения с Одоевским шоссе | Выполнено | 23.01.2025 | 24.01.2025
30 | 2-й Городской проезд в районе д. 1, стр. 1 ул. 8 Марта | Выполнено | 28.01.2025 | 28.01.2025
31 | Грабцевское шоссе на участке от д. 136 до ул. Молодежной | Выполнено | 16.01.2025 | 28.01.2025
32 | ул. Знаменская в районе д. 3 | Выполнено | 27.01.2025 | 29.01.2025
33 | ул. Ленина в районе д. 60 | Выполнено | 29.01.2025 | 29.01.2025
34 | ул. Дарвина | Выполнено | 27.01.2025 | 29.01.2025
35 | ул. Широкая в районе д. 4 | Выполнено | 20.01.2025 | 30.01.2025
36 | пер. Дальний | Выполнено | 27.01.2025 | 30.01.2025
37 | ул. Терепецкая в районе д. 295А ул. Московской | Выполнено | 28.01.2025 | 30.01.2025
38 | ул. Дорожная | Выполнено | 23.01.2025 | 31.01.2025
Февраль 2025 г.
1 | участок а/д от ул. Терепецкое кольцо с мостом через р. Терепец до ул. Яновских | Выполнено | 30.01.2025 | 03.02.2025
2 | ул. Азаровская на участке от разворотного кольца общественного транспорта до ул. Терепецкое кольцо | Выполнено | 28.01.2025 | 05.02.2025
3 | ул. Терепецкая в районе д. 3 | Выполнено | 03.02.2025 | 05.02.2025
4 | пер. Лаврентьевский в районе д. 4 | Выполнено | 04.02.2025 | 05.02.2025
5 | ул. Карла Либкнехта в районе пересечения с ул. Складской | Выполнено | 04.02.2025 | 05.02.2025
6 | ул. Фомушина в районе д. 29 | Выполнено | 03.02.2025 | 05.02.2025
7 | Сиреневый б-р в районе д. 1 и д. 3 | Выполнено | 03.02.2025 | 05.02.2025
8 | ул. Академическая в районе д. 2 | Выполнено | 03.02.2025 | 05.02.2025
9 | ул. Тульская в районе пересечения с Восточным проездом | Выполнено | 04.02.2025 | 07.02.2025
10 | ул. Труда в районе пересечения с пер. Труда | Выполнено | 06.02.2025 | 07.02.2025
11 | ул. Труда в районе д. 1/12 ул. Рылеева | Выполнено | 06.02.2025 | 07.02.2025
12 | ул. Плеханова в районе пересечения с ул. Труда | Выполнено | 06.02.2025 | 07.02.2025
13 | ул. Карпова на участке от ул. Ленина до ул. Воскресенской | Выполнено | 06.02.2025 | 07.02.2025
14 | ул. Маяковского в районе пересечения с пер. 1-й Стекольный | Выполнено | 04.02.2025 | 07.02.2025
15 | ул. Заводская на участке от ул. Новаторской до ул. Чапаева | Выполнено | 06.02.2025 | 07.02.2025
16 | «проезд от ул. Чапаева к ул. Стекольная» на участке от ул. Чапаева до ул. Песчаной. | Выполнено | 05.02.2025 | 11.02.2025
17 | ул. Московская в районе д. 288 | Выполнено | 06.02.2025 | 11.02.2025
18 | 2-й Городской проезд на участке от ул. 8 Марта до ул. Степной | Выполнено | 10.02.2025 | 11.02.2025
19 | ул. Карла Либкнехта в районе пересечения с ул. Ленина | Выполнено | 10.02.2025 | 11.02.2025
20 | ул. Тарутинская в районе д. 196/1 | Выполнено | 10.02.2025 | 11.02.2025
21 | ул. Тульская в районе д. 101 | Выполнено | 10.02.2025 | 11.02.2025
22 | пер. Профессиональный | Выполнено | 12.02.2025 | 13.02.2025
23 | ул. Кибальчича | Выполнено | 10.02.2025 | 14.02.2025
24 | ул. Добровольского в районе д. 47 | Выполнено | 13.02.2025 | 14.02.2025
25 | ул. Ленина в районе д. 25 (заездной карман остановки общественного транспорта) | Выполнено | 13.02.2025 | 14.02.2025
26 | ул. Тарутинская в районе д. 18А | Выполнено | 13.02.2025 | 14.02.2025
27 | ул. Тарутинская в районе д. 273 | Выполнено | 13.02.2025 | 14.02.2025
28 | пер. 1-й Больничный на участке от ул. Степана Разина до ул. Фридриха Энгельса | Выполнено | 13.02.2025 | 18.02.2025
29 | ул. Академическая на участке от д. 2 до пересечения с ул. Генерала Попова | Выполнено | 17.02.2025 | 18.02.2025
30 | ул. Пролетарская на участке от ул. Московской до ул. Ленина | Выполнено | 17.02.2025 | 18.02.2025
31 | ул. Плеханова на участке от ул. Космонавта Комарова до ул. Пушкина | Выполнено | 17.02.2025 | 20.02.2025
32 | пл. Маяковского в районе пересечения с Грабцевским шоссе | Выполнено | 18.02.2025 | 20.02.2025
33 | ул. Азаровская на участке от ул. Московской до пер. 2-й Карьерный | Выполнено | 18.02.2025 | 20.02.2025
34 | ул. Зерновая в районе д. 27 | Выполнено | 19.02.2025 | 20.02.2025
35 | ул. Театральная в районе д. 20 | Выполнено | 19.02.2025 | 26.02.2025
36 | ул. Максима Горького в районе д. 4/26 | Выполнено | 24.02.2025 | 26.02.2025
37 | Грабцевское шоссе в районе д. 47 (заездной карман остановки общественного транспорта) | Выполнено | 24.02.2025 | 26.02.2025
38 | ул. Новоспасская в районе д. 13 ул. Фомушина | Выполнено | 24.02.2025 | 26.02.2025
39 | ул. Генерала Попова в районе пересечения с ул. Новоспасской | Выполнено | 24.02.2025 | 26.02.2025
40 | пер. Пушкина | Выполнено | 24.02.2025 | 28.02.2025
41 | ул. Поле Свободы на участке д. 18А до пересечения с ул. Пухова | Выполнено | 25.02.2025 | 28.02.2025
42 | ул. Калинина в районе д. 12 | Выполнено | 25.02.2025 | 28.02.2025
43 | ул. Телевизионная в районе д. 12 | Выполнено | 27.02.2025 | 28.02.2025
Март 2025 г.
1 | ул. Воробьевская | Выполнено | 27.02.2025 | 04.03.2025
2 | Грабцевское шоссе в районе пересечения с ул. Платова | Выполнено | 03.03.2025 | 04.03.2025
3 | ул. Академическая в районе д. 15 | Выполнено | 03.03.2025 | 06.03.2025
4 | 3-й Академический проезд | Выполнено | 03.03.2025 | 14.03.2025
5 | ул. Овражная в районе д. 3 ул. 40 лет Победы | Выполнено | 13.03.2025 | 19.03.2025
6 | ул. Платова на участке от Детского Сада № 36 «Аленький цветочек» до пересечения с Грабцевским шоссе | Выполнено | 17.03.2025 | 19.03.2025
7 | пер. Малый в районе пересечения с пер. 1-й Пестеля | Выполнено | 17.03.2025 | 19.03.2025
8 | пер. 1-й Пестеля в районе пересечения с ул. Тульской | Выполнено | 17.03.2025 | 19.03.2025
9 | Грабцевское шоссе в районе д. 27 | Выполнено | 17.03.2025 | 19.03.2025
10 | ул. Кирова в районе д. 19 ул. Московской | Выполнено | 19.03.2025 | 19.03.2025
11 | ул. Пролетарская в районе д. 39 | Выполнено | 21.03.2025 | 26.03.2025
12 | ул. Первых Коммунаров на участке от д. 10 до д. 2 | Выполнено | 24.03.2025 | 26.03.2025
Апрель 2025 г.
1 | ул. Автомобильная (локальные участки) | Выполнено | 24.03.2025 | 03.04.2025
2 | ул. Московская в районе пересечения с ул. Калужского ополчения | Выполнено | 03.04.2025 | 03.04.2025
3 | пер. Труда в районе д. 12 | Выполнено | 03.04.2025 | 03.04.2025
Апрель 2025 г.
1 | ул. Пухова на участке от пер. Труда до ул. Московской | Выполнено | 15.04.2025 | 18.04.2025
2 | ул. Чичерина на участке от ул. Пухова до Воинского кладбища | Выполнено | 15.04.2025 | 18.04.2025
3 | ул. Луначарского на участке от ул. Кутузова до ул. Знаменской | Выполнено | 16.04.2025 | 23.04.2025
4 | ул. Знаменская | Выполнено | 21.04.2025 | 23.04.2025
Май 2025 г.
1 | ул. Беляева на участке от ул. Знаменской до ул. Первомайской | Выполнено | 16.04.2025 | 07.05.2025
2 | ул. Кирова | Выполнено | 24.04.2025 | 07.05.2025
3 | ул. Степана Разина на участке от пл. Победы до ул. Тульской | Выполнено | 24.04.2025 | 07.05.2025
4 | ул. Первомайская на участке от пер. Салтыкова-Щедрина до ул. Вилонова и от ул. Луначарского до ул. Воскресенской | Выполнено | 05.05.2025 | 07.05.2025
5 | ул. Калуга-Бор | Выполнено | 06.05.2025 | 07.05.2025
6 | перекресток ул. Рылеева и ул. Суворова | Выполнено | 07.05.2025 | 07.05.2025
7 | перекресток ул. Театральной и ул. Достоевского | Выполнено | 07.05.2025 | 07.05.2025
8 | ул. Телевизионная в районе д. 1 | Выполнено | 07.05.2025 | 07.05.2025
9 | ул. Путейская | Выполнено | 12.05.2025 | 15.05.2025
10 | 2-й Городской проезд | Выполнено | 12.05.2025 | 15.05.2025
11 | ул. Гурьянова | Выполнено | 13.05.2025 | 15.05.2025
12 | съезд с ул. Путейской вдоль Путепровода до ул. Московской | Выполнено | 14.05.2025 | 15.05.2025
13 | ул. Плеханова на участке от ул. Космонавта Комарова до ул. Кирова | Выполнено | 15.05.2025 | 15.05.2025
14 | ул. Глаголева в районе д. 3 | Выполнено | 15.05.2025 | 15.05.2025
15 | ул. Баррикад на участке от ул. Плеханова до ул. Ленина | Выполнено | 19.05.2025 | 21.05.2025
16 | ул. Пролетарская на участке от ул. Плеханова до ул. Рылеева и от ул. Герцена до ул. Максима Горького | Выполнено | 19.05.2025 | 27.05.2025
17 | ул. Достоевского на участке от ул. Рылеева до ул. Марата | Выполнено | 27.05.2025 | 27.05.2025
18 | ул. Марата в районе д. 5 | Выполнено | 27.05.2025 | 27.05.2025
19 | ул. Городенская | Выполнено | 28.05.2025 | 28.05.2025
20 | ул. Калужского ополчения в районе д. 3 | Выполнено | 26.05.2025 | 29.05.2025
Июнь 2025 г.
1 | ул. Небесная (разворотное кольцо остановки общественного транспорта) | Выполнено | 16.05.2025 | 06.06.2025
2 | ул. Турынинская на участке от ул. Советской до д. 10 | Выполнено | 27.05.2025 | 06.06.2025
3 | ул. Восточная в районе пересечения с ул. Болдина | Выполнено | 05.06.2025 | 06.06.2025
4 | ул. 5-я Линия | Выполнено | 06.06.2025 | 10.06.2025
5 | проезд от ул. Советская до поликлиники | Выполнено | 03.06.2025 | 11.06.2025
6 | ул. Фомушина в районе д. 31 (съезд) | Выполнено | 06.06.2025 | 11.06.2025
7 | ул. Фомушина в районе ул. Академика Потехина (съезд) | Выполнено | 06.06.2025 | 11.06.2025
8 | ул. Социалистическая в районе д. 12 | Выполнено | 10.06.2025 | 11.06.2025
9 | ул. Курсантов на участке от ул. Советской до памятника МиГ-21Ф-13 | Выполнено | 16.06.2025 | 24.06.2025
10 | ул. Павла Ягужинского в районе ул. Фомушина | Выполнено | 23.06.2025 | 27.06.2025
11 | ул. Петра Тарасова | Выполнено | 23.06.2025 | 27.06.2025
12 | ул. Путейская в районе д. 2, корп. 1 ул. Тарутинской | Выполнено | 24.06.2025 | 25.06.2025
Июль 2025 г.
1 | ул. Новоспасская в районе д. 13 ул. Фомушина | Выполнено | 01.07.2025 | 03.07.2025
2 | Правобережный проспект в районе пересечения с ул. Молодежной | Выполнено | 02.07.2025 | 03.07.2025
3 | ул. Генерала Попова (в т.ч. дублер) | Выполнено | 09.06.2025 | 04.07.2025
4 | Грабцевское шоссе в районе д. 71 (съезд) | Выполнено | 01.07.2025 | 04.07.2025
5 | проезд вдоль микрорайона «Тайфун» к проходной завода | Выполнено | 02.07.2025 | 24.07.2025
6 | ул. Молодежная на участке от д. 41 до д. 45 | Выполнено | 14.07.2025 | 24.07.2025
7 | проезд от ул.Грабцевское шоссе, д. 110 до ул. Молодежная (м-н «Тайфун») | Выполнено | 14.07.2025 | 24.07.2025
8 | от ул. Курсантов вдоль д. 1,6,5 | Выполнено | 22.07.2025 | 30.07.2025
9 | ул. Молодежная в районе д. 30 | Выполнено | 30.07.2025 | 30.07.2025
10 | ул. Пригородная в районе д. 16/25 | Выполнено | 30.07.2025 | 30.07.2025
Август 2025 г.
1 | проезд от ул. Братьев Луканиных до ул. Георгия Амелина между д. 7 и д. 1 | Выполнено | 31.07.2025 | 01.08.2025
2 | ул. Георгия Амелина | Выполнено | 21.07.2025 | 06.08.2025
3 | ул. Клюквина на участке от Грабцевского шоссе до ул. Платова | Выполнено | 25.07.2025 | 08.08.2025
4 | ул. Забойная | Выполнено | 04.08.2025 | 15.08.2025
5 | мост через р. Яченка в д. Черносвитино | Выполнено | 19.08.2025 | 19.08.2025
6 | перекресток пер. Колхозный и пер. Труда | Выполнено | 20.08.2025 | 20.08.2025
7 | ул. Беговая | Выполнено | 25.08.2025 | 27.08.2025
Сентябрь 2025 г.
1 | ул. Хрустальная на участке от д. 50 до д. 74 | Выполнено | 15.07.2025 | 01.09.2025
2 | ул. Механизаторов | Выполнено | 12.08.2025 | 01.09.2025
3 | ул. Первых Коммунаров в районе пруда | Выполнено | 18.08.2025 | 01.09.2025
4 | ул. Новаторская на участке от ул. Заводской до ул. Моторной | Выполнено | 18.08.2025 | 05.09.2025
5 | ул. Космонавта Волкова в районе д. 13 ул. Гагарина | Выполнено | 15.09.2025 | 17.09.2025
6 | ул. Верховая в районе д. 56Б | Выполнено | 23.09.2025 | 23.09.2025
7 | ул. Георгиевская в районе д. 23 | Выполнено | 30.09.2025 | 30.09.2025
8 | ул. Льва Толстого в районе д. 93 | Выполнено | 26.09.2025 | 26.09.2025
Октябрь 2025 г.
1 | ул. Сельская | Выполнено | 01.10.2025 | 08.10.2025
2 | ул. Коммунальная | Выполнено | 09.10.2025 | 16.10.2025
3 | ул. Новослободская на участке от пер. Механизаторов до Технического колледжа | Выполнено | 10.10.2025 | 17.10.2025
4 | проезд Мира в районе д. 21 ул. Строительной в мкр. Куровской | Выполнено | 23.10.2025 | 23.10.2025
5 | ул. Промышленная | Выполнено | 10.10.2025 | 28.10.2025
6 | проезды к спортивному комплексу «Космос» | Выполнено | 24.10.2025 | 28.10.2025
7 | ул. Спартака | Выполнено | 27.10.2025 | 30.10.2025
Ноябрь 2025 г.
1 | перекресток ул. Театральной и ул. Карпова | Выполнено | 05.11.2025 | 07.11.2025
2 | ул. Театральная в районе д. 34 | Выполнено | 06.11.2025 | 07.11.2025
3 | перекресток ул. Театральной и ул. Достоевского | Выполнено | 05.11.2025 | 08.11.2025
4 | ул. Социалистическая в районе д. 2Б | Выполнено | 12.11.2025 | 13.11.2025
5 | ул. Московская в районе остановки общественного транспорта «ул. Дачная» | Выполнено | 12.11.2025 | 13.11.2025
6 | ул. Новаторская в районе пер. Заводской | Выполнено | 12.11.2025 | 13.11.2025
7 | перекресток Грабцевского шоссе и а/д с наименованием: «проезд от ул. Платова к д. 33 по Грабцевскому шоссе» | Выполнено | 12.11.2025 | 13.11.2025