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ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КВАРТАЛЬНАЯ)
за 9 месяцев 2025 года
Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа города Калуги Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление финансов города Калуги (далее - управление финансов)
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100 
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/ направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа города Калуги Калужской области», (всего), в том числе:
	181 773,39
	178 073,39
	99 488,84
	55,87
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	181 773,39
	178 073,39
	99 488,84
	55,87
	-

	Направление «Общегосударственные вопросы». Управление финансов 
	94 246,20
	94 246,20
	67 881,82
	72,03
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	94 246,20
	94 246,20
	67 881,82
	72,03
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги»
	94 246,20
	94 246,20
	67 881,82
	72,03
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	94 246,20
	94 246,20
	67 881,82
	72,03
	-

	Направление «Обслуживание государственного (муниципального) долга». Управление финансов 
	87 527,19
	83 827,19
	31 607,02
	37,70
	Муниципальная программа будет приведена в соответствие со сводной бюджетной росписью в установленные сроки

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	87 527,19
	83 827,19
	31 607,02
	37,70
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга»
	87 527,19
	83 827,19
	31 607,02
	37,70
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	87 527,19
	83 827,19
	31 607,02
	37,70
	-


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
Отчет о ходе реализации направления «Обслуживание государственного (муниципального) долга» 
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 
	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга городского округа города Калуги Калужской области к объему расходов муниципального бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

	
	План
	%
	6,5
	2,6
	1,3
	0,9
	0,7
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,6

	
	Факт/прогноз
	%
	6,5
	2,6
	1,3
	0,9
	0,7
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,6


	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Соблюдение ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации» структурного элемента «Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга»

	1.1
	Мероприятие «Выплата процентных платежей по муниципальному долгу»
	01.10.2025
	01.10.2025
	Председатель комитета администрирования доходов и долговой политики
	Проект отчета об исполнении бюджета городского округа города Калуги Калужской области за 9 месяцев 2025 года. 
Отчетные показатели приведены в соответствии с отчетом об исполнении бюджета городского округа города Калуги Калужской области по форме 0503317М по состоянию на 01.10.2025, принятым министерством финансов Калужской области
	Объем расходов на обслуживание муниципального долга, сложившийся по итогам 9 месяцев 2025 года, не превышает ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При запланированном годовом значении расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 87 527,19 тыс. рублей объем финансового обеспечения, предусмотренный в бюджете городского округа города Калуги на 2025 год, составляет 83 827,19 тыс. рублей. Фактический объем расходов на указанную отчетную дату составил 31 607,02 тыс. рублей


