МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга»
за 2 квартал 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по работе с населением на территориях.

	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое исполнение на отчетную дату
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	[bookmark: Par879]1
	Проведение праздничных мероприятий с участием самодеятельных казачьих коллективов
	Управление культуры города Калуги, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	Управление культуры города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	[bookmark: _GoBack]В 1 квартале 2023 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено одно мероприятие с участием самодеятельных казачьих коллективов:
1. 21.01.2023 в филиале МБУК «Культурно-досуговое объединение» Колюпановский СКДЦ (г. Калуга,
д. Колюпаново, д. 11б) состоялся 
VI Городской открытый фестиваль народных хоров и ансамблей «Россия в песнях вся…», в котором принял участие Ансамбль казачьей песни «Иван-чай»;
2. 28.01.2023 в МБУК «Городской досуговый центр» (г. Калуга,
ул. Пухова, д. 52) состоялся молодёжный кадетский бал, для учащихся образовательных учреждений, казачьих молодёжных отрядов, кадетских классов в возрасте от 14 до 24 лет, в котором приняло участие Калужское хуторское казачество «Приокское» Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» в лице атамана
В.Т. Гетманова;
3. 04.02.2023 в филиале МБУК «Культурно-досуговое объединение» ДК «Силикатный» (г. Калуга,
ул. Гурьянова, д. 27) состоялся VII Открытый фестиваль народной песни «Ой, Мороз, Мороз…», в котором принял участие Ансамбль казачьей песни «Иван-чай».
[bookmark: _GoBack1]Во 2 квартале 2023 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено одно мероприятие с участием самодеятельных казачьих коллективов:
1. 18.04.2023 Пасхальный концерт «По улице широкой» в МБОУДО «ДШИ № 2 им.С.С.Туликова» г.Калуги с участием ансамбля «Луговое кольцо»;
2. 23.04.2023 Праздничная концертная программа «Пасхальная палитра», посвящённая Великому Христову Воскресению в ДК «Дубрава» с участием ансамбля казачьей песни «Иван-чай»;
3. 29.04.2023 Калужский Пасхальный Фестиваль Колокольного звона «Медный ветер» в Городском парке культуры и отдыха с участием Конаковского Казачьего станичного общества «Новая Корчева» Тверской области;
4. 19.05.2023 Открытый фестиваль исполнителей фольклорной и народной песни «Калужская перевить» в МБОУДО «ДШИ № 2 им.С.С. Туликова» г. Калуги с участием  ансамбля «Казачата» и ансамбля «Луговое кольцо»;
5. 19.05.2023 Концерт «По дороге по Калужской»  в Доме  мастеров с участием ансамбля народной музыки «Калужская тальянка» и ансамбля казачьей песни «Вольный ветер»;
6. 11.06.2023 IX Открытый фестиваль народного творчества имени Галины Лупандиной «Кладовая радости» в Городском парке культуры и отдыха с участием ансамбля казачьей песни «Иван-чай».

	2
	Освещение в средствах массовой информации работы Городской Управы города Калуги в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ
	Управление делами Городского Головы
города Калуги
	Управление делами Городского Головы
города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 1 квартале 2023 года были представлены следующие информационные материалы данной тематики:
https://nedelya40.ru/10-kaluzhskih-nko-pobedili-v-konkurse-fonda-prezidentskih-grantov_213612/
https://nedelya40.ru/kaluzhskie-studenty-poluchat-vozmozhnost-projti-stazhirovku-v-sotsialno-orientirovannyh-nko_214708/
https://nedelya40.ru/kaluzhskie-nko-rasshiryayut-sotsialnuyu-deyatelnost_217039/
https://nedelya40.ru/uroven-i-kachestvo-razvitiya-nekommercheskogo-sektora-v-kaluzhskoj-oblasti-vyrosli-v-razy_217471/
https://t.me/nedelya40/13382
https://t.me/nedelya40/14879
Во 2 квартале 2023 года были представлены следующие информационные материалы данной тематики:
https://t.me/nedelya40/14879;   
https://t.me/nedelya40/16034; https://www.kaluga-gov.ru/news/20576/ https://nedelya40.ru/v-den-rossii-nna-teatralnoj-ploshhadi-projdyot-viii-mezhregionalnyj-festival-narodnyh-kultur_220608/; https://nedelya40.ru/russkoe-voinstvo-spaslo-rossiyu-i-evropu-kniga-raskraska-iz-serii-yarkaya-istoriya-geroi-kaluzhskogo-kraya-rasskazhet-yunym-kaluzhanam-o-znamenitom-tarutinskom-srazhenii_221914/; «Калужская неделя» № 23, стр.8-9 - «Праздник, который объединяет».

	3
	Содействие организации работы с казачьей молодежью, её военно-патриотическому,  духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	

	3.1
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 1 квартале 2023 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали.

Во 2 квартале 2023 года представители казачества приняли участие в Военно-спортивной игре «Зарница-Орленок» 18-27.04.2023.



	3.2
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 1-2 кварталах 2023 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали.


	4
	Создание условий для деятельности народной дружины из числа членов казачьих обществ
	Управление по работе с населением на территориях,  казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Общая численность казачьей дружины составляет 26 человек,
26 дружинников из числа казаков застрахованы  управлением от несчастных случаев на время выполнения ими функций дружинника по контракту
от 30.05.2022 № 2225083000296
с АО «ВСК». Ежемесячное поощрение дружинников из числа казачьей дружины осуществляется в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 11.08.2008 № 134-п «Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории МО  «Город Калуга»  за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах суммы, предусмотренной на материальное стимулирование дружинников и составляет не менее 80 рублей за выход.

	5
	Функционирование на базе МБОУ казачьих классов, групп, объединений
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Мероприятие реализуется в рамках функционирования учреждений.

	6
	Поддержка участия в региональных, всероссийских конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях и т.п. состязательных мероприятиях, а также в предметных и творческих сменах загородных лагерей, выездных и других школах (включая оплату проезда, питания, проживания, организационного взноса за участие для обучающихся и их сопровождающих), приобретение форменной одежды для учащихся кадетских классов, групп, объединений казачьей направленности
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	300,0
	0,0
	Планируется участие в патриотическом форуме в 3-4 кварталах 2023 года.

	
	Итого по программе
	
	
	
	
	300,0
	0,0
	



