
МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Гражданская инициатива»
за 3 квартал 2021 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по работе с населением на территориях.

	№
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы),  прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета МО «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
(тыс.руб.)
	кассовое исполнение на отчетную дату
(тыс.руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Общественное участие»

	1. 
	Содействие в проведении собраний и конференций по организации ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Совместно с ТОС подготовлено и проведено более 150 заседаний руководящих органов территориальных общин: 11 отчетно-выборных конференций ТОС «Территориальные общины «Сквер Мира», «Дружба», «Площадь Московская», «Кожевенная Слобода», «Северный», «Малинники», «Росва», «Чичеринская», «Суворовская», «Силикатный», «Старый город».

	2. 
	Совершенствование правовой базы, регламентирующей  деятельность ТОС в муниципальном образовании 
«Город Калуга» 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Внесение изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Калуга»

	3. 
	Организация деятельности Совета по территориальному общественному самоуправлению при Городской Управе города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Мероприятие состоялось 18.03.2021. Были рассмотрены вопросы о реализации инициативных проектов граждан в МО «Город Калуга», об участии в областном конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления», об информировании граждан о заключении договоров на внутриквартирное газовое обслуживание, об участии ТОС в мероприятиях, посвященных празднованию 650-летия Калуги, о видах дистанционных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, о проведении массовой вакцинации от COVID-19 на территории муниципального образования «Город Калуга».

	4. 
	Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Председатели Советов ТОС включены в комиссии городских конкурсов «Калуга в цвету», «Дом образцового содержания».

	5. 
	Проведение регулярных встреч территориальных общественных самоуправлений с участием Городского Головы города Калуги, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской Управы города Калуги, ведение личного приема на территориях ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Состоялись встречи Первого заместителя Городского Головы города Калуги с активом ТОС «Созвездие», «Содружество», «Шопино», «Наш Терепец», «Правобережье», «Правгород», «Золотая Долина».

	6. 
	Содействие в предоставлении муниципальных помещений для работы органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Помещения не предоставлялись

	7. 
	Организация ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	300,0
	-
	Проведение мероприятия запланировано в 4 квартале 2021 года

	8. 
	Городской праздник «Единый день территориального общественного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	50,0
	50,0
	26 мая состоялся большой праздник «Единый день территориального общественного самоуправления». В рамках этого праздника состоялась викторина, посвященная истории ТОС в Калуге, активисты ТОС приняли участие в дегустации торта «Калуга».

	9. 
	Городской праздник «День местного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	50,0
	50,0
	21 апреля в Калужском доме Музыки состоялось праздничное мероприятие, в рамках которого прошло награждение калужан за значительный личный вклад в благоустройство и развитие муниципального образования «Город Калуга», за работу по патриотическому воспитанию среди молодежи, активную просветительскую деятельность среди ветеранов и в связи с 60-летием полета в космос первого космонавта Ю.А.Гагарина. Также будут отмечены ТОС, кто в текущем году празднует юбилейные даты образования своих общин.

	10. 
	Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер территориального общественного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	2379,9
	1 628,4
	Закупка сувенирной продукции для поощрения активистов ТОС.

	11. 
	Организация цикла мероприятий в сельских ТОС «День малой деревни»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	80,0
	80,0
	Цикл мероприятий прошел в деревнях Калашников Хутор, Новоселки, Угра, Сокорево, Груздово, Белая, Рождествено, Верхняя Вырка, в селе Муратовка с участием более 500 калужан. Программа цикла ориентирована на все категории жителей. В рамках праздников чествуют ветеранов ВОВ, долгожителей, многодетные семьи и активных жителей.

	12. 
	Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования  деятельности органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Ежеквартально составляются планы работы ТОС, данные планы размещаются в официальной группе управления по работе с населением на территориях в социальной сети «Вконтакте»,  официальных группах ТОС и на информационном стенде управления по работе с населением на территориях

	13. 
	Оказание консультативной помощи при проведении общественно значимой деятельности органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Оказана консультативная помощь по вопросам  организации и проведения отчетно-выборных конференций, также оказывалась помощь жителям по вопросу организации территориального общественного самоуправления 

	14. 
	Подготовка и издание брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ТОС «ТОС: перспективы и проблемы» 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	220,3
	-
	Будут изготовлены буклеты ТОС «Черемушки»; ТОС «Гагаринская» ТОС «Сквер Мира»; ТОС «Калужанка» ТОС «Степана Разина»; ТОС «Малинники»; ТОС «Созвездие»; ТОС «Правобережье»; ТОС «Содружество»; ТОС «Тайфун»

	15. 
	Создание и ведение раздела «Территориальное общественное самоуправление» на официальном сайте Городской Управы города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Размещено более 600 новостей, анонсов и другой информации

	16. 
	Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В СМИ освещено более 100 мероприятий

	17. 
	Организация ежегодного конкурса «Калуга в цвету» по итогам проведения конкурсов в ТОС «Цветущий микрорайон». Поощрение участников конкурса в ТОС «Цветущий микрорайон»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	200,0
	199,7
	Конкурс «Калуга в цвету» стартовал в мае 2021 года. С 1 по 23 мая прошел первый этап конкурса «Цветущий микрорайон». В июле конкурсная комиссия оценила поданные материалы, состоялись выезды комиссии на заявленные объекты. В этом году конкурс проходил в 16 раз и охватил порядка 1000 калужан. Завершением конкурса стал большой одноименный фестиваль, который прошел на концертной площадке Ансамбля Гостиного двора 10 августа. Для участников и гостей фестиваля были организованы выставки цветоводов, работали фотозоны, а для юных гостей фестиваля подготовлена развлекательная программа. В заключении фестиваля состоялась торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Калуга в цвету», конкурс цветочных композиций и праздничный концерт.

	18. 
	Организация ежегодного конкурса «Дом образцового содержания». Поощрение участников конкурса «Дом образцового содержания» в ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	100,0
	100,0
	Конкурс стартовал в мае 2021 года. В июле конкурсная комиссия оценивала поданные материалы, проходили выезды комиссии на заявленные объекты. В этом году этот конкурс объединил порядка 150 активных жителей, которые делают уютнее свой подъезд, дом, двор и город в целом. Рамках празднования дня города в центральном парке культуры и отдыха состоялась торжественная церемония награждения победителей городского конкурса.

	19. 
	Организация проведения акции «Калужские дворы»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	371,4
	371,4
	Для проведения данной акции управлением по работе с населением на территориях был закуплен и выдан территориальным общинам необходимый инвентарь. Активистами территориальных общин были отремонтированы и покрашены малые формы, элементы детских и спортивных площадок, леерные ограждения, скамейки и т.п.

	20. 
	Организация проведения месячников по санитарной уборке города и пригорода
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	132,8
	132,8
	Для проведения месячников по благоустройству по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги была закуплена лакокрасочная продукция, мешки для мусора, лопаты, грабли, метла и перчатки.

	21. 
	Организация проведения цикла мероприятий по озеленению городских и сельских территорий в рамках акции «Зеленая инициатива»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	238,3
	238,3
	Жителями было высажено в апреле-мае 456 саженцев деревьев и кустарников и 12 258 рассады цветов.

	22. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание и развитие целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга», территориальных общественных самоуправлений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», путем предоставления субсидий
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	15305,2
	12046,6
	Выданы субсидии Ассоциации ТОС г.Калуги для организации фестиваля «Общинами сильна Калуга», ТОС «Территориальная община «Суворовская», «Правобережье» для реализации проектов, победивших в областном конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий ТОС».

	23. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,  деятельность которых направлена на защиту интересов граждан  при управлении многоквартирными домами товариществами собственников жилья и советами многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Калуга», путем предоставления субсидий
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	5,0
	-
	Заявок на выдачу субсидии не поступало

	24. 
	Организация конкурса «Новый год в гостях у ТОС»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2021 г.
	2021 г.
	40,0
	39,6
	Конкурс проводился с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Конкурсные заявки на участие в конкурсе подавались с 1 декабря 2020 года по 3 января 2021 года на электронный адрес: kalugakonkurstos@mail.ru. 6 января состоялось заседание конкурсной комиссии. 8 января в рамках празднования новогодней столицы России состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса.

	Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов»

	1. 
	Реализация инициативного бюджетирования
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги
	2020 г.
	2020 г.
	-
	-
	

	2. 
	Реализация инициативных проектов
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги, управление образования города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги, управление образования города Калуги
	2021 г.
	2025 г.
	5000,0
	-
	В комиссию поступило 10 инициативных проектов, 8 из которых допущены к конкурсному отбору. 21 июля на заседании экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов калужан в 2021 был сформирован рейтинг проектов и определены победители: 
1. Ремонт помещения подросткового клуба, расположенного по адресу: б-р. Энтузиастов, д.10 (Общая стоимость инициативного проекта составляет 2 064 000,8 руб. Софинансирование жителей 103 400 руб. что составляет 5,1 % от стоимости. Проектно-сметная документация по ремонту внутренних помещений подросткового клуба в работе).
2. Детская площадка (д.Лихун, пер.2-й Молодежный, между д.17 и д.19) (Общая стоимость инициативного проекта составляет 1 604 905,12 руб. Софинансирование жителей 170 000 руб. что составляет 10,6 % от стоимости. В настоящее время ведутся торговые процедуры. Подача заявок на участие по 13.10.2021. Проведение электронного аукциона запланировано на 15.10.2021).
3. Благоустройство сквера в микрорайоне Середа (ул.Поселковая) (Общая стоимость инициативного проекта составляет 1 682 856,13 руб. Софинансирование жителей 168 285 руб. что составляет 10 % от стоимости. В результате проверки сметной документации, представленной жителями, была произведена корректировка стоимости. Стоимость планируемых работ составляет 1 577 868,94 руб. 29.09.2021 была переведена сумма софинансирования. После перенаправления денежных средств в МБУ «Калугаблагоустройство» будет готовится заявка на проведение торговых процедур).
4. Возрождение детской площадки (ул.Ольговская, д.3) (Общая стоимость инициативного проекта составляет 153 378,00 руб. Софинансирование жителей 38 343,00 руб., что составляет 25 % от стоимости. По результатам аукциона определена подрядная организация ООО «ДМ-Групп». Заключение контракта запланировано на 18.10.2021).

	Основное мероприятие «Поддержка организаций, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах»

	1. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2021 г.
	2025 г.
	6000,0
	5015,3
	Выдана субсидия КРОО инвалидов войны и военной травмы для создания произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах на территории МО «Город Калуга»

	
	Итого по подпрограмме 
	30472,9
	19952,1
	

	Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

	1. 
	Организация деятельности Координационного Совета ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей и пенсионеров города Калуги при управлении по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	23 апреля 2021 года прошло заседание Координационного Совета ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей города. На мероприятии присутствовали: Первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, начальник управления Инга Грибанская и члены совета. В работе совета приняли участие его члены: руководитель КОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Андрей Голубев, председатель Исполкома КОО Алексей Гунько, председатель Правления КГО Игорь Серегин, активисты КОО Сергей Болтунов, Валерий Дольников, Игорь Степанец. На заседании совета обсуждены вопросы и мероприятия по празднованию Дня Победы. 
09 июня 2021 года прошло очередное заседание Совета. На нем обсуждались следующие вопросы:
-об участии в мероприятиях, посвященных Дню России;
- о подготовительной и организационной работе с ветеранскими организациями города Калуги к мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби 22 июня 2021 года;
-об участии ветеранских организаций в митинге-реквиеме на Воинском мемориальном кладбище 22 июня в 04.00 2021 года;
- о проведении ежегодного конкурса «Калуга урожайная»;
- о проведении конкурсов «Помним имя твое, ветеран», «Возраст делу не помеха»;

	2. 
	Включение представителей ветеранских и общественных организаций патриотической направленности в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия запланировано в 
4 квартале 2021 года.

	3. 
	Проведение регулярных встреч представителей ветеранских и общественных организаций патриотической направленности с участием Городского Головы города Калуги, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской Управы города Калуги.
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение встреч осуществляется регулярно.

	4. 
	Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования  деятельности ветеранских и общественных организаций патриотической направленности
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Планирование осуществляется ежемесячно.

	5. 
	Оказание консультативной помощи при проведении общественно значимой деятельности ветеранских и общественных организаций 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия запланировано в 
4 квартале 2021 года.

	6. 
	Привлечение предпринимателей и организаций к решению вопросов патриотического воспитания
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия запланировано в 
4 квартале 2021 года.

	7. 
	Подготовка  и издание фотографий, брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ветеранских и общественных организаций 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия запланировано в 
4 квартале 2021 года.

	8. 
	Ведение долгосрочного сюжета «75-летию Великой Победы посвящается»,  «80-летию Великой Победы посвящается» на официальном сайте Городской Управы города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Сюжет обновлен и отредактирован. Информация обновляется еженедельно.

	9. 
	Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы ветеранских и общественных организаций патриотической направленности
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Освещены мероприятия:
- праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;
-работа первичных ветеранских организаций;
-мероприятия (возложения, митинги, автомотопробег в д.Григоровка), посвященные празднованию 76-й годовщины Великой Победы;
-возложения, посвященные  Дню памяти и скорби 22 июня 2021  года;
-митинг-реквием на Воинском мемориальном кладбище 22 июня в 04.00 2021 года;
- о проведении ежегодного конкурса «Калуга урожайная»;

	10. 
	Подготовка фильмов о ветеранских и общественных организациях к 75-летию,  80-летию Победы в Великой Отечественной войне
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2021 году не запланировано.


	11. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню Победы (возложения венков, праздники улицы)
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	326,4
	306,5
	06.05.2021 состоялся торжественный Прием участников Великой Отечественной войны Городским Головой города Калуги,  посвященный 76-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне.
07.05.2021 прошли праздники улиц:
- имени Генерала В.С. Поповав микрорайоне Правый берег у памятника матери. 
-  имени И.В.Болдина у памятника павших героев (ул.Болдина, д.22).
Торжественные возложения венков, цветов к памятным местам города с участием ветеранов ВОВ, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, молодежи прошли 07.05.2021 в  памятных местах г.Калуги. 

	12. 
	Конкурс ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	100,0
	31,8
	Проведение мероприятия запланировано во 
4 квартале 2021 года.

	13. 
	Конкурс «Калуга урожайная»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	150,0
	137,8
	18 августа 2021 года в 26-й раз состоялся городской праздник «Калуга урожайная» на площадке Центрального парка культуры и отдыха.  Победителям конкурса вручили подарки, а гостей накормили домашними деликатесами, дарами сада и огорода. На выставке можно было не только посмотреть на инсталляции из фруктов и овощей, но и понаблюдать, как хозяюшки готовят свои угощения. Перед концертной программой работала выставка.


	14. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годовщине со дня рождения маршала Г.К.Жукова
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	15,0
	
	Проведение мероприятий запланировано в 4 квартале 2021 года.

	15. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годовщине освобождения г.Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	230,0
	10,1
	Проведение мероприятий запланировано в 4 квартале 2021 года.

	16. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, «Талант служения Отчизне»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	15,0
	14,9
	20 февраля 2021 года на площади Победы в Калуге состоялась церемония возложения цветов и венков к могиле Неизвестного Солдата у Вечного огня.  В мероприятии приняли участие Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, председатель Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова, ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, руководители структурных подразделений Городской Управы, жители города. Также почетную вахту на Посту № 1 в этот день несли ученики школ. 
Также почтили память защитников Отечества на воинском мемориальном кладбище, у памятника воинам в Ромодановских Двориках, у монумента воинам-освободителям 50-й Армии, в сквере им. Г.К.Жукова (мкр. «Черемушки»), на братской могиле в Ждамирово, у Аллеи Героев. 

	17. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	110,0
	85,6
	19.06.2021 г. состоялся выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей  патриотических организаций  и общественных объединений, представителей молодежи по местам боев 194-й стрелковой дивизии 
в д. Григоровка — Песочня с посещением могилы командиров в д. Григоровка, памятника воинам 194-й стрелковой дивизии и Символа памяти на месте боя в д. Песочня с возложением венков, цветов.
22 июня, в День памяти и скорби, в 4 часа утра на Воинском мемориальном кладбище в Калуге прошёл митинг-реквием. 80 лет назад немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию СССР, началась Великая Отечественная война. 
Церемония возложения на этом кладбище проходит ежегодно. 
В этом году на кладбище пришли ветераны, представители органов власти, труженики тыла, воины-пограничники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, участники партизанского движения, дети войны, военнослужащие, представители духовенства и жители города Калуги.
Цветы также возлагали Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов, председатель городского совета ветеранов и труда Евгений Янкелевич и уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова.  
Студенты областного колледжа культуры показали театрализацию, ознаменовавшую начало войны; память погибших почтили минутой молчания, запустили в небо 80 белых шаров, зажгли свечи и по традиции возложили цветы и венки. 
22 июня 2021 года  в 12.00 на площади Победы в Калуге состоялась церемония возложения цветов и венков к могиле Неизвестного Солдата у Вечного огня.  В мероприятии приняли участие Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, руководители структурных подразделений Городской Управы, жители города. 
Также почтили память защитников Отечества, возложив венки и цветы, на братских могилах в Ромодановских Двориках и в Ждамирово.

	18. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных дням Воинской Славы
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятий запланировано в
4 квартале 2021 года.

	19. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей «Детство, опаленное войной»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концентрационных лагерей, который отмечается 11 апреля, на территории региона прошли митинги. 9 апреля церемония возложения венков и цветов в Калуге состоялась на площади Победы.
Руководители структурных подразделений Городской Управы во главе с Городским Головой Д.А.Денисовым, представители военного комиссариата, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны, труженики тыла, а также студенты и школьники почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы и венки к памятнику.

	20. 
	Организация проведения цикла мероприятий «Ветеран рядом»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	667,0
	474,8
	По заявкам депутатов Городской Думы управлением были приобретены подарки ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, организованы праздничные концерты. Благодаря деятельности управления увеличилась доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприятиях патриотической направленности в рамках данной подпрограммы.

	21. 
	Фотоконкурс «Мой День Победы»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение конкурса не запланировано в 2021 году.

	22. 
	Конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	50,0
	19,5
	Проведение мероприятия запланировано в 
4 квартале 2021 года.

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	1663,4
	1081,0
	

	Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

	1. 
	Организация проведения цикла мероприятий «День избирателя»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	49,6
	49,6
	26.05.2021 прошло мероприятие «День избирателя». В торжественном мероприятии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы, Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга Коробова, представители калужских избирательных комиссий и молодёжь. 
Творческие коллективы города представили выступления, а после молодые избиратели прошли викторину «Вместе мы сможем многое», представлявшую собой проверку правовых знаний по основам территориального общественного самоуправления и нюансам избирательного права. 
По итогам мероприятия команды получили новые знания, заряд позитивной энергии и памятные подарки.
Для молодых избирателей была подготовлена тематическая программа в форме брейн-ринга и дискуссии на тему «Стоит ли идти голосовать», участники коллектива «Тонус-арт» порадовали гостей своим творчеством. Победителям были вручены благодарственные письма и памятные призы. 

	2. 
	Проведение семинаров «Выборы - наше дело по вопросам повышения электоральной активности населения и оказания содействия избирательным комиссиям в период проведения выборов, референдумов
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Мероприятие не проводилось из-за ограничительных мер.

	3. 
	Организация проведения мероприятия «Агитпоезд»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	60,0
	60,0
	19 сентября 2021 года по городу Калуга курсировали «Агитмобили»  со звукоусилением, украшенные тематическими баннерами и флагами. Из динамиков  звучали призывы пойти на выборы и патриотические песни.

	4. 
	Организация проведения цикла мероприятий «Посвящение в избиратели»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	20,0
	
	Проведение мероприятия  запланировано в 4 квартале 2021 года.

	5. 
	Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении референдумов, голосований, выборов всех уровней
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	870,4
	418,41
	Для организационно-технического содействия избирательным комиссиям на территории муниципального образования «Город Калуга» в подготовке и проведении данных выборов были приняты следующие меры: изготовлены  информационные листовки для оповещения избирателей о смене места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, изготовлены и установлены информационные стенды для размещения печатных агитационных материалов, организовано горячее питание для членов УИК, на 36 избирательных участков были дополнительно закуплены средства видефиксации избирательного процесса (видеокамеры и карты памяти).
Все участковые избирательные комиссии избирательных участков были обеспечены средствами связи. Мобильные номера были закреплены за УИК, работал единый номер для бесплатных входящих звонков, где номер ИУ является добавочным для связи с конкретной участковой избирательной комиссией. 
19 сентября 2021 года  была организована работа транспорта для подвоза избирателей, место проживания которых удалено от избирательных участков. Объявления с маршрутом движения автобуса и временем были размещены в границах избирательных участков соответствующими участковыми избирательными комиссиями. Для торжественного оформления мест голосования была выделена ткань, флаги Российской Федерации, лампы для освещения кабин. Велась работа по актуализации сведений об избирателях.
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