## финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
за _________2025________________________
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы ___"Гражданская инициатива"_______________________________
Ответственный исполнитель муниципальной программы ____Управление по работе с населением на территориях_________________
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением на 31.12.2025 | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Гражданская инициатива" (всего), в том числе | 179868.81 | 175516.9 | 172482.06 | 98.27 |  | А1 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 14918.62 | 14722.85 | 12902.36 | 87.63
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 164950.19 | 160794.05 | 159579.7 | 99.24
иные источники <2> |  |  |  | 0
Комплекс проектных мероприятий "Реализация инициативных проектов" | 31535.79 | 30904.78 | 28188.65 | 91.21
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 13290.62 | 13094.85 | 11274.36 | 86.1 | Уменьшение на сумму экономии по результатам торгов
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 18245.17 | 17809.93 | 16914.29 | 94.97 | Уменьшение на сумму экономии по результатам торгов
Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнитель — соисполнитель управление городского хозяйства города Калуги | 27510.32 | 27241.75 | 24525.62 | 90.03
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 13290.62 | 13094.85 | 11274.36 | 86.1
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 14219.7 | 14146.9 | 13251.26 | 93.67
Направление «Образование» исполнитель — соисполнитель управление образования города Калуги | 1025.47 | 1025.47 | 1025.47 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1025.47 | 1025.47 | 1025.47 | 100
Соисполнитель управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 3000 | 2637.56 | 2637.56 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3000 | 2637.56 | 2637.56 | 100
Общегосударственные вопросы - соисполнитель управление по работе с населением на территориях | 148333.02 | 144612.12 | 144293.41 | 99.78
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 1628 | 1628 | 1628 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 146705.02 | 142984.12 | 142665.41 | 99.78
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления". | 22412.5 | 17065.38 | 16891.07 | 98.98
средства федерального бюджета |  |  |  | 0
средства областного бюджета | 1628 | 1628 | 1628 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 20784.5 | 15437.38 | 15263.07 | 98.87 | Уменьшение на сумму экономии по результатам торгов
Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание граждан" | 3620.6 | 3138.16 | 3138.16 | 100
средства федерального бюджета |  |  |  | 0
средства областного бюджета |  |  |  | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3620.6 | 3138.16 | 3138.16 | 100
Комплекс процессных мероприятий "Повышение правовой культуры граждан" | 3350 | 3691.45 | 3691.45 | 100
средства федерального бюджета |  |  |  | 0
средства областного бюджета |  |  |  | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3350 | 3691.45 | 3691.45 | 100
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка старост сельских населенных пунктов" | 200 | 50 | 50 | 100
средства федерального бюджета |  |  |  | 0
средства областного бюджета |  |  |  | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 200 | 50 | 50 | 100
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ" | 1110 | 1069.6 | 1069.54 | 99.99
средства федерального бюджета |  |  |  | 0
средства областного бюджета |  |  |  | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1110 | 1069.6 | 1069.54 | 99.99 | Уменьшение в связи с изменениями, вносимых, в соответствии с исполнением судебных актов
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги" | 117639.92 | 119597.53 | 119453.19 | 99.88
средства федерального бюджета |  |  |  | 0
средства областного бюджета |  |  |  | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 117639.92 | 119597.53 | 119453.19 | 99.88 | Уменьшение на сумму экономии по результатам торгов
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Рост общего объема завершенных инициативных проектов за счет всех источников финансирования по отношению к предыдущему году | % | 250 | 80 | 130 | 100
2 | Рост общего количества ТОС, старост сельских населенных пунктов, принявших участие в мероприятиях МО "Город Калуга", субботниках, конкурсах, по отношению к предыдущему году | % | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 100
3 | Доля участия населения, проживающего на территории МО "Город Калуга", в мероприятиях патриотической направленности | % | 13 | 15 | 15 | 100
4 | Темп роста количества граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры, по отношению к предыдущему году | % | 103.5 | 103.4 | 103.4 | 100
5 | Темп роста количества граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе из числа членов казачьих обществ, по отношению к предыдущему году | % | 100 | 103 | 103 | 100
[5 empty] | Имп | 100

## показатели
Отчет о ходе реализации направления
"Общегосударственные вопросы"
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Наименование показателя комплекса проектных мероприятий: Количество реализованных инициативных проектов
| План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 100
2 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях городского округа города Калуги, субботниках, конкурсах
| План | ед. | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 49.1
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 49.1 | 100
3 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Количество старост сельских населенных пунктов, принявших участие в мероприятиях МО "Город Калуга", субботниках, конкурсах
| План | ед. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100
4 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Доля ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан
| План | ед. | 0 | 60 | 0 | 40 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 60 | 0 | 40 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100
5 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры
| План | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
| Факт/прогноз | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 100
6 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Количество членов народных дружин, в том числе членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий
| План | чел. | 14 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 106
| Факт/прогноз | чел. | 14 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 106 | 100
7 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: Количество выходов на дежурство в будние дни
| План | ед. | 465 | 460 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 460 | 470 | 475 | 475 | 5130
| Факт/прогноз | ед. | 465 | 460 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 460 | 470 | 475 | 475 | 5130 | 100
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 100

## контрольные точки, мероприятия
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача "Популяризация и повышение качества деятельности ТОС, формирование устойчивого актива города из числа членов органов ТОС" структурного элемента "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления"
1.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения" |  |  | Начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях
1.1.1. | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" | 2025-02-01 | 2024-12-27 |  | план-график |  | +
1.1.2. | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" | 2025-07-01 | 2025-04-23 |  | муниципальные контракты |  | +
1.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2025-12-26 | 2025-12-24 |  | документы о приемке: товарные накладные, УПД, акты выполненные работ |  | +
1.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2025-12-31 | 2025-12-30 |  | документы об оплате: счета, платёжные поручения |  | +
1.2. | Мероприятие "Поощрение муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления"
1.2.1. | Контрольная точка "Подача документов на конкурс" | 2025-03-01 | 2025-02-28 |  | план-график |  | +
1.2.2. | Контрольная точка "Получение субсидии" | 2025-07-01 | 2025-06-19 |  | муниципальные контракты |  | +
1.2.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг по проектам" | 2025-11-01 | 2025-09-29 |  | документы о приемке: товарные накладные, УПД, акты выполненные работ |  | +
1.2.4. | Контрольная точка "Отчет по реализованным проектам" | 2025-12-01 | 2025-12-18 |  | документы об оплате: счета, платёжные поручения | Отчет был подан в Администрацию Губернатора Калужской области в соответствии с их сроками | -
2. | Задача "Повышение качества деятельности общественных организаций; повышение интереса общественности к деятельности ветеранских и общественных организаций" структурного элемента "Патриотическое воспитание граждан городского округа города Калуги Калужской области"
2.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан"
2.1.1. | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" | 2025-02-01 | 2024-12-27 | Начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с населением на территориях | план-график |  | +
2.1.2. | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" | 2025-07-01 | 2025-06-22 |  | муниципальные контракты |  | +
2.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2025-12-26 | 2025-12-25 |  | документы о приемке: товарные накладные, УПД, акты выполненные работ |  | +
2.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2025-12-31 | 2025-12-30 |  | документы об оплате: счета, платёжные поручения |  | +
3. | Задача "Повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и юридической грамотности, организационно-техническое обеспечение проведения выборов" структурного элемента "Повышение правовой культуры граждан городского округа города Калуги Калужской области"
3.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры граждан"
3.1.1. | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" | 2025-02-01 | 2024-12-27 | Начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с населением на территориях | план-график |  | +
2.1.2. | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" | 2025-07-01 | 2025-06-20 |  | муниципальные контракты |  | +
3.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2025-12-26 | 2025-09-23 |  | документы о приемке: товарные накладные |  | +
3.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2025-12-31 | 2025-10-03 |  | документы об оплате: счета, платёжные поручения |  | +
4. | Задача "Активизация, популяризация, повышение качества деятельности старост сельских населенных пунктов" структурного элемента "Поддержка старост сельских населенных пунктов"
4.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий с участием старост сельских населенных пунктов"
4.1.1. | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" | 2025-02-01 | - | Начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях | план-график | В связи с уменьшением фактического количества участников по сравнению с запланированным и необходимостью проведения закупок на большее количество участников в ежегодном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» было принято решение не закупать подарки участникам конкурса "Лучший сельский староста" | -
4.1.2. | Контрольная точка "Утверждение положения о конкурсе, проведение заседания комиссии о подведении итогов. Заключение муниципальных контрактов" | 2025-07-01 | 2025-12-01 |  | муниципальные контракты; положение ГУ, протокол | Проведение конкурса "Лучший сельский староста" перенесено на 4 квартал 2025 года | -
4.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2025-12-26 | - |  | документы о приемке | В связи с уменьшением фактического количества участников по сравнению с запланированным и необходимостью проведения закупок на большее количество участников в ежегодном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» было принято решение не закупать подарки участникам конкурса "Лучший сельский староста" | -
4.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам" | 2025-12-31 | - |  | документы об оплате | В связи с уменьшением фактического количества участников по сравнению с запланированным и необходимостью проведения закупок на большее количество участников в ежегодном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» было принято решение не закупать подарки участникам конкурса "Лучший сельский староста" | -
5. | Задача "Обеспечение повышения количества выходов народных дружинников, в том числе из числа членов казачьих обществ, для оказания содействия правоохранительным органам" структурного элемента "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ в городском округе города Калуги Калужской области"
5.1. | Мероприятие "Стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе из числа членов казачьих обществ" |  |  | Начальник отдела административного производства управления по работе с населением на территориях
5.1.1. | Контрольная точка "Представление табелей выходов на дежурство" | до 5-го числа каждого месяца | до 5-го числа каждого месяца |  | табели выходов на дежурство |  | +
5.1.2. | Контрольная точка "Представление отчетов о проделанной работе, проведенных профилактических рейдах" | до 5-го числа каждого месяца | до 5-го числа каждого месяца |  | графики |  | +
5.1.3. | Контрольная точка "Подготовка распоряжения о премировании" | до 15-го числа ежемесячно | до 15-го числа ежемесячно |  | распоряжения, приказы |  | +
5.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг согласно распоряжению" | до 30-го числа ежемесячно | до 30-го числа ежемесячно |  | платёжные поручения |  | +
5.2. | Мероприятие "Страхование дружинников, в том числе из числа членов казачьих обществ, на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка"
5.2.1. | Контрольная точка "Представление списка действующих членов народных дружин, в том числе из числа членов казачьих обществ, для включения в перечень лиц, подлежащих страхованию" | 2025-11-01 | 2025-08-20 |  | список |  | +
5.2.2. | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" | 2025-11-01 | 2024-12-27 |  | план-график |  | +
5.2.3. | Контрольная точка "Заключение договора страхования" | 2025-12-01 | 2025-08-25 |  | договор страхования №25250J5000593 от 25.08.2025 |  | +
5.2.4. | Контрольная точка "Получение страхового полиса" | 2025-12-10 | 2025-09-09 |  | страховой полис |  | +
Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно

## Оценка
Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | 74.66
Имп | 100
Общегосударственные вопросы
Эн1 | 98.65
А1 | 98.27
Осэ1 | 96.25 | Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления | Осэ2 | 100 | Патриотическое воспитание граждан | Осэ3 | 100 | Повышение правовой культуры граждан | Осэ4 | 70 | Поддержка старост сельских населенных пунктов | Осэ5 | 100 | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ
Ктсэ1 | 87.5 |  | Ктсэ2 | 100 |  | Ктсэ3 | 100 |  | Ктсэ4 | 0 |  | Ктсэ5 | 100
Псэ1 | 100 |  | Псэ2 | 100 |  | Псэ3 | 100 |  | Псэ4 | 100 |  | Псэ5 | 100

## УГХ_финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
За_2025 год
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Гражданская инициатива»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по работе с населением на территориях
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением (Распоряжение от 13.10.2025 №244-03-р) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 | Кассовое исполнение на 31.12.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнитель — соисполнитель управление городского хозяйства города Калуги | 27510.32 | 27241.75 | 24525.62 | 90.0295
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 13290.62 | 13094.85 | 11274.36 | 86.0977
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 14219.7 | 14146.9 | 13251.26 | 93.669
Комплекс проектных мероприятий «Реализация инициативных проектов» | 27510.32 | 27241.75 | 24525.62 | 90.0295
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 13290.62 | 13094.85 | 11274.36 | 86.0977
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 14219.7 | 14146.9 | 13251.26 | 93.669
...

## УГХ_индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Количество благоустроенных территорий | Шт. | 0 | 11 | 11 | 100

## УГХ_показатели
Отчет о ходе реализации направления муниципальной программы
«Гражданская инициатива» на 2025 год
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Количество благоустроенных территорий
| План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11
| Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100
Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно)

## УО_финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
За_2025 год
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Гражданская инициатива»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по работе с населением на территориях
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением (Распоряжение от от 15.07.2025 № 580-10-р) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 | Кассовое исполнение на 31.12.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
направление «Образование» исполнитель — соисполнитель управление образования города Калуги | 1025.47 | 1025.47 | 1025.47 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1025.47 | 1025.47 | 1025.47 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов» | 1025.47 | 1025.47 | 1025.47 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1025.47 | 1025.47 | 1025.47 | 100
...

## УО_индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Количество благоустроенных территорий | Шт. | 0 | 1 | 1 | 100

## УО_показатели
Отчет о ходе реализации направления муниципальной программы
«Гражданская инициатива» на 2025 год
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Количество благоустроенных территорий
| План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно)

## Упр. физ. культ_финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
За_2025 год
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Гражданская инициатива»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по работе с населением на территориях
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением (Распоряжения нет) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 | Кассовое исполнение на 31.12.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Соисполнитель управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 0 | 2637.56 | 2637.56 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 2637.56 | 2637.56 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов» | 0 | 2637.56 | 2637.56 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 2637.56 | 2637.56 | 100
...

## Упр физ. культ_индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Количество благоустроенных территорий | Шт. | 0 | 1 | 1 | 100

## Упр физ. культ_показатели
Отчет о ходе реализации направления муниципальной программы
«Гражданская инициатива» на 2025 год
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Количество благоустроенных территорий
| План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно)