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реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга»
за 2 квартал 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по работе с населением на территориях.

	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое исполнение на отчетную дату
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	[bookmark: Par879]1
	Проведение праздничных мероприятий с участием самодеятельных казачьих коллективов
	Управление культуры города Калуги, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	Управление культуры города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 1 квартале 2021 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведены следующие праздничные мероприятия с участием самодеятельных казачьих коллективов: 
1. 26.03.2021 музыкальная встреча «Любо, братцы, любо!» с участием ансамбля казачьей песни «Вольный ветер» в филиале МБУК «Городской досуговый центр» Дом мастеров (г.Калуга, Григоров переулок, д.9).
Во 2 квартале 2021 года проведены следующие праздничные мероприятия : 
1. 16.05.2021 танцевальный флешмоб «Здравствуй, милая Калуга» с участием калужского хуторского казачьего общества «Приокское» в Городском парке культуры и отдыха (ул.Баженова, д.4).
2. 13.06.2021 VII Открытый фестиваль народного творчества им.Галины Лупандиной «Кладовая радости» с участием ансамбля казачьей песни «Вольный ветер» в Городском парке культуры и отдыха (ул.Баженова, д.4).

	2
	Освещение в средствах массовой информации работы Городской Управы города Калуги в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ
	Управление делами Городского Головы 
города Калуги
	Управление делами Городского Головы
города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 1 квартале 2021 года информационные материалы данной тематики были представлены не были. 
В 2 квартале 2021 года информационные материалы данной тематики были представлены не были. 
-В Калуге обсудили вопросы российского казачества
 https://www.kaluga-gov.ru/news/3619/, 
https://nedelya40.ru/v-kaluge-obsudili-voprosy-rossijskogo-kazachestva_132939/ ; 
- Правопорядок на Первомай будут обеспечивать 1,5 тысячи полицейских
https://nedelya40.ru/pravoporyadok-na-pervomaj-i-pashu-budut-obespechivat-1-5-tysyachi-politsejskih_132701/.

	3
	Содействие организации работы с казачьей молодежью, её военно-патриотическому,  духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 1-2 кварталах 2021 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали.

	3.1
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 1-2 кварталах 2021 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали.

	3.2
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 1-2 кварталах 2021 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали.

	4
	Создание условий для деятельности народной дружины из числа членов казачьих обществ
	Управление по работе с населением на территориях,  казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Общая численность казачьей дружины составляет 32 человека, 28 дружинников из числа казаков  по контракту от 06.10.2020 №2025083000597 с САО «ВСК» управлением по работе с населением на территориях застрахованы от несчастных случаев на время выполнения ими функций дружинника.
Ежемесячное поощрение дружинников из числа казачьей дружины осуществляется в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 11.08.2008 № 134-п «Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории МО  «Город Калуга»  за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах суммы, предусмотренной на материальное стимулирование дружинников и составляет не менее 80 рублей за выход.

	5
	Функционирование на базе МБОУ казачьих классов, групп, объединений
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Мероприятие реализуется в рамках функционирования учреждений. 
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	Поддержка участия в региональных, всероссийских конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях и т.п. состязательных мероприятиях, а также в предметных и творческих сменах загородных лагерей, выездных и других школах (включая оплату проезда, питания, проживания, организационного взноса за участие для обучающихся и их сопровождающих), приобретение форменной одежды для учащихся кадетских классов, групп, объединений казачьей направленности
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	300,0
	-
	Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2021 года.

	7
	Проведение семинаров с участием представителей казачьих обществ
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги,  казачьи 
общества, осуществляющие свою деятельность 
на  территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	04.02.2021 Круглый стол по вопросам предпринимательской деятельности с участием представителей налоговых органов города Калуги. Приняли участие 50 субъектов МСП г.Калуги.

	8
	Поддержка организаций АПК независимо от организационно-правовой формы собственности, коллективных фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования, через:
- предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга», за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц;
- заключение соглашений о взаимодействии между 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», и управлением экономики и имущественных отношений города Калуги по вопросам стабилизации и повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности; - содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», в разработке планов селекционно-племенной работы по скоту молочного направления; - предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным предпринимателям, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц на компенсацию части затрат на:
- известкование кислых почв;
- мелиорацию земель;
- оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
- приобретение элитных семян;
- биологизацию почв;
- сидеральные пары;
- агрохимическое обследование почв.
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	За I  полугодие 2021 года                   профинансировано                    871,196 тыс.руб. (58,1% предусмотренного объема финансирования» в 2021 году), в том числе: 
- АО «Совхоз Росва» - 472,080 тыс.руб;
- ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 399,116 тыс.руб.






































































За I полугодие 2021 года  профинансировано  34,650 тыс. руб. (6,9% предусмотренного объема финансирования в 2021 году), в том числе:
- АО «Совхоз Росва» -  34,65 тыс.руб. (субсидии на приобретение элитных семян).

	9
	Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность на территории МО «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрено в рамках мероприятий подпрограммы «содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы МО «Город Калуга» «Экономическое развитие». Объем средств предусмотренных на эти цели — 4816,3 тыс.рублей.
Мероприятия программы будут проводиться в IV квартале 2021 года.

	
	Итого по программе
	
	
	
	
	300,0
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