## финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
за 2025 год
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Информационное общество (Электронный муниципалитет)»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Управление делами главы городского округа города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением на 31.12.2025 | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Информационное общество (Электронный муниципалитет)», (всего), в том числе: | 94073.45 | 92020.93 | 90870.33 | 98.7496 | Отклонение связано с расторжением муниципальных контрактов в декабре 2025 года
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 94073.45 | 92020.93 | 90870.33 | 98.7496
иные источники | 0 | 0 | 0
Направление «Национальная экономика» Соисполнитель: Управление делами главы городского округа города Калуги. Участник: Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения». | 93873.45 | 91820.93 | 90670.63 | 98.7472 |  | А1 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 93873.45 | 91820.93 | 90670.63 | 98.7472
Комплекс процессных мероприятий «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры» | 64398.6 | 62307.04 | 61174.55 | 98.1824
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 64398.6 | 62307.04 | 61174.55 | 98.1824
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» | 29474.85 | 29513.89 | 29496.08 | 99.9397
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 29474.85 | 29513.89 | 29496.08 | 99.9397
Направление «Образование» Соисполнитель: Управление делами главы городского округа города Калуги. Участник: Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения». | 200 | 200 | 199.7 | 99.85 |  | А2 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 200 | 200 | 199.7 | 99.85
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями» | 200 | 200 | 199.7 | 99.85
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 200 | 200 | 199.7 | 99.85
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения | % | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 100
2 | Доля обновленного и отремонтированного оборудования, обеспечивающего автоматизацию рабочего процесса | % | - | 4 | 6 | 100
3 | Доля рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной защищенной мультисервисной сети и информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Имп | 100

## показатели Нац.экономика
Отчет о ходе реализации направления
"Национальная экономика"
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами
| План | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| Факт/прогноз | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100
2 | Количество посещений официального сайта администрации городского округа города Калуги в год
| План | тыс. ед. | 57 | 50 | 120 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1427
| Факт/прогноз | тыс. ед. | 157 | 94 | 129 | 140 | 115 | 100 | 113 | 113 | 118 | 124 | 110 | 1430 | 100
3 | Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок
| План | % | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100
| Факт/прогноз | % | 6 | 12 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 4 | 97 | 97
4 | Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок
| План | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100
| Факт/прогноз | % | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 75 | 100 | 100
5 | Количество мероприятий по обеспечению звукоусиления, проводимых Органами
| План | ед. | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 10
| Факт/прогноз | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 11 | 100
6 | Количество АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации
| План | ед. | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713
| Факт/прогноз | ед. | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 100
7 | Количество объектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обрабатываемых Органами
| План | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Факт/прогноз | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100
8 | Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности городского округа города Калуги Калужской области
| План | ед. | [11 empty] | 0 | bar: Значения по месяцам янв. to Значения по месяцам нояб.
| Факт/прогноз | ед. | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 | 11 | 100
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ1 (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 99.625
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ2 (показатели структурного элемента 2 отсутствуют) |  | 100

## КТ Нац.экономика
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто) | + | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Внедрение, развитие и использование современных и импортозамещающих информационных технологий в муниципальном управлении», «Обеспечение информационной безопасности и функционирования информационных систем и ресурсов в городском округе города Калуги Калужской области, автоматизирующих основные функции муниципального управления» структурного элемента «Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры»
1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию, внедрению, развитию и обеспечению функционирования информационных систем» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги
1.1.1. | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | КТ1: техническое задание. |  | + | 1 | 0
1.1.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | КТ2: контракт. |  | + | 1 | 0
1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  | + | 1 | 0
1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | КТ4: платежное поручение |  | + | 1 | 0
1.2. | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению развития инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги
1.2.1. | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | КТ1: техническое задание. |  | + | 1 | 0
1.2.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | КТ2: контракт. |  | + | 1 | 0
1.2.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  | + | 1 | 0
1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | КТ4: платежное поручение |  | + | 1 | 0
1.3. | Мероприятие «Обеспечение звукоусиления общегородских мероприятий» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги
1.3.1. | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | КТ1: техническое задание. |  | + | 1 | 0
1.3.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | КТ2: контракт. |  | + | 1 | 0
1.3.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  | + | 1 | 0
1.3.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | КТ4: платежное поручение |  | + | 1 | 0
1.4. | Мероприятие «Организация информационной безопасности» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги
1.4.1. | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | КТ1: техническое задание. |  | + | 1 | 0
1.4.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | КТ2: контракт. |  | + | 1 | 0
1.4.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  | + | 1 | 0
1.4.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | КТ4: платежное поручение |  | + | 1 | 0
[6 empty] | Ктсэ1 ( (количество "+")/(количество всего"+"и"-")*100) | 100
[6 empty] | Ктсэ2 (контрольные точки по структурному элементу 2 отсутствуют) | 100

## показатели Образование
Отчет о ходе реализации направления
"Образование"
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Количество сотрудников учреждения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
| План | ед. | [11 empty] | 2 | bar: Значения по месяцам янв. to Значения по месяцам нояб.
| Факт/прогноз | ед. | [11 empty] | 17 | 100 | bar: Значения по месяцам янв. to Значения по месяцам нояб.
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ2 (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 100

## КТ Образование
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто) | + | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Переподготовка и повышение квалификации кадров» структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере обслуживания современными информационно-коммуникационными технологиями»
1.1. | Мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации кадров» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги – начальник управления делами главы городского округа города Калуги
1.1.1. | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | КТ1: техническое задание. |  | + | 1 | 0
1.1.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на закупку товаров, работ, услуг» | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | КТ2: контракт. |  | + | 1 | 0
1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | КТ3: акт приемки/ документ о приемке. |  | + | 1 | 0
1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | КТ4: платежное поручение |  | + | 1 | 0
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## Оценка МП
Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | 99.9036
Имп | 100
Эн1 | 99.6444 |  |  | Эн2 | 99.97
А1 | 98.7472 |  |  | А2 | 99.85
Осэ1 | 99.7375 | Осэ2 | 100 | Осэ1 | 100
Ктсэ1 | 100 | Ктсэ2 | 100 | Ктсэ1 | 100
Псэ1 | 99.625 | Псэ2 | 100 | Псэ1 | 100