| ФОРМА МОНИТОРИНГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 30.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» | Дата начала реализации мероприятия |  | Дата окончания реализации мероприятия |  | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 170,0 | 149,4 | Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений Результаты: Приобретение хозяйственного инвентаря, канцтоваров, строительных материалов, ГСМ, медикаментов, наградной атрибутики, наборы инструментов, оргтехники, офисной мебели, сантехнических товаров, расходных материалов для ремонта оборудования и инвентаря, запчасти для автомобилей, дезинфицирующие средства для подведомственных учреждений. Приобретено весло гоночное байдарочное СШОР по гребле на байдарках и каноэ и проведен ремонт а/м FORD TRANSIT BUS. Приобретено 15 комплектов спортивной формы и волейбольные и баскетбольные мячи в СШ № 1, спортивный инвентарь и коньки и блок-контейнер для оборудования сушилки хоккейной формы в СШ «Космос», клинки шпажные, стойки и сетки волейбольные СШОР «Фехтование», патроны и проведен ремонт снегоходов в СШ «Старт», кимоно и маты для дзюдо в СШ «Луч», мячи баскетбольные в Центре «Красная Звезда», Дирекция спортивных сооружений приобрела гриф, стойки и блины для пауэрлифтинга, спортивное оборудование и инвентарь. В СШОР «Вымпел» приобретено гриф и спортивная волейбольная форма. СШ «Шашки русские» приобретены складные столы и стулья. Проводиться текущий ремонт тренажерных комплексов, расположенных на территории города. |
| 2 | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений |  | Управление ФКСиМП/ МАУ/МБОУ ДО/управление образования города Калуги | Всего, из них: | 2020 год |  | 2025 год |  | 2924,1 | 2041,9 |  |
|  |  |  |  | Управление ФКСиМП |  |  |  |  | 2724,1 | 2041,9 | Цель: удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге Результаты: Проведено 240 мероприятий учреждениями, из них 38 из средств муниципального образования «Город Калуга», управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведено 144 мероприятия. |
|  |  |  |  | Управление образования города Калуги |  |  |  |  | 200,0 | 0,0 | Соревнования запланированы на 4 кварталы |
| 3 | Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах |  | Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/МАОУ ДО/ МБУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 3419,0 | 2626,9 | Цель: Повышение уровня спортивных результатов спортсменов. Пропаганда и популяризация спорта Результаты: Спортсмены СШ и СШОР приняли участие в 384 соревновании различного уровня, из них 85 из средств муниципального образования «Город Калуга», количество победителей и призеров соревнований различного уровня составила 528 человек. |
| 4 | Обеспечение безопасности учреждений |  | Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 1256,0 | 1184,5 | Цель: Обеспечение безопасности спортивных учреждений Результаты: В МБУ СШ «Космос» г.Калуги установлено необходимое оборудование, для проведения официальных спортивных мероприятий, учреждение полностью соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», в СШОР «Вымпел» установлена радиосистема и оборудование для видеонаблюдения ИБП, приобретен газодымозащитный комплект, СШ «Луч» приобрело пожарные извещатели, СШ «Шашки русские» приобрела подставки под огнетушители 5 шт. и самоспасатель, СШОР «Фехтование» извещатель пожарный и огнетушители, СШ № 1 произведен монтаж системы видеонаблюдения, монтаж тревожной кнопки, и СКУД, установлена система ограничения доступа, в МБУ СШОР «Энергия» установлен турникет с ограждением, стационарный арочный металлодетектор ARENA 5000PR и выполнен монтаж камер видеонаблюдения, в СШ «Старт» в тире установлена камера видеонаблюдения, в ДЮЦ «Исток» установлены решетки на окна зданий и произведена перезарядка огнетушителей, учреждениях изготовлены стенды по ПБ и антитеррору, планы эвакуации, указатели, так же в учреждениях установлены информационные стенды об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и т.д. |
| 5 | Предоставление муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 202905,0 | 148508,9 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Результаты: Численность лиц, получивших услугу по спортивной подготовке, составило 5361 человек, количество занимающихся, в отношении которых проводится спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения составило 2141 человек. |
| 6 | Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Управление ФКСиМП/МАУ/МБУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 14633,6 | 10995,7 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Результаты: Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности, составило 546 человек. |
| 7 | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта |  | Управление ФКСиМП/МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 37491,5 | 27440,9 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения |
| 7.1 | Предоставление муниципальных услуг по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  | 8547,7 | 6199,0 | Результаты: Численность лиц, получающих услугу по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта, составило 155 человека. |
| 7.2 | Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  | 4772,3 | 3461,0 | Результаты: Численность лиц, получающих услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, составило 246 человек |
| 7.3 | Выполнение муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности для жителей города |  |  |  |  |  |  |  | 24171,5 | 17780,9 | Результаты: Предоставление услуг населению по обеспечению доступа к спортивным объектам и спортивному оборудованию, установленному на открытом воздухе Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту Результат: проведено 75 мероприятий в рамках комплекса ГТО, из них 45 мероприятий за счет средств МО «Город Калуга», 950 человек выполнили нормы комплекса ГТО |
| 8 | Реализация Указов Президента Российской Федерации |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 313,4 | 235,0 | Цель: Совершенствование системы оплаты труда |
| 9 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ | 2020 год |  | 2025 год |  | 4444,4 | 4444,0 | Цель: Реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» Результат: от 19-ти местный микроавтобус для перевозки спортсменов спортивной школы Торпедо |
| 10 | Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов |  | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ | 2020 год |  | 2025 год |  | 222,2 | 0,0 | Цель: Обеспечение требований к условиям реализации программ спортивной подготовки, установленным федеральными стандартами |
| 11 | Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» |  | Управление ФКСиМП/ МБУ | Управление ФКСиМП/ МБУ | 2020 год |  | 2020 год |  | 0,0 | 0,0 | В 2021 году данное мероприятие не реализовывается |
| 11 |  | Выплата компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ |  | 2020 год |  | 2025 год | 345,0 | 281,8 | Цель: Привлечение высококвалифицированных специалистов в области спорта из других регионов Российской Федерации для подготовки спортсменов высокого уровня и подготовки сборных команд по игровым видам спорта Результат: 2 тренера, получают компенсацию расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений за январь – сентябрь 2021 года. |
| Итого по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  | 268124,2 | 197909,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Калуге | Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 40000,0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы |
| 2 |  | Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием (в т.ч. ПИР) | Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 132999,1 | 37213,5 | Цель: Укрепление материально-технической базы |
| 3 |  | Составление проектно-сметной документации и осуществление мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений | Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 17729,6 | 7416,1 | Цель: Укрепление материально-технической базы: Запланированы расходы на капитальный ремонт системы отопления в здании МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Энергия» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 129; Заключен МК с ООО «СВАЙМАСТЕР» на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения МБУ СШ «Шашки русские» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 68А – работы выполнены; Заключен МК с ООО «ЭКОГРАД» на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СШ «Персей» г.Калуги, ул.Светлая, д.14 – работы выполнены. В загородном спортивно-оздоровительном лагере «Смена» проведен текущий ремонт ограждения территории. За счет внебюджетных средств проведена замена труб в спортивном зале «Строитель» СШ № 1, текущий ремонт туалетов и системы отопления ДСОЛ «Смена», в Дирекции спортивных сооружений в ФОК по адресу: Грабцевское шоссе, 41в выполнены работы по ремонту сетей наружной канализации. В Центре «Красная Звезда» собственными силами произведен частичный ремонт пола (замена сгнивших досок) в спортивном зале, закреплены электрические кабели между зданиями, ремонт кирпичной кладки под окнами спортзала, монтаж козырька над входом 2-го этажа, замена участка водопроводной трубы, ремонт бортов спортивной площадки. |
| 4 |  | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2021 год | 69444,4 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»: получено оборудование для строительства футбольного поля с беговыми дорожками на сквере Волкова |
| 5 |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Управление ФКСиМП/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП |  | 2021 год |  | 2025 год | 28935,2 | 23730,5 | Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» в СШ «Космос» приобретена самоходная ледозаливочная машина Olympia ICEBEAR Electric, холодильная автоматизированная установка и хоккейная беговая дорожка |
| Итого по подпрограмме «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |  | 289108,3 | 68360,1 |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выполнение функций органами местного самоуправления | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 16587,5 | 12110,4 | Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления |
| 2 |  | Прочие расходы в сфере установленных функций | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 20,0 | 20,0 | Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления Результат: за 3-и квартала 2021 года присвоены: - 2 спортивный разряд - 550 спортсменам, - 3 спортивный разряд – 588 спортсменам - «спортивный судья» 3 категории и 2 категории – 83 человекам |
| 3 |  | Приобретение брендированной одежды для проведения мероприятий Всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России" | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие в 2021 году не реализуется |
| Итого по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  | 16607,5 | 12130,4 |  |
| Итого по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  | 573840,0 | 278399,5 |  |