ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
Наименование муниципальной программы: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	№ п/п
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	1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры

	1.1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма
	Управление
экономики и имущественных
отношений города Калуги
(далее - УЭИО)
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	150,00
	48,367
	В первом полугодии 2021 года оказаны услуги по следующим муниципальным контрактам:
- муниципальный контракт от 18.03.2021 № 6 на оказание услуг по изготовлению информационных тейбл-тентов на сумму
18 367,00 рублей;
- муниципальный контракт от 02.04.2021 № 8 на оказание услуг по изготовлению информационных наклеек с целью размещения на пунктах взимания платы ГК «Автодор» на сумму 2 000,00 рублей;
- муниципальный контракт от 02.04.2021 № 9 на оказание услуг по изготовлению конструкций ролл-апов с информационными баннерами на сумму
6 000,00 рублей;
- муниципальный контракт от 17.05.2021 № 22 на оказание услуг по изготовлению информационных флаеров на сумму 22 000,00 рублей.

	1.2.
	Проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Калуга гостеприимная»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2021 год
	250,00
	55,00
	В первом полугодии 2021 года организованы и проведены X Международный туристической форум и межрегиональная выставка-ярмарка «Калуга гостеприимная». Форум организован за счет средств бюджета министерства экономического развития КО. Выставка-ярмарка проведена за счет муниципального бюджета в рамках муниципального контракта от 17.05.2021 № 24 на сумму 55 000,00 рублей.

	1.3.
	Изготовление информационных презентационных материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	140,00
	67,74
	В первом полугодии 2021 года оказаны услуги по следующим муниципальным контрактам:
- муниципальный контракт от 09.02.2021 № 2 на оказание услуг по изготовлению информационного баннера на сумму 19 740,00 рублей;
- муниципальный контракт от 12.03.2021 № 4 на оказание услуг по изготовлению презентационного видеоролика на сумму
48 000,00 рублей.

	1.4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2024 год
	60,00
	60,00
	В рамках проведения конкурса на разработку лучшего рецепта фирменного торта «Калуга» победитель получил денежный приз в размере 60 000,00 рублей.

	1.5.
	Изготовление сувенирной продукции
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	0,00
	0,00
	Финансирование мероприятия в текущем году не предусмотрено.

	1.6.
	Осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристической индустрии Калужской области
	УЭИО
	УЭИО
	2021 год
	2025 год
	-
	-
	-

	2. Благоустройство городских территорий

	2.1.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание
	УЭИО
	УЭИО
	2024 год
	2025 год
	0,00
	0,00
	Финансирование мероприятия в текущем году не предусмотрено.

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	600,00
	231,107
	38,5 %


