Годовой отчет
 о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Город Калуга» за 2021 год 
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.


Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы  в 2021 году составил 504 469,7 тыс.руб. Кассовое исполнение  на реализацию мероприятий муниципальной программы на 31 декабря 2021 года  составило 480 901,4  тыс.руб.
При реализации данной Программы были достигнуты следующие результаты.
Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги (далее - управление) подведомственно 18 учреждений спортивной направленности, в которых культивируется  38 видов спорта (новые виды: регби, джиу-джитсу, эстетическая гимнастика). Тренировочные занятия посещают свыше 8 тысяч (8449) детей и подростков.

Спортивные учреждения представлены:

- 5 спортивными школами олимпийского резерва (в том числе 1 автономное учреждение);

- 8 спортивными школами;

- 2 центрами дополнительного образования детей;

- 2 муниципальными учреждениями спортивной направленности;
- 1 автономное учреждение (МАУ «Дирекция спортивных сооружений»).

В 2021 году 5376 детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва получили услугу по спортивной подготовке, 

- количество занимающихся, в отношении которых проводится  спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения составило 2147 человека;

- занимающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению составило 576 человек.
В МБУ «Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб» муниципальную услугу по организации занятий парашютно-авиационными видами спорта получило 155 человек.
В МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» муниципальную услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья получили 230  человек.
В соответствии с календарными планами проведено 316 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, 376 мероприятий проведено подведомственными учреждениями. Из муниципального бюджета «Город Калуга» на проведение данных  физкультурно-массовых и спортивных  мероприятий в 2021 году было запланировано 3049,4 тыс.руб., израсходовано 3003,6 тыс.руб.
Помимо своей основной деятельности, учреждения спортивной направленности города Калуги проводят физкультурно-массовые мероприятия для жителей города на спортивных площадках в рамках проекта  «Спорт в моем дворе».

На данный момент физкультурные мероприятия продолжаются уже на 30 спортивных площадках города Калуги. Для жителей проводятся зарядки и показательные выступления ведущими спортсменами Калужской области, в том числе членами сборных команд Российской Федерации. Взрослые и дети активно принимают участие в мероприятиях, таких как: весёлые старты, перетягивание каната, мини-футбол, квесты, викторины «Угадай спортсмена!» и другие. За период действия проекта в нем приняло участие свыше 5000 жителей города Калуги.

На сегодняшний день в городе Калуге на сайте ГТО зарегистрировано более 58 тысяч человек, из которых более 36 тысяч уже приняли участие в сдаче норм ГТО и более 20000 – выполнили нормативы комплекса. В 2021 году 5636 знаков ГТО присвоено жителям города.

В 2021 году МО «Город Калуга» заняло 1 место в областной летней и 2 место в зимней спартакиаде среди муниципальных образований.

В 2021 году спортсмены учреждений спортивной направленности приняли участие в 615 соревнованиях различного уровня, из них 127 соревнований были профинансированы из бюджета МО «Город Калуга». 
На сегодняшний день в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта входит 48 спортсменов.

Наиболее высокие спортивные результаты показали следующие спортсмены:

- Антон Минаев (Калужская федерация армрестлинга) – 1 место на чемпионате мира по армрестлингу. Румыния город Бухарест, 26.11-3.12.2021;
- Калгина Юлия (СШОР «Вымпел») – 2 место на первенстве мира по самбо (16-18 лет). Греция город Салоники, 15-17.10.2021;
- Галкина Анастасия (СШОР «Вымпел») – 1 место на первенстве России по мас-рестлингу. Город Екатеринбург, 15-17.10.20.21;
- Абдузойирова Мохинур (СШОР «Вымпел») – 1 место на первенстве России по мас-рестлингу. Город Екатеринбург, 15-17.10.20.21;
- Орлова Софья - 2 место на чемпионате Европы по шашкам. Турция город Каппадокия, 10-19.08.2021;
- Бурсук Антон - 1 место, Романов Илья - 2 место, Воробьев Артем - 3 место, Анурина Ирина 3 место на первенство мира по шашкам. Турция город Каппадокия, 20-30.08.2021;
- Неживова Елена - 2 место, Абдузойирова Мохинур - 3 место, Галкин Иван - 2 место, Погорельцев Михаил - 2 место на II этапе Кубка мира по мас-рестлингу. Город Стамбул (Турция), 16-19.09.2021;
- Соцкова Кристина - 6 место на первенстве Мира по гребле на байдарках и каноэ (среди юниоров до 19 и 24 лет) на дистанции К- 4  500 метров. Португалия  город Монтемор-у-Велью, 3-6.09.2021;
- Матякубова Динара - 6 место на Чемпионате Мира по пауэрлифтингу (троеборье классическое). Город Хальмстад Швеция, 22.09- 04.10.2021;
- Матякубова Динара - 1 место на первенстве России по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди юниоров, юниорок, юношей и девушек 14-18 лет. Город Суздаль,  15-19.05.2021;
- Окружнова Анна до 13 лет и Мурашко Василий до 11 лет - 1 место на этапе Кубка России по шахматам. Город Одинцово Московской области, 03.05-10.05.2021;
- Спортсмены ФСЦ «Лидер» в составе сборной команды Калужской области - 2 место на Чемпионате России по волейболу  (спорт глухих) женщины. Город Салават, 12-19.04.2021;
- Спортсмены ФСЦ «Лидер» в составе сборной команды Калужской области - 3 место на Чемпионате России по волейболу  (спорт глухих) юноши. Город Салават, 12-19.04.2021;
- Макаров Андрей - 1 место на первенстве России по кикбоксингу (лайт-контакт). Город Челябинск, 03-08.05.2021;
- Калгина Юлия - 1 место на первенстве России по самбо. Город Ханты-Мансийск                         11-15.02.2021;
- Сарбаев Никита - 1 место на первенстве России по шашкам (стоклеточные шашки, до 17 лет, до 14 лет, до 11 лет, до 9 лет). Город Брянск 19-23.04.2021;
- Петрухин Дмитрий - 1 место на чемпионате России по универсальному бою (зимний универсальный бой, мужчины, женщины). Деревня Гришкино Большое (Тверская область), 22-24.01.2021;
- Кузьмина Ольга - 2 место на Чемпионате России по троеборью классическому. Город Суздаль, 22.05.2021;
- Кузьмина Ольга - 1 место на первенстве Европы по пауэрлифтингу (14-23 года, троеборье классическое). Город г. Вестерос (Швеция) 4-9.12.2021;
- Тибилова Камила - 3 место (лайт) и - 2 место (классика) на Чемпионат России по универсальному бою. Город Медынь, 28.03-04.04. 2021;
- Гавриков Евгений - 3 место на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ (юниоры и юниорки до 24 лет) на дистанции К-1 1000 метров. Город Казань 02 -07.09.2021;
- Сосин Александр - 3 место во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Поселок им. Цюрупы (Московская область), 01-05.07.2021;
- Команда СШ «Космос» 2006 г.р. - 3 место на всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (среди команд юношей 2006-2007 г.р.). Город Смоленск, 14-21.03.2021;
- Команда СШ № 5 - 3 место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) (среди женщин «Первая лига» зона «Центр»). Сезон 2021 года;
- Райков Роман - 2 место и Баженов Артем - 2 место на Всероссийской Спартакиаде специальной Олимпиады по настольному теннису. Город Тамбов, 05-09.04.2021;
- Бирюкова Мария - 3 место на всероссийских соревнования по дзюдо среди юношей и  девушек до 18 лет памяти Героя России, заслуженного летчика, почетного гражданина города Торжка генерал-майора Б.А. Воробьева. Город Торжок Тверская область, 06-07.02.2021, и - 3 место во всероссийских соревнованиях по дзюдо (до 23 лет) Первенство ОГФСО «Юность России». Город Орел, 09-12.03. 2021;
- Тухтаев Амир - 1 место на первенстве ЦФО по спортивной борьбе (вольная борьба, юноши до 18 лет). Город Брянск 28-31.01.2021.

В рамках своих полномочий управление осуществляет присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей. За 2021 год 1336 спортсменам муниципального образования «Город Калуга» были присвоены второй и третий  спортивные разряды, спортивный судья второй и третьей категории присвоено 112 лицам.

Развитие инфраструктуры способствует более качественному предоставлению услуг населению и привлечению наибольшего количества детей и подростков к активным занятиям физической культурой. 

На праве оперативного управления учреждений физической культуры и спорта находятся: 
- 15 спортивных комплексов и залов;
- ледовый дворец;
- лыжная трасса;
- футбольный стадион;
- футбольное поле;
- гребная база; 
- 42 спортивные площадки; 
- 122 тренажерных комплекса;
- 1 городошная площадка;
- 2 тира (ул. Гурьянова, ул. Тарутинская);
- 3 загородных оздоровительных лагеря: «Смена», «Чайка», «Искра»;

- 6 специально подготовленных мест для занятий физической культурой и спортом (МБУ СШ «Шашки Русские» г.Калуги по адресу: г.Калуга, ул. В. Андриановой, д. 68а; МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Исток» по адресу: г. Калуга ул. Вишневского, д. 62; МБУ КГАСПК по адресу: г. Калуга, ул. Курсантов, КАЛТУ; МАУ «Дирекция спортивных сооружений» по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 13; МБУ СШ «Луч» г. Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Бутома, д. 6; МБУ СШ № 5 г.Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, д. 118).

В 2021 году в целях улучшения состояния объектов спорта, были проведены следующие мероприятия: 

а) МБУ «СШ по футболу «Торпедо» г. Калуги в 2020 году Российским футбольным союзом (РФС) присвоен статус «Детский футбольный центр», что позволило получить 2 искусственных футбольных поля (60х30 и 40х20). В 2021 году были проведены работы по замене искусственного покрытия на спортивной площадке, расположенной по адресу: ул.Ленина,50 (60х30) и оборудована спортивная площадка по адресу:  ул. Тепличная, 7 (40х20).;
б) В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 07.12.2020 № 3245-р заключены соглашения на поставку комплектов спортивного оборудования между Министерством спорта Калужской области, министерством  промышленности и торговли РФ, администрацией Калужской области, согласно которым в 2021 году СШОР по гребле на байдарках и каноэ были переданы 15 лодок байдарок (10 одиночек и 5 двоек), 1 комплект спортивного инвентаря и оборудования по виду спорта «спортивная борьба» (СШОР «Энергия»), 55 клюшек для хоккея для СШ «Космос» . Так же генеральным директором АО «Тайфун» СШОР по гребле на байдарках и каноэ был передан моторный катер для проведения тренировочных мероприятий и соревнований. За счет привлеченных средств СШ «Старт» был приобретен лыжный инвентарь для занятий с дошкольниками, а ООО Федерацией биатлона «Союз биатлонистов России» в спортивную школу было поставлено 10 пневматических винтовок и 10 биатлонных установок для стрельбы из пневматического оружия;

в) создаются условия для спортивного досуга в скверах, зонах отдыха, во дворах. Этим летом в сквере на ул.Марата установлена площадка для воркаута, а в сквере Волкова и на площади Маяковского оборудованы площадки для экстремальных видов спорта. 
- из средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»:
- ремонт и переезд МБУ СШ «Персей» в новое здание по адресу: ул. Светлая, д. 14.
- ремонт переданного в муниципальную собственность в 2019 году, помещения МБУ «СШОР «Энергия», расположенного по адресу: ул. С-Щедрина, д. 129.
- ремонт помещения МБУ «СШОР «Шашки русские» г.Калуги, расположенного по адресу : г. Калуга, ул.В.Андриановой, д.68а;
- министерством финансов предоставлен  межбюджетный трансферт  на выполнение работ по устройству объекта: «Комплексные спортивные площадки с искусственным покрытием на территории скв. им. Волкова» в размере 113 249,1 тыс.руб., на указанную сумму заключен и частично оплачен МК с ООО «СВАЙМАСТЕР». Выполнены работы по корректировке проектно-изыскательских работ на территории сквера им. Волкова. Выполнены услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта. Продолжаются работы по устройству объекта.

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы и безопасности учреждений физической культуры и спорта. 

МБУ СШ «Космос» г.Калуги установлено необходимое оборудование, для проведения официальных спортивных мероприятий, учреждение полностью соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», в СШОР «Вымпел» установлена радиосистема и оборудование для видеонаблюдения ИБП, приобретен газодымозащитный комплект, СШ «Луч» приобрело пожарные извещатели, СШ «Шашки русские» приобрела подставки под огнетушители 5 шт. и самоспасатель, СШОР  «Фехтование» извещатель пожарный и огнетушители, СШ № 1  произведен монтаж системы видеонаблюдения, монтаж тревожной кнопки, и СКУД, установлена система ограничения доступа, в МБУ СШОР «Энергия» установлен турникет с ограждением, стационарный арочный металлодетектор ARENA 5000PR и выполнен монтаж камер видеонаблюдения, в СШ «Старт» в тире установлена камера видеонаблюдения,  в ДЮЦ «Исток» установлены решетки на окна зданий и произведена перезарядка огнетушителей, учреждениях изготовлены стенды по ПБ и антитеррору, планы эвакуации,  указатели, так же в учреждениях установлены информационные стенды об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и т.д.    В загородном спортивно-оздоровительном лагере «Смена» проведен текущий ремонт ограждения территории.
       
В 2021 году учреждения, подведомственные управлению приняли участие в реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». В рамках данного проекта, с привлечением федерального и регионального финансирования. 

1. В Сквере им. Волкова осуществлена закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для модернизации футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками на сумму 36 342 593,03 рублей.

2. Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сквере Волкова на сумму 20199875 руб. Монтаж которого запланирован в 2022 году.

3. В МБУ «СШ «Космос» осуществлена закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования (хоккейная беговая дорожка, самоходная ледозаливочная машина, холодильная автоматизированная установка) на сумму 23730477,81 руб.
4. В МБУ «СШ «Торпедо» приобретен автобус Фольксваген Крафтер на сумму 4 444 444,44 руб. 
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы) (форма № 9).

По итогам 2021 года индикаторы муниципальной программы достигли следующих значений:
- доля граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Калуга», систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования – 45 %;
- уровень обеспеченности населения муниципального образования «Город Калуга» спортивными сооружениями – 39 %;
- количество присвоенных спортивных разрядов - 1336 чел;
- количество победителей и призеров официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнований - 406 чел;
- количество лиц, входящих в состав сборных команд России по видам спорта — 48 чел.
3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (форма № 10).
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Сложившая эпидемиологическая ситуация и введение комплекса организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения случаев заболевания COVID-19 на территории Российской Федерации является причиной отклонения  фактических значений показателей (индикаторов) от плановых значений.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
- недостаточный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- возможное изменение федерального и регионального
законодательства;
- неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями или участниками программы, участвующими в реализации муниципальной программы.
Предполагаемые меры по управлению рисками реализации муниципальной программы:
- определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу;
- внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты, касающихся сферы реализации муниципальной программы;
- мониторинг поэтапного исполнения соисполнителями или участниками программы мероприятий муниципальной программы.
6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (форма № 11).
7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
- постановление  Городской Управы города Калуги от 20.01.2021 № 8-п «О внесении   изменений   в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 546-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- постановление  Городской Управы города Калуги от 16.03.2021 № 83-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 546-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- постановление  Городской Управы города Калуги от 30.03.2021 № 113-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 546-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- постановление  Городской Управы города Калуги от 31.08.2021 № 320-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 546-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- постановление  Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 № 373-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 546-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга».
8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определялась путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле [image: image1.wmf]å
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 в 2021 году оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 0,97.         
 С = (0,95+1+1+1+1+1+0,88+0,88+1+0,87+1+0,76+1+1+1+1+1+1+1+1)/20 =0,97.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, определялась путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле Уи = Фф / Фп и в 2021 году составила Уи = 480901,4/504469,7 = 0,95.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы определяется по формуле  [image: image2.wmf]å
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в 2021 оценка степень реализации мероприятий составила М = 16/17 = 0,94. 
9. Иная информация, отражающая ход реализации муниципальной программы.
В ходе реализации программы отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов в 2021 году от запланированных находятся в пределах нормы.
Начальник управления                                                                                                                                     И.С.Матвеенко
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
	 № 
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	 Ед. 
изм.
	Значения показателя (индикатора) 
	 Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при наличии) 

	
	
	
	 год, 
 предшествующий отчетному 
	 отчетный год 
	

	
	
	
	
	план 
	 факт 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1.
	Доля граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Калуга», систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования 
	%
	42,5
	47,4
	45,0
	Согласно формы федерального статистического наблюдения 
№ 1-ФК  «Сведения о физической культуре и спорте»
 Исполнение - 0,95

	2.
	Уровень обеспеченности населения муниципального образования «Город Калуга» спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	32,2
	36,6
	39,0
	Согласно данным по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК  «Сведения о физической культуре и спорте»  
Исполнение – 1

	3.
	Количество присвоенных спортивных разрядов
	единиц
	803
	900
	1336
	Показатель исполнения мероприятия выше планового, в связи с успешными выступлениями спортсменов в 2021 году
Исполнение - 1

	4.
	Количество победителей и призеров официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнований 
	человек
	184
	309
	406
	Показатель исполнения мероприятия выше планового, в связи с успешными выступлениями спортсменов в 2021 году
Исполнение  - 1

	5
	Количество лиц, входящих в состав сборных команд России по видам спорта
	человек
	42
	26
	48
	Показатель исполнения мероприятия выше планового, в связи с успешными выступлениями спортсменов в 2021 году
Исполнение - 1

	Подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»

	1.
	Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности
	человек
	539
	570
	576
	Исполнение  -1

	2.
	Численность лиц, получивших услугу по спортивной подготовке
	человек
	5338
	6140
	5376
	Показатель исполнения мероприятия ниже планового, в связи  с увеличением лиц, перешедших в оздоровительные группы  
Исполнение - 0,88

	3.
	Численность жителей города, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших услугу   физкультурно-спортивной направленности 
	человек
	267
	260
	230
	Показатель исполнения мероприятия ниже планового, в связи   с распрастронением коронавируса и введением ограничительных мер  для категории лиц в возрасте старше 65 лет
Исполнение - 0,88

	4
	Численность лиц, получивших услугу по организации занятий парашютно-авиационными видами спорта
	человек
	155
	155
	155
	 Исполнение - 1

	5
	Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и творческого досуга, занятости в каникулярное время
	человек
	0
	1400
	1215
	Показатель исполнения мероприятия ниже планового,  в связи с распрастронением коронавируса и введением ограничительных мер по количеству наполняемости оздоровительных лагерей в размере 75% от мощности объекта.
Исполнение - 0,87

	6
	Количество культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и конкурсов разного уровня
	единиц
	444
	445
	692
	Количество мероприятий увеличилось, в связи с включением в план дополнительных спортивных мероприятиях, при этом дополнительные финансовые средства не привлекались. 
Исполнение -  1

	7
	Количество спортивных мероприятий
	единиц
	67
	168
	127
	Показатель исполнения мероприятия ниже планового,  в связи с увеличением стоимости проезда на соревнования
Исполнение – 0,76

	8
	Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	единиц
	69
	71
	74
	Исполнение - 1

	9
	Доля обновления материально-технического оснащения учреждений по отношению к предыдущему отчетному периоду
	%
	5
	5
	5
	Исполнение - 1

	10
	Количество занимающихся, в отношении которых проводится спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

	человек
	2188
	1416
	2147
	Показатель исполнения мероприятия выше планового в связи с увеличением лиц, перешедших с программ спортивной подготовки в оздоровительные группы Исполнение - 1

	11
	Количество тренеров, приглашенных на работу в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги и получивших компенсацию по договорам найма (поднайма) жилых помещений
	человек
	1
	0
	3
	Показатель исполнения мероприятия выше планового в связи с увеличением тренеров, приглашенных на работу из других регионов
Исполнение - 1

	Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом 
на территории города Калуги»

	1
	Количество вновь построенных физкультурно-оздоровительных комплексов, включая бассейны 
	единиц
	0
	0
	0
	Данное мероприятие в  2021 году не планировалось, бюджетные ассигнования не выделялись. 
 Исполнение - 1

	2
	Количество построенных плоскостных спортивных сооружений 
	единиц
	0
	1
	1
	Исполнение - 1

	3
	Количество подведомственных учреждений, в которых произведен капитальный или текущий ремонт помещений, спортивных сооружений 
	единиц
	2
	3
	3
	 Исполнение - 1

	4
	Количество объектов спортивной инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием 
	единиц
	0
	2
	2
	 Исполнение - 1


Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие 
в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»

	1.1
	Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности
	Управление ФКСиМП/ 
МБОУ ДО/ МАУ/ МБУ
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Укрепление материально-технической базы учреждений
	 Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений 
Результаты: Приобретение хозяйственного инвентаря, канцтоваров, строительных материалов, ГСМ, медикаментов, наградной атрибутики, наборы инструментов, оргтехники, офисной мебели, сантехнических товаров, расходных материалов для ремонта оборудования и инвентаря, запчасти для автомобилей, дезинфицирующие средства  для подведомственных учреждений.
 Приобретено весло гоночное байдарочное СШОР по гребле на байдарках и каноэ и проведен ремонт а/м FORD TRANSIT BUS. Приобретено 15 комплектов спортивной формы  и волейбольные и баскетбольные мячи в СШ № 1, спортивный инвентарь  и коньки и блок-контейнер для оборудования сушилки хоккейной формы  в СШ «Космос», клинки шпажные, стойки и сетки волейбольные СШОР «Фехтование», патроны  и проведен ремонт снегоходов в СШ «Старт», кимоно и маты для дзюдо в СШ «Луч», мячи баскетбольные в Центре «Красная Звезда», Дирекция спортивных сооружений приобрела гриф, стойки и блины для пауэрлифтинга, спортивное оборудование и инвентарь. В СШОР «Вымпел» приобретено гриф и спортивная волейбольная форма. СШ «Шашки русские» приобретены складные столы и стулья.
Проводиться текущий ремонт тренажерных комплексов, расположенных на территории города.
МБУ «СШ по футболу «Торпедо» г. Калуги в 2020 году Российским футбольным союзом (РФС) присвоен статус «Детский футбольный центр», что позволило получить 2 искусственных футбольных поля (60х30 Ленина и 40х20 Северный). В 2021 году были проведены работы по замене искусственного покрытия на спортивной площадке, расположенной по адресу: ул.Ленина,50 и оборудована  спортивная площадка по адресу:  ул. Тепличная, 7.  
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 07.12.2020 № 3245-р заключены соглашения на поставку комплектов спортивного оборудования между Министерством спорта Калужской области, министерством  промышленности и торговли РФ, администрацией Калужской области, согласно которым в 2021 году СШОР по гребле на байдарках и каноэ были переданы 15 лодок байдарок (10 одиночек и 5 двоек), 1 комплект спортивного инвентаря и оборудования по виду спорта «спортивная борьба» (СШОР «Энергия»), 55 клюшек для хоккея для СШ «Космос» . Так же генеральным директором АО «Тайфун» СШОР по гребле на байдарках и каноэ был передан моторный катер для проведения тренировочных мероприятий и соревнований. За счет привлеченных средств СШ «Старт» был приобретен   лыжный инвентарь для занятий с дошкольниками,  а ООО Федерацией биатлона «Союз биатлонистов России» в спортивную школу было поставлено 10 пневматических винтовок и 10 биатлонных установок для стрельбы из пневматического оружия.
	Потребность в дополнительном финансировании учреждений в обновлении материально-технической базы учреждений для более качественного предоставления (выполнения) муниципальных услуг (работ)

	1.2
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений
	Управление ФКСиМП/ МАУ/ 
МБОУ ДО/МБУ/
управление образования города Калуги
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Более полное удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге
	Проведено 376 мероприятий учреждениями, из них 95 из средств муниципального образования «Город Калуга», управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведено 316 мероприятий.

	Потребность в дополнительном финансировании для обеспечения мероприятия

	1.3
	Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ 
МАУ/ МБУ
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Повышение уровня спортивных результатов обучающихся. Пропаганда и популяризация спорта
	Спортсмены СШ и СШОР приняли участие в 615 соревнованиях различного уровня, из них 127 соревнований были профинансированы из средств муниципального бюджета, количество победителей и призеров соревнований различного уровня составила 406 человек. 
	Потребность в дополнительном финансировании для обеспечения мероприятия

	1.4
	Обеспечение безопасности учреждений
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МАУ/ МБУ

	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Обеспечение мер безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, занимающихся, спортсменов и сотрудников учреждений от возможных пожаров, аварий и других опасностей

	Цель: Обеспечение безопасности спортивных учреждений
Результаты: В МБУ СШ «Космос» г.Калуги установлено необходимое оборудование, для проведения официальных спортивных мероприятий, учреждение полностью соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», в СШОР «Вымпел» установлена радиосистема и оборудование для видеонаблюдения ИБП, приобретен газодымозащитный комплект, СШ «Луч» приобрело пожарные извещатели, СШ «Шашки русские» приобрела подставки под огнетушители 5 шт. и самоспасатель, СШОР  «Фехтование» извещатель пожарный и огнетушители, СШ № 1  произведен монтаж системы видеонаблюдения, монтаж тревожной кнопки, и СКУД, установлена система ограничения доступа, в МБУ СШОР «Энергия» установлен турникет с ограждением, стационарный арочный металлодетектор ARENA 5000PR и выполнен монтаж камер видеонаблюдения, в СШ «Старт» в тире установлена камера видеонаблюдения,  в ДЮЦ «Исток» установлены решетки на окна зданий и произведена перезарядка огнетушителей, учреждениях изготовлены стенды по ПБ и антитеррору, планы эвакуации,  указатели, так же в учреждениях установлены информационные стенды об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и т.д.   
 В загородном спортивно-оздоровительном лагере «Смена» проведен текущий ремонт ограждения территории. 

	 

	1.5
	Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования 
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения
	Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности, составило 576 человек. 
	

	1.6
	Предоставление муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях
	Управление ФКСиМП/
МАУ/МБУ
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения
	Численность лиц, получивших услугу по спортивной подготовке, составило 5376 человека, количество занимающихся, в отношении которых проводится спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения составило 2147 человека. 

	

	1.7

	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта:
- предоставление муниципальных услуг по организации занятий парашютно-авиационными видами спорта;
- предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- выполнение муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности для жителей города.
	Управление ФКСиМП/
МБУ/ МАУ
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения
	Численность лиц, получающих услугу по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта, составило 155 человека. 
Численность лиц, получающих услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, составило 230 человек.
Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту
Результат: проведено 75 мероприятия в рамках комплекса ГТО.
	

	1.8
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление ФКСиМП/ 
МБОУ ДО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Совершенствование системы оплаты труда
	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению, в 2021 году составила: 
у педагогов дополнительного образования – основного состава 
40571,17 руб. 
	

	1.9
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 
	Управление ФКСиМП/ 
МБУ
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8
	В рамках реализации регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»
 МБУ СШ «Топредо» г.Калуги приобретен 19-ти местный микроавтобус для перевозки спортсменов спортивной школы 
   
	

	1.10
	Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов

	Управление ФКСиМП/ 
МБУ
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Обеспечение
требований к условиям реализации программ спортивной подготовки, установленным федеральными стандартами
	По программе оказания поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов, в спортивную школу «Персей» было закуплен инвентарь и оборудование на сумму 189 тыс. рублей. 
	

	1.11
	Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
	Управление ФКСиМП/ 
МБУ
	2020 год
	2020 год
	2020 год
	2020 год
	Укрепление материально-технической базы учреждений
	В 2021 году данное мероприятие не реализовывался 
	

	1.12
	Выплата компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Привлечение высококвалифи-цированных специалистов в области спорта из других регионов Российской Федерации для подготовки спортсменов высокого уровня и подготовки сборных команд по игровым видам спорта
	3 тренера  получили компенсацию расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений
	

	Подпрограмма
«Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»

	1.1
	Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Калуге
	Управление ФКСиМП/  управление АГиЗО
	2020 год
	2025 год
	-
	-
	Укрепление материально-технической базы
	
	Данное мероприятие в 2021 году не планировалось, бюджетные ассигнования не выделялись

	1.2
	Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием           (в т.ч. ПИР)
	Управление ФКСиМП/ управление АгиЗО
	2020 год
	2025 год
	2021 год
	2025 год
	Укрепление материально-технической базы
	Министерством финансов предоставлен  межбюджетный трансферт  на выполнение работ по устройству объекта: «Комплексные спортивные площадки с искусственным покрытием на территории скв. им. Волкова» в размере 113 249,1 тыс.руб., на указанную сумму заключен и частично оплачен МК с ООО «СВАЙМАСТЕР». Выполнены работы по корректировке проектно-изыскательских работ на территории сквера им. Волкова. Выполнены услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта. Продолжаются работы по устройству объекта  
	

	1.3
	Составление проектно-сметной документации и осуществление мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МБУ/ МАУ/
управление АгиЗО
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Укрепление материально-технической базы
	Выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту системы отопления в здании МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Энергия» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 129.                                                                                                                                                                                                                                              Выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту нежилого помещения МБУ СШ «Шашки русские» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 68А.                                                                                                                                                                   Выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту здания МБУ СШ «Персей» г.Калуги, ул.Светлая, д.14.  
	

	1.4
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
	Управление ФКСиМП/  управление АГиЗО
	2020 год
	2021 год
	2021 год
	2021 год
	Укрепление материально-технической базы
	В рамках реализации регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» СШ «Торпедо» в Сквере им. Волкова осуществлена закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для модернизации футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками.
Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сквере Волкова. Монтаж которого запланирован в 2022 году.
	

	1.5
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

	Управление ФКСиМП/МБУ/МАУ

	2021 год
	2025 год
	2021 год
	2025 год
	Укрепление материально-технической базы учреждений
	В рамках реализации регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» в СШ «Космос» приобретена самоходная ледозаливочная машина Olympia ICEBEAR Electric,
холодильная автоматизированная установка и хоккейная беговая дорожка
	

	Прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1.
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»:
- выполнение функций органом местного самоуправления;
- прочие расходы в сфере установленных функций;
- приобретение брендированной одежды для проведения мероприятий Всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России»
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Организация физкультурно- спортивной работы по месту жительства граждан, физкультурно-оздоровительной работы с детьми, подростками, молодежью и взрослым населением, с целью привлечения их к систематическим занятиям физкультурой и спортом
	За  2021 год присвоены:
1336 2 и 3 спортивных разряда спортсменам и 
- «спортивный судья» 3 категории и 2 категории – 112 человекам 
	


	ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА» в 2021 году
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 N 
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель,
участник   
муниципальной 
программы   
	  Код бюджетной  
  классификации
 
 
 
	Расходы, тыс. руб. 
	

	п/п
	
	
	
	
	

	 
 
 
 
	
	
	
	
	

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года 
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года 
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	801
	0703
	13 1 01 42000
	611
	313,4
	716,0
	716,0
	

	
	
	
	801
	0703
	13 1 01 42490
	612
	50,0
	85,0
	85,0
	

	
	
	
	801
	0703
	13 1 01 42500
	612
	140,0
	105,0
	104,0
	

	
	
	Управление образования города Калуги
	801
	0703
	13 1 01 42520
	612
	80,0
	80,0
	80,0
	

	
	
	
	801
	0703
	13 1 01 D0595
	611
	14633,6
	14633,6
	14633,6
	

	
	
	
	538
	1101
	13 1 01 42500
	244
	200,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	 
	801
	1101
	13 1 01 42490
	622
	0,0
	30,2
	30,2
	

	
	
	 
	801
	1101
	13 1 01 42500
	244
	430,0
	382,0
	382,0
	

	
	
	 
	801
	1101
	13 1 01 42500
	360
	0,0
	98,0
	98,0
	

	
	
	 
	801
	1101
	13 1 01 P0590
	621
	24171,5
	24171,5
	24171,5
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 42490
	612
	90,0
	414,8
	120,0
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 42500
	123
	800,0
	1277,1
	1232,7
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 42500
	244
	1200,0
	1029,7
	1029,5
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 42500
	612
	105,0
	157,6
	157,4
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 42506
	321
	345,0
	445,4
	445,4
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 42510
	612
	3169,0
	3166,4
	3108,6
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 42510
	622
	250,0
	250,0
	248,8
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 42520
	612
	1051,0
	1051,0
	1049,6
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 42520
	622
	125,1
	125,1
	125,1
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 P0590
	611
	186254,9
	193040,5
	193040,5
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 P0590
	621
	29970,0
	29970,0
	29970,0
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 01 S6100
	612
	222,2
	222,2
	222,2
	

	
	
	 
	801
	1102
	13 1 P5 50810
	612
	4444,4
	4444,0
	4444,0
	

	
	
	 
	ИТОГО
	268045,1
	275895,1
	275494,1
	

	2
	Основные мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	801
	1105
	13 0 01 00400
	121
	12592,9
	12625,9
	12625,9
	

	
	
	
	801
	1105
	13 0 01 00400
	122
	0,2
	10,5
	10,5
	

	
	
	
	801
	1105
	13 0 01 00400
	129
	3778,9
	3745,7
	3743,9
	

	
	
	
	801
	1105
	13 0 01 00400
	244
	219,4
	198,7
	198,7
	

	
	
	
	801
	1105
	13 0 01 00920
	244
	20,0
	20,0
	20,0
	

	
	
	
	ИТОГО
	16611,4
	16600,8
	16599,0
	

	3
	Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги                          Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	801
	1102
	13 2 P5 52280
	612
	46296,3
	36342,6
	36342,6
	

	
	
	
	801
	1102
	13 2 P5 52282
	612
	0,0
	20199,9
	20199,9
	

	
	
	
	801
	1102
	13 2 P5 52290
	612
	28935,2
	23730,5
	23730,5
	

	
	
	
	802
	1102
	13 2 01 0015S
	414
	0,0
	108367,3
	86227,0
	

	
	
	
	802
	1102
	13 2 01 42530
	243
	0,0
	17729,6
	16785,5
	

	
	
	
	802
	1102
	13 2 01 48600
	414
	0,0
	722,1
	641,0
	

	
	
	
	802
	1102
	13 2 01 S025S
	414
	0,0
	4881,8
	4881,8
	

	
	
	
	ИТОГО
	75231,5
	211973,8
	188808,3
	

	 
	 
	 
	ВСЕГО
	359888,0
	504469,7
	480901,4
	


 

 

 

 

 

