Информация к отчету об итогах реализации Муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Межведомственная программа по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия, охране и защите прав несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Калуга» за 2022 год и задачах на 2023 год.

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Межведомственная программа по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия, охране и защите прав несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – Программа) разработана в соответствии с Постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации». 	 		 Контроль за исполнением мероприятий в рамках Программы, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 19.02.2020 №52-п, возложен на отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги.

Важным направлением работы в рамках Программы является создание системы комплексного сопровождения неблагополучной семьи.

Предложенные в Муниципальной программе меры носят не только социально-экономический характер, но и учитывают психолого-педагогические и медицинские аспекты проблемы социального неблагополучия детей и семей.

Муниципальная программа основывается на анализе ситуации с семейным неблагополучием, положением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и причин, приводящих к этим социальным явлениям.

Муниципальная программа предусматривает активизацию мер по укреплению института семьи через осуществление просветительских и общепрофилактических мероприятий, направленных, в первую очередь, на формирование семейных ценностей, вовлечение гражданского сообщества в обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье.

Основной целью реализации Программы является формирование единой политики преодоления социального сиротства через создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия, обеспечение приоритета семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализацию защиты их прав и социальной адаптации.

К ключевым задачам в рамках исполнения Программы относятся

- обеспечение социальной стабильности и безопасности детства;

- укрепление института семьи, вовлечение населения в решение проблем профилактики социального сиротства, формирование в обществе семейных ценностей, повышение престижности труда замещающих родителей;

- профилактика отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных родителей;

- создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия и реабилитации неблагополучных семей.

Основные результаты данной Программы позволят проанализировать, выявить и оценить ситуацию с сиротством на территории МО городского округа «Город Калуга», а также состояние профилактической работы, направленной на обеспечение детского и семейного благополучия.

Исполнение мероприятий программы

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Планируемый показатель | 2022 фактический | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем численности родителей, участвующих в просветительских программах и проектах, мероприятиях по поддержанию и восстановлению способности семьи самостоятельно решать свои проблемы и полноценно функционировать в социальной среде | 300 чел. | 474 чел. | Проект «Шаг вперед», реализуемый в МБДОУ для родителей детей от 0 до 3 лет: приняли участие 192 родителя. Практико-ориентированные семинары по темам: * «Комплексная система работы со слабоуспевающими обучающимися» - 33 человека. Круглые столы по темам: * «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с девиантным поведением» - 27 человек. * «Работа педагога-психолога по социализации детей-мигрантов в условиях МБОУ СОШ» - 32 человека. Лекции по темам: * «Современные методы профилактики и употребления несовершеннолетними никотиносодержащей, алкогольной продукции и ПАВ с элементами информационной безопасности» - 65 человек. * «Родитель и ребенок: как быть в контакте?» - 84 человека *«Буллинг и конфликты» - 40 человек. |
| 2 | Удельный вес семей, получивших качественные социально-психолого-медико-педагогические услуги, направленные на выход семьи из кризиса, снижение рисков социально сиротства, от общего количества семей, прошедших через КДН и ЗП, признанных находящимися в социально опасном положении | 15 % | 25% | За 2022г. на заседании КДН и ЗП были рассмотрены 1232 протокола и ходатайства, составленные в отношении несовершеннолетних и их родителей. 79 семей и 13 несовершеннолетних были признаны, находящимися в социально опасном положении, 39 семей и 29 несовершеннолетних были сняты с профилактического учета, в том числе в связи с исправлением. Проведено 64 рейда различной направленности. 28 родителям и 11 несовершеннолетним были выданы направления для прохождения бесплатного лечения от алкогольной и наркотической зависимости. 62 родителя в отношении 67 детей были лишены родительских прав, 23 родителя в отношении 27 детей были ограничены в родительских правах. 3 родителей восстановились в родительских правах в отношении 3 детей, 2 родителей сняли ограничение в родительских правах в отношении 4 детей |
| 3 | Доля замещающих семей, получивших в Центре «Содействие» качественные психолого-медико-педагогические услуги, направленные на снижение количества отказов от опеки (попечительства/усыновления), в общей численности замещающих семей, независимо от формы воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителями, приемными семьями. | 20% | 22% | В замещающих семьях граждан находится на воспитании 884 ребенка. Из них 442 ребенка воспитывались в замещающих семьях (21 ребенок проживал в семьях усыновителей, 137 – в приемных семьях, 241 – в семьях опекунов и попечителей, 43 ребенка находились под предварительной опекой (попечительством). В течение 2022 года Центром «Содействие» подготовлены 89 граждан, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Психологическое обследование, направленное на оценку готовности и способности к приему в семью ребенка, прошли 107 кандидатов в замещающие родители. |
| 4 | Удельный вес успешно реализованных программ по выводу семьи из социально опасного положения, в общей численности семей, находящихся на учете в КДН и ЗП | 50% | 55% | МБУ «Центр Стратегия» выполнил 50 заявок по оказанию психологической помощи несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления – оказана помощь 54 несовершеннолетним и их родителям (законным представителям). За психологической, консультативной и коррекционной помощью по налаживанию детско-родительских взаимоотношений, разрешению конфликтных ситуаций, снижению уровня психологической обратилось 194 ребенка с родителями. Коррекционную психологическую помощь по психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетних получили 84 человека. Консультативные услуги в ситуации развода, направленные на нормализацию состояния ребенка, переживающего развод родителей, были оказаны 19 семьям. |
| 5 | Доля семей, разрешивших свои споры в отношении воспитания несовершеннолетних в досудебном порядке, от количества семейных споров, решаемых в ходе судебных мероприятий | 20% | 20% | За отчетный период 2022 года было подготовлено 233 заключений в суды общей юрисдикции по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе определения места жительства детей и об участии отдельно проживающих родителей в воспитании детей, об общении с детьми бабушек, дедушек и других родственников. В досудебном порядке было достигнуты соглашения в 48 случаях. |
| 6 | Количество человек, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в рамках Муниципальной программы по укреплению института семьи, формированию семейных ценностей, престижа труда замещающих родителей и семейного жизнеустройства | 500 чел. | 20542 чел. | За 2022 год представлены конкурсные материалы в ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» на 5 семей города Калуги для участия во втором этапе областного фестиваля-конкурса «Семья года». Многодетная семья стала победителем конкурса в номинации «Спорт – залог здоровья». Четыре семьи (19 чел.) стали лауреатами и приняли участие в итоговом мероприятии конкурса. 350 детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в городском фестивале-конкурсе творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!» В рамках празднования Международного дня семьи в мае 2022 года организовано поздравление семей города Калуги, достойно воспитывающих детей и сохраняющих традиции семейного воспитания, по месту их жительства -146 человек. В рамках празднования Международного дня защиты детей организован просмотр спектакля «Красная шапочка, Тамагочи и Волк» в ГБУК КО «Калужский областной театр юного зрителя» для 182 детей муниципального образования «Город Калуга». В рамках празднования Дня семьи, любви и верности организовано чествование четырех супружеских пар, проживших в браке 25 и более лет, общее количество участников - 200 человек. В рамках проведения акции «Школьник» выдано 600 наборов первоклассника для детей младшего школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках празднования Дня матери было организовано поздравление матерей города Калуги, достойно воспитывающим детей, по месту их жительства - 70 человек. В преддверии новогодних и рождественских праздников для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке, были организованы просмотры спектаклей в театрах города для 3370 человек (спектакль «Королевство кривых зеркал» в помещении ГБУК КО «Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр» для 2091 человек; спектакль «Чудесные истории на Рождество» в ГБУК КО «Калужский областной театр юного зрителя» для 829 человек; спектакль «Подарок для Мышки», «Маленький Мук» в МБУК «Калужский театр кукол» для 450 человек). Была организована выдача пригласительных билетов на проводимые в городе Калуге новогодние мероприятия детям из семей участников СВО для просмотра новогодних представлений. Были выданы 609 пригласительных билетов на 23 новогодних мероприятия на 444 ребенка. За 2022 год Калужским театром кукол собственными силами было проведено 429 мероприятий (353 спектакля и 76 мероприятий). Общее количество посетителей мероприятий, составило 32 944 чел. Кроме показов на основной площадке, Калужский театр кукол также организует выездные мероприятия. За указанный период труппой было дано 90 выездных спектакля, которые посетили 6886 зрителей. Устойчиво развиваются направления детского проекта: ежемесячно проводятся «Выходные в доме музыки» (для семейной аудитории), «Встречи с музыкой» (лекторий для школьников). В период летних школьных каникул работал «Детский летний абонемент»: в июне – июле проведены 12 мероприятий – концертные программы, мастер-классы и экскурсии. Посетили их около 1500 детей, в том числе из различных социальных центров. В дни новогодних праздников работала Резиденция Калужского Деда Мороза, где главные новогодние волшебники и их сказочные помощники представили юным калужанам интерактивные спектакли «Новый год в ДедМорозовке», в которых приняли участие 3 400 человек. |
| 7 | Количество информационно-просветительских материалов в СМИ, направленных на пропаганду семейных ценностей, к общему объему информационных материалов рубрики «социальная политика» | 2 шт. |  | 5 |

Основными функциями отдела являются выявление и устройство детей-сирот, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних недееспособных (или ограниченно дееспособных) граждан, а также контроль  за исполнением своих обязанностей учреждениями и физическими лицами, являющимися опекунами и попечителями в отношении несовершеннолетних, оставшихся без родительского попечения, и совершеннолетних недееспособных (или ограниченно дееспособных) граждан.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в МО «Город Калуга», по состоянию на 31.12.2022 года составила 503 ребенка (на 31.12.2021 - 501 ребенок). Из них 61 ребенок находился в социальных                                    и медицинских учреждениях, 442 ребенка воспитывались в замещающих семьях (21 ребенок проживал в семьях усыновителей, 137 – в приемных семьях, 241 – в семьях опекунов и попечителей, 43 ребенка находились под предварительной опекой (попечительством).

Таблица 1

| Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | По состоянию на 31.12.2021 | По состоянию на 31.12.2022 |
| --- | --- | --- |
| Помещены под надзор в социальные и медицинские учреждения | 69 | 61 |
| Находятся на полном государственном обеспечении в организации среднего профессионального образования | 0 | 0 |
| Воспитываются в замещающих семьях, из них: | 712 | 442 |
| Усыновлены | 306 | 21 |
| Воспитываются в приемных семьях | 142 | 137 |
| Находятся под опекой (попечительством) | 236 | 241 |
| Находятся под предварительной опекой (попечительством) | 28 | 43 |

За 2022 год выявлен и учтен 141 ребенок, относящийся к категории детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей (за 2021 год — 93 ребенка). Из числа выявленных 33 ребенка являются сиротами (в 2021 году — 24 ребенка), 108 детей  относятся к категории детей, оставшихся без попечения родителей (за аналогичный период предыдущего года (далее – АППГ) - 70 детей). В отношении 51 несовершеннолетнего родители лишены либо ограничены в родительских правах (за АППГ — отношении 26 несовершеннолетних), 15 детей были оставлены матерями после рождения (за АППГ — 13 детей), у 17 детей родители отбывают наказание в местах лишения свободы (за АППГ — у 16 детей), 16 детей оставлены родителями в организации для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей (за АППГ — 12 детей), местонахождение родителей 3-х детей не известно (за АППГ — 1 ребенка), 5 детей выявлены в связи с признанием факта отсутствия родительского попечения в судебном порядке (за АППГ- 1 ребенок), 1 ребенок был выявлен в связи с болезнью и длительным стационарном лечением единственного родителя. В 2022 году в связи с отобранием  по статье 77 СК РФ в связи с угрозой жизни и здоровью выявления детей не было (за АППГ также не было).

Из числа детей, выявленных в течение 2022 года 121 ребенок передан на воспитание  в замещающие семьи (за АППГ – 66 детей), из них 111 детей переданы на разные формы опеки, 10 детей усыновлены. 6 детей возвращены на воспитание родителям.

Всего на семейные формы устройства переданы 120 детей (за АППГ – 87 детей),                 из них 14 усыновлены (за АППГ – 11 детей), 111 детей переданы под опеку (за АППГ – 55 детей), остальные несовершеннолетние (14 детей) временно переданы под надзор  в медицинские и социальные учреждения до передачи на семейные формы устройства.   43 ребенка на конец года находятся под предварительной опекой (попечительством) (на 31.12.2021 – 28 детей). В течение отчетного года 15 детей возвращены на воспитание родителям (за АППГ - 7 детей).

Деятельность отдела по профилактике социального сиротства в 2022 году осуществлялась в соответствии с Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с беспризорными, безнадзорными несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, предупреждении несчастных случаев, жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидов, суицидальных проявлений несовершеннолетних, утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской области от 30.09.2021 № 11 (далее - Порядок) отдел активно взаимодействовал со всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Калуги (далее – органы системы профилактики), участвовал во всех рабочих заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального образования городского округа «Город Калуга» (далее – комиссия).

В 2022 году   были лишены родительских прав 62 родителя в отношении 67 детей                   (за АППГ - 54 родителя  в отношении 63 детей), ограничены в родительских правах   23 родителя в отношении 27 детей (за АППГ - 15 родителей в отношении 18 детей), 3 родителей восстановились в родительских правах в отношении 3 детей (в АППГ таких родителей не было), 2 родителей сняли ограничение в родительских правах в отношении 4 детей (в АППГ таких родителей не было).

В 2022 году отдел проводил работу с 79 семьями и 13 несовершеннолетними, признанными в соответствии с постановлениями комиссии находящимися в социально опасном положении. Специалистами отдела осуществлялись совместные      с представителями комиссии и других органов системы профилактики выезды в семьи, находящиеся в социально опасном положении, проводились профилактические беседы с законными представителями и несовершеннолетними. Специалисты отдела взаимодействуют с органами системы профилактики, принимают меры к своевременному оказанию помощи каждому ребенку, предотвращению его попадания в категорию социальных сирот, устранению последствий трудных жизненных ситуаций.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации постановлением Городской Управы города Калуги от 11.12.2013  № 14383-пи переданные государственные полномочия по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах переданы ГБУ Калужской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» (далее — Центр).

В течение 2022 года Центром подготовлены 89 граждан, желающих принять   в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (за АППГ — 73 гражданина). Психологическое обследование, направленное на оценку готовности и способности к приему в семью ребенка, прошли 107 кандидатов в замещающие родители (за АППГ – 96 граждан).

Также Центр является организацией, осуществляющей психолого-медико-социальное сопровождение замещающих семей. Опекуны (попечители), приемные родители, усыновители могут бесплатно получить помощь в решении индивидуально-личностных проблем и иных проблем развития своих детей,  помощь при разрешении детско-родительских  конфликтов и семейных кризисов, обменяться опытом с другими замещающими родителями.

На базе Центра продолжает работать социальный консилиум для решения острых кризисных ситуаций, возникающих в замещающих семьях преимущественно в период подросткового возраста подопечных, проводится ежегодный мониторинг социально-психологического благополучия семей с целью предотвращения вторичного сиротства. К сожалению, не во всех случаях удается избежать возвращения подопечного ребенка                              в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в 2022 году из замещающих семей были возвращены под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 6 детей в связи с отсутствием взаимопонимания между ребенком и его законным представителем, в том числе обусловленным состоянием психического здоровья подопечного (за АППГ — также 6 детей).

Отделом 15 ноября 2022 года в МБУК «Калужский дом музыки» было проведено праздничное мероприятие, посвященное ежегодному городскому празднику «День опекуна». Приемные родители, опекуны (попечители) несовершеннолетних и недееспособных граждан за достойное исполнение обязанностей были поощрены благодарственными письмами Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области, министерства труда и социальной защиты Калужской области, Главы местного самоуправления МО «Город Калуга» Ю.Е.Моисеева, благодарственными письмами за подписью Городского Головы города Калуги Д.А.Денисова, а также памятными подарками.

Результативность стратегических мер можно увидеть в динамических показателях, отражающих ситуацию с сиротством в муниципальном образовании «Город Калуга»

Доля численности детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года в общей численности детей, проживающих в регионе

|  | Численность детского населения в МО «Город Калуга» | Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года | Доля% | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год 2017 | 6064 | 91 | 0, 15 |  |
| Год 2018 | 61473 | 123 | 0, 20 | отрицательная |
| Год 2019 | 62358 | 89 | 0, 14 | положительная |
| Год 2020 | 62906 | 74 | 0, 12 | положительная |
| Год 2021 | 64119 | 93 | 0, 14 | отрицательная |
| Год 2022 | 65976 | 141 | 0, 21 | отрицательная |

Доля численности детей, устроенных в семьи, в том числе возвращенных родителям, к выявленным детям, оставшимся без попечения родителей

|  | Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года | Устроенные | Доля % | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год 2017 | 91 | 67 | 74% |  |
| Год 2018 | 123 | 90 | 73% | отрицательная |
| Год 2019 | 89 | 72 | 81% | положительная |
| Год 2020 | 74 | 52 | 70,27% | отрицательная |
| Год 2021 | 93 | 87 | 93,5 % | положительная |
| Год 2022 | 141 | 120 | 85,1 % | отрицательная |

Доля отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью (помещенные под надзор в учреждения), рассчитанная от общей численности устроенных детей.

|  | Общая численность детей, устроенных на воспитание в семьи | Возвраты | Доля % | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 549 | 2 | 0,37 |  |
| 2018 | 528 | 11 | 2,08 | отрицательная |
| 2019 | 506 | 10 | 1,98 | положительной |
| 2020 | 484 | 5 | 1,03 | положительная |
| 2021 | 712 | 6 | 0,84 | положительная |
| 2022 | 442 | 6 | 1,35 | отрицательная |

Стратегические задачи  ОННП города Калуги на 2023 год:

- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, надзор за деятельностью опекунов и попечителей;

- повышение эффективности работы отдела по семейному устройству детей, находящихся под надзором в организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращению детей в кровную семью;

- продолжение работы по формированию действенных механизмов взаимодействия с органами системы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе некоммерческими организациями, с целью профилактики социального сиротства;

- продолжение информационно-просветительской работы, направленной на формирования позитивного образа органов опеки и попечительства;

- продолжение работы по формированию действенных механизмов раннего выявления жестокого обращения и насилия в отношении детей, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания, в том числе закрепление порядка межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав детей в муниципальном образовании «Город Калуга».