ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
Наименование муниципальной программы: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) 
подпрограммы 
(ведомственной целевой программы), прочего 
мероприятия (основного 
мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник
муниципальной программы
	Наименование главного 
распорядителя средств бюджета
муниципального
образования 
«Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата 
окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального 
бюджета на реализацию 
мероприятия программы
(тыс. рублей)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое 
исполнение на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры

	1.1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма 
	Управление
экономики и имущественных
отношений 
города Калуги
(далее - УЭИО)
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	80,00*
	13,20
	С целью закупки услуг по продлению доменного имени в зоне .travel, а также предоставлению web-хостинга для доменного имени в зоне .travel (аккаунт uprava40) заключен договор № 1569232 от 21.09.2022 на сумму 13 190,0 рублей.

	1.2.
	Проведение 
межрегиональной выставки-ярмарки 
«Калуга гостеприимная»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2021 год
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Изготовление 
информационных, 
презентационных 
материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде 
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	520,00*
	246,20
	С целью закупки услуг по изготовлению дизайн-макета туристической карты по городу Калуге заключен МК от 10.06.2022 № 14 на сумму 1 500,0 рублей.
С целью закупки услуг по изготовлению информационных табличек с нанесением знака «Калужское гостеприимство» заключен МК от 14.07.2022 № 20 на сумму 4 000,0 рублей.
С целью закупки услуг  по изготовлению информационных флаеров заключен МУ от 09.08.2022 № 22 на сумму 22 800,00 рублей.
С целью закупки услуг по изготовлению туристических карт с нанесением номинантов программы «Калужское гостеприимство 2022» заключен МК от 29.08.2022 №  0137200001222003380 на сумму 217 932,00 рублей.

	1.4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2024 год
	0,00*
	27,10
	С целью поставки рамок для дипломов номинантов конкурса на присвоение знака «Калужское гостеприимство 2022» заключен МК от 29.06.2022 № 15 на сумму 16 000,00 рублей. 
С целью оказания услуг по изготовлению дипломов и самоклеющихся эмблем для номинантов конкурса на присвоение знака «Калужское гостеприимство 2022» заключен МК от 01.07.2022 № 16 на сумму 11 120,00 рублей.

	1.5.
	Изготовление сувенирной продукции
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	0,00*
	23,80
	С целью оказания услуг по изготовлению сувенирных деревянных стендов с нанесением знака «Калужское гостеприимство» заключен МК от 08.07.2022 № 17 на сумму 23 800,00 рублей.

	1.6.
	Осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристической индустрии Калужской области
	УЭИО
	УЭИО
	2021 год
	2025 год
	-
	-
	

	2. Благоустройство городских территорий

	2.1.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание
	УЭИО
	УЭИО
	2024 год
	2025 год
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	600,00
	310,30
	51,7%


* В настоящее время ведется работа по перераспределению объемов финансирования между мероприятиями пунктов 1.1, 1.3, 1.4 и 1,5.
