ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА  3 квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании "Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление делами главы городского округа города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании "Город Калуга», (всего), в том числе: | 431 811,51 | 431 811,51 | 301 912,58 | 69,92% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 431 811,51 | 431 811,51 | 301 912,58 | 69,92% |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель | 348 165,95 | 348 165,95 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 348 165,95 | 348 165,95 | 242 133,20 | 69,55% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 153 759,20 | 153 759,20 | 113 157,29 | 73,59% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 153 759,20 | 153 759,20 | 113 157,29 | 73,59% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 192 316,75 | 192 316,75 | 128 535,91 | 66,84% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 192 316,75 | 192 316,75 | 128 535,91 | 66,84% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 2 090,00 | 2 090,00 | 440,00 | 21,05% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 2 090,00 | 2 090,00 | 440,00 | 21,05% |  |
| Направление «Социальная политика» Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 163,41 | 79,74% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 163,41 | 79,74% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 163,41 | 79,74% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 163,41 | 79,74% |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель управление по работе с населением на территориях | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель управление образования города Калуги | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель управление образования города Калуги | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |  |
| Направление «Культура, кинематография» Соисполнитель управление культуры города Калуги | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель | 673,20 | 673,20 | 120,77 | 17,94% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 673,20 | 673,20 | 120,77 | 17,94% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 673,20 | 673,20 | 120,77 | 17,94% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 673,20 | 673,20 | 120,77 | 17,94% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель : управление финансов города Калуги | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 100,00% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель: управление городского хозяйства города Калуги | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 100,00% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| Направление «Социальная политика» Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги | 7,30 | 7,30 | 4,00 | 54,79% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7,30 | 7,30 | 4,00 | 54,79% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 7,30 | 7,30 | 4,00 | 54,79% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7,30 | 7,30 | 4,00 | 54,79% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель: управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 100,00% |  |
| Направление «Национальная экономика» Соисполнитель: управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 54,40 | 54,40 | 49,50 | 90,99% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 54,40 | 54,40 | 49,50 | 90,99% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 54,40 | 54,40 | 49,50 | 90,99% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 54,40 | 54,40 | 49,50 | 90,99% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Средства массовой информации» Соисполнитель | 64 905,56 | 64 905,56 | 46 783,00 | 72,08% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 64 905,56 | 64 905,56 | 46 783,00 | 72,08% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение муниципальной поддержки средств массовой информации, обеспечивающих информационную открытость деятельности органов местного самоуправления» | 64 575,26 | 64 575,26 | 46 452,70 | 71,94% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 64 575,26 | 64 575,26 | 46 452,70 | 71,94% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 330,30 | 330,30 | 330,30 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 330,30 | 330,30 | 330,30 | 100,00% |  |