
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Город Калуга» за 2023 год,
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Город Калуга»,
(в редакции постановлений Городской Управы города Калуги 
от 06.11.2020 № 331-п, от 01.04.2021 № 117-п, от 23.07.2021 № 251-п, от 09.08.2022 № 300-п, от 16.05.2023 № 166-п)
1.  Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Цели муниципальной программы:
- обеспечение защиты населения муниципального образования «Город Калуга» и материальных ценностей, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера;
- реализация первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания
Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться решением следующих задач:
- создание, обновление и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
- поддержание в состоянии готовности к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны;
- развитие материально-технической базы аварийно-спасательных формирований МКУ «Служба спасения» г. Калуги;
- создание, обновление и содержание резервов материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- уменьшение количества деструктивных событий;
- совершенствование обучения населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах;
- создание муниципальной системы оповещения;
- создание и обеспечение условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Сроки реализации муниципальной программы 2020-2025 годы, в один этап.
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» разработана на период 2020-2025 годы и включает 3 подпрограммы:
а) «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга».
б) «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности».
в) «Безопасный город».
На обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с Решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 № 282 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» отделу по организации защиты населения на 2023 год выделены бюджетные ассигнования в размере 51 308 795,77  рублей, из них на:
- основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" в сумме 11 186 918,17 рублей; 
- основное мероприятие «Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» в сумме 1 586 838,71 руб. рублей;
- основное мероприятие «Повышение уровня защищенности населения» в сумме             300 000,00 рублей;
- основное мероприятие «Создание запасов продовольствия, медицинских средств            индивидуальной защиты и иных средств» в сумме 195 054,00 рублей;
- основное мероприятие «Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых» выделено в сумме 792 535,47 рублей;
- основное мероприятие «Мероприятия по пропаганде и обучению населения» в сумме  23 240,00 рублей;
- основное мероприятие «Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения» в сумме 1 098 627,83 рублей,
- основное мероприятие «Создание системы экстренного оповещения населения» в сумме 607 401,29 рублей;
- основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Калуги» 35 518 180,30 рублей.
По состоянию на 31.12.2023 кассовый расход по отделу по организации защиты населения составил 50 354 987,83 рублей. Процент исполнения составил 98,14 %.
По состоянию на 31.12.2023 года управлению городского хозяйства города Калуги выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 000 000,0 рублей, из них:
- мероприятие «Создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» было произведена передача видеопотоков от системы видеонаблюдения в ГИС РИП АПК «Безопасный город» Калужской области в следующих местах: 

- парк юного зрителя - 5 шт., 
- сквер по ул. Турынинская, д.15 - 10 шт.
  По состоянию на 31.12.2023 кассовый расход по управлению городского хозяйства города Калуги составляет 997 400,00 рублей. Исполнение составляет 99,74 %.
	№
п/п
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
	2023 год

	
	
	Всего (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.) 
на 31.12.2023
	Исполнено (%)
на 31.12.2023

	1.
	Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»
	987, 6 
	950,3 
	96,2

	2.
	Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности».
	39 134,3
	38 226,9
	97,7

	3.
	Подпрограмма «Безопасный город»
	1 000,0
	997,4
	99,7

	4.
	Прочие мероприятия муниципальной программы
	11 186,9
	11 177,8
	99,9

	
	Итого
	52308,8
	51352,4
	98,2


1.1.1. Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» имеет 2 индикатора.
Индикатор «Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств» в соответствии с предоставляемым в ГУ МЧС России по Калужской области отчетом в 2023 году достиг показателя в 94 % (планово - 98 %). Данный показатель не выполнен, это связано с изменением объемов и  количества наименований номенклатуры запасов в соответствии с изменениями в нормативно-правовых документах (приказ МЧС России № 701 от 18.12.2014 года). 
На территории муниципального образования «Город Калуга» в муниципальной собственности находится 11 защитных сооружений гражданской обороны, из которых 11  готовы к приему укрываемых. Индикатор «Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых» составляет 100 %. Установленный программой индикатор (80 %) перевыполнен.
На обеспечение реализации подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» выделено 987 589,47 руб., освоено 950 252,43 рублей, из них на;
- основное мероприятие «Создание запасов продовольствия, медицинских средств            индивидуальной защиты и иных средств» 95 054,00 рублей, освоено в полном объеме;
- основное мероприятие «Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых» 792 535,47 рублей, освоено 755 198,43 рублей. Процент исполнения составил 95,29%.
1.1.2. Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» имеет 6 индикаторов.
Индикатор «Коэффициент реагирования аварийно-спасательных формирований МКУ «Служба спасения» г. Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий» в 2023 году достиг показателя в 0,97 (в 2023 году всего было осуществлено 2925 выездов спасателей муниципального казенного учреждения «Служба спасения» г. Калуги, из которых в 87 помощь не потребовалась). Соответствующий плановый индикатор в 0,97 выполнен.
Индикатор «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» согласно предоставляемому в ГУ МЧС России по Калужской области отчету по форме 2 РЕЗ/ЧС (98%) достигнут.
Индикатор «Количество деструктивных событий» составляет 154 (на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2023 году произошло 149 пожаров,
5 человек погибло в результате происшествий на водных объектах, режимы ЧС не вводились). Установленный программой индикатор (206) достигнут.
Индикатор «Уровень покрытия территории муниципального образования «Город Калуга» техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме» составляет 100%. В 2023 году было выделено финансирование на проведение работ по устройству системы оповещения по адресу: г. Калуга, ул. 65 лет Победы здание МБОУ СОШ № 6. Согласно паспорту муниципальной автоматизированной системы оповещения населения МО «Город Калуга», по состоянию на 2023 год процент оповещения составляет 100%. Установленный программой индикатор 89 % достигнут и перевыполнен.
Индикатор «Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (не менее)» составляет 63 мероприятия                  (проведено 11 учебно-методических сборов (2 - с руководителями учебно-консультативных пунктов, 9 – с работниками организаций), проведено 3 смотр-конкурса    (на лучшую учебно-материальную базу и лучший учебно-консультационный пункт, лучшее ЗС), городские соревнования «Зарница-Орленок», 38 профилактических рейдов административной комиссии № 11, 5 месячников (месячники по пожарной безопасности, по безопасности людей на водных объектах, месячник ГО), 1 оценка готовности в 12 МБОУ в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах, осуществлено ведение пропагандисткой работы в социальных сетях, проведена 1 штабная тренировка, 2 тактико-специальных учения, проведено обучение в УМЦ ГОЧС, организованы выступления руководящего состава в средствах массовой информации по вопросам гражданской обороны). Установленный программой индикатор (не менее) 58 достигнут и выполнен.
Индикатор «Уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга» составляет 97,5 % (40 из 41 населенных пунктов оборудованы местами для забора воды пожарной техникой из источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, не имеющих центрального водоснабжения). Установленный программой индикатор 93% перевыполнен.
В рамках подпрограммы «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» было выделено 39 134 288,13 рублей, освоено 38 226 972,63 рублей, в том числе на:
- основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г. Калуги» 35 518 180,30 рублей, освоено 35 024 714,51 рублей. Процент исполнения составил 98,61%;
- основное мероприятие «Повышение уровня защищенности населения» 300 000,00 рублей, освоено в полном объеме;
- основное мероприятие «Мероприятия по пропаганде и обучению населения» 23 240,00 рублей, не освоены в связи с неисполнением поставщиком обязательств по договору,
- основное мероприятие  «Создание системы экстренного оповещения населения» 607 401,29 рублей, освоено 594 201,29 рублей, их них на устройство 1 комплекта усилительно-коммутационного блока системы громкоговорящей связи в месте массового пребывания людей,  г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 10, здание МБОУ СОШ № 6              535 200,00 руб., каналы связи - 59 001,29 руб. 
- основное мероприятие «Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 1 586 838,71 рублей, освоено 1 209 429,00 рублей (экономия по результатам проведения аукционов составила 377 391,00 рублей). Приобретены пневмокаркасный модуль для организации пункта временного размещения, дизельный генератор ССМ АД-40С-Т400-2РПМ4 установленный на прицеп тракторный ПТ 1-1,8 ССМ, наборы металлической посуды, индивидуальные рационы питания;
- основное мероприятие «Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения» выделено 1 098 627,83 рублей, средства освоены в полном объеме на устройство двух подземных пожарных емкостей по адресу: г. Калуга,                 д. Сивково.
1.1.3. Подпрограмма «Безопасный город».
На мероприятие «Создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» было выделено 1 000 000,0 рублей. В 2023 году в рамках заключенного гражданско-правового договора (Контракта) от 17.02.2023 № 44/23/02-23 на оказание услуг по организации системы видеонаблюдения проводятся работы по обслуживанию камер видеонаблюдения (Парк юного зрителя - 5 шт., сквер по ул. Турынинская, д.15 - 10 шт.) и интегрированных в АПК «Безопасный город». 

Данные видеосистемы обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, передачу видеоизображения в реальном времени, результатов работы средств видеоизображения и видеоидентификации, архивирование и хранение данных в течение 30 дней.
На данные мероприятия израсходовано 997 400 ,00 рублей.
Индикатор «Уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный город» составил 100 % , выполнен .
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ 
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. 
изм.
	Значения показателя (индикатора) 
	Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при наличии) 
	C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы
(ожидаемое)

	
	
	
	год, 
предшествующий отчетному 
	отчетный год 
	
	

	
	
	
	
	план 
	факт 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
	%
	85,3
	98
	94
	Снижение показателя в связи изменением объемов и количества показателей   номенклатуры запасов, приведение номенклатуры запасов в соответствии  с требованиями нормативных документов 
	94/98=0,96

	2.
	Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых
	%
	81,8
	80
	100
	Увеличение показателя в связи с корректировкой Плана годовых проверок готовности ЗС ГО 
	100/80=1

	3.
	Коэффициент реагирования аварийно-спасательных формирований МКУ «Служба спасения» г. Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий
	ед.
	0,97
	0,97
	0,97
	
	0,97/0,97=1

	4.
	Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	%
	97
	97
	98
	Увеличение показателя связано с закупкой резервов материальных и технических средств
	98/97=1

	5.
	Количество деструктивных событий
	ед.
	159
	206
	154
	Вследствие проводимой профилактической  работы по пропаганде
	206/154=1

	6.
	Уровень покрытия территории муниципального образования «Город Калуга» техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме»
	%
	100
	89
	100
	
	100/89=1

	7.
	Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (не менее)
	ед.
	55
	58
	58
	
	58/58=1

	8.
	Уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга»
	%
	97,5
	93
	97,5
	В связи с увеличением финансирования в рамках мероприятия были проведены дополнительные работы 
	97,5/93=1

	9
	Уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный город»
	%
	40
	80
	100
	
	100/80=1


3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N
п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»

	1.
	Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Приобретение запасов согласно номенклатуре
	Приобретены электронные дозиметры, спички, свечки бытовые.
	нет

	2.
	Ремонт, оборудование и содержание, оценка и постановка на учет защитных сооружений гражданской обороны
	Отдел по организации защиты населения
МКУ «Служба спасения» города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Проведение работ по ремонту, оборудованию и содержанию оценке и постановке на учет защитных сооружений гражданской обороны
	Проведен текущий  ремонт ЗС ГО № 243/41 по адресу: г. Калула, ул Дубрава,2
	нет

	Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

	3.
	Обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г.Калуги

	Отдел по организации защиты населения
МКУ «Служба спасения» города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г.Калуги

	Обеспечение МКУ «Служба спасения» города Калуга произведено в полном объеме
	нет

	4.
	Накопление материально-технических средств в соответствии с расширенной номенклатурой резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Приобретение резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Приобретены пневмокаркасный модуль для организации пункта временного размещения, дизельный генератор ССМ АД-40С-Т400-2РПМ4 установленный на прицеп тракторный ПТ 1-1,8 ССМ, наборы металлической посуды, индивидуальные рационы питания 
	нет

	5.
	Мероприятия по информированию о возможных деструктивных событиях (в т.ч. заключение договоров на ведение мониторинга атмосферного воздуха, анализа содержания вредных веществ)
	Отдел по организации защиты населения

	2020
	2025
	2020
	2025
	Заключение договора по информированию о возможных деструктивных событиях (мониторинга атмосферного воздуха) 
	Метеорологические услуги оказаны в полном объеме
	нет

	6.
	Мероприятия по созданию муниципальной системы оповещения 
	отдел по организации защиты населения
	2021
	2025
	2021
	2025
	Создание и устройство системы экстренного оповещения населения
	Работы по устройству системы оповещения проведены по адресу г. Калуга, ул. 65 лет Победы, здание10, МБОУ СОШ № 6
	нет

	7.
	Создание и обеспечение условий для забора воды: устройство, ремонт пирсов для установки пожарной техники и пожарных емкостей, содержание в надлежащем виде источников наружного водоснабжения 
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Ремонт и обустройство мест для забора воды из источников наружного водоснабжения
	Установлены противопожарные емкости по адресу: д. Сивково
	нет

	8.
	Мероприятия по пропаганде и обучению населения (в т.ч. проведение УКП, профилактических рейдов, смотров-конкурсов)
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Техническое обеспечение для проведения мероприятий по пропаганде и обучению населения

	Материалы не приобретены
	Агитационные материалы  не приобретены из-за невыполнения договора поставщиком

	Безопасный город

	9.
	Создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Отдел по организации защиты населения, управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания
	- проводятся работы по обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных в 2022 году (Парк юного зрителя - 5 шт., сквер по ул.Турынинская, д.15 - 10 шт.) и интегрированных в АПК «Безопасный город», 
-от ГКУ Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области» был принят 21 комплект видеонаблюдения для их установки и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2024 году,
- заключен Гражданско-правовой договор (Контракт) № 44/23/12-007 на поставку камер видеонаблюдения в количестве 25 шт. для их установки и последующей интеграцией данных систем в АПК «Безопасный город» в 2024 году.
	

	Основные мероприятия муниципальной программы

	10.
	Обеспечение реализации муниципальной программы, в т.ч. выполнение функций органами  местного самоуправления
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение условий для выполнения задач отдела
	Обеспечение условий для выполнения задач отдела
	нет


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
· изменение номенклатуры запасов в соответствии с изменениями требований нормативных документов к номенклатуре и объемам запасов,
· неисполнение договора поставщиком на поставку агитационных материалов,
· -осуществление закупки резервов муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с номенклатурой,
· -проведение профилактических мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (не менее)
· заключение Гражданско-правового договора (Контракта) № 44/23/12-007 на поставку камер видеонаблюдения.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Выполнению поставленных задач муниципальной программы и достижению запланированных результатов может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и техногенного характера.
Преодоление финансовых рисков возможно при обеспечении сбалансированного распределения финансовых средств и внесения необходимых изменений путем ежегодного уточнения в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период и  в объемы текущего финансирования средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  по  мероприятиям программы с одновременной  соответствующей корректировкой целевых мероприятий.
Организационные риски также оказывают влияние на своевременное исполнение программы и достижение целевых индикаторов. К организационным рискам относятся:
- непринятие участия подрядных организаций в торгах при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что влечет за собой повторное размещение торгов и увеличение сроков исполнение мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить качество выполняемых работ. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;
- недостаточно проработанное принятия нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное отношение отдельных участников к проведению основных мероприятий Программы. Преодоление указанных рисков возможно путем своевременной подготовки  и тщательной разработки проектов  и внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в системе управления, контроля и кадрового обеспечения.
Кроме того существуют техногенные и экологические риски, которые в случае их возникновения  потребуют дополнительных ресурсов  по ликвидации их последствий и отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. Частично указанные риски могут быть минимизированы за счет принятия мер государственного регулирования.
Управление всеми рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.
6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»

	отдел по организации защиты населения
	542
	0309
	1010142261
	244
	200,0
	195,1
	195,1

	
	
	МКУ «Служба спасения» города Калуги
	542
	0309
	1010242262
	244
	745,9
	595,2
	557,9

	
	
	МКУ «Служба спасения» города Калуги
	542
	0309
	1010242262
	247
	234,1
	81,7
	81,7

	
	
	МКУ «Служба спасения» города Калуги
	542
	0309
	1010242262
	831
	0,0
	115,6
	115,6

	
	
	Итого:
	1 180,0
	987,6
	950,3

	2.
	«Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности».
	отдел по организации защиты населения
	542
	0310
	1020242281
	244
	1 500,0
	1 586,8
	1 209,4

	
	
	
	542
	0310
	1020342291
	244
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	
	542
	0310
	1020442292
	244
	600,0
	607,4
	594,2

	
	
	
	542
	0310
	1020742312
	244
	50,0
	23,3
	0,0

	
	
	
	542
	0310
	1020642311
	244
	1 200,0
	1 098,6
	1 098,6

	
	
	МКУ «Служба спасения» города Калуги
	542
	0310
	1020100591
	111
	22 908,6
	23 214,1
	23 214,1

	
	
	
	542
	0310
	1020100591
	112
	937,4
	901,4
	857,1

	
	
	
	542
	0310
	1020100591
	119
	6 843,5
	6 935,8
	6 844,5

	
	
	
	542
	0310
	1020100591
	244
	3 574,1
	3 646,3
	3 336,3

	
	
	
	542
	0310
	1020100591
	247
	781,5
	781,5
	733,6

	
	
	
	542
	0310
	1020100591
	831
	0,0
	35,0
	35,0

	
	
	
	542
	0310
	1020100591
	852
	3,0
	4,1
	4,1

	
	
	Итого:
	38 698,1
	39 134,3
	38 226,9

	3
	Обеспечение реализации муниципальной программы, в т.ч. выполнение функций органами местного самоуправления
	отдел по организации защиты населения
	542
	0309
	1000100400
	121
	8 048,5
	8 151,5
	8 151,5

	
	
	
	542
	0309
	1000100400
	129
	2 416,5
	2 447,6
	2 441,2

	
	
	
	542
	0309
	1000100400
	244
	546,0
	587,8
	585,1

	
	
	
	542
	0309
	1000100400
	852
	3,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Итого:
	11 014,0
	11 186,9
	11 177,8

	4.
	«Безопасный город»
	Управление городского хозяйства города Калуги,  МБУ «Калугаблагоустройство»
	539
	0503
	1030142313
	611
	1000,0
	1000,0
	997,4

	
	Всего:
	51 892,1
	52 308,8
	51 352,4


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 01.04.2021 № 117-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»

	В связи с приведением финансовых показателей программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 17.11.2020 № 315 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в связи с приведением в соответствие с объемами финансирования и ресурсного обеспечения муниципальной программы 

	2. 
	Постановление Городской Управы города Калуги от 23.07.2021 № 251-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
	В связи с приведением финансовых показателей программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (в т.ч. перераспределение финансовых ассигнований по подпрограммным мероприятиям) 

	3.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 09.08.2022 № 300-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
	В связи с приведением финансовых показателей программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решениями Городской Думы города Калуги от 15.12.2021 № 294 «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 08.12.2021 № 277 О бюджете муниципального  образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», исключением из подпрограммы индикатора «количество вновь построенных пожарных депо».

	4.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 16.05.2023 № 166-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
	В связи с приведением финансовых показателей программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решением с Решением Городской Думы города Калуги от  № 282 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в т.ч. перераспределение финансовых ассигнований по подпрограммным мероприятиям) 


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» 
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 где:
C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:
% (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или 
Ci =Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений), где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
                     С=(94/98+100/80+0,97/0,97+98/97+206/154+100/89+58/58+97,5/93+100/80)/9=8,96/9=1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга», определяется путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»  по формуле:
[image: image2.png]Vu = ®d/Pn



, где:
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
 Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уи= 51352,4/ 52308,8=0,98, где:
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» может определяться по следующей формуле:
М=
[image: image3.emf]P/m,  где:
М – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»;
Р – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;
m – количество основных мероприятий, включенных в муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга».
М= 9/10=0,9

_2147483647.unknown

