| ФОРМА МОНИТОРИНГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 31.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» | Дата начала реализации мероприятия |  | Дата окончания реализации мероприятия |  | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 560,0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений Результаты: Приобретение хозяйственного инвентаря, канцтоваров, строительных материалов, офисной мебели, ГСМ, медикаментов, наградной атрибутики для подведомственных учреждений. |
| 2 | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений |  | Управление ФКСиМП/ МАУ/МБОУ ДО/управление образования города Калуги | Всего, из них: | 2020 год |  | 2025 год |  | 2875,0 | 86,6 |  |
|  |  |  |  | Управление ФКСиМП |  |  |  |  | 2675,0 | 86,6 | Цель: удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге Результаты: Проведено 122 мероприятия учреждениями, из них 0 из средств муниципального образования «Город Калуга», управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведено 32 мероприятия. |
|  |  |  |  | Управление образования города Калуги |  |  |  |  | 200,0 | 0,0 | Планируется проведение спортивных состязаний среди обучающихся СОШ |
| 3 | Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах |  | Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/МАОУ ДО/ МБУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 3459,0 | 0,0 | Цель: Повышение уровня спортивных результатов спортсменов. Пропаганда и популяризация спорта Результаты: Спортсмены СШ и СШОР приняли участие в 227 соревнованиях различного уровня, из них 0 из средств муниципального образования «Город Калуга», |
| 4 | Обеспечение безопасности учреждений |  | Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 1700,0 | 0,0 | Цель: Обеспечение безопасности спортивных учреждений Результаты: |
| 5 | Предоставление муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2022 год |  | 159447,5 | 0,0 | Данное мероприятие с 2023 года не реализовывается (Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ) |
| 6 | Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования (за исключением СШ и СШОР) |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 16171,0 | 3699,3 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Результаты: Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности, составило 582 человека. |
| 7 | Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта СШ и СШОР |  | Управление ФКСиМП/ МАУ ДО/ МБУ ДО | Управление ФКСиМП | 2023 год |  | 2025 год |  | 75074,5 | 51396,5 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Результаты: Численность лиц, получивших услугу по дополнительным образовательным программам спортивной подготовке, составило 5352 человек, количество обучающихся в СШ и СШОР по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности составило 2005 человек. |
| 8 | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта |  | Управление ФКСиМП/МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 39986,3 | 9396,8 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения |
| 8.1 | Предоставление муниципальных услуг по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  | 9367,7 | 2010,6 | Результаты: Численность лиц, получающих услугу по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта, составило 70 человек. |
| 8.2 | Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  | 5229,6 | 1053,4 | Результаты: Численность лиц, получающих услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, составило 230 человек |
| 8.3 | Выполнение муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности для жителей города |  |  |  |  |  |  |  | 25389,0 | 6332,8 | Результаты: Предоставление услуг населению по обеспечению доступа к спортивным объектам и спортивному оборудованию, установленному на открытом воздухе Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту Результат: проведено 77 мероприятий в рамках комплекса ГТО, из них 43 мероприятия за счет средств МО «Город Калуга» |
| 9 | Реализация Указов Президента Российской Федерации |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 8382,4 | 2327,6 | Цель: Совершенствование системы оплаты труда Результат: Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования – 40475,86 рублей. |
| 10 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ | 2020 год |  | 2022 год |  | 0,0 | 0,0 | Цель: Реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» Результат: с 2023 года данное мероприятие не реализовывается |
| 11 | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки |  | Управление ФКСиМП/ МБУ ДО/ МАУ ДО | Управление ФКСиМП | 2023 год |  | 2025 год |  | 2222,2 | 0,0 | Цель: Реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» Результат: |
| 12 | Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов |  | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ | 2020 год |  | 2025 год |  | 222,2 | 0,0 | Цель: Обеспечение требований к условиям реализации программ спортивной подготовки, установленным федеральными стандартами. |
| 13 | Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» |  | Управление ФКСиМП/ МБУ | Управление ФКСиМП/ МБУ | 2020 год |  | 2020 год |  | 0,0 | 0,0 | В 2023 году данное мероприятие не реализовывается |
| 14 |  | Выплата компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ |  | 2020 год |  | 2025 год | 759,0 | 123,8 | Цель: Привлечение высококвалифицированных специалистов в области спорта из других регионов Российской Федерации для подготовки спортсменов высокого уровня и подготовки сборных команд по игровым видам спорта Результат: 4 тренера, получают компенсацию расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений |
| Итого по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  | 310859,1 | 67030,6 |  |
| Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Калуге | Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы |
| 2 |  | Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием (в т.ч. ПИР) | Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы |
| 3 |  | Составление проектно-сметной документации и осуществление мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений | Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 860,0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы |
| 4 |  | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2021 год | 0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»: в 2023 году данное мероприятие не реализовывается |
| 5 |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Управление ФКСиМП/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП |  | 2021 год |  | 2022 год | 0 | 0 | Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Результат: с 2023 года данное мероприятие не реализовывается |
| 6 |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | Управление ФКСиМП/ МБУ/ МАУ/ МБУ ДО/МАУ ДО | Управление ФКСиМП |  | 2023 год |  | 2025 год | 3807,7 | 3807,7 | Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Результат: Ноутбук MSI Modern 15 – 62 200,00 руб. Мяч волейбольный "MIKASA" v200w, 90 шт. – 613 800,00 руб. Медбол "TORRES" 3 кг, 10 шт. – 24 700,00 руб. Замки для тяжелоатлетического грифа (по 2,5 кг), 3 шт. – 14 034,00 руб. Помост тяжелоатлетический тренировочный, 3 шт. – 292 512,00 руб. Гриф тяжелоатлетический (мужской) 20 кг, 10 шт. – 216 240,00 руб. Гриф тяжелоатлетический 10 кг, 2 шт. – 22 064,00 руб. Гриф тяжелоатлетический (женский) 15 кг, 5 шт. – 113 630,00 руб. Диск тяжелоатлетический 0,5 кг (диаметр 9,7-13,7 см), 10 шт. – 10 180,00 руб. Диск тяжелоатлетический 1 кг (диаметр 11,8-16 см), 10 шт. – 8070,00 руб. Диск тяжелоатлетический 1,5 кг (диаметр 13,9-17,5 см), 10 шт. – 9700,00 руб. Диск тяжелоатлетический 10 кг (диаметр 45 см), 10 шт. – 35 900,00 руб. Диск тяжелоатлетический 15 кг (диаметр 45 см), 10 шт. – 50 150,00 руб. Диск тяжелоатлетический 2 кг (диаметр 15,5-19 см), 10 шт. – 10 190,00 руб. Диск тяжелоатлетический 2,5 кг (диаметр 19-22 см),10 шт. – 13 160,00 руб. Диск тяжелоатлетический 20 кг (диаметр 45 см), 10 шт. – 65 180,00 руб. Диск тяжелоатлетический 25 кг (диаметр 45 см), 10 шт. – 78 520,00 руб. Диск тяжелоатлетический 5 кг (диаметр 23-26 см), 10 шт. – 25 780,00 руб. Помост тяжелоатлетический тренировочный, 2 шт. – 152 088,00 руб. Тренировочный помост для тяжелой атлетики, 2 шт. – 152 088,00 руб. Плинты тяжелоатлетические 1 шт. – 84 000,00 руб. Стойка для выполнения упражнений со штангой, 1 шт. – 73 000,00 руб. Гантели переменной массы (10 кг), 2 шт. – 15 600,00 руб. Гантели переменной массы (12 кг), 2 шт. – 39 104,00 руб. Гантели переменной массы (3кг), 2 шт. – 6176,00 руб. Гантели переменной массы (4кг), 2 шт. – 7488,00 руб. Гантели переменной массы (5кг), 2 шт. – 8112,00 руб. Гантели переменной массы (6кг), 2 шт. – 8736,00 руб. Гантели переменной массы (7кг), 2 шт. – 9360,00 руб. Гантели переменной массы (8кг), 2 шт. – 10 608,00 руб. Гантели переменной массы (9кг), 2 шт. – 11 856,00 руб. Гири спортивные (16кг), 2 шт. – 24 928,00 руб. Гири спортивные (24кг), 2 шт. – 32 452,00 руб. Гири спортивные (32кг), 2 шт. – 40 984,00 руб. Гири спортивные (8кг), 2 шт. – 15 516,00 руб. Диск полиуретановый 10 кг, 6 шт. – 183 600,00 руб. Диск полиуретановый 15 кг, 4 шт. – 133 200,00 руб. Диск полиуретановый 2,5 кг, 6 шт. – 51 840,00 руб. Диск полиуретановый 5кг, 6 шт. – 108 000,00 руб. Магнезица, 2 шт. – 31 680,00 руб. Скамья атлетическая (регулируемая) – 47 000,00 руб. Скамья гимнастическая – 25 000,00 руб. Стойка для хранения дисков для штанги – 31 342,00 руб. Тренажер для развития мышц ног – 461 000,00 руб. Тренажер для развития мышц спины – 529 000,00 руб. |
| Итого по подпрограмме «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4667,7 | 3807,7 |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выполнение функций органами местного самоуправления | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 17246,3 | 3611,5 | Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления |
| 2 |  | Прочие расходы в сфере установленных функций | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 50,0 | 0,0 | Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления Результат: за 1 квартал 2023 года присвоены: - 2 спортивный разряд - 150 спортсменам, - 3 спортивный разряд – 132 спортсменам - «спортивный судья» 3 категории – 38 человекам - «спортивный судья» 2 категории – 4 человекам |
| 3 |  | Приобретение брендированной одежды для проведения мероприятий Всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России" | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие в 2023 году не реализуется |
| Итого по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  | 17296,3 | 3611,5 |  |
| Итого по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  | 332823,1 | 74449,8 |  |